{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1","065"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО"]
["IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ"]
["V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ"]
["VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА"]
["VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА"]
["ДВИЖЕНИЕ ОСТАТКОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ"]
["Остатки бюджетных средств на начало финансового года"]
["Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода"]

{"sheet":"065","index":1,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,6],[13,3,13,6],[12,3,12,6],[4,3,4,6],[31,6,36,6],[53,0,53,6],[47,4,47,5],[42,4,42,5],[46,4,46,5],[43,4,43,5],[4,0,4,2],[9,0,9,2],[6,3,6,6],[7,0,7,2],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[23,0,23,1],[27,0,27,1],[25,3,25,6],[26,3,26,6],[11,0,11,1],[6,0,6,2],[7,3,7,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[31,5,36,5],[31,4,36,4],[31,3,36,3],[31,2,36,2],[31,1,36,1],[31,0,36,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
["за 2019 финансовый год        "]
[]
["Индекс: ",null,null,"форма 4-РБП"]
["Администраторы бюджетных программ: ",null,null,"279 - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области"]
["Периодичность: ",null,null,"годовая"]
["Код и наименование администратора бюджетных программ: ",null,null,"2791001 - ГУ \"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области\""]
["Код и наименование бюджетной программы:    ",null,null,"279.065. - Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"]
["Вид бюджетной программы:"]
["в зависимости от уровня государственного управления",null,null,"областные, города республиканского значения, столицы"]
["в зависимости от содержания",null,null,"осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг"]
["в зависимости от способа реализации",null,null,"индивидуальная бюджетная программа"]
["текущая или развития",null,null,"бюджетная программа развития"]
["Цель бюджетной программы",null,null,"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц. Нормативно-правовые акты:  Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 72 «Об утверждении Правил составления Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. «О государственных закупках», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»."]
["Описание бюджетной программы: ",null,null,"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"]
[]
["Расходы по бюджетной программе ","Единицы измерения","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)","Причины не достижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств из местного бюджета","тыс.тенге",500000,156653,-343347,31.330599999999997]
[]
["Итого расходы по бюджетной программе ","тыс.тенге",500000,156653,-343347,31.330599999999997]
["Конечный результат бюджетной программы",null,2,2,null,100]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы:  ",null,null,"000"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["в зависимости от содержания",null,null,"осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг"]
["текущая или развития",null,null,"бюджетная программа развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы:"]
[]
["Показатели прямого результата:","Единицы измерения","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)","Причины не достижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц - Увеличение уставного капитала ТОО \"Жетысу-ОблГаз","организация",1,1,0,100,"Денежные средства в размере - 500 000тыс. тенге. Выделены на основании решения областного маслихата № 44-228 от 06.03.2019 года. В соответствии  с ФЭО проект \"Газификация жилых домов в г.Талдыкорган Алматинской области\" сумма проекта 1,5 млрд. тенге, в том числе в 2019 году - 500,0 млн. тенге, в 2020 году-500,0 млн. тенге, в 2021 году - 500,0 млн.тенге. Период реализации 2019-2021 гг., Экономическое заключение №10-46 от 19.02.2019 года, Согласно ФЭО на 2019 год предусмотрено для ТОО \"Жетысу-ОблГаз в размере  500 000,0 тыс.тенге для вклада в уставный капитал дочерней организации - ТОО \"Жетысу-ОблГаз\", Администратором программы является Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области (далее-Управление), в соответствии с п.2 ст.159  Бюджетного кодекса Управление произвело перечисление полученных средств на расчетный счет ТОО \"Жетысу-Облгаз\" (счет к оплате №2791001/19-419). По состоянию на 24 мая  2019 года уставный капитал ТОО «Жетысу-ОблГаз» сформирован в размере 500 000,0 тыс.тенге.                                                                              Согласно ФЭО проведены работы:                                                                                                         -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 41,  60 квартир(акт приемки от 22.11.2019г) установлен газ в доме                                                                                    -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган мкр Мушелтой дом 12, 87 квартир (акт приемки от 19.09.2019г) установлен газ в доме;                                                   -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган ул Каблиса-жырау. дом 211ж 45 квартир (акт приемки от 10.10.2019 года) установлен газ в доме;                                                                                                                                                        -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 13 а,  (акт приемки от 10.12.2019г) установлен газ в доме;                                                               -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 13,  (акт приемки от 19.12.2019г) установлен газ в доме;                                                                -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 4,  (акт приемки от 09.11.2019г) установлен газ в доме;                                                                   -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 3 а ,  (акт приемки от 02.12.2019г) установлен газ в доме;                                                                -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 14 а,  (акт приемки от 19.12.2019г) установлен газ в доме;                                                                -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 43,  (акт приемки от 12.07.2019г) установлен газ в доме;                                                                  --Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 42,  (акт приемки от 12.04.2019г) установлен газ в доме;                                                                   -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 31,  (акт приемки от 31.07.2019г) установлен газ в доме;                                                                   -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 25/1,  (акт приемки от 31.07.2019г) установлен газ в доме;                                                             -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 6 мкр. дом 25,  (акт приемки от 31.07.2019г) установлен газ в доме;                                                                     -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 4 мкр. дом 36,  (акт приемки от 26.11.2019г) установлен газ в доме;                                                                   -Газоснабжение многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: г.Талдыкорган 5 мкр. дом 14,  (акт приемки от 20.11.2019г) установлен газ в доме;  "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме ","Единицы измерения","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)","Причины не достижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы"]
["За счет средств из местного бюджета","тыс.тенге",500000,156653,-343347,31.330599999999997]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",500000,156653,-343347,31.330599999999997]
[{"$nulls":7},2631945]
[]
["И. о руководителя ",null,null,null,"Д. Даулетханулы"]
["администратора бюджетных программ",null,"(подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,null,"С. Оспангалиева"]
[null,null,"(подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[]
["Примечание:"]
["279 065 000 612 - «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»"]
["Согласно индивидуальному плану финансирования на  Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц в 2019 году было выделено  500 000,0 тыс.тенге, сумма оплаченных обязательств от плана финансирования – 500 000,0 тыс.тенге, освоение - 100%. "]