{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":20,"sheets":["001","003","005","009+","014+","016+","017+","022+","027+","030+","038+","039","058+","069","086+","099","113","114","130","140"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"001","index":0,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,3,72,4],[72,6,72,7],[74,2,74,4],[74,5,74,7],[75,3,75,4],[75,6,75,7],[28,1,28,7],[32,1,32,7],[55,1,55,7],[71,2,71,4],[71,5,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":5},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":5}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":5},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":5},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,null,"Отчетный период"]
[null,null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
[null,"Индекс: форма5-ЦТТ"]
[null,"Круг представляющих лиц:"]
[null,"администраторы бюджетных программ  ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
[null,"Наименование целевого текущего трансферта Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства"]
[null,"Куда представляется:администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета"]
[null,"Периодичность: годовая"]
[null,"Срок представления: "]
[null,"- для администраторов бюджетных программ района (города областного значения) - до 28 января года, следующего за отчетным"]
[null,"- дляадминистраторов бюджетных программ области (столицы, города республиканского значения) -  до 1 февраля года, следующего за отчетным"]
[null,"- для администраторовреспубликанских бюджетных программ - до 10 февраля года, следующего за отчетным."]
[]
[null,"Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
[null,"Код и наименование бюджетной программы  001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере строительства на местном уровне»"]
[null,"Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
[null,"в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг"]
[null,"в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
[null,"текущая или развития   текущяя"]
[null,"Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации возложенных функций"]
[null,"Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности управления строительства со штатной численностью 24 государственных служащих и 23 единицы технического персонала для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Заработная плата,  налоги. Оплата командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг связи и прочие расходы. Приобретение прибора учета воды, программного обеспечения, расходных материалов для плоттера, офисного оборудования. Оплата за проведение предпроектных работ, изготовление технических паспортов и землеустроительных проектов "]
[]
[null,"Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[null,1,2,3,4,5,6,7]
[null,"За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",100103,100024.192,-78.80800000000454,0.9992127308871862,"остатки по спецификам - 78,8 тыс.тенге"]
[null,"За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",9231,8924.69,-306.3099999999995,0.9668172462355108,"Экономия по заработной плате"]
[null,"Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",109334,108948.882,-385.11800000000403,0.9964776007463368]
[null,"Конечный результат бюджетной программы Достижение максимальной эффективности возложенных на государственное учреждение функций."]
[]
[null,"Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[null,"Вид бюджетной подпрограммы:"]
[null,"в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг"]
[null,"текущая или развития текущяя"]
[null,"Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности управления строительства"]
[]
[null,"Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций","единиц",47,41,-6,0.8723404255319149,"В декабре 2019 года 1 вакантая должность государственного слущашего, в связи  с оформлением отпусак по уходу за ребенком и 5 единиц технического персонала(сантехник, курьер, копировщик, водитель, уборщица) "]
[null,"Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства","тыс.тенге",9231,8924.69,-306.3099999999995,0.9668172462355108,"Экономия по заработной плате"]
[null,"Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",9231,8924.69,-306.3099999999995,0.9668172462355108]
[]
[null,"Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
[null,"Вид бюджетной подпрограммы:"]
[null,"в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг"]
[null,"текущая или развития текущяя"]
[]
[]
[null,"Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Кадровые ресурсы для выполнения возложенных на управление функций","единиц",47,41,-6,0.8723404255319149,"В декабре 2019 года 1 вакантая должность государственного слущашего, в связи  с оформлением отпусак по уходу за ребенком и 5 единиц технического персонала ( курьер, копировщик, водитель, уборщица, делопроизводитель) "]
[null,"Изготовление правоустанавливающих документов на землю","документ",8,8,0,1,"проектирующими организациями было заказано изготовление 8 правоустанавливающих документов на землю"]
[null,"Государственная регистрация недвижимого имущества","документ",7,7,0,1,"7 объектов зарегистрировано"]
[]
[null,"Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства","тыс.тенге",100103,100024.192,-78.80800000000454,0.9992127308871862,"остатки по спецификам - 78,8 тыс.тенге остатки по спецификам "]
[null,"Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",100103,100024.192,-78.80800000000454,0.9992127308871862]
[]
[]
[]
[null,"Руководитель "]
[null,"бюджетных программ","_____________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"(подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[null,"Главный бухгалтер","_____________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"(подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[null,"Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]

{"sheet":"003","index":1,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[79,3,79,4],[82,0,82,5],[76,3,76,4],[78,3,78,4],[77,3,77,4],[80,3,80,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[75,3,75,4],[72,5,72,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  003 «Развитие объектов органов внутренних дел»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Организация эффективной работы подчиненных органов и подразделений внутренних дел по охране "]
["общественного порядка и  обеспечению общественной безопасности"]
["Описание бюджетной программы Развитие объектов органов внутренних дел;"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",686643,686640.97623,-2.023769999970682,0.9999970526605529]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",686643,686640.97623,-2.023769999970682,0.9999970526605529]
["Конечный результат бюджетной программы Повышение качества работы оперативно-следственного аппарата департамента внутренних дел"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Сдача  в эксплуатацию объектов органов внутренних дел, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Строительство контрольно-пропускного пункта ДВД ЗКО, расположенного по адресу : г.Уральск,  ул. Пугачева, 45","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,null,null,"Обьект сдан в эксплуатацию. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 декабря  2019 г. Остаток 1,6 тыс"]
["1)     площадь здания","метр кв.",192.27,192.27,0,1]
["На строительство обьектов:"]
["Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО","%",59.1,59.1,0,1,"Акт приемки выполненных работ №12 за декабрь 2019 г. "]
["1)     проведение земляных работ","метр кв."]
["2)     устройство фундамента","метр куб.",507.5,507.5,0]
["3)     кладка наружная","метр куб.",1291.7,1291.7,0]
["4)     кладка внутряняя","метр куб.",598.5,598.5,0]
["5)     перекрытия","метр кв.",2575.5,2575.5,0]
["На начало строительства обьектов, в том числе:",null,null,null,0]
["Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала Таскалинского района ЗКО","%",20.5,20.5,0,null,"Акт приемки выполненных работ №1 от 20 сентября 2019 г. Остаток 0,4 тыс тенге."]
["6)     устройство фундамента","метр куб.",125,125,0]
["7)     кладка наружная","метр куб.",265,265,0]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО","тыс. тенге",541365,541365,0,1,"остатки"]
["Строительство контрольно-пропускного пункта ДВД ЗКО, расположенного по адресу : г.Уральск,  ул.Пугачева,45","тыс. тенге",126422,126420.4048,-1.5951999999961117,0.9999873819430163,"остатки"]
["Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала Таскалинского района ЗКО","тыс. тенге",18856,18855.57143,-0.4285700000000361,0.9999772714255409,"остатки"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",686643,686640.97623,-2.023769999970682,0.9999970526605529]
[]
[{"$nulls":5},","]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела  правовых работ и договорной документации   ",null,null,"_________________",null,null,"Р.Р.Гайнутдинов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]
[]
[]
[]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
[]
[]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"005","index":2,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,3,58,4],[62,3,62,4],[65,0,65,5],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[55,5,55,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 005 Капитальные расходы государственного органа "]
[]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов"]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   текущая"]
["Цель бюджетной программы Обеспечение реализации возложенных функций, в связи с производственной необходимостью "]
["приобретение компьютерной техники"]
["Описание бюджетной программы Приобретение компьютерной техники моноблока."]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",1292,1285.76,-6.240000000000009,0.9951702786377709,"0,6 тыс,тенге-остатки"]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",1292,1285.76,-6.240000000000009,0.9951702786377709]
["Конечный результат бюджетной программы Достижение максимальной эффективности возложенных на государственное учреждение функций"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов"]
["текущая или развития развития"]
["За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Приобретение телевизора","единиц",1,1,0,1,"приобретен 1 телевизор"]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Капитальные расходы государственного органа","тыс.тенге",1292,1285.76,-6.240000000000009,0.9951702786377709,"0,6 тыс,тенге-остатки"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",1292,1285.76,-6.240000000000009,0.9951702786377709]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"_________________",null,null,"К.С.Досанов"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный специалист отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"__________________",null,null,"И.С. Баубекова"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"009+","index":3,"n_rows":131,"n_cols":7,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[126,3,126,4],[129,0,129,5],[114,3,114,4],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[118,3,118,4],[119,3,119,4],[122,3,122,4],[119,5,119,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  009 «Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование "]
["и (или) строительство жилья"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания предоставление бюджетных кредитов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Решение вопросов обеспечения доступности жилья для населения"]
["Описание бюджетной программы Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) "]
["строительство жилья"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет внутренних займов","тыс.тенге",7483708,7482068.003579999,-1639.9964200006798,0.9997808577753167]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",200000,200000,0,1]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",7683708,7683708,0,1]
["Конечный результат бюджетной программы Строительство и ввод в эксплуатацию кредитных домов с общей площадью 31,368  тыс.кв.м. (581 квартир)",{"$nulls":5},"Введено в эксплуатацию  в эксплуатацию кредитных домов с общей площадью 31,368  тыс.кв.м. (581 квартир)"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 005 за счет внутренних займов"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление внутренних займов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы Кредитование за счет внутренних займов"]
[]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Ввод общей площади жилых домов за счет внутренних займов","тыс.кв.м.",31.368,31.368,0,1]
["Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",581,581,0,1]
["Сдача  в эксплуатацию жилых домов, в том числе: ","домов",5,5,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №1 по крупно-панельной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО(без наружных инженерных сетей)","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 24.12.2019"]
["1)     общая площадь квартир","тыс.кв.м.",10.236,10.236,0,1]
["2)     Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",180,180,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО(без наружных инженерных сетей)","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 27.12.2019"]
["1)     общая площадь квартир","тыс.кв.м.",6.932,6.932,0,1]
["2)     Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",104,104,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №44 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 29.11.2019"]
["1)     общая площадь квартир","тыс.кв.м.",4.305,4.305,0,1]
["2)     Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",90,90,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно № 45 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 29.11.2019"]
["1)     общая площадь квартир","тыс.кв.м.",4.305,4.305,0,1]
["2)     Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",90,90,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №46 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО  (без наружных инженерных сетей)","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 24.12.2019"]
["1)     общая площадь квартир","тыс.кв.м.",5.59,5.59,0,1]
["2)     Обеспечение жильем вкладчиков ЖССБК","квартир",117,117,0,1]
["Строительство объектов, в том числе:"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №7 по монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружный инженерных сетей и благоустройства)","%",35.7,35.7,0,1," Общая площадьквартир- 6990 кв.м. Акт выполненных работ №12 за сентябрь 2019 года.                                                    "]
["1) устройство фундамента, каркас здания ","кв.м",2500,2500,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №49 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",49.8,49.8,0,1," Общая площадь квартир - 10610 кв м. Акт  выполненных работ №16 за декабрь 2019 года.                                                                                   "]
["1) Устройство фундамента, каркас здания, возведение наружных и внутренних стен","кв.м",6654,6654,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №50 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)»","%",60.2,60.2,0,1," Общая площадь квартир - 6853 кв м. Акт  выполненных работ №21 за декабрь 2019 года.                                                                                   "]
["1) Устойство фундамента, каркас здания, возведение наружных и внутренних стен","кв.м",4725,4725,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №51 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",42.9,42.9,0,1,"Общая площадь  квартир -10610 кв м. Кредиторская задолженность на сумму 1429,2 т.т. Акт выполненных работ №13 от 12 декабря 2019 года."]
["1) Устройство фундамента, каркас здания, возведение наружных и внутренних стен","кв.м",4881,5000,119,1.024380249948781]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №52 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)»","%",51.1,null,-51.1,0," Общая площадь квартир - 10610 кв м. Акт  выполненных работ №27 за декабрь 2019 года.                                                                                   "]
["1) Устройство фундамента, каркас здания, возведение наружных и внутренних стен","кв.м",6412,6412,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей)","%",31.2,31.2,0,1," Общая площадь квартир -6601 кв м. Акт выполненных работ №12 от  4 декабря 2019 года"]
["1.Земляные работы ","куб.м.","1725","1725",0,1]
["2.Основание под фундамент","куб.м.","152","152",0,1]
["На начало строительства обьектов:"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома № 3 по монолитно-каркасной схеме в Северо- Восточной части  г. Уральск ЗКО","%",10.5,10.5,0,1," Общая площадь квартир - 10236,6 кв м. Акт  выполненных работ за декабрь 2019 года.                                                                                   "]
["1) Земляные работы, устройство фундамента, цокол","кв.м",138.3,138.3,0,1]
[]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №1 по крупно-панельной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО(без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",700001,699961.49363,-39.506369999959134,0.9999435624091966,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО(без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",733504,732090.87324,-1413.1267600000137,0.9980734573226594,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома № 3 по монолитно-каркасной схеме в Северо- Восточной части  г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",133748,133748,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №44 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",155076,154971.83581,-104.16419000001042,0.9993283023162836,"экономия"]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно № 45 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",313436,313353.88019,-82.11981000000378,0.9997380013463674,"экономия"]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №46 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО  (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",919661,919660.75376,-0.2462400000076741,0.9999997322491657,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №7 по монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружный инженерных сетей и благоустройства)","тыс.тенге",570000,570000,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №49 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",1065652,1065651.99905,-0.0009500000160187483,0.999999999108527,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",342000,342000,0,1,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №50 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)»","тыс.тенге",699394,699394,0,1]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №51 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",921236,921235.1679,-0.8320999999996275,0.9999990967569656,"экономия"]
["Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №52 по монолитно-каркасной схеме п. Зачаганск г. Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)»","тыс.тенге",930000,930000,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",7483708,7482068.003579999,-1639.9964200000104,0.9997808577753167]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 за счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление бюджетных кредитов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы Кредитование за счет местного бюджета"]
[]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["На софинансирование строительства объектов, в том числе:"]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №44 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",12.7,12.7,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно № 45 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",12.7,12.7,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно №44 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",100000,100000,0,1]
["Строительство  9-ти этажного многоквартирного жилого дома Пятно № 45 по крупно - панельной схеме в п. Зачаганск города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",100000,100000,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",200000,200000,0,1]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"_________________",null,null,"К.С.Досанов"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный специалист отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"__________________",null,null,"И.С. Баубекова"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"014+","index":4,"n_rows":211,"n_cols":8,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[202,4,202,5],[206,4,206,5],[209,1,209,6],[194,4,194,5],[195,4,195,5],[195,6,195,7],[198,4,198,5],[199,4,199,5],[199,6,199,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":5},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":5}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":5},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":5},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,null,"Отчетный период"]
[null,null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
[null,"Индекс: форма4-РБП"]
[null,"Круг представляющих лиц:"]
[null,"Администраторы бюджетных программ"]
[null,"Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
[null,"Периодичность: годовая"]
[null,"Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
[null,"Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
[null,"Код и наименование бюджетной программы  014 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) "]
[null,"на проектирование, и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда»;"]
[null,"Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
[null,"                                                  в зависимости от содержания Предоставление трансфертов"]
[null,"                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
[null,"                                                  текущая или развития   развития"]
[null,"Цель бюджетной программы Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан, перед которыми государство "]
[null,"имеет определенные обязательства и обеспечение доступности жильем граждан МИО"]
[null,"Описание бюджетной программы Целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) "]
[null,"строительство реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда"]
[null,"Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[null,1,2,3,4,5,6,7]
[null,"За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",3876837,3876813.2,-23.799999999813735,0.9999938609748101]
[null,"За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",846837,836136.0903099999,-10700.909690000117,0.9873636724777022]
[null,"Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",4723674,4712949.29031,-10724.70968999993,0.9977295830131376]
[null,"Ввод в эксплуатацию жилых домов для граждан, состоящих в очереди в МИО с общая площадь квартир 27,149  тыс.кв.м (1 МЖД 49 домов на селе).",{"$nulls":5},"Введено в эксплуатацию жилых домов для граждан, состоящих в очереди в МИО с общей площадью 27,149  тыс.кв.м (1 МЖД 49 домов на селе)."]
[]
[null,"Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[null,"Вид бюджетной подпрограммы:"]
[null,"                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов "]
[null,"текущая или развития развития"]
[null,"Описание бюджетной подпрограммы За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[]
[]
[null,"Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Сдача в эксплуатацию объектов ","акт   приемки объекта в эксплуатацию",9,9,0,1]
[null,"Ввод в эксплуатацию квадратных метров жилья для состоящих в очереди МИО -всего, в том числе:","тыс.кв.м.",20541,22163,1622,1.0789640231731659]
[null,"А) Для социально уязвимого населения"]
[null,"Ввод в эксплуатацию квадратных метров жилья для состоящих в очереди МИО","тыс.кв.м.",9371,12176,2805,1.299327713157614]
[null,"Ввод в эксплуатацию жилых домов для очередников","квартир",280,280,0,1]
[null,"На завершение строительства обьектов, в том числе:"]
[null,"Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","квартир",144,144,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 5.09.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",5545,5545,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","квартир",4,4,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 31.10.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",231,231,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного арендного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО","квартир",24,24,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 11.07.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",967,967,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п.Чапаево ЗКО","квартир",24,24,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 25.12.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",967,967,0,1]
[null,"Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе Таскала Таскалинского района района Западно-Казахстанской области","квартир",72,72,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 10.10.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",0,3786,3786,{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","квартир",4,4,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 31.10.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",218,218,0,1]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское Зеленовского района ЗКО (дом №1, №2)","квартир",8,8,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 30.12.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",462,462,0,1]
[null,"На начало строительства обьектов, в том числе;",null,null,null,0]
[null,"«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)","%",7.9,7.9,0,1,"Акт выполненных работ №3 от 15 августа 2019 года"]
[null,"1.Земляные работы ","куб.м.",3475,3475,0,1]
[null,"2.Основание под фундамент","куб.м.",152,152,0,1]
[null,"3. Ж/б конструкции: фундамент, плиты перекрытия, перемычки, блоки стен подвалов","куб.м.",1284,1284,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","%",100,100,0,1," Акт выполненных работ №6 за декабрь 2019 г."]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",981,0,-981,0]
[null,"1.Стяжки","кв.м.",905,905,0,1]
[null,"2.Крыша. Кровля","кв.м.",905,905,0,1]
[null,"3.Обрешетка","кв.м.",1296.35,1296.35,0,1]
[null,"4.Кровли, ограждение периалами","кв.м.",487.6,487.6,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 по монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г.Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",30,30,0,1]
[null,"1)     бетонные работы","метр куб.",3000,3000,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","%",10,10,0,1]
[null,"1)     бетонные работы","метр куб.",5000,5000,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №48 по крупнопанельной схеме п. Зачаганск г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","%",9,9,0,1]
[null,"1)     бетонные работы","метр куб.",5000,5000,0,1]
[null,"Б) Для многодетных малообеспеченных семей"]
[null,"Ввод в эксплуатацию квадратных метров жилья для состоящих в очереди МИО","тыс.кв.м.",11170,9987,-1183,0.8940913160250672]
[null,"Ввод в эксплуатацию жилых домов для очередников ","квартир",159,159,0,1]
[null,"На завершение строительства обьектов, в том числе:"]
[null,"Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","квартир",72,72,0,1]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",4347,4347,0,1]
[null,"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское Байтерекского района ЗКО","квартир",23,23,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 19.07.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",1494,1494,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","квартир",8,8,0,1]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",498,498,0,1]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","квартир",8,8,0,1]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",511,511,0,1]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское Байтерекского района ЗКО (дом №1, №2)","квартир",16,16,0,1]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",996,996,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","%",100,100,0,1]
[null,"1)     общая площадь квартир",null,1183,0,-1183,0]
[null,"1.Стяжки","кв.м.",905,905,0,1]
[null,"2.Крыша. Кровля","кв.м.",905,905,0,1]
[null,"3.Обрешетка","кв.м.",1296.35,1296.35,0,1]
[null,"4.Кровли, ограждение периалами","кв.м.",487.6,487.6,0,1]
[null,"Строительство 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна№95,99,107,111,115,119,123,96, 100, 104, 108,112,116,120,124 с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","квартир",32,32,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 15.09.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",2141,2141,0,1]
[]
[null,"Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Для социально уязвимого населения"]
[null,"Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","тысяч",220000,220000,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п.Чапаево ЗКО","тысяч",135441,135441,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","тысяч",32312,32312,0,1]
[null,"Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе Таскала Таскалинского района района Западно-Казахстанской области","тысяч",530120,530120,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 по монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г.Уральск, ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тысяч",500000,499999.999,-0.0009999999892897904,0.9999999980000001,"экономия"]
[null,"Строительство 3-х этажного арендного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в п.Жангала, Жангалинского района, ЗКО","тысяч",33114,33112.9587,-1.0412999999971362,0.9999685540858853,"экономия"]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 38, без наружных инженерных сетей)","тысяч",94950,94949.9991,-0.0008999999990919605,0.999999990521327,"экономия"]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","тысяч",30576,30576,0,1]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское Зеленовского района ЗКО (дом №1, №2)","тысяч",58342,58342,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","тысяч",137382,137382,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","тысяч",438701,438701,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №48 по крупнопанельной схеме п. Зачаганск г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","тысяч",119770,119770,0,1]
[null,"Для многодетных малообеспеченных семей"]
[null,"Строительство 9-ти этажного жилого дома пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","тысяч",606274,606274,0,1]
[null,"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское Байтерексого района ЗКО","тысяч",209203,209203,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","тысяч",69720,69697.18886,-22.811140000005253,0.9996728178427997,"экономия"]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","тысяч",71624,71624,0,1]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское Байтеркского района ЗКО (дом №1, №2)","тысяч",125601,125601,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","тысяч",165741,165741,0,1]
[null,"Строительство 16-ти двух квартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна№95,99,107,111,115,119,123,96, 100, 104, 108,112,116,120,124 с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","тысяч",297966,297966,0,1]
[null,"Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тысяч тенге",3876837,3876813.14566,-23.854340000078082,0.9999938469582291]
[]
[null,"Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
[null,"Вид бюджетной подпрограммы:"]
[null,"                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
[null,"текущая или развития развития"]
[null,"Описание бюджетной подпрограммы за счет средств местного бюджета"]
[]
[null,"Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Ввод в эксплуатацию квадратных метров жилья для состоящих в очереди МИО","кв.м.",4984,4984,0,1]
[null,"Ввод в эксплуатацию жилых домов для очередников","квартир",60,60,0,1]
[null,"Сдача в эксплуатацию объектов ","акт   приемки объекта в эксплуатацию",2,2,0,1]
[null,"На завершение строительства обьектов, в том числе:"]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)","квартир",36,36,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 28.06.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",2990.4,2990.4,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Акжаик Теректинского района ЗКО (1-очередь)","квартир",24,24,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 23.09.2019"]
[null,"1)     общая площадь квартир","кв.м.",1993.6,1993.6,0,1]
[null,"На софинансирование строительства обьектов, в том числе:"]
[null,"Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п.Чапаево ЗКО","%",5.3,5.3,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","%",3.9,3.9,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","%",2.4,2.4,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №48 по крупнопанельной схеме п. Зачаганск г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","%",2.4,2.4,0,1]
[null,"Строительство  9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск -Атырау и Уральск-Саратов в. г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","%",12.6,12.6,0,1]
[null,"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское Байтерексого района ЗКО","%",21.5,21.5,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","%",10,10,0,1]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","%",2.8,2.8,0,1]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское района БайтеркЗКО (дом №1, №2)","%",10,10,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного арендного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Жангала  Жангалинского района ЗКО","%",68.5,68.5,0,1]
[null,"Строительство 16-ти двух квартирных двух комнатных жилых домов согласно генплана пятна 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО","%",12,12,0,1]
[null,"На начало строительства обьектов, в том числе:"]
[null,"Строительство 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве «Темирауыл-2» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","%",2.5,2.5,0,1,"Акт выполненных работ №2 за август 2019 г.                             "]
[null,"1.Рекультивация","куб.м.",360,360,0,1]
[null,"2. Земляные работы ","куб.м.",1354.7,1354.7,0,1]
[null,"3. Фундаменты","куб.м.",102,102,0,1]
[null,"4. Фундаменты","кв.м.",688.2,688.2,0,1]
[null,"5. Фундаменты","т",1.13568,1.13568,0,1]
[null,"На начало разработки ПСД, в том числе:"]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство  комплекса многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55 мкр.Зачаганск  г. Уральска ЗКО\"","%",50,50,0,1]
[null,"1)     геодезические, геологические изыскания","том 1",1,1,0,1]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство  комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 1 ПДП. Акжайык г. Уральска ЗКО\"  ","%",38.6,38.6,0,1]
[null,"1)     геодезические, геологические изыскания","том 1",1,1,0,1]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП. Акжайык г. Уральска ЗКО\"  ","%",35,35,0,1]
[null,"1)     геодезические, геологические изыскания","том 1",1,1,0,1]
[]
[null,"Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (1-очередь)","тыс.тенге",155827,155825.6,-1.3999999999941792,0.9999910156776426,"экономия"]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Акжаик Теректинского района ЗКО (1-очередь)","тыс.тенге",177000,176999.735,-0.26500000001396984,0.9999985028248587,"экономия"]
[null,"Строительство 3-х этажного 24 квартирного жилого дома Акжаикского района п.Чапаево ЗКО","тыс.тенге",10000,9999.3,-0.7000000000007276,0.9999299999999999,"экономия"]
[null,"Строительство 3-х этажного арендного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с. Жангала  Жангалинского района ЗКО","тыс.тенге",74085,74085,0,1]
[null,"Строительство 16-ти двух квартирных двух комнатных жилых домов согласно генплана пятна 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО","тыс.тенге",33088,33088,0,1]
[null,"Строительство 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве «Темирауыл-2» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","тыс.тенге",14120,14120,0,1]
[null,"Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жымпиты Сырымского района ЗКО","тыс.тенге",15880,15880,0,1,"экономия"]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство  комплекса многоквартирных жилых домов Пятно 53, Пятно 54, Пятно 55 мкр.Зачаганск  г. Уральска ЗКО\"","тыс.тенге",5000,5000,0,1,"экономия"]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство  комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 1 ПДП. Акжайык г. Уральска ЗКО\"  ","тыс.тенге",11000,11000,0,1]
[null,"Разработка ПСД  \"Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.12 квартала 2 ПДП. Акжайык г. Уральска ЗКО\"  ","тыс.тенге",11000,11000,0,1]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №47 по крупнопанельной схеме в п.Зачаганск города Уральска, ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","тыс.тенге",16056,16054.08014,-1.9198599999999715,0.9998804272546089,"экономия"]
[null,"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №48 по крупнопанельной схеме п. Зачаганск г. Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)","тыс.тенге",16059,16058.4,-0.6000000000003638,0.9999626377732113,"экономия"]
[null,"Строительство  9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск -Атырау и Уральск-Саратов в. г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)","тыс.тенге",215307,215306.70708,-0.29292000000714324,0.9999986395240285,"экономия"]
[null,"Строительство 23-х одноэтажных одноквартирных жилых домов в мкр. Мунайшы в с. Калининское Байтерексого района ЗКО","тыс.тенге",57408,57408,0,1]
[null,"Строительство 12-квартирных 2-этажных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",11606,11602.34129,-3.658709999999701,0.9996847570222299,"экономия"]
[null,"Строительство 12- квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",2964,2963.5188,-0.4812000000001717,0.9998376518218622,"экономия"]
[null,"Строительство двух двухэтажных двенадцати квартирных жилых домов в с.Калиненское Байтеркского района ЗКО (дом №1, №2)","тыс.тенге",20437,9745.408,-10691.592,0.47685120125263003,"неосвоение"]
[null,"Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",846837,836136.0903099999,-10700.909690000017,0.9873636724777022]
[]
[null,"Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[{"$nulls":4},"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[null,"Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[{"$nulls":4},"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[null,"Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"_________________",null,null,"К.С.Досанов"]
[{"$nulls":5}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
[null,"Главный специалист отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"__________________",null,null,"И.С. Баубекова"]
[{"$nulls":5}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[null,"Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
[null,"Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"016+","index":5,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,3,64,4],[64,5,64,6],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[54,0,54,6],[68,5,68,6],[63,3,63,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[77,0,77,5],[72,6,72,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 016 развитие объектов культуры;  "]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Обеспечение реализации доступных, качественнх комплексных мер по оказанию услуг в свободное время"]
[" граждан;"]
["Описание бюджетной программы Развитие объектов культуры;"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",41920,41518.920790000004,-401.07920999999624,0.9904322707538169]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",41920,41518.920790000004,-401.07920999999624,0.9904322707538169]
["Конечный результат бюджетной программы Строительство многофункционального здания культуры и пристроя к музею для организации культурного досуга населения"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["На завершение строительства обьекта, в том числе:"]
["Строительство пристроя к музею в п.Акпатер Казталовского района ЗКО","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 12 августа 2019 г. Остаток- 0,6 тыс тенге."]
["1)     общая площадь здания","кв.м.",232.04,232.04,0,1]
["На заверщение разработки ПСД, в том числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Разработка ПСД \"Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №7 от 03.06.2019 г. Накладная  от 14 апреля      2019 года"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО"]
["1. Архитектурно-строительная часть; водоснабжение, канализация, очичстные сооружения; генеральный план; охрана окружающей среды; проект организации строительства; ","раздел 1",1,1,0,1," Акт выполненных работ №190131/00/1 от 10 декабря 2019 года.  "]
["Проектно-изыскательские работы и разработка ПСД по объекту «Строительство визит-центра и административного корпуса для ГККП \"Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы\"",{"$nulls":5},"Акт выполненных работ № 190112/02/02 от 26 декабря 2019 года."]
["1)     геодезические, геологические изыскания","том 1",1,1,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство пристроя к музею в п.Акпатер Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",24208,24207.3632,-0.6368000000002212,99.99736946463979,"остатки"]
["Разработка ПСД \"Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО\" ","тыс.тенге",11442,11442,0,100,"остатки"]
["Проектно-изыскательские работы и разработка ПСД по объекту «Строительство визит-центра и административного корпуса для ГККП \"Западно-Казахстанский областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник Хан Ордасы\"","тыс.тенге",3692,3691.4,-0.599999999999909,99.98374864572048,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство административного здания в г.Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",2578,2178.15759,-399.8424100000002,84.49020907680371,"Сумма неосвоения 399,8 тыс тенге не представлен акт выполненных работ"]
["Итого расходы по бюджетной программе:","тыс.тенге",41920,41518.920790000004,-401.07921000000033,99.0432270753817]
[]
[{"$nulls":5},","]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"017+","index":6,"n_rows":90,"n_cols":7,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,3,74,4],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[83,6,83,7],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[88,0,88,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  017 «Развитие объектов спорта"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Развитие видов спорта и популярности здорового образа жизни для человека в отдельности и для нации в целом"]
["Описание бюджетной программы Развитие объектов спорта "]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",750000,750000,0,1]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",201318,201316.52417,-1.475830000010319,0.999992669160234]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",951318,951316.52417,-1.475830000010319,0.9999984486470349]
["Конечный результат бюджетной программы Обеспечение спортсменов спортивными залами для занятия различными видами спорта "]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов "]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Сдача  в эксплуатацию объектов спорта, в том числе: ",null,1,1,0,1]
["Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан в эксплуатацию. Акт приемки объекта в эксплуатацию  от 23 декабря 2019 года. "]
["1)     общая площадь здания","кв.м.",9559.13,9559.13,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",750000,750000,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",750000,750000,0,1]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы за счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Проведение комплексной внреведомственной экспертизы по РП \"Реконструкция здания областной детско-юношеской спортивной школы\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0005/19 от 29 января 2019 года. "]
["Сдача  в эксплуатацию объектов спорта, в том числе:"]
["Строительство инженерных сетей канализации для областной специализированной школы-интерната для одаренных детей спорте и физкультурно-оздоровительного комплекса \"Орал\" в п.Деркул","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан в эксплуатацию. Акт приемки объекта в эксплуатацию  от 25 декабря 2019 года. "]
["1)     протяженность канализации","км",0.279,0.279,0,1]
["Софинансирование строительства объектов спорта в том числе:"]
["Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г. Уральск ЗКО","%",13.8,13.8,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО","тысяч тенге",183842,183841.51536,-0.48464000000967644,0.999997363823283]
["Проведение комплексной внреведомственной экспертизы по РП \"Реконструкция здания областной детско-юношеской спортивной школы\"","тысяч тенге",899,898.07585,-0.9241500000000542,0.9989720244716351,"остатки"]
["Строительство инженерных сетей канализации для областной специализированной школы-интерната для одаренных детей спорте и физкультурно-оздоровительного комплекса \"Орал\" в п.Деркул","тысяч тенге",16577,16576.932960000002,-0.0670399999980873,0.9999959558424324,"остатки"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",201318,201316.52417,-1.475830000010319,0.999992669160234]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"022+","index":7,"n_rows":107,"n_cols":7,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,6,59,6],[60,6,61,6],[91,3,91,4],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[95,3,95,4],[103,3,103,4],[105,0,105,5],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[99,3,99,4],[100,3,100,4],[100,6,100,7],[102,3,102,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  022 «Развитие объектов охраны окружающей среды»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Предупреждение и устранение паводковых угроз"]
[]
["Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",116080,115070.52613,-1009.4738700000016,0.9913036365437629]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",116080,115070.52613,-1009.4738700000016,0.9913036365437629]
["Конечный результат бюджетной программы проектно-изыскательские работы  с получением заключения экспертизы по сохранению, накоплению и распределению паводковых водд"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Завершение разработки проектно-сметной документации всего , в том числе:","Проект ",8,8,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция плотины \"Кызылжар\" на р. Большой Узень с. Мухор Жангалинского района ЗКО\"","Проект",1,1,0,1," Акт выполненных работ №1 от 18 февраля 2019 года. Накладная № 156  от 31 января  2019 года.  "]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО\"","Проект",1,1,null,null,"Акт выполненных работ №8 от 3 сентября 2019 года.  Накладная № 1-19 от 18 февраля 2019 года.  "]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Сакрылской системы лиманного орошения - 1 этап\"","Проект",1,1,0,1,"  Акт выполненных работ №11 от 27 марта 2019 года.  Накладная № 156/1 от 12 февраля 2019 года.               "]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Жаксыбайской системы лиманного орошения со строительством пруда с. Коржын Каратобинского района ЗКО\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №139 от 04 июля 2019 года. Накладная № 3  от 15 апреля 2019 года.  "]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Реконструкция  Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №22 от 12 июня 2019 года.  Акт приема-передачи  от 24 февраля 2019 года. Остаток- 0,5 тыс.тенге."]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Реконструкция канала Солянка-Азнабай-Тайпақ с водозабором из Акжаикского водохранилища Акжаикского района ЗКО\"","Проект",1,1,null,null,"Акт выполненных работ №21 от 12 июня 2019 года.  Акт приема передачи №7 от 20 февраля 2019 г. Остаток- 0,8   тыс.тенге."]
["Проектно-изыскательсике работы по облъекту \"Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО\"","Проект",1,1,0,1," Акт выполненных работ №115  от 12 июня 2019 года. Накладная № 10 от 11 июня  2019 года.  "]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Мамайской системы лиманного орошения Казталовского района ЗКО\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №77 от 29 ноября 2019 года. Накладная №157 от 24  от апреля 2019 года."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы всего, в том числе:",null,9,7,-2,0.7777777777777778]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция плотины \"Кызылжар\" на р. Большой Узень у с. Мухор Жангалинского района ЗКО\"","Отрицательное заключение",1,0,-1,0,"Получено Отрицательное заключение гос. экспертизы № 04-0166/19 от 12 сентября 2019 года.  Проектировщиком устраняются  замечания за счет собственных средств"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция плотины с водосбросным сооружением на р. Малый Узень с. Жулдыз Казталовского района ЗКО","Отрицательное заключение",1,0,-1,0,"Получено Отрицательное заключение гос. экспертизы № 04-0169/19 от 18 сентября 2019 года.  Проектировщиком устраняются  замечания за счет собственных средств."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП  \"Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1," Заключение комплексной вневедомственной экспертизы №09-0122/19 от 14 августа 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП «Реконструкция Сакрылской системы лиманного орошения – 1 этап» Казталовского района ЗКО»",{"$nulls":5},"Акт выполненных работ №190107/00/1 от 16 сентября 2019 года."]
["1. Архитектурно-строительная часть; водоснабжение, канализация, очичстные сооружения; генеральный план; охрана окружающей среды; проект организации строительства; ","раздел 1",1,1,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Мамайской системы лиманного орошения Казталовского района ЗКО\"",{"$nulls":5}," Акт выполненных работ №190105/00/1 от 16 сентября 2019 года.  "]
["1. Архитектурно-строительная часть; водоснабжение, канализация, очичстные сооружения; генеральный план; охрана окружающей среды; проект организации строительства; ","раздел 1",1,1,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП\"Реконструкция плотины на балке Каракай Чингирлауского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0086/19 от 20 июня 2019 года."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП:\"Реконструкция пруда Агатан Чингирлауского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1," Заключение гос.экспертизы № 04-0175/19/19 от 20 сентября 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Жаксыбайской системы лиманного орошения со строительством пруда с. Коржын Карабинскгого района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0117/19 от 2 августа 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция сооружений Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0113/19 от 01 августа 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1," Заключение гос.экспертизы №04-0018/20 от 28 января 2020 года"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \" Реконструкция канала Солянка-Азнабай-Тайпақ с водозабором из Акжаикского водохранилища Акжаикского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1," Заключение гос.экспертизы №09-0121/19 от 14 августа 2019 года. "]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО\"","тыс.тенге",3525,3524.10714,-0.8928599999999278,0.9997467063829787,"остатки"]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Жаксыбайской системы лиманного орошения со строительством пруда с. Коржын Каратобинского района ЗКО\"","тыс.тенге",16215,16215,0,1]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Реконструкция  Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО\"","тыс.тенге",27428,27427.53997,-0.460029999998369,0.9999832277234944,"остатки"]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Реконструкция канала Солянка-Азнабай-Тайпақ с водозабором из Акжаикского водохранилища Акжаикского района ЗКО\"","тыс.тенге",35125,35124.1999,-0.8001000000003842,0.9999772213523132,"остатки"]
["Проектно-изыскательсике работы по облъекту \"Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО\"","тыс.тенге",14288,14288,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция плотины \"Кызылжар\" на р. Большой Узень с. Мухор Жангалинского района ЗКО\"","тыс.тенге",100,100,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Сакрылской системы лиманного орошения - 1 этап\" Казталовского района ЗКО\"","тыс.тенге",100,100,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Реконструкция Мамайской системы лиманного орошения Казталовского района ЗКО\"","тыс.тенге",1000,0,-1000,0,"1000,0 тыс тенгеза непредставление акта выполненных работ"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция плотины \"Кызылжар\" на р. Большой Узень у с. Мухор Жангалинского района ЗКО\"","тыс.тенге",1418,1417.79344,-0.20656000000008135,0.999854330042313,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция плотины с водосбросным сооружением на р. Малый Узень с. Жулдыз Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",1837,1836.38112,-0.6188799999999901,0.9996631028851388,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП  \"Реконструкция водохранилища р. Караоба Приреченского с/о Теректинского района ЗКО\"","тыс.тенге",1613,1612.48976,-0.5102400000000671,0.9996836701797892,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Сакрылской системы лиманного орошения - 1 этап\" Казталовского района ЗКО\"","тыс.тенге",1325,1324.154,-0.8460000000000036,0.9993615094339623,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Мамайской системы лиманного орошения Казталовского района ЗКО\"","тыс.тенге",1387,1386.099,-0.9010000000000673,0.9993503965392934,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП\"Реконструкция плотины на балке Каракай Чингирлауского района ЗКО\"","тыс.тенге",1284,1283.4416,-0.5583999999998923,0.999565109034268,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП:\"Реконструкция пруда Агатан Чингирлауского района ЗКО\"","тыс.тенге",1066,1065.0472,-0.9528000000000247,0.999106191369606,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Жаксыбайской системы лиманного орошения со строительством пруда с. Коржын Карабинскгого района ЗКО\"","тыс.тенге",2187,2186.32176,-0.6782400000001871,0.9996898765432098,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция сооружений Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО\"","тыс.тенге",2800,2799.56992,-0.43008000000008906,0.9998463999999999,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Реконструкция Азнабай-Тайпакской обводнительной системы Акжаикского района ЗКО\"","тыс.тенге",594,593.27924,-0.7207600000000411,0.9987865993265993,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \" Реконструкция канала Солянка-Азнабай-Тайпақ с водозабором из Акжаикского водохранилища Акжаикского района ЗКО\"","тыс.тенге",2788,2787.10208,-0.8979199999998855,0.9996779340028695]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",116080,115070.52613,-1009.473869999999,0.9913036365437629]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"027+","index":8,"n_rows":271,"n_cols":7,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[202,3,202,4],[260,1,260,3],[260,4,260,6],[264,2,264,3],[264,5,264,6],[261,2,261,3],[261,5,261,6],[263,1,263,3],[263,4,263,6],[216,0,216,5],[203,5,203,6],[205,3,205,4],[206,3,206,4],[206,5,206,6],[209,3,209,4],[213,3,213,4],[203,3,203,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 027 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) "]
["на проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания предоставление трансфертов"]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Обеспечение территорий жилищной застройки инженерно-коммуникационный инфраструктурой"]
[]
["Описание бюджетной программы Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на "]
["проектирование, развитие и (или) обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",2073426,2073383.67,-42.330000000074506,0.9999795845137468]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",695465,677417.90604,-18047.09395999997,0.9740503203468184]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",2768891,2750801.5760399997,-18089.423960000277,0.9934669064401596]
["Проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки общей протяженностью  119,204 км.",{"$nulls":5},"Проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки общей протяженностью  119,204 км."]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Объем ввода инженерно-коммуникационной инфраструктуры:","км.",62.2772,62.2772,0,1]
["1)     водоснабжение","км.",6.471,6.471,0,1]
["2)     электроснабжение","км.",46.563199999999995,46.563199999999995,0,1]
["3)     газоснабжение","км.",0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["4)     канализация","км.",9.243,9.243,0,1]
["Сдача в эксплуатацию объектов инфраструктуры",null,6,null,-6,0]
["(акт гос.комиссии), в том числе:"]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки в эксплуатацию от 10.05.2019 года"]
["1)     протяженность водопровода","км",2.898,2.898,0,1]
["Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки в эксплуатацию от 2.08.2019 года"]
["1)     протяженность водопровода","км",3.573,3.573,0,1]
["Канализация в ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске, ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки в эксплуатацию от 26.08.2019 года 5,2 в 2019 году,4 км в 2018 году"]
["1)     Протяженность кнализации","км",9.243,9.243,0,1]
["Электроснабжение ПДП  жилого района А в г.Уральск ЗКО","%",100,100,null,null,"Общая протяженность -97,4109 км. Акт выполненных работ за октябрь 2019года"]
["1)     протяженность электролинии","км",0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["2)     0,4 КВ кабель","км",91.825,91.285,-0.5400000000000063,0.9941192485706506]
["3)     опор","шт",2300,2300,0,1]
["Строительства инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) к земельным участкам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО","%",100,100,0,1,"Акт приемки в эксплуатацию от 27.12.2018 года. Объект завершен досрочно подрядчиком за свой счет в 2018 году. Проложено 54,4 км инженерных сетей."]
["1)     протяженность электролинии","км",0,0,0,0]
["Электроснабжение и газоснабжение  сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Общая протяженность -31,470 км. Акт приемки в эксплуатацию от 13.08.2019 года. "]
["1)     протяженность электролинии","км",19.134,19.134,0,1]
["2)     протяженность газопровода","км",null,null,0,null,"сети газопровода проложены в 2018 году"]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры(линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,null,null,"Акт приемки в эксплуатацию от 10.05.2019 года. "]
["1)     протяженность электролинии","км",1.714,1.714,0,1]
["Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,null,null,"Акт приемки в эксплуатацию от 10.12.2019 года. "]
["1)     протяженность электролинии","км",25.7152,25.7152,0,1]
["На строительство обьектов, в том числе:"]
["Вертикальная планировка, строительство внутриквартальных проездов, водоотведение, освещение в ПДП Северо-Восточной части жилого района г. Уральск, ЗКО","%",9,9,0,1,"Общая площадь застройки 97410,9кв.м. общая длина дорог -7840м, общая площадь водоотведения(лотки (арки)-15600м."]
["площадь застройки","кв м",11498.4,11498.4,0,1,"акт выполненных работ декабрь 2019 г"]
["прокладка дороги","м",1490,1490,0,1,"акт выполненных работ декабрь 2019 г"]
["проведение площади водоотведеня","м",12385,12385,0,1,"акт выполненных работ декабрь 2019 г"]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области","тыс.тенге",26582,26581.70887,-0.29113000000143074,0.9999890478519298,"экономия по ГЗ"]
["Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",14336,14335.24932,-0.7506799999991927,0.9999476367187501,"экономия по ГЗ"]
["Вертикальная планировка, строительство внутриквартальных проездов, водоотведение, освещение в ПДП Северо-Восточной части жилого района г. Уральск, ЗКО","тыс.тенге",300158,300157.9997,-0.0003000000142492354,0.9999999990005264,"экономия по ГЗ"]
["Канализация в ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске, ЗКО","тыс.тенге",19217,19216.029,-0.9710000000013679,0.9999494718218244,"экономия по ГЗ"]
["Электроснабжение ПДП  жилого района А в г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",1256760,1256721.23517,-38.764830000000075,0.9999691549460518,"экономия по ГЗ"]
["Строительства инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) к земельным участкам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО","тыс.тенге",166164,166164,0,1]
["Электроснабжение и газоснабжение  сектора жилищной застройки северо-западной части с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО","тыс.тенге",112234,112233.4008,-0.5991999999969266,0.999994661154374,"экономия по ГЗ"]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры(линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области",null,11376,11375.064,-0.9359999999996944,0.9999177215189874,"экономия по ГЗ"]
["Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области","тыс.тенге",166599,166599,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",2073426,2073383.68686,-42.31313999998383,0.9999795926452162]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Объем ввода инженерно-коммуникационной инфраструктуры:","км.",47.60549999999999,47.60549999999999]
["1)     водоснабжение","км.",26.101,26.101,0,1]
["2)     электроснабжение","км.",1.255,1.255,0,1]
["3)     газоснабжение","км.",18.554,18.554,0,1]
["5)     канализация","км.",0.27949999999999997,0.27949999999999997,0,1]
["7)     Телефонная канализация","км.",1.416,1.416,0,1]
["Разработка ПСД, в том числе:","Проект",2,2,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство сетей канализации  мкр. Самал, Самал 2, Самал 3 г. Уральске\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ № 2 от 7 марта 2019 года.Накладная №3 от 6 марта 2019 года"]
["Разработка ПСД «Строительство инженерных-коммуникационных сетей и благоустройство домов Пятно 53, 54, 55 г. Уральск»","Проект",1,1,0,1,"Накладная № 8 от 12 июля 2019 года. Неосвоено 19,95 тыс тенге- экономия ГЗ"]
["Сдача в эксплуатацию объектов инфраструктуры (акт   приемки объекта в эксплуатацию), в том числе:",null,6,7,1,1.1666666666666667]
["Инженерные сети и благоустройство 9-ти этажного 4-х подъездного 180 квартирного жилого дома пятно №39, а также 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в ПДП между трассами Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","%",100,100,0,1," Неосвоение в сумме 7109,2 тыс тенге- из-за невыполнение договорных обязательств подрядчиком (несвоевременное представление акта выполненных работ). "]
[null,"кв.м",1230.2,1108,-122.20000000000005,0.900666558283206]
["На софинансирование строительства объектов, в том числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["«Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части  с.Дарьинское Зелёновского района ЗКО»","%",10,10,0,1]
["Строительства инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) к земельным участкам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО","%",10,10,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №№95,99,103,107, 111,115,119,123,96,100 ,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","%",10,10,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №95,99,103,107,111 ,115,119,123,96,100,104 ,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","%",10,10,0,1]
["Канализация в ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске, ЗКО","%",10,10,0,1]
["Разработка ПСД с положительным заключением экспертизы \"Водоснабжение ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске ЗКО\"","%",10,10,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 29.10.2019"]
["1)     протяженность водопровода","км",25.527,25.527,0,1]
["Разработка ПСД с положительным заключением экспертизы газоснабжение ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске ЗКО\"","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 21.11.2019"]
["1)     протяженность газопровода","км",11,11,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Общая протяженность 33,631 км. Акт приемки от 8.05.2019, в 2018 году построили 26,9 км, в 2019 6,7 км."]
["1)     протяженность газопровода","км",6.8,6.8,0,1]
["Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО","%",10,10,0,1]
["Вертикальная планировка, строительство внутриквартальных проездов, водоотведение, освещение в ПДП Северо-Восточной части жилого района г. Уральск, ЗКО","%",3.7,3.7,0,1]
["Электроснабжение жилого района \"А\" в ПДП г.Уральск ЗКО","%",5,5,0,1]
["Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области","%",10,10,0,1]
["На продолжение строительства обьекта, в том числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Подводящие инженерные сети и благоустройство пятно-26, пятно-27 многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО","%",20.5,20.5,0,1,"Общая протяженность 563 кв.м."]
["прокладка газопровода","кв м",121,121,0,1,"акт выполненных работ август 2019 г"]
["1)     асфальтобетонное покрытие","м2",160.5,160.5,0,1]
["На начало строительства обьекта, в том числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Строительство подводящих инженерных сетей и благоустройство 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул.Гагарина 1, г.Уральск, ЗКО","%",50,50,0,1]
["1)     асфальтобетонное покрытие","м2",792,792,0,1]
["Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Федоровка Теректинского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 24.06.2019"]
["1)     протяженность газопровода","км",0.476,0.476,0,1]
["2)     протяженность водапровода","км",0.262,0.262,0,1]
["3)     протяженность канализации","км",0.1055,0.1055,0,1]
["4)     протяженность электролинии","км",0.35,0.35,0,1]
["5)     телефонная канализация","км",0.85,0.85,0,1]
["Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 26.08.2019"]
["1)     протяженность газопровода","км",0.154,0.154,0,1]
["2)     протяженность водапровода","км",0.208,0.208,0,1]
["3)     протяженность канализации","км",0.078,0.078,0,1]
["4)     протяженность электролинии","км",0.8,0.8,0,1]
["5)      телефонная канализация","км",0.16,0.16,0,1]
["Строительство  \"Внутриквартальных проездов жилого массива в Северо -Восточной части г.Уральск ЗКО»","%",0.0001,0.0001,0,1,"(Общая протяженность-15297,7 м.)  Из-за отсутствия потенциальных поставщиков конкурс на СМР не состоялся"]
["1)     для проведения конкурсных процедур","объявление",1,0,-1,0]
["Строительство                            \"Внутриквартальные проезды и телефонизация к 9-ти жилого дома расположенным между ул. Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск - Саратов в г.Уральск ЗКО\"","%",0.0001,0.0001,0,1,"(Общая протяженность 8220,0 м.) Из-за отсутствия потенциальных поставщиков конкурс на СМР не состоялся"]
["1)     для проведения конкурсных процедур","объявление",1,0,-1,0]
["Строительство электроснабжение и газоснабжение, котельная и тепловой сети к 9-ти домам, расположенного между улицами Пятимарская, Солидарная, Нижегородская и трассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО","%",0.001,0.001,0,1,"(Общая протяженность 20,054 м.). "]
["фундаментные работы ","м3",26,26,0,1,"акт выполненых  работ декарь 2019 г"]
["Строительство водоснабжении и канализации к 9-ти жилым домам, расположенного между улицами Пятимарская, Солидарная, Нижегородская и трассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО","%",0.001,0.001,0,1,"(Общая протяженность 5,394 м.). "]
["прокладка труб","м",29.536,29.536,0,1,"акт выполненых  работ №1 декарь 2019 г"]
["Строительство 2-х двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Калининское Зеленовского района ЗКО (инфраструктура и благоустройство)","%",100,81,-19,0.81,"(Общаяплощадь покрытий 1902,9 кв.м., общая протяженность сетей 2,04 км). Неосвоено  9814,450 тыс. тенге. в связи с неполным выполнением работ."]
["1. установка железобнтонных блоков","шт",9,9,0,1,"акт выполненных работ №2 от18декабря 2019 года"]
["2. строительство воздушной линии ВП 0,38 КВ","км",1.03,1.03,0,1,"акт выполненных работ №2 от18декабря 2019 года"]
["3. проведение газопровода","км",0.19,0.19,0,1,"акт выполненных работ №3 от 26 декабря 2019 года"]
["4. проведение водопровода","км",0.82,0.82,0,1,"акт выполненных работ №3 от 26 декабря 2019 года"]
["5. установка септика","шт",1,1,0,1,"акт выполненных работ №3 от 26 декабря 2019 года"]
["5. устроиства асфальтового покрытия","кв м",1902.9,1542,-360.9000000000001,0.8103421094119502,"акт выполненных работ №3 от 26 декабря 2019 года"]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 12 квартирных 2-х этажных жилого дома в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 19.12.2019"]
["1)     протяженность газопровода","км",0.026,0.026,0,1]
["2)     протяженность водапровода","км",0.051,0.051,0,1]
["3)     протяженность канализации","км",0.051,0.051,0,1]
["4)     протяженность электролинии","км",0.015,0.015,0,1]
["5)      телефонная канализация","км",0.406,0.406,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом по ул.Байконыр на земельном участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"акт приемки в эксплуатацию от 19.12.2019"]
["1)     протяженность газопровода","км",0.098,0.098,0,1]
["2)     протяженность водапровода","км",0.053,0.053,0,1]
["3)     протяженность канализации","км",0.045,0.045,0,1]
["4)     протяженность электролинии","км",0.09,0.09,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["«Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части  с.Дарьинское Зелёновского района ЗКО»","тыс.тенге",18027,18027,0,1]
["Строительства инженерно-коммуникационных сетей (газоснабжение) к земельным участкам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО","тыс.тенге",14477,14477,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач ВЛ-0,4 кВт)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №№95,99,103,107, 111,115,119,123,96,100 ,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","тыс.тенге",1245,1245,0,1]
["Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно: №95,99,103,107,111 ,115,119,123,96,100,104 ,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО","тыс.тенге",2934,2934,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство сетей канализации  мкр. Самал, Самал 2, Самал 3 г. Уральске\"","тыс.тенге",7200,7200,0,1]
["Разработка ПСД «Строительство инженерных-коммуникационных сетей и благоустройство домов Пятно 53, 54, 55 г. Уральск»","тыс.тенге",11175,11165.04914,-9.95086000000083,0.9991095427293064,"экономия по ГЗ"]
["«Строительство подводящих инженерных сетей и благоустройство 9-ти этажного жилого дома по адресу: ул.Гагарина 1, г.Уральск, ЗКО»  ","тыс.тенге",83000,83000,0,1]
["Подводящие инженерные сети и благоустройство пятно-26, пятно-27 многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",17000,16983.19999,-16.80000999999902,0.9990117641176471,"экономия по ГЗ"]
["Инженерные сети и благоустройство 9-ти этажного 4-х подъездного 180 квартирного жилого дома пятно №39, а также 9-ти этажного 240 квартирного жилого дома в ПДП между трассами Уральск-Саратов г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",55456,48346.80875,-7109.1912500000035,0.8718048317585112,"экономия по ГЗ"]
["Разработка ПСД с положительным заключением экспертизы \"Водоснабжение ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске ЗКО\"","тыс.тенге",37003,37002.39408,-0.6059200000017881,0.9999836251114774,"экономия по ГЗ"]
["Разработка ПСД с положительным заключением экспертизы газоснабжение ПДП жилого района \"А\" в г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",24496,24449.25395,-46.74605000000156,0.9980916863977791,"экономия по ГЗ"]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) к земельным участкам в п.Жангала Жангалинского района ЗКО","тыс.тенге",25427,25427,0,1]
["Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",1593,1592.80548,-0.19452000000001135,0.9998778907721281,"экономия по ГЗ"]
["Вертикальная планировка, строительство внутриквартальных проездов, водоотведение, освещение в ПДП Северо-Восточной части жилого района г. Уральск, ЗКО","тыс.тенге",123000,123000,0,1]
["Строительство электроснабжение и газоснабжение, котельная и тепловой сети к 9-ти домам, расположенного между улицами Пятимарская, Солидарная, Нижегородская и трассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",1000,987.84,-12.159999999999968,0.98784,"экономия по ГЗ"]
["Строительство водоснабжении и канализации к 9-ти жилым домам, расположенного между улицами Пятимарская, Солидарная, Нижегородская и трассы Уральск-Саратов в г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",1000,987.84,-12.159999999999968,0.98784,"экономия по ГЗ"]
["Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Федоровка Теректинского района ЗКО","тыс.тенге",23005,23005,0,1]
["Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Акжаик Теректинского района ЗКО","тыс.тенге",17292,17292,0,1]
["Электроснабжение жилого района \"А\" в ПДП г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",100000,100000,0,1]
["Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области","тыс.тенге",18512,18512,0,1]
["Строительство  \"Внутриквартальные проезды жил. массива в Северо -Восточной части г.Уральск ЗКО»","тыс.тенге",500,2.24,-497.76,0.0044800000000000005,"экономия по ГЗ"]
["Строительство                            \"Внутриквартальные проезды и телефонизация к 9-ти жилого дома расположенным между ул. Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск - Саратов в г.Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",500,2.24,-497.76,0.0044800000000000005,"экономия по ГЗ"]
["Канализация в ПДП жилого района \"А\" в г.Уральске, ЗКО","тыс.тенге",49243,49243,0,1]
["Строительство 2-х двухэтажных двенадцатиквартирных жилых домов в с.Калининское Зеленовского района ЗКО (инфраструктура и благоустройство)","тыс.тенге",45386,35571.555,-9814.445,0.7837561142202442,"экономия по ГЗ"]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей для 12 квартирных 2-х этажных жилого дома в с.Казталовка Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",11735,11706.07424,-28.925760000000082,0.9975350864933958,"экономия по ГЗ"]
["Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом по ул.Байконыр на земельном участке №2 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО","тыс.тенге",5259,5258.60541,-0.3945899999998801,0.999924968625214,"экономия по ГЗ"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",695465,677417.90604,-18047.093960000002,0.9740503203468184,0]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"_________________",null,null,"К.С.Досанов"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный специалист отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"__________________",null,null,"И.С. Баубекова"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
{"$rows_empty":41}
[{"$nulls":6},","]
["Руководитель администратора"]
["бюджетных программ","_____________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,"(подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный бухгалтер","_____________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,"(подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"К.Досанов"]
[]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"030+","index":9,"n_rows":81,"n_cols":7,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,3,73,4],[70,5,70,6],[74,3,74,4],[74,6,74,7],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[79,0,79,5],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[69,3,69,4],[70,3,70,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  030 Развитие коммунального хозяйства"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Обслуживание зданий и прилегающих территорий"]
["Описание бюджетной программы Развитие коммунального хозяйства"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",25191,25186.993,-4.007000000001426,0.9998409352546543]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",25191,25186.993,-4.007000000001426,0.9998409352546543]
["Конечный результат бюджетной программы Формирование экологической, санитарной чистой среды внутри и снаружи зданий. Разработка проекта жилого массива."]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП, в том числе:",null,6,6,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону \"Ақжайық\" г.Уральск ЗКО\"","%",44.9,44.9]
["1)     геодезические, геологические изыскания","том 1",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №3 от 05 июля 2019 г ода. "]
["2)     ген план, автомобильных дорог, охрана окружающей среды,смета","раздел",1,1,0,1," Акт выполненных работ №3 от 05 июля 2019 г ода. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство водоснабжении и канализации к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1," Заключение гос.экспертизы №09-0088/19 от 25 июня 2019 года. Остаток-0,9 тыс.тенге."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \" Электроснабжение и газоснабжение, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0090/19 от 27 июня 2019 г ода. Остаток-0,5 тыс.тенге."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство внутриквартальных проездов и телефонизации к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0095/19 от 16 июля 2019 г. Остаток-0,5 тыс.тенге."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство водоснабжении и канализации жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1," Акт выполненных работ №190042/01/1 от 12 июня 2019 года. Заключение гос.экспертизы №09-0159/19 от 5 сентября 2019 года"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство электроснабжение и газоснабжение к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0102/19 от 26 июля 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство внутриквартальных проездов жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0093/19 от 9 июля 2019 года."]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство водоснабжении и канализации к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",1306,1305.10464,-0.8953599999999824,0.9993144257274119,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \" Электроснабжение и газоснабжение, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",2071,2070.51824,-0.4817600000001221,0.999767378078223,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство внутриквартальных проездов и телефонизации к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы  Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",2047,2046.4673599999999,-0.5326400000001286,0.9997397948216902,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство водоснабжении и канализации жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",1040,1039.05355,-0.9464499999999134,0.999089951923077,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство электроснабжение и газоснабжение к жилому массиву в Северо-Восточной части г. Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",2629,2628.6809000000003,-0.3190999999997075,0.9998786230505897,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство внутриквартальных проездов жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",1123,1122.1664,-0.8335999999999331,0.9992577025823687,"остатки"]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону \"Ақжайық\" г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",14975,14975,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме",null,25191,25186.991090000003,-4.008909999996831,0.999840859433925]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"038+","index":10,"n_rows":80,"n_cols":7,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,6,49,6],[46,6,47,6],[53,6,54,6],[69,5,69,6],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[73,6,73,7],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[78,0,78,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы   038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Оказание качественных услуг по патологоанатомическим вскрытиям"]
[]
["Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",38008,37580.77,-427.2300000000032,0.9887594716901704]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",38008,37580.77,-427.2300000000032,0.9887594716901704]
["Конечный результат бюджетной программы Увеличение количества патологоанатомических и морфологических исследований"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП, в том числе:","Проект",2,2,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство областного патологоанатомического бюро в г. Уральск ЗКО\"",{"$nulls":5},"Акт выполненных работ №190145/00/1 от 25 декабря 2019 года."]
["1. Архитектурно-строительная часть; водоснабжение, канализация, очичстные сооружения; генеральный план;","раздел1",1,1,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП  \"Строительство кардиологического лечебного корпуса на 160 коек ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница, расположенного по адресу:ЗКО,  г.Уральск, мкр.Астана, строение,16»",{"$nulls":5}," Акт выполненных работ №190132/00/1 от 10 декабря 2019 года. "]
["1. Архитектурно-строительная часть; водоснабжение, канализация, очичстные сооружения; генеральный план;","раздел1",1,1,0,1]
["Разработка ПСД, в том числе:","Проект",2,2,0,1]
["Разработка ПСД и проектно-изыскательские работы  по объекту \"Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ \"Областная многопрофильная больница\" по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Н.Савичева 85\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №190103/002 от 13 декабря 2019 г.  Накладная № 14 от 3 декабря 2019 года. "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство кардиологического лечебного корпуса на 160 коек ГКП на ПХВ \"Городская многопрофильная больница, расположенного по адресу: ЗКО, г. Уральск, мкр.Астана, 16\"","Проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №31 от 24 декабря 2019 г.  Накладная  от 10 октября 2019 года. "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство районной  поликлиники на 200 посещений в с.Федоровка Теректинского района ЗКО,  соның ішінде:",{"$nulls":5},"Проект переходящий на 2020 г.  Акт выполненных работ №40 от 20 декабря 2019 года."]
["1.  Изыскательские работы","шт",1,1,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство областного патологоанатомического бюро в г. Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",367,366.77088000000003,-0.22911999999996624,0.9993756948228883]
["Разработка ПСД и проектно-изыскательские работы  по объекту \"Строительство пристроя к корпусу №11 ГКП на ПХВ \"Областная многопрофильная больница\" по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Н.Савичева 85\"","тыс.тенге",5904,5903.25,-0.75,0.9998729674796748]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП  \"Строительство кардиологического лечебного корпуса на 160 коек ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница, расположенного по адресу:ЗКО,  г.Уральск, мкр.Астана, строение,16»","тыс.тенге",2500,2073.74982,-426.25018,0.829499928,"Сумма неисполнения 426,3 тыс. тенге. не представлен акт выполненных работ"]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство кардиологического лечебного корпуса на 160 коек ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница, расположенного по адресу:ЗКО,  г.Уральск, мкр.Астана, строение,16»","тыс.тенге",29232,29232,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство районной  поликлиники на 200 посещений в с.Федоровка Теректинского района ЗКО\"","тыс.тенге",5,5,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",38008,37580.7707,-427.22929999999906,0.9887594901073459]
[{"$nulls":5},","]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"039","index":11,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,6,48,6],[55,3,55,4],[64,3,64,4],[64,6,64,7],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[69,0,69,5],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[63,3,63,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы   039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Поощрение, защита и обеспечение полного  равного осуществления всеми инвалидами всех прав "]
["человека и основных свобод, а также в поощрение уважения присущего им достоинства;"]
["Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",6281,6280.109,-0.8909999999996217,0.9998581436077059]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",6281,6280.109,-0.8909999999996217,0.9998581436077059]
["Конечный результат бюджетной программы ): Обеспечение особыми условиями комфорта опекаемых в КГУ «Кушумский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ Западно Казахстанской облости»"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП, в том числе:",null,1,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство котельной в  КГУ \"Кушумский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятности и социальных программ Западно Казахстанской области\"","заключение",1,1,null,null,"Заключение гос.экспертизы №09-0044/19 от 22 апреля 2019 года. Остаток- 0,9 тыс.тенге."]
["Разработка ПСД и проектно-изыскательские работы по объекту Строительство спального и бытавого корпуса для проведения культурно-массовых мероприятии в КГУ «Круглоозерновский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ Западно Казахстанской области»","%",19.8,19.8,0,1," Акт выполненных работ №190114/02/3 от 13 декабря 2019 года"]
["1)топографические съемки, инженерные сети,генеральный план","раздел",1,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Кушумский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятности и социальных программ Западно Казахстанской области\"","тыс.тенге",1281,1280.109,-0.8910000000000764,0.9993044496487119]
["Разработка ПСД и проектно-изыскательские работы по объекту Строительство спального и бытавого корпуса для проведения культурно-массовых мероприятии в КГУ «Круглоозерновский центр оказания специальных социальных услуг управления координации занятости и социальных программ Западно Казахстанской области»","тыс.тенге",5000,5000,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",6281,6280.109,-0.8910000000000764,0.9998581436077059]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"058+","index":12,"n_rows":214,"n_cols":7,"rows_kept":214,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[200,3,200,4],[201,3,201,4],[201,5,201,6],[204,3,204,4],[205,3,205,4],[208,3,208,4],[205,5,205,6],[209,3,209,4],[210,3,210,4],[211,3,211,4],[213,0,213,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  058 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) "]
["на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах "]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания предоставление трансфертов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Обеспечение населения качественной питьевой водой"]
[]
["Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция систем централизованного водоснабжения в сельских "]
["населенных пунктах;"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",3506003,3505987.9,-15.100000000093132,0.9999956931012324]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",1055679,1021863.1,-33815.90000000002,0.9679676303118656]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",4561682,4527851,-33831.00000000012,0.9925836566424402]
["Конечный результат бюджетной программы Увеличение доступа населения к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы  За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Сдача  в эксплуатацию объектов водоснабжения ","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",13,13,0,1]
["Увеличение протяженности водопроводных сетей","км",318.9579999999999,321.7879999999999,2.829999999999984,1.0088726415390115]
["На завершение строительства объектов в том числе:"]
["Строительство водопровода с.Ащысай Чингирлауского района, ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," (Общая протяженность водопровода -34,286 км., 2019 - 10,753 км.).Акт о приемки объекта в эксплуатацию  от  30 июля 2019 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",10.753,10.753,0,1," "]
["Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до села Жанакуш Чингирлауского района, ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," (Общая протяжённость водопровода - 13,543 км., 2019г. -9,830 км.). Акт о приемки объекта в эксплуатацию  от  4 июля 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",9.83,9.83,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Жана Омир Теректинского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"  (Общая протяженность - 53,634 км. 2019 г. - 44,281 км.).  Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18 сентября 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",44.281,44.281,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Узунколь Теректинского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," (Общая протяженность - 14,692 км. 2019 г. -6,567 км.).  Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07 октября 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",6.567,6.567,0,1]
["Строительство водопровода с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"(Общая протяженность - 35,329 км. 2019 г - 19,969 км.). Акт приемки объекта в эксплуатацию от 8 июня 2019 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",19.969,19.969,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Конеккеткен Акжаикского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"(Общая протяженность - 26,958 км.).Акт приемки объекта в эксплуатацию от 24 декабря 2018 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Строительство водопровода в с.Трекино Зеленовского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," (Общая протяженность 53,634м. 2019 г.- 44,134 км.). Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 15 ноября 2019 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",44.134,44.134,0,1]
["Реконструкция водопровода в с.Достык Зеленовского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"(Общая протяженность 38,966 км. 2019 г.- 30,466 км.). Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 05 ноября 2019 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",30.466,30.466,0,1]
["Строительство водопровода в с. Егиндыбулак Байтерекского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"(Общая протяженность 8,772 км.).   Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 28 октября 2019 года.   "]
["Протяженность  водопровода","км",8.772,8.772,0,1]
["Строительство водопровода в с. Яик Теректинского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 декабря 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",18.5,18.5,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Жайык Акжаикского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 21 ноября 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",9.727,9.727,0,1]
["Строительство водопровода в с. Уштерек Бокейординского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 декабря 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",11.801,11.801,0,1]
["Реконструкция системы водоснабжения с.Коктерек Казталовского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,null,null,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31 октября 2019 года.  "]
["Протяженность  водопровода","км",10.578,10.578,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО","%",80,80,0,1,"(Общая протяженность - 58,122 км.). Объект переходящий на 2020 год"]
["Протяженность  водопровода","км",46.49,46.49,0,1]
["На начало строительства обьектов:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Реконструкция водопровода в селе Богдановка  Теректинского района ЗКО","%",30.3,30.3,0,1,"(Общая протяженность -13,268 км.). Объект переходящий на 2020 год"]
["Протяженность  водопровода","км",4.02,4.02,0,1]
["Реконструкция водопровода в селе Приречное  Теректинского района ЗКО","%",26.8,26.8,0,1,"(Общая протяженность водопровода -13,641 км.). Объект переходящий на 2020 год"]
["Протяженность  водопровода","км",3.68,3.68,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Косарал-Жетикол Сырымского района ЗКО","%",53.1,53.1,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность- 25,21 км.). "]
["Протяженность  водопровода","км",13.3,15.2,1.8999999999999986,1.1428571428571428]
["Строительство водопровода в селе Алмаз Чингирлауского района ЗКО","%",17.6,17.6,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяжённость водопровода - 11,800 км., из них в 2019 году-2,078 км.). "]
["Протяженность  водопровода","км",2.078,2.078,0,1]
["Реконструкция водовода с. Тоганас Сырымского района","%",16.68,16.68,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность- 20,4 км.)."]
["Протяженность  водопровода","км",4.57,5.5,0.9299999999999997,1.2035010940919038]
["Строительство водопровода в с.Асан Зеленовского района ЗКО","%",17.71,17.71,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность 23,62 км.).  "]
["Протяженность  водопровода","км",4.18,4.18,0,1]
["Строительство водопровода в с.Большой Чаган Зеленовского района ЗКО","%",19.02,19.02,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность 27,018 км.)"]
["Протяженность  водопровода","км",5.133,5.133,0,1]
["Реконструкция системы водоснабжения с.Карасу Казталовского района ЗКО","%",56.76,56.76,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность - 13,739 км.)"]
["Прокладка водопровода","км",7.799,7.799,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Таскала Таскалинского района ЗКО","%",20,20,0,1," Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность - 11,65 км.)."]
["Протяженность  водопровода","км",2.33,2.33,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство водопровода в с. Егиндыбулак Байтерекског района Западно-Казахстанской области","тыс. тенге",207005,207005,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",530434,530433.187,-0.8129999999655411,0.9999984672928207,"экономия"]
["Строительство водопровода в с. Яик Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",170258,170257.1745,-0.8255000000062864,0.9999951514759953,"экономия"]
["Реконструкция водопровода в с. Жайык Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",111492,111491.574,-0.4260000000067521,0.9999961790980518,"экономия"]
["Реконструкция водопровода в с. Уштерек Бокейординского района ЗКО","тыс. тенге",169165,169165,0,1]
["Реконструкция водопровода в селе Богдановка  Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",60000,60000,0,1]
["Реконструкция водопровода в селе Приречное  Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",50000,50000,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Косарал-Жетикол Сырымского района ЗКО","тыс. тенге",168197,168197,0,1]
["Строительство водопровода в селе Алмаз Чингирлауского района ЗКО","тыс. тенге",50000,50000,0,1]
["Реконструкция водовода с. Тоганас Сырымского района","тыс. тенге",100000,100000,0,1]
["Строительство водопровода с.Ащысай Чингирлауского района, ЗКО","тыс. тенге",84605,84604.0146,-0.9854000000050291,0.9999883529342237,"экономия"]
["Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до села Жанакуш Чингирлауского района ЗКО","тыс. тенге",173482,173481,-1,0.9999942357132152,"экономия"]
["Реконструкция водопровода с.Жана Омир Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",215079,215078.109,-0.8910000000032596,0.9999958573361416,"экономия"]
["Реконструкция водопровода с.Узунколь Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",36998,36998,0,1]
["Реконструкция водопровода в с.Достык Байтерекского района ЗКО","тыс. тенге",241675,241674.545,-0.4549999999871943,0.9999981173062998,"экономия"]
["Строительство водопровода в с.Трекино Байтерекского района ЗКО","тыс. тенге",248894,248893.279,-0.7209999999904539,0.9999971031844882,"экономия"]
["Строительство водопровода с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",203058,203057.2302,-0.769800000009127,0.9999962089649262,"экономия"]
["Реконструкция водопровода с.Конеккеткен Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",102829,102828.796,-0.20399999999790452,0.9999980161238561,"экономия"]
["Реконструкция водопровода с.Таскала Таскалинского района ЗКО","тыс. тенге",100000,100000,0,1]
["Строительство водопровода в с.Асан Байтерекского района ЗКО","тыс. тенге",90000,89992,-8,0.9999111111111111,"экономия"]
["Реконструкция системы водоснабжения с.Карасу Казталовского района ЗКО","тыс. тенге",115631,115631,0,1]
["Строительство водопровода в с.Большой Чаган Байтерекского района ЗКО","тыс. тенге",113511,113511,0,1]
["Реконструкция системы водоснабжения с.Коктерек Казталовского района ЗКО","тыс. тенге",163690,163690,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс. тенге",3506003,3505987.9093000004,-15.090699999593198,0.9999956957538257]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД","проект",2,2,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту","заключение",2,2,0,1]
["Завершение разработки ПСД в том числе:",null,4,4,0,1]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту «Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО»","проект",1,1,0,1]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту «Строительство водопровода с.Мойылды,Самал Акжаикского района ЗКО»","проект",1,1,0,1]
["Проведение экспертизы \"Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района ЗКО\"","Заключение",1,1,0,1]
["Проведение экспертизы \"Реконструкция водопровода в с. Ардак Чингирлауского района ЗКО\"","Заключение ",1,1,0,1]
["На начало разработки ПСД, в то числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту \"Строительство водопровода в с.Коныс Казталовского района ЗКО\"","%",20,20,0,1,"ПСД переходящий на 2020 год"]
["Проведение проектно-изыскательских работ","Диск 1"]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту \"Строительство водопровода в с.Талдыкудык Казталовского района ЗКО\"","%",14,14,0,1,"ПСД переходящий на 2020 год"]
["Проведение проектно-изыскательских работ","Диск 1"]
["Сдача  в эксплуатацию объектов водоснабжения, в том числе: ",null,4,4,0,1]
["Увеличение протяженности водопроводных сетей",null,29.904,29.904,0,1]
["Строительство водопровода в с.Поливное Зеленовского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," (Общая протяженность 3,787 км.).    Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 29 августа 2019 года. "]
["Протяженность  водопровода","км",3.787,3.787,0,1]
["Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с. Казталовка Казталовского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29 июля 2019 года.  (Общая протяженность 13,323 км.)"]
["Протяженность  водопровода","км",13.323,13.323,0,1]
["Строительство водопровода в с. Тайгара Бокейординского района Западно-Казахстанской области","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 декабря 2019 года."]
["Протяженность  водопровода","км",2.907,2.907,0,1]
["Строительство водопровода в с.Юбилейное Теректинского района ЗКО","Акт   приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02 октября 2019 года.(Общая протяженность 9,88 км.)"]
["Протяженность  водопровода","км",9.887,9.887,0,1]
["На начало строительства обьектов, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Строительство водопровода в с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО","%",33.3,33.3,0,1,"Объект переходящий на 2020 год.  (Общая протяженность - 3,390 км.)."]
["Протяженность  водопровода","км",1.128,1.128,0,1," "]
["2)     насосная станция",null,1,1,0,1]
["На продолжение строительства обьектов, в том числе:",null,null,null,0]
["Реконструкция водопровода с. Володарское Зеленовского района ЗКО","%",45.8,45.8,0,1,"Объект переходящий на 2020 год. (Общая протяженность 9,186 км.).     "]
["Протяженность  водопровода","км",5.117,5.117,0,1]
["насосная станция","шт",2,2,0,1]
["На софинансирование обьектов, в том числе:"]
["Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до села Жанакуш Чингирлауского района, ЗКО","%",20,20,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Жана Омир Теректинского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["Реконструкция водопровода с.Узунколь Теректинского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["Строительство водопровода с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["Строительство водопровода в с.Трекино района Бәйтерек ЗКО","%",20,20,0,1]
["Реконструкция водопровода в с.Достык района Бәйтерек ЗКО","%",20,20,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["Протяженность  водопровода","км",11.632,8.7,-2.9320000000000004,0.7479367262723521,"недостигнуто 2,932 км., из-за невыполнение работ подрядчикам "]
["Строительство водопровода в с. Яик Теректинского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Уштерек Бокейординского района ЗКО","%",20,20,0,1]
["БҚО Казталов ауданы Көктерек ауылының сумен жабдықтау жүйесін қайта құру","%",20,20,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту «Строительство водопровода с.Мойылды,Самал Акжаикского района ЗКО»","тыс. тенге",5917,5716.401,-200.59900000000016,0.9660978536420483]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту «Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО»","тыс. тенге",2508,2508,0,1]
["Проведение экспертизы \"Строительство водопровода в с. Шоктыбай Чингирлауского района ЗКО\"","тыс. тенге",1125,1124.6,-0.40000000000009095,0.9996444444444443]
["Проведение экспертизы \"Реконструкция водопровода в с. Ардак Чингирлауского района ЗКО\"","тыс. тенге",883,882.6,-0.39999999999997726,0.9995469988674972,"экономия"]
["Строительство водопровода в с.Поливное Зеленовского района ЗКО","тыс. тенге",22395,22394.123,-0.8770000000004075,0.9999608394730967,"экономия"]
["Строительство подводки водопровода от насосной станции первого подъема «Лекер» к с. Казталовка Казталовского района ЗКО","тыс. тенге",126964,126963.872,-0.1279999999969732,0.9999989918402067,"экономия"]
["Строительство водопровода в с. Тайгара Бокейординского района Западно-Казахстанской области","тыс. тенге",91369,91369,0,1]
["Строительство водопровода в с.Юбилейное Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",160793,160792.4,-0.6000000000058208,0.9999962684942753,"экономия"]
["Строительство водопровода в с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",36657,36655.895,-1.1050000000032014,0.999969855689227,"экономия"]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту \"Строительство водопровода в с.Коныс Казталовского района ЗКО\"","тыс. тенге",2000,2000,0,1]
["Разработка проектно-сметной документаций и проведение инженерно – геодезические, инженерно – геологические изыскания по объекту \"Строительство водопровода в с.Талдыкудык Казталовского района ЗКО\"","тыс. тенге",2000,2000,0,1]
["Строительство водопровода от скважины Ашыктогай до села Жанакуш Чингирлауского района, ЗКО","тыс. тенге",65571,65570.176,-0.8239999999932479,0.9999874334690642,"экономия"]
["Строительство водопровода села Жана Омир Теректинского района, ЗКО","тыс. тенге",61168,61167.9,-0.09999999999854481,0.9999983651582527,"экономия"]
["Реконструкция водопровода с.Узунколь Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",29126,29126,0,1]
["Строительство водопровода с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",6484,6267.4,-216.60000000000036,0.9665946946329426]
["Строительство водопровода в с.Трекино района Бәйтерек ЗКО","тыс. тенге",79695,79574.571,-120.42900000000373,0.9984888763410502]
["Реконструкция водопровода в с.Достык района Бәйтерек ЗКО","тыс. тенге",82890,82769.877,-120.12300000000687,0.9985508143322475]
["Реконструкция водопровода с. Володарское района Бәйтерек ЗКО","тыс. тенге",19745,19745,0,1]
["Реконструкция водопровода в с. Базартобе Акжаикского района ЗКО","тыс. тенге",132609,99456.3,-33152.7,0.7499966065651653,"несвоевременное представление акта выполненных работ"]
["Строительство водопровода в с. Яик Теректинского района ЗКО","тыс. тенге",42565,42564.3,-0.6999999999970896,0.9999835545636087]
["Реконструкция водопровода в с. Уштерек Бокейординского района ЗКО","тыс. тенге",42292,42292,0,1]
["БҚО Казталов ауданы Көктерек ауылының сумен жабдықтау жүйесін қайта құру","тыс. тенге",40923,40922.643,-0.3570000000036089,0.9999912762993914]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",1055679,1021863.0580000002,-33815.94200000001,0.9679675905270448]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]

{"sheet":"069","index":13,"n_rows":73,"n_cols":7,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,6,47,6],[58,3,58,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[71,0,71,5],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[63,5,63,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 069 «Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования\""]
[]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций"]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области"]
["Описание бюджетной программы Развитие объектов дополнительного образования "]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",2044943,2044942.093,-0.9069999998901039,0.9999995564668551]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",2044943,2044942.093,-0.9069999998901039,0.9999995564668551]
["Конечный результат бюджетной программы Обучение музыке и игре на различных музыкальных инструментах детей школьного возраста "]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Сдача  в эксплуатацию объекта, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Акт приемки объекта в эксплуатацию от 9 декабря  2019 г. Остаток- 0,9 тыс тенге."]
["1)     общая площадь здания","кв.м.",2933.5,2933.5,0,1]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомоственной экспертизы по объекту",null,2,2,0,1]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомоственной экспертизы по объекту \"Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области\"","проект",1,1,0,1,"Проект изготовлен. Акт выполненных работ №6 от 12 июня 2019 года. Накладная  от 01 июня 2019 года.  "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомоственной экспертизы по объекту \"Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области\" (наружные инженерные сети)","заключение",1,1,0,1,"Заключение частной экспертизы № PRG-0170/19 от 4 декабря 2019 года. "]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области","тыс.тенге",2006718,2006717.0931000002,-0.9068999998271465,0.9999995480680396,"0,9 тыс тенге остатки"]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомоственной экспертизы по объекту \"Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области\"","тыс.тенге",33925,33925,0,1]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомоственной экспертизы по объекту \"Строительство музыкальной школы «Ақжайық» в г.Туркестан, Туркестанской области\" (наружные инженерные сети)","тыс.тенге",4300,4300,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",2044943,2044942.0931000002,-0.9068999998271465,0.9999995565157562]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"086+","index":14,"n_rows":117,"n_cols":7,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,6,49,6],[50,6,52,6],[80,6,81,6],[83,6,85,6],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[113,3,113,4],[115,0,115,5],[107,5,107,6],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[77,6,78,6],[110,3,110,4],[111,3,111,4],[112,3,112,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего "]
["среднего образования»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Строительство школ в целях сокращения дефицита ученических мест и для решения проблем с "]
["трехсменным обучением; ликвидация аварийности объектов образования, организация досуга учащихся в дни летних каникул:"]
["Описание бюджетной программы Развитие объектов образования;"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",2001000,2000000,-1000,0.9995002498750625," Из-за допуска менее одного участника на портале ГЗ конкурс не состоялся. 1000,0 тыс тенге не освоен."]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",66235,66227.2871,-7.712899999998626,0.9998835525024534]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",2067235,2066227.2871,-1007.7128999999986,0.9995125310378355]
["Конечный результат бюджетной программы Обеспечение ученическими местами для получения качественного образования детей и подростков по месту жительства;"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов "]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования;"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["На начало строительства объектов образования, в том числе:"]
["Cтроительство школы на 300 ученических мест  с интернатом на 100 мест в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО","%",57.3,57.3,0,1,"Объект переходящий на 2021 г. Акт выполненных работ №9 за декабрь 2019 года."]
["1)     устройство фундамента","метр куб.",417,417,0,1]
["2)     монтаж плит перекрытия","шт.",245,245,0,1]
["Cтроительство школы №51 на 900 мест в г.Уральск ЗКО","%",72.2,72.2,0,1,"Акт выполненных работ № 9 за II декаду декабря 2019 года."]
["3)     устройство фундамента","метр куб.",417,417,0,1]
["4)     монтаж плит перекрытия","шт.",286,286,0,1]
["На начало проведение конкурсных процедур:"]
["Cтроительство школы №52 на 900 мест в г.Уральск ЗКО","объявление",1,1,0,1," Из-за допуска менее одного участника на портале ГЗ конкурс не состоялся. 1000,0 тыс тенге не освоен."]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Cтроительство школы на 300 ученических мест  с интернатом на 100 мест в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО","тыс.тенге",750000,750000,0,1]
["Cтроительство школы №51 на 900 мест в г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",1250000,1250000,0,1]
["Cтроительство школы №52 на 900 мест в г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",1000,0,-1000,0," Из-за допуска менее одного участника на портале ГЗ конкурс не состоялся. 1000,0 тыс тенге не освоен."]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",2001000,2000000,-1000,0.9995002498750625]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования;"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП, в том числе:",null,6,6,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство школы № 31 на 400 мест в г.Уральск ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №19 от 5 декабря 2019 г.   Акт приема-передачи ПСД от 5 января 2019 года."]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Строительство  школы №18 на 300 мест в г. Уральск ЗКО","проект",1,1,0,1," Акт выполненных работ №19 от 5 декабря 2019 г.   Акт приема-передачи ПСД от 5 января 2019 года. Остаток- 0,4  тыс.тенге.     "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство школы - гимназии эстетического направления на 600 мест в г. Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №09-0103/19 от 29 июля 2019 года"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство школы № 31 на 400 мест в г. Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение №04-0257/19 от 06 декабря 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП   \"Строительство школы № 33 на 300 мест в г.Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение частной экспертизы №ЭРRO-0014/19 от 21 мая 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство  школы № 18 на 300 мест в г. Уральск ЗКО\"","отрицательное заключение",1,0,-1,0,"Отрицательное заключение экспертизы №ЭА-0018/19 от 29 марта 2019 года. Проектировщиком устраняются  замечания за счет собственных средств."]
["Сдача  в эксплуатацию объектов образования, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Строительство оздоровительного лагеря на 48 мест в с. Сары Омир Теректинского района ЗКО","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1," Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 19 июня 2019 года. Остаток-0,5 тыс.тенге."]
["1)     общая площадь здания","кв.м.",867.36,867.36,0,1]
["На начало строительства объектов образования, в том числе:"]
["Строительство школы № 33 на 300 мест в г.Уральск ЗКО","м3",11,11,0,1,"Акт выполненных работ №42 от 24  декабря 2019 года."]
["1. Демонтажные работы","м3",11,11,0,1]
["На начало проведения конкурсных процедур, в том числе"]
["Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в селе Казталовка, Казталовского района, ЗКО",{"$nulls":5},"Договор №2019/154 от 27 декабря 2019 года, уведомление о регистрации в органах казначейства №5281282* от 27 декабря 2019 года."]
["1. Обьявление конкурса и заключение договора","шт",3,3,0,1]
["На софинансирование строительства объектов, в том числе:"]
["Cтроительство школы №51 на 900 мест в г.Уральск ЗКО","%",0.1,0.1,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство оздоровительного лагеря на 48 мест в с. Сары Омир Теректинского района ЗКО","тыс.тенге",49102,49101.53295,-0.46704999999928987,0.9999904881674881," остаткки"]
["Cтроительство школы №51 на 900 мест в г.Уральск ЗКО- софинансирование","тыс.тенге",1617,1617,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство школы - гимназии эстетического направления на 600 мест в г. Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",2771,2770.56976,-0.43024000000013984,0.9998447347527968," остаткки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство школы № 31 на 400 мест в г. Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",2338,2337.11296,-0.88704000000007,0.9996205988023952," остаткки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП   \"Строительство школы № 33 на 300 мест в г.Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",1694,1694,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство школы № 31 на 400 мест в г.Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",2387,2386.60714,-0.3928599999999278,0.9998354168412233," остаткки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство школы № 18 на 300 мест в г. Уральск ЗКО\"","тыс.тенге",1841,1841,0,1]
["Проектно-изыскательские работы по объекту \"Строительство  школы №18 на 300 мест в г. Уральск ЗКО","тыс.тенге",4429,4428.57143,-0.4285700000000361,0.9999032354933394," остаткки"]
["Строительство школы № 33 на 300 мест в г.Уральск ЗКО","тыс.тенге",51,50.89286,-0.10714000000000112,0.9978992156862745," остаткки"]
["Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в селе Казталовка, Казталовского района, ЗКО","тыс.тенге",5,0,-5,0]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",66235,66227.2871,-7.712899999999465,0.9998835525024534]
[]
[{"$nulls":5},","]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"099","index":15,"n_rows":82,"n_cols":7,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,3,66,4],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[75,6,75,7],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[80,0,80,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 099 «Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и "]
["послесреднего образования»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций"]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Обеспечение временным проживанием студентов колледжа"]
["Описание бюджетной программы Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего "]
["образования"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",29016,29013.994,-2.0060000000012224,0.9999308657292528,"остатки"]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",29016,29013.994,-2.0060000000012224,0.9999308657292528]
["Конечный результат бюджетной программы Обеспечение временным проживанием студентов колледжа"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП, в том числе:",null,6,6]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство общежития на 500 мест ГККП \"Западно-Казахстанский индустриальный колледж\" по адресу ул. А.Тайманова, 221 в г. Уральск ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №17 от 24 декабря 2019 года. Накладная  от 24 марта 2019 года.  "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Уральский политехнический колледж\" по адресу ул.Евразия 238 в городе Уральск ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №15 от 24 октября 2019 года. Накладная  от 10 марта 2019 года.  "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Западно-Казахстанский Аксайский технический колледж\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №16 от 1 октября 2019 года.  Накладная  от 24 марта 2019 года.   "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 500 мест Западно-Казахстанский медицинский колледж\" по адресу ул.Жангирхана 67 в г.Уральск ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №14 от 24 декабря 2019 года.  Накладная  от 24 апреля 2019 года.  "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Уральский политехнический колледж\" по адресу ул.Евразия 238 в городе Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы №04-0275/19 от 25 декабря 2019 года. Остаток -0,3 тыс.тенге."]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Западно-Казахстанский Аксайский технический колледж\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы № 04-0176/19 от 20 сентября 2019 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство общежития на 500 мест ГККП \"Западно-Казахстанский индустриальный колледж\" по адресу ул. А.Тайманова, 221 в г. Уральск ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы № 04-0020/20 от 28 января 2020 года. "]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 500 мест Западно-Казахстанский медицинский колледж\" по адресу ул.Жангирхана 67 в г.Уральск ЗКО\"ЗКО\"","заключение",1,1,0,1,"Заключение гос.экспертизы № 04-0019/20 от 28 января 2020 года. "]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство общежития на 500 мест ГККП \"Западно-Казахстанский индустриальный колледж\" по адресу ул. А.Тайманова, 221 в г. Уральск ЗКО\" ","тысяч тенге",8476,8476,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Уральский политехнический колледж\" по адресу ул.Евразия 238 в городе Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",3660,3660,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Западно-Казахстанский Аксайский технический колледж\"","тысяч тенге",3660,3660,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительств общежития на 500 мест Западно-Казахстанский медицинский колледж\" по адресу ул.Жангирхана 67 в г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",8476,8476,0,1]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительство общежития на 500 мест ГККП \"Западно-Казахстанский индустриальный колледж\" по адресу ул. А.Тайманова, 221 в г. Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",676,675.39528,-0.604720000000043,0.9991054437869822,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Уральский политехнический колледж\" по адресу ул.Евразия 238 в городе Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",1631,1630.6527999999998,-0.34720000000015716,0.9997871244635193,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 150 мест ГККП \"Западно-Казахстанский Аксайский технический колледж\"","тысяч тенге",1761,1760.56608,-0.4339199999999437,0.999753594548552,"остатки"]
["Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП \"Строительств общежития на 500 мест Западно-Казахстанский медицинский колледж\" по адресу ул.Жангирхана 67 в г.Уральск ЗКО\"","тысяч тенге",676,675.38016,-0.6198399999999538,0.999083076923077,"остатки"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",29016,29013.99432,-2.0056799999983923,0.999930876757651]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"113","index":16,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,3,64,4],[65,3,65,4],[65,6,65,7],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[70,0,70,5],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[28,0,28,6],[29,0,29,6],[45,6,46,6],[47,6,48,6],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[57,5,57,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  113 «Целевые текущие трансферты из местных бюжетов»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания Предоставление трансфертов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   текущая"]
["Цель бюджетной программы Корректировка генеральных планов совмещенных с проектом детальной планировки с выполнением топографической сьемки;"]
["Описание бюджетной программы Корректировка проектов комплексного градостроительного планирования, градостроительных проектов населенных пунктов территории области"]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",9767,9767,0,1]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",9767,9767,0,1]
["Конечный результат бюджетной программы Корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с.Таскала Таскалинского района ЗКО и с.Мичуринское района Бәйтерек ЗКО, с выполнением топографической сьемки"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов "]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Начало корректировки генерального плана совмещенного с ПДП, в том числе:",null,null,null,0,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с.Таскала Таскалинского района ЗКО, с выполнением топографической сьемки","%",19,19,0,1,"Объект переходящий на 2020 г. Акт выполненных работ №35 от 27 ноября 2019 года."]
["Топографическая сьемка, геология","Том 1",1,1,0,1]
["Корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с.Мичуринское района Бәйтерек ЗКО, с выполнением топографической сьемки","%",16.5,16.5,0,1,"Объект переходящий на 2020 г. Акт выполненных работ №35 от 27 ноября 2019 года."]
["Топографическая сьемка, геология","Том 1",1,1,0,1]
["Утверждение решением районного маслихата","Заключение"]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с.Таскала Таскалинского района ЗКО, с выполнением топографической сьемки","тыс.тенге",5815,5815,0,1]
["Корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки с.Мичуринское района Бәйтерек ЗКО, с выполнением топографической сьемки","тыс.тенге",3952,3952,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",9767,9767,0,1]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"     _________________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"Е.Н.Есимов"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Главный специалист  отдела архитектуры и градостроительства",null,null,"_________________",null,null,"М.А. Джумагалиева"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"114","index":17,"n_rows":84,"n_cols":9,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[82,0,82,5],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[74,5,74,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  114 «Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов»"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания Предоставление трансфертов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы организация эффективной работы служащих, обеспечении наилучших условий жизни и отдыха ,"]
[" совершенствовании системы обслуживания населения, обеспечение жителей района административным зданием для получения"]
["государственных услуг, предотвращение размывания берега и обвалов сооружений, "]
["Описание бюджетной программы Государственная программа для проведения мероприятий за счет целевых трансфертов на развитие "]
["из местных бюджетов."]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",164511,159079.2,-5431.799999999988,0.9669821470904681]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",164511,159079.2,-5431.799999999988,0.9669821470904681]
["Конечный результат бюджетной программы строительство административного здания с гаражом в с.Жымпиты Сырымского района, строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала Таскалинского района ЗКО, строительство одноэтажного административного здания в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов "]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Сдача объектов в эксплуатацию, в том числе: ",null,1,1,0,1]
["Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала Таскалинского района ЗКО","акт приемки объекта в эксплуатацию",1,1,0,1,"Обьект сдан. Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 04.06.2018 г. "]
["1)     общая площадь здания","кв.м.",770.7,770.7,0,1]
["Строительство одноэтажного административного здания в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО","%",46.4,46.4,0,1,"Акт выполненных работ №15,16 от 30 декабря  2019 г"]
["1.Земляные работы ","куб.м.",890.97,890.97,0,1]
["2.Фундаменты","куб.м.",156,156,0,1]
["3.Фундаментные перегородки","куб.м.",77.2,77.2,0,1]
["4.Надземная часть","кв.м.",853.17,853.17,0,1]
["5.Перекрытие на отм-0,35, +3,0","шт",16,16,0,1]
["6. Полы","куб.м.",2179.5,345.9,-1833.6,0.1587061252580867]
["7. Окна","кв.м.",1.18,1.18,0,1]
["8. Кровля ","кв.м.",234.24,234.2,-0.040000000000020464,0.9998292349726775]
["9. Крыльцо ","куб.м.",199.8,199.8,0,1]
["10.Стены внутри зданий","кв.м.",885.9,0,-885.9,0]
["Разработка ПСД, в том числе:",null,1,1,0,1]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство одноэтажного административного здания в п.Чапаево Акжаикского района ЗКО\"","проект",1,1,0,1,"Акт выполненных работ №1 от 26 июня 2019 года.  Акт приема-передачи и накладная №б/н от 26 июня 2019 года. ",null," "]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Разработка ПСД по объекту \"Строительство одноэтажного административного здания в п.Чапаево Акжаикского района ЗКО\"","тыс.тенге",2463,2463,0,1]
["Строительство одноэтажного административного здания в п.Таскала Таскалинского района ЗКО","тыс.тенге",106809,106809,0,1]
["Строительство одноэтажного административного здания в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО","тыс.тенге",55239,49807.2,-5431.800000000003,0.9016673002769782," Сумма неосвоения 5 431,8 тыс.тенге из-за невыполнения договорных обязательств поставщиком (отставание от графика производства работ).  Отделом строительства района подано исковое заявление в судебные органы о признании поставщика недобросовестным участником ГЗ.  "]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",164511,159079.2,-5431.800000000003,0.9669821470904681]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"130","index":18,"n_rows":80,"n_cols":7,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,5,66,6],[45,6,48,6],[49,6,52,6],[53,6,56,6],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[78,0,78,5],[23,0,23,6],[28,0,28,6],[29,0,29,6],[65,3,65,4],[66,3,66,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы 130 Проведение мероприятий, направленных на развитие, по ликвидации последствий                                                                                                                 чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области»;"]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания Предоставление трансфертов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Ввод в эксплуатацию жилых домов для граждан с общей площадью 0,3 тыс.кв.м (3 дома)  в городе Арысь Туркестанской области."]
["Описание бюджетной программы Проведение мероприятий, направленных на развитие по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской обдасти  "]
[]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",45254,45210.892609999995,-43.10739000000467,0.9990474347019047]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",45254,45210.892609999995,-43.10739000000467,0.9990474347019047]
["Конечный результат бюджетной программы  Ввод в эксплуатацию жилых домов для граждан с общей площадью 0,3 тыс.кв.м (3 дома)  в городе Арысь Туркестанской области."]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 000 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов "]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы "]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство жилых домов для граждан г. Арысь Туркестанской области, в том числе","%",88.6,88.6,0,1]
["Строительство жилого дома по ул. Әдилбек би № 9 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:",{"$nulls":5}," Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г. "]
["1. Устройства фундамента","куб.м",45,45,0,1]
["2. Кирпичная кладка ","куб.м",115,115,0,1]
["3. Устройства кровли","кв.м.",99,99,0,1]
[" Строительство жилого дома по ул. Битөре Мұса № 66 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:",{"$nulls":5},"  Акт приемки выполненных работ  за декабрь месяц 2019 года. "]
["1. Устройства фундамента","куб.м",45,45,0,1]
["2. Кирпичная кладка ","куб.м",115,115,0,1]
["3. Устройства кровли","кв.м.",99,99,0,1]
["Строительство жилого дома по ул. Битөре Мұса № 68 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:",{"$nulls":5},"  Акт приемки выполненных работ  за декабрь месяц 2019 года. "]
["1. Устройства фундамента","куб.м",45,45,0,1]
["2. Кирпичная кладка ","куб.м",115,115,0,1]
["3. Устройства кровли","кв.м.",100,100,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Строительство жилых домов для граждан г. Арысь Туркестанской области, в том числе","тыс.тенге",45254,45210.892609999995,-43.10739000000467,0.9990474347019047]
["Строительство жилого дома по ул. Әдилбек би № 9 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:","тыс.тенге",14059,14017.1775,-41.82250000000022,0.9970252151646631,"остатки"]
[" Строительство жилого дома по ул. Битөре Мұса № 66 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:","тыс.тенге",15691,15690.06575,-0.9342500000002474,0.9999404594990758,"остатки"]
["Строительство жилого дома по ул. Битөре Мұса № 68 в г. Арысь Туркестанская область, в том числе:","тыс.тенге",15504,15503.64936,-0.35064000000056694,0.9999773839009287,"остатки"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",45254,45210.892609999995,-43.10739000000467,0.9990474347019047]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель производственно-технического отдела  ",null,null,"_________________",null,null," Н.Н.Молдашев"]
[null,null,null," (подпись)"]
["Главный специалист производственно-технического отдела  ",null,null,"__________________",null,null,"Г.М. Аминова"]
[null,null,null," (подпись)",null,null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]

{"sheet":"140","index":19,"n_rows":87,"n_cols":7,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,6],[71,5,71,6],[70,3,70,4],[85,0,85,5],[71,3,71,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[78,3,78,4],[82,3,82,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 21   "]
[{"$nulls":4},"к Инструкции по проведению "]
[{"$nulls":4}," бюджетного мониторинга, утвержденной приказом "]
[{"$nulls":4},"Министра финансов Республики Казахстан"]
[{"$nulls":4},"от                                    20   года №"]
[]
[null,null,"Форма, предназначенная для сбора административных данных"]
[]
[]
[null,null,"Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)"]
[]
[null,null,"Отчетный период"]
[null,null,"за  2019  финансовый год"]
[]
["Индекс: форма4-РБП"]
["Круг представляющих лиц:"]
["Администраторы бюджетных программ"]
["Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета "]
["Периодичность: годовая"]
["Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом"]
[]
[]
["Код и наименование администратора бюджетной программы  271- ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»"]
["Код и наименование бюджетной программы  140 \"Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей\""]
["на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах "]
["Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления  областная"]
["                                                  в зависимости от содержания предоставление трансфертов "]
["                                                  в зависимости от способа реализации индивидуальная"]
["                                                  текущая или развития   развития"]
["Цель бюджетной программы Приобретение квартир для малообеспеченных многодетных семей"]
[]
["Описание бюджетной программы Выкуп жилья коммунального жилищного фонда "]
["населенных пунктах;"]
["Расходы по бюджетной программе","Ед.изм","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент выполнения показателей(гр.4/гр.3*100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы "]
[1,2,3,4,5,6,7]
["За счет трансфертов из республиканского бюджета","тыс.тенге",553871,553871,0,1]
["За счет средств местного бюджета","тыс.тенге",300000,271649.003,-28350.996999999974,0.9054966766666668,"экономи"]
["Итого расходы по бюджетной программе","тыс.тенге",853871,825520.003,-28350.996999999974,0.966797095814239]
["Конечный результат бюджетной программы Обеспечение квартирами малообеспеченных многодетных семей из числа очередников г.Уральска\n",{"$nulls":5},"Обеспечение квартирами малообеспеченных многодетных семей из числа очередников г.Уральска"]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы  За счет трансфертов из республиканского бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Приобретение квартир ","квартир",66,66,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей","тыс. тенге",553871,553871,0,1]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс. тенге",553871,553871,0,1]
[]
["Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет средств местного бюджета"]
["Вид бюджетной подпрограммы:"]
["                                                         в зависимости от содержания: предоставление трансфертов"]
["текущая или развития развития"]
["Описание бюджетной подпрограммы За счет средств местного бюджета"]
[]
["Показатели прямого\nрезультата:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["На софинансирование строительства объектов, "]
["в том числе:"]
["Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей","%",54.2,54.2,0,1]
[]
["Расходы по бюджетной подпрограмме:","Ед. изм.","План","Факт","Отклонение (гр.4-гр.3)","Процент\nвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)","Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы "]
["Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей","тыс.тенге",300000,271649.003,-28350.996999999974,0.9054966766666668,"экономия по ГЗ"]
["Итого расходы по бюджетной подпрограмме","тыс.тенге",300000,271649.003,-28350.996999999974,0.9054966766666668]
[{"$nulls":5},","]
[]
["Руководитель  бюджетных программ",null,null,"        _______________",null,null,"Т.С. Шиниязов"]
[null,null,null,"                (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный бухгалтер",null,null,"_________________",null,null,"А.И.Мулкашева"]
[null,null,null,"                 (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Руководитель отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"_________________",null,null,"К.С.Досанов"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
[]
["Главный специалист отдела мониторинга жилищного строительства ",null,null,"__________________",null,null,"И.С. Баубекова"]
[{"$nulls":4}," (подпись)",null,"(расшифровка подписи)"]
[]
["Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции"]
["Исп.А.Ш.Акмалиева. тел.519369"]