Аудиторский отчет

город Нур-Султан                                                      24 сентября 2020 года

1. Наименование объекта государственного аудита: Акционерное общество «Казахстанский центр государственно – частного партнерства» (далее – Общество).

Общество является юридическим лицом, свидетельство 
о государственной регистрации Общества выдано Департаментом юстиции города Астана от 12.08.2008 года № 31558-1901-АО.

Юридический адрес: город Нур-Султан, район Есиль, микрорайон Чубары, ул. Темирказык д. 65, БИН 080840006864.

Банковские счета:

ИИК KZ39070KK1KS00046004 в РГУ «Департамент Казначейства по г. Нур-Султан Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан» (текущий счет KZT);

ИИК KZ76914398416BC11296 в АО «ДБ АО Сбербанк» (текущий счет KZT); ИИК KZ60914012203EU000CT в АО «ДБ АО Сбербанк» (текущий счет EUR); ИИК KZ18914840416ВС08282 в АО «ДБ АО Сбербанк» (текущий счет USD); ИИК KZ11914012203RU002NU в АО «ДБ АО Сбербанк» (текущий счет RUB).

2. Тип внутреннего государственного аудита: аудит эффективности, соответствия.

3. Поручение на проведение аудиторского мероприятия: подписано Министром национальной экономики Даленовым Р.Е. от 27.05.2020 года 
№ 01-08/1289-И, поручение на приостановление аудиторского мероприятия подписано Министром национальной экономики Даленовым Р.Е. от 23.06.2020 года № 08-1-8/1764-И, поручение на возобновление аудиторского мероприятия подписано Министром национальной экономики Даленовым Р.Е. от 
22.08.2020 года № 08-1-8/2606-И

4. Внутренний государственный аудит проведен: сотрудниками Департамента внутреннего аудита: руководителем Управления аудита соответствия – государственным аудитором Аскаровым Ж.Г., главными экспертами – государственными аудиторами Ракишевой А.С., Жарбуловой Г.Р. (с 01.06.2020 г. по 22.06.2020 г.), Байкеновым И.С. (с 24.08.2020 г.).

5. Цель, предмет внутреннего государственного аудита: государственный аудит эффективности управления и использования активов государства в субъектах квазигосударственного сектора и проверка соблюдения объектом государственного аудита норм законодательства Республики Казахстан, а также актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации.

6. Период, охваченный внутренним государственным аудитом:         
с 01.01.2019 года по 31.07.2020 года.

7. Сроки проведения внутреннего государственного аудита:               
 с 27.05.2020 года по 21.06.2020 года, с 24.08.2020 года по 24.09.2020 года.

В соответствии с поручением от 23.06.2020 года № 08-1-8/1764-И, проведение аудиторского мероприятия приостановлено с 22.06.2020 года до улучшения эпидемиологической ситуации.

В соответствии с поручением от 22.08.2020 года № 08-1-8/2606-И возобновлено аудиторское мероприятие с 24.08.2020 года по 24.09.2020 года.

8. Должностные лица объекта государственного аудита:

- с правом первой подписи:

Ойнаров А.Р.  – председатель Правления с 06.01.2014 года по 31.03.2019 года;

Матаев Т.М. – председатель Правления с 12.04.2019 года по настоящее время.

- с правом второй подписи:

Кистаубаева Д.М. – главный бухгалтер с 15.03.2017 года по 
05.09.2018 года;

Батырша Г.Д. – и.о. главного бухгалтера с 06.09.2018 года по 
13.01.2019 года;

Алтынбекова Г.С. – главный бухгалтер с 14.01.2019 года до 
04.09.2019 года;

Кистаубаева Д.М. – главный бухгалтер с 05.09.2019 года по настоящее время.

9. Сведения о результатах предыдущего государственного аудита:

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен аудит соответствия и  эффективности реализации Стратегического плана на 2014-2018 годы Министерства национальной экономики РК и Программы по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 год (аудиторский отчет 
от 24.08.2018 г.).

Обществу направлено предписание от 22.11.2018 года № 4-9-2-29/4597-И
по исполнению обязательств перед Министерством национальной экономики Республики Казахстан (далее – МНЭ РК) в части приведения в соответствие с требованиями законодательства наличие автотранспорта, числящегося на балансе Общества.

Обществом приняты меры (письмо в МНЭ РК от 06.06.2019 г. № 11-55/125-1-5) по реализации автомобиля Toyota Land Cruiser 200 VX. Согласно протоколу, об итогах проведенного электронного аукциона от 30.05.2019 года № 124464, автомобиль реализован на электронных торгах за 8 699,1 тыс. тенге.

Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен аудит эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионные проекты за период с 01.01.2018 года по 31.08.2019 года (аудиторский отчет от 25.10.2019 года).

Обществу направлено предписание от 21.11.2019 года № 24-4-Н
о необходимости проведения анализа проектов планируемых в рамках ГЧП, на предмет сопоставимости их затрат со стоимостью типовых проектов и целесообразности.

Обществом на основе информации направленной центральными и местными исполнительными органами по реализуемым проектам, был проведен соответствующий анализ (Письмо от 29.05.2020 г. № 08-07/981-1-1 в Счетный комитет РК).  Итоги анализа включены в отчет об оценке реализации проектов ГЧП.

10. Сведения о результатах проведенного внутреннего государственного аудита:

Показатели государственного аудита:

Эффективность – соотношение полученных результатов 
к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов.

Результативность – степень реализации намеченных по каждой деятельности задач и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности.

1. Вопрос программы: «Анализ уставной деятельности Общества».

Аудит Устава Общества на соответствие законодательству Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17.07.2008 года № 693 «О создании специализированной организации по вопросам концессии» создано АО «Казахстанский центр государственно – частного партнерства» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Единственным акционером Общества является Министерство национальной экономики РК (далее – МНЭ РК).

Единственным держателем акций Общества является ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК», которому принадлежат 100 % простых акций в количестве 400 000,0 штук, номинальной стоимостью 1000 тенге каждая на общую сумму 400 000,0 тыс. тенге.

Устав Общества утвержден приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 6 августа 2008 года № 498.

Устав Общества разработан и утвержден в соответствии со статьей 
9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и приложения 
1 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 24.02.2015 года 
№ 106 «Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства».

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.03.2016 года № 142 «О внесении изменений в Устав акционерного общества «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» пункты 24, 25 и 26 Устава изложены в следующих редакциях:

24. Основными видами деятельности являются:

- экспертиза концессионных предложений;

- экспертиза конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

-	экспертиза концессионных заявок, представленных участниками
конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;

- экспертиза проектов договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений;

- экспертиза предложений концессионера на получение поручительства государства;

- оценка реализации концессионных проектов;

- экономическая экспертиза республиканских бюджетных инвестиционных проектов;

- экономическая      экспертиза      инвестиционных       проектов      для предоставления государственных гарантий;

-	 экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале
юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;

-	оценка реализации бюджетных инвестиционных
проектов;

- оценка реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

- исследования в области бюджетных инвестиций;

- экономическая экспертиза бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;

- организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и других мероприятий по вопросам ГЧП;

- научная деятельность, в том числе по проведению научных исследований в области ГЧП и бюджетных инвестиции;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по вопросам ГЧП;

- проведение экспертизы концепций республиканских проектов ГЧП, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

- проведение экспертизы конкурсной документации республиканских проектов ГЧП, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

- проведение экспертизы проекта договора ГЧП по республиканским проектам ГЧП, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

- оценка реализации проектов ГЧП;

- обучение специалистов в области ГЧП;

- ведение перечня проектов ГЧП, планируемых к реализации;

- оказание консультативных услуг и методологическое содействие реализации проектов ГЧП;

- консультативное сопровождение местных проектов ГЧП в соответствие с законодательством Республики Казахстан в сфере ГЧП.

25. Целями Общества является содействие методологическому и методическому обеспечению реализации концессионных проектов, а также осуществление деятельности в области ГЧП.

26. Достижение целей Общества основывается на решении следующих задач:

- проведение исследований в области ГЧП;

- обеспечение высокого качества оценки и экспертизы концессионных проектов, бюджетных инвестиций, бюджетного кредитования и инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

- обеспечение высокого качества оценки и экспертизы проектов ГЧП;

- обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области ГЧП;

- разработка рекомендаций для уполномоченного органа и заинтересованных государственных органов по совершенствованию институциональной системы в области ГЧП.

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.06.2020 года № 132 «О некоторых вопросах «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» внесены следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа общества: 010000, 
город Нур-Султан, район «Есиль», ж.м. Чубары, ул. Темірқазық (ул.30 лет Космонавтики/мкр, Чубары), д.65, ВП3.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Основными видами деятельности Общества являются:

экспертиза конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

экспертиза концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;

экспертиза предложений концессионера на получение поручительства государства;

оценка реализации концессионных проектов;

экономическая экспертиза республиканских бюджетных инвестиционных проектов;

экономическая экспертиза инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета;

оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов;

оценка реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;

исследования в области бюджетных инвестиций;

экономическая экспертиза бюджетного кредитования бюджетных инвестиционных проектов, требующих разработки технико-экономического обоснования, и реализации государственной инвестиционной политики финансовыми агентствами за счет средств республиканского бюджета;

организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и других мероприятий по вопросам государственно-частного партнерства;

научная деятельность, в том числе по проведению научных исследований в области государственно-частного партнёрства и бюджетных инвестиции;

проведение исследований и выработка рекомендаций по вопросам государственно-частного партнерства;

проведение экспертизы бизнес планов республиканских проектов государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

проведение экспертизы конкурсной документации республиканских проектов государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

оценка реализации проектов государственно-частного партнерства;

обучение специалистов в области государственно-частного партнерства;

ведение перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;

оказание консультативных услуг и методологическое содействие реализации проектов государственно-частного партнерства;

консультативное сопровождение местных проектов государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сферегосударственно-частногопартнерства.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Достижение целей Общества будет основываться на решении следующих задач:

проведение исследований в области государственно-частного партнерства;

обеспечение высокого качества оценки и экспертизы концессионных проектов, бюджетных инвестиций, бюджетного кредитования и инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий;

обеспечение высокого качества оценки и экспертизы бизнес планов и конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;

обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области государственно-частного партнерства;

разработка рекомендаций для уполномоченного органа и заинтересованных государственных органов по совершенствованию институциональной системы в области государственно-частного партнерства» (Приложение № 1 на 27 листах: копии устава Общества, сертификата соответствия от 21.09.2015 г.).

В сентябре 2015 года в Обществе была внедрена система менеджмента качества ISO, сертификат соответствия СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования».

Преимущества наличия сертификата соответствия СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования»:

- менеджмент качества повышает качество продукции (услуг);

- система документации для анализа результативности управленческой деятельности;

- менеджмент качества развивает согласованность во взаимодействии сотрудников и подразделений;

- менеджмент качества способствует преемственности знаний и опыта сотрудников;

- менеджмент качества повышает производительность;

- получение заказов.

Срок действия сертификата соответствия СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования» истек в сентябре 2018 года.

В настоящее время в Обществе не поддерживаются стандарты системы менеджмента качества, не проводятся мероприятия по подтверждению установленным требованиям ISO.

Во исполнение протокольного поручения заседания Правительства Республики Казахстан от 06.05.2019 года № 17, в структуре Общества создано новое подразделение офис «Одно окно», целью которого является оказание услуг для инвесторов по принципу «Одно окно» для формирования и поддержки проектов государственно-частного партнерства в Республике Казахстан, а также развитие научной деятельности Общества.

Положение об офисе «Одно окно» утверждено приказом Председателя правления Общества от 27.06.2019 года № 52.

Офисом «Одно окно» в 2019 году осуществлена следующая работа:

-	выделена отдельная вкладка «Одно окно» для инвесторов со ссылками на законодательство по ГЧП и концессиям и Реестром (базой) проектов (на трех языках) с возможностью скачивания и фильтрации по интересуемым критериям;

-	предоставлена возможность инвесторам самостоятельно получать информацию о любом интересующем их проекте, как планируемом, так и реализующемся;

-	информационная система позволяет инвестору подобрать один или несколько проектов по заданным критериям;

-	представлен рейтинг регионов, который обновляется ежемесячно в онлайн-режиме. Новая форма также рейтинга обсуждена с представителями местных исполнительных органов в рамках Первого инвестиционного форума по ГЧП. В настоящее время продолжается работа по совершенствованию рейтинга.

Согласно представленной Обществом информации проконсультировано 545 инвесторов, в том числе 46 иностранных инвесторов, создана и ежемесячно обновляется база инвесторов (на 01.09.2020 г. в базе инвесторов 837 инвесторов).

Подписаны меморандумы о взаимопониманиях и сотрудничестве со следующими зарубежными организациями:

1) Корейская корпорация зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) (совместно с Корейским институтом развития индустрии здравоохранения (KHIDI))

- Китайский центр ГЧП

- Всемирная ассоциация ГЧП (WAPPP)

4) Центр управления государственными и частными инвестициями в инфраструктуру при Корейском институте развития (PIMAC KDI)

- Японская ассоциация ГЧП/ЧФИ

- Филлипинский центр ГЧП

- Польский центр ГЧП и др.

В 2019 году в рамках проведения экспертизы ГИП на рассмотрение Обществу по 65 проектам поступили 149 пакетов документов на общую сумму 3,2 трлн. тенге, на которые выдано 77 заключений. По выданным заключениям одобрены 27 проектов (35%) на общую сумму 842,9 млрд. тенге. При этом заявленная сумма по одобренным проектам составляла 1,02 трлн. тенге, по результатам экспертизы Общества оптимизирована на сумму 180,2 млрд. тенге. Таким образом осуществлена экономия бюджетных средств на 21,4% от запрашиваемой суммы. Отрицательные заключения выданы по 52 пакетам документов, при этом сумма неподдержанных к расходованию бюджетных средств составила 1,9 трлн. тенге или 59,4% от общей суммы запрашиваемых бюджетных средств. Проведена оценка реализации бюджетных инвестиций на общее количество проектов в размере 461.

По состоянию на 17.09.2020 года в рамках проведения экспертизы ГИП на рассмотрение Общества по 30 проектам поступили 44 пакетов документов на общую сумму 1,8 трлн. тенге, на которые выдано 30 заключений. По выданным заключениям Общества одобрены 16 проектов (53,3%) на общую сумму 839,4 млрд тенге. При этом заявленная сумма по одобренным проектам составляла 886,7 млрд. тенге, по результатам экспертизы Общества оптимизирована на сумму 47,3 млрд. тенге. Таким образом, осуществлена экономия бюджетных средств на 5,6% от запрашиваемой суммы. Отрицательные заключения выданы по 14 пакетам документов, при этом сумма неподдержанных бюджетных средств составляет 783,8 млрд. тенге или 43,5% от общей суммы запрашиваемых бюджетных средств (Приложение № 2 на 
8 листах, информация Общества).

Анализ взаимодействия единственного акционера, совета директоров, правления.

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден приказом 
Министра экономики и бюджетного планирования от 15.12.2008 года № 259, (далее - Кодекс корпоративного управления Общества) на основании Типового кодекса корпоративного управления, утвержденного приказом Министра экономики и бюджетного планирования от 17.05.2007 г. № 86, утративший силу приказом Министра национальной экономики от 05.10.2018 года № 21 «Об утверждении Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния» (далее – Типовой кодекс корпоративного управления 2018 года).

Пункт 1. В нарушение пункта 3 статьи 182 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Кодекс корпоративного управления Общества не соответствует Типовому кодексу корпоративного управления 2018 года (Приложение № 3 на 30 листах: копия Кодекса корпоративного управления Общества).

Целью Кодекса корпоративного управления Общества являются совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между единственным акционером, советом директоров, правлением, заинтересованными сторонами и иными органами, определяемыми 
в соответствии с Уставом Общества.

Единственный акционер

Высшим органом является Единственный акционер в лице Министерства национальной экономики РК.

Согласно пунктам 18, 19, 23 Типового кодекса корпоративного управления 2018 года государственный орган как акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных в Законе «Об акционерных обществах», также государственный орган участвует в управлении Обществом посредством представительства в Совете директоров.

Единственный акционер предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поручениями Президента 
и Правительства.

Взаимодействие между Единственным акционером и Обществом, организациями осуществляются в соответствии с принципами корпоративного управления через совет директоров и/или исполнительный орган Общества.

Совет директоров

Орган управления является Совет директоров. Согласно пункту 
77 Кодекса корпоративного управления Общества Совет директоров подотчетен единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

Исполнительный орган (коллегиальный)

Исполнительный орган (коллегиальный) является Правление Общества.

Согласно пункту 127 Кодекса корпоративного управления Общества Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию плана развития и решений, принятых советом директоров и единственным акционером.

Пункт 2. В нарушение подпункта 6) пункта 70 Типового кодекса корпоративного управления 2018 года и пункта 198 Кодекса корпоративного управления Общества Советом директоров не проводилась оценка эффективности деятельности СВА Общества за 2019 год (посредством рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения годового аудиторского плана и представления отчетности, оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и внутренних нормативных документов СВА).

Справочно:

Согласно решению Совета директоров от 20.05.2019 года протокол № 4 аудитором Общества назначена Ильясова А.Т. и решением Совета директоров от 17.01.2020 г. протокол № 1 его полномочия прекращены (по собственному желанию).

Анализ деятельности корпоративного секретаря.

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», Устава Общества положение о корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров Общества от 28.03.2011 года протокол № 2 (далее – Положение о корпоративном секретаре). Положение определяет порядок назначения Корпоративного секретаря, его статус, полномочия и компетенцию, порядок деятельности.

За аудируемый период Корпоративным секретарем назначались:

- Рысдаулет Н.М осуществлял деятельность до 19.12.2019 года;

- Тасмухан Е.Т. – с 22.11.2019 года по 17.01.2020 года;

- Жумагалиев А.К. с 17.01.2020 года со сроком полномочий на 1 год Решением заочного заседания Совета директоров Общества № 1 
от 17.01.2020 года.

Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Единственному акционеру, а также подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру, и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает на постоянной основе взаимодействие между Единственным акционером, Советом директоров, должностными лицами и работниками Общества.

Согласно представленных аудиту сведений в 2019 году проведено 
13 заседаний, из которых 12 проведены заочно и 1 очно, в 2020 году проведено 
6 заседаний, из которых 3 проведены заочно и 3 очно. Решения совета директоров, оформляются протоколом. Протоколы заседаний и решения совета директоров, хранятся у корпоративного секретаря.

Пункт 3. В нарушение подпункта 2) пункта 15 Положения о корпоративном секретаре в аудируемом периоде корпоративным серетарем Общества не производился учет принимаемых решений единственного акционера (Приложение № 4 на 1 листе: пояснение Корпоративного секретаря).

Анализ деятельности Службы внутреннего аудита Общества (далее – СВА Общества).

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Служба внутреннего аудита.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 61 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образована служба внутреннего аудита, которая непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Также СВА Общества создана для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностю Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества (п.193 Кодекса корпоративного управления Общества).

Согласно статье 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 8-1) пункта 60 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.

Решением Совета директоров Общества от 27.09.2013 года (протокол № 8) утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества.

Согласно Положению о СВА, основной целью деятельности СВА Общества является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления.

Согласно раздела 2 Положения о СВА Общества задачами СВА является:

- осуществление независимой, объективной и беспристрастной оценки деятельности исполнительного органа Общества;

- обеспечение Совета директоров понятной, уместной, существенной, надежной, нейтральной, осмотрительной, полной, сопоставимой и своевременной информацией о совершенных, планируемых и осуществляемых операциях (сделках),принимаемых управленческих решениях и действиях исполнительного органа и структурных подразделений Общества;

- контроль и оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- анализ и оценка соблюдения Обществом в целом и работниками Общества законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;

- анализ и оценка выполнения планов работ и достижения поставленных целей как перед Обществом в целом, так и перед его структурными подразделениями;

- оценка процесса корпоративного управления в Обществе.

На момент проведения аудита в штатном расписании Общества предусмотрена 1 ед. работника Службы внутреннего аудита.

Согласно заочного решения Совета директоров от 20.05.2019 года (протокол № 4) аудитором Общества назначена Ильясова А.Т., полномочия которой прекращены решением Совета директоров от 17.01.2020 года (по собственному желанию). Указанным решением совета директоров руководителем службы внутреннего аудита Общества назначен Тасмухан Е.Т. со сроком полномочий 1 (один) год.

При этом аудиту не представлены акт приема – передачи документов СВА при прекращении полномочий аудитора, отчеты о проделанной работе касающиеся деятельности СВА за 2019 год.

Пункт 4. В нарушение пунктов 317, 368 Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, утвержденных приказом 
и.о. Министра культуры и спорта РК от 29.09.2017 года № 263, Обществом 
не обеспечена сохранность документов службы внутреннего аудита (Приложение № 5 на 1 листе: Пояснение работника СВА).

План работы СВА Общества на 2020 год утвержден решением заочного заседания совета директоров Общества от 25.12.2019 года № 13.

Согласно представленному аудиту Плана работы СВА Общества 
на 2020 год предусмотрено 9 проверок, в том числе 1 проверка по поручению совета директоров.

В соответствии с Планом работы СВА на 2020 год, по итогам полугодия планировалось проведение 6 проверок, при этом на момент проведения аудита, СВА проведено всего 3 проверки. Заключения о результатах проверки от 30.03.2020 года, 20.04.2020 года, 29.05.2020 года представлены в адрес председателя Совета директоров.

Аудиту представлена пояснительная записка руководителя СВА от 16.07.2020 года на имя председателя Совета директоров о том, что в связи с карантинными ограничениями необходимо внести изменения в план работы СВА на 2020 год.

В настоящее время, Советом директоров не утверждены внесения изменений в План работы СВА на 2020 год (Приложение № 6 на 9 листах: копии пояснительной записки работника СВА от 16.07.2020 г., решения СД № 13 от 25.12.2019 г., плана работы СВА на 2020 г.).

Пункт 5. В нарушении подпунктов 3), 4) пункта 25, подпункта 3) пункта 26 Положения о СВА, в аудиторских заключениях руководителя СВА Общества от 30.03.2020 года, 20.04.2020 года, 29.05.2020 года, отсутствуют аудиторские доказательства, не ясно и не точно изложены мнения, не осуществлен сбор необходимой информации (Приложение № 7 на 29 листах: копии аудиторских заключений СВА от 30.03.2020 г., от 20.04.2020 г., от 29.05.2020 г., Положения о СВА).

Так, в аудиторском заключении от 30.03.2020 года не ясно и не точно изложены выводы по выплаченным командировочным расходам, при этом 
не осуществлен сбор необходимой информации, аудиторские доказательства в аудиторском заключении отсутствуют.

В аудиторском заключении от 20.04.2020 года без сбора необходимой информации и аудиторских доказательств, указано о том, что формально числится сотрудник который фактически не работает.

Тогда как аудиту представлены приказы о принятии на работу, трудовые договора, и акты выполненных работ подписанные от 06.01.2019 года и от 07.07.2020 года по проведенным исследованиям на тему «Синергия экономических методов для выработки подходов, по экономической оценке, государственных инвестиционных проектов» и «Внедрение в процесс планирования ГИП показателей оценки эффективности развития научно-технического потенциала, показателей продуктивности труда и капитала, развития человеческого капитала».

В аудиторском заключении от 29.05.2020 года, не достоверно указано о том, что чистая прибыль Общества по итогам 2019 года составила 13,2 млн. тенге, тогда как согласно годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год предварительно утвержденной решением Совета директоров от 13.05.2020 года № 4, чистая прибыль Общества по итогам 2019 года составила 37,9 млн. тенге, соответственно руководителем СВА на момент составления заключения не были приняты во внимание финансовые показатели Общества за 2019 год, отраженные в утвержденной годовой финансовой отчетности Общества.

Вопрос программы «Анализ уставной деятельности Общества» проверен. Установленные  нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

2. Вопрос программы: «Аудит исполнения Плана развития Общества».

Анализ исполнения и оценка достижения основных показателей Плана развития Общества.

План развития Общества содержит цели, задачи, показатели результатов и основные консолидированные и неконсолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и другие сведения.

План развития Общества на 2017-2021 годы утвержден решением Совета директоров от 22.12.2017 г. № 8 (далее – План развития Общества).

В аудируемом периоде в План развития Общества решением Совета директоров вносились следующие изменения:

- от 20.05.2019 года № 4, внесены изменения в части корректировки финансовых показателей на 2019 год: доходы – 833 175,4 тыс. тенге, расходы – 831 172,8 тыс. тенге, чистая прибыль – 1 602,0 тыс. тенге;

- от 22.11.2019 года № 11, внесены изменения в части в части корректировки финансовых показателей на 2019 год: доходы – 695 785,6 тыс. тенге, расходы – 693 279,8 тыс. тенге, чистая прибыль – 1 983,0 тыс. тенге;

- от 24.12.2019 года № 12, внесены изменения в части показателей планируемого 2020 года: доходы – 831 354,0 тыс. тенге, расходы – 825 245,0 тыс. тенге, прибыль – 4 886,8 тыс. тенге.

от 11.06.2020 года № 5 внесены изменения в части в части корректировки финансовых показателей на 2020 год: доходы – 721 370,5 тыс. тенге, расходы – 698 190,7 тыс. тенге, чистая прибыль – 12 143,9 тыс. тенге;

В Стратегическом плане Министерства национальной экономики Республики Казахстан на 2017-2021 годы, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2016 года № 532 (далее – Стратегический план МНЭ РК), предусмотрен целевой индикатор «Прирост количества проектов государственно-частного партнерства от уровня 2018 года», план на 2019 год – 22,5 %.

Согласно отчету от реализации Стратегического плана МНЭ РК количество проектов в 2018 году составило 493 проекта, в 2019 году – 604 проекта, прирост составил 111 проектов или 22,5 %.

В соответствии с пунктом 6 раздела 2 Правил разработки утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденных Приказом  И.о министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.03.2015 года 
№ 249  (далее – Правила № 249) (утратили силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года № 14), письмом № 23-2/369-И от 13 августа 2018 года до Общества доведены цели, задачи и количественно измеримые ключевые показатели на 2019 год:

- проведение исследований на тему «Выработка рекомендаций по развитию институциональной среды и методологии государственно-частного партнерства – 2 этап» - 1 ед. (бюджетная подпрограмма 102 «Проведение исследований, оказание социологических, аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли, государственного управления, регионального развития и защиты прав потребителей»);

- количество отчетов по оценке реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – 2 ед. (бюджетная подпрограмма 105 «Проведение оценки реализации бюджетных инвестиций»);

- количество подготовленных заключений экономической экспертизы – 61 ед.;

- количество подготовленных заключений по оценке реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов – 15 ед. (бюджетная подпрограмма 106 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, бюджетного кредитования и государственно-частного партнерства, в том числе концессии, инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий»).

Пункт 6. При этом вышеуказанные ключевые показатели не являются показателями способствующие достижению цели Стратегического плана 
МНЭ РК по приросту количества проектов государственно-частного партнерства от уровня 2018 года, так как в доведенных показателях предусмотрены только мероприятия по проведению исследований, экономических экспертиз и оценки по реализации проектов (Приложение № 8 на 15 листах: копии письма от 13.08.2018 г. № 23-2/369-И, отчета о реализации Стратегического плана за 2019 г.).

Пункт 7. В нарушение приложения 4 к Правилам № 249 в Плане развития Общества (планируемый 2019 год) не верно отражена цель уполномоченного органа соответствующей отрасли.

Так, в Плане развития Общества на 2017 – 2021 годы, цель уполномоченного органа соответствующей отрасли, т.е. Министерства национальной экономики Республики Казахстан указана – «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года», которая не соответствует цели отраженной в Стратегическом плане МНЭ РК. - «Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат» (Приложение № 9 на 6 листах: копии выписки из Решения СД № 6 от 22.11.2018 г., приложения 4 Плана развития Общества, планируемый год – 2019 год, Стратегический план МНЭ РК).

Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2019 год утвержден решением очного (онлайн) заседания Совета директоров от 03.08.2020 года (Протокол № 6).

В соответствии с подпунктами 12), 15), 16) Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14.02.2019 года № 14 (далее – Правила № 14):

показатели качества – показатели, отражающие степень соответствия продукта установленным требованиям и ожиданиям покупателей (получателей, пользователей);

показатели конечного результата – показатели, отражающие определенные итоги, которые должны быть достигнуты за определенный промежуток времени, и эффект от решения поставленных целей и задач организаций, определенных в плане развития;

показатели прямого результата – показатели, отражающие количественную характеристику объема реализованных продуктов, созданных организацией.

Пункт 8. В нарушении подпункта 2) пункта 6, приложения № 4 к Правилам № 249, подпункта 12) пункта 2 Правил № 14, приложения 4 к Правилам № 14 в Плане развития Общества и в представленном отчете об исполнении Плана развития Общества за 2019 год показатели прямого результата и показатели качества содержат одно и тоже наименование (Приложение № 10 на 3 листах: копии выписки из Решения СД № 6 от 03.08.2020 г., приложения 4 отчет об исполнении Плана развития Общества за 2019 год).

Так, к примеру, по показателю «Экспертиза проектов ГЧП» прямым результатом и показателем качества является «Проведение экспертизы по вопросам концессии и бюджетных инвестиций», в связи с чем, невозможно определить исполнение показателя качества, т.е. степень соответствия продукта установленным требованиям и ожиданиям покупателей (получателей, пользователей)

Анализ структуры доходов и расходов.

Анализ структуры доходов и расходов Плана развития по статьям затрат проведен на основании представленных документов.

План развития Общества содержит цели, задачи, показатели результатов и основные консолидированные и неконсолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чистого дохода, подлежащая перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчивости и другие сведения.

План развития Общества на 2017-2021 годы утвержден решением Совета директоров от 22.12.2017 г. № 8.

В 2019 году в План развития Общества решением Совета директоров вносились следующие изменения:

- от 20.05.2019 года № 4, внесены изменения в части корректировки финансовых показателей на 2019 год: доходы – 833 175,4 тыс. тенге, расходы – 831 172,8 тыс. тенге, чистая прибыль – 1 602,0 тыс. тенге;

- от 22.11.2019 года № 11, внесены изменения в части в части корректировки финансовых показателей на 2019 год: доходы – 695 785,6 тыс. тенге, расходы – 693 279,8 тыс. тенге, чистая прибыль – 1 983,0 тыс. тенге;

Доходы 2019 г.

По первоначальной версии, утвержденной решением Совета директоров от 22.11.2018 г. № 6, доходы запланированы в сумме 789 055,6 тыс. тенге.

По окончательной версии, утвержденной решением Совета директоров от 22.11.2019 г. № 11, после корректировки предусмотрено получить доходы на сумму 695 758,6 тыс. тенге.

(тыс. тенге)

| Наименование | Факт 2018 год | План 2019 год |  | факт 2019 года | факт 2019 года к факту 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первоначальная версия | Окончательная версия |  |  |
| Доходы | 859 025,0 | 789 055,6 | 695 758,6 | 693 302,3 | - 165 722,7 |

Расходы 2019 г.

По первоначальной версии, утвержденной решением Совета директоров от 22.11.2018г. № 6, расходы запланированы в сумме 595 882,6 тыс. тенге.

По окончательной версии, утвержденной решением Совета директоров от 22.11.2019 г. № 11, после корректировки расходы запланированы в сумме 
693 279,8 тыс. тенге.

(тыс. тенге)

| Наименование | Факт 2018 год | 2019 год |  | Факт 2019 года | Разница 2019 года (факт) к 2018 году (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первоначальная версия | Окончательная версия |  |  |
| Расходы всего, в т.ч.: | 705 272,0 | 595 882,6 | 693 279,8 | 639 225,6 | -66 046,4 |
| Себестоимость реализованной продукции | 557 979,0 | 438 638,5 | 642 618,3 | 481 940,5 | -76 038,5 |
| адм.расходы | 145 411,0 | 157 244,1 | 140 264,2 | 143 672,5 | -1 738,5 |
| прочие расходы | 1 882,0 | - | 1 645,5 | 13 612,6 | +11 730,6 |

Административно-хозяйственные расходы за 2019 год

(тыс. тенге)

| Наименование | Факт 2018 года | Факт 2019 года | Факт 2019 года к факту 2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 145 411,0 | 143 673,0 | - 1 738,0 |
| Оплата труда | 109 921,0 | 95 652,0 | - 14 269,0 |
| Отчисления от оплаты труда | 1 444,0 | 1 317,0 | - 127 |
| Командировочные расходы | 5 513,0 | 4 469,0 | -1 044,0 |
| Амортизация | 507,0 | 1 031,0 | +524,0 |
| Вознаграждения членам СД | 2 400,0 | 1 200,0 | - 1 200,0 |
| Коммунальные расходы | 2 230,0 | 2 512,0 | +282,0 |
| Консультационные услуги | 1 167,0 | - | -1 167,0 |
| Мед. Страхование работников | 7 895,0 | 1 800,0 | - 6 095,0 |
| Списание материалов | - | 513,0 | +513,0 |
| Налоги, платежи | 9 196,0 | 7 692,0 | - 1 504,0 |
| Услуги связи | 299,0 | 291,0 | -8 |
| Услуги охраны | 243,0 | - | - 243,0 |
| Банковские услуги | 1 081,0 | 1 347,0 | +266,0 |
| Аудиторские услуги | 390,0 | 205,0 | -185,0 |
| Обслуживание 1С | 29,0 | 20,0 | -9,0 |
| Обязательное страхование | - | 138,0 | +138,0 |
| Прочие услуги и работы | 4 827,0 | 1 630,0 | -3 197,0 |
| Резерв на выплату бонусов члена Правления | - | 20 262,0 | +20 262,0 |
| Резерв отпусков | (1 731,0) | 3 594,0 | 1 863,0 |

Как показывают данные таблицы, административные расходы Общества в 2019 году сократились на 1 738,0 тыс. тенге в сравнении с 2018 годом, в основном за счет сокращения штатной численности (Приложение № 11 на 
67 листах: копии протоколов заседания СД и Планов развития).

Доходы 2020 г.

По первоначальной версии, утвержденной решением Совета директоров от 24.12.2019 г. № 12 доходы запланированы в сумме 831 353,9 тыс. тенге.

По уточненной версии, утвержденной решением Совета директоров от 11.06.2020 г. № 5, после корректировки предусмотрено получить доходы на сумму 713 370,5 тыс. тенге.

(тыс. тенге)

| Наименование | Факт 2019 год | Утвержденный план 2020 год | Уточненный план 2020г. | Уточненный план 2020 года к факту 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 787 006,8 | 831 353,9 | 713 370,5 | - 73 636,3 |

Расходы 2020 г.

По первоначальной версии, утвержденной решением Совета директоров от 24.12.2019г. № 12, расходы запланированы в сумме 825 245,5 тыс. тенге.

По уточненной версии, утвержденной решением Совета директоров от 11.06.2020 г. № 5, после корректировки расходы запланированы в сумме 
698 190,6 тыс. тенге (Приложение № 12 на 12 листах: копии протоколов заседания СД и Планов развития).

(тыс. тенге)

| Наименование | Факт 2019 год | Утвержденный план 2020 год | Уточненный план 2020 год | Разница 2020 года (уточнённый) к 2019 году (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы всего, в т.ч.: | 639 225,6 | 825 245,5 | 698 190,6 | + 58 965,0 |
| себестоимость реализованной продукции | 481 940,5 | 681 339,1 | 553 583,1 | +71 642,67 |
| адм.расходы | 143 672,5 | 143 906,3 | 144 607,5 | + 935,0 |
| прочие расходы | 13 612,6 | - | - | -13612,6 |

Вопрос программы «Аудит исполнения Плана развития Общества» проверен. Установленные  нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

3. Вопрос программы: «Аудит разработки и ведения документации, связанной с управлением персоналом, движением кадров и кадровым учетом».

Согласно протокола очного заседания Правления Общества, № 2 от 18.02.2019 года утверждены организационная структура и штатное расписание.

Структура Общества состоит из:

Председателя Правления, которому подотчетны:

- Первый заместитель Председателя правления-руководитель бэк офиса и офиса методологии;

- Заместитель Председателя правления по работе с госорганами;

- Заместитель Председателя правления-руководитель фронт-офиса;

- Руководитель проектного офиса.

Штатное расписание Общества предусматривает:

Руководство Правления – 5 ед. (председатель Правления – 1 ед., заместитель Председателя Правления – 3 ед., руководитель проектного офиса – 1 ед.);

Служба внутреннего аудита – 1 ед. (аудитор – 1 ед.);

Корпоративный секретарь – 1 ед.;

Бэк-офис – 21 ед. (Вице-президент– 1 ед., исполнительный директор- 5 ед., управляющий проектами – 2 ед., старший эксперт – 4 ед., эксперт-аналитик – 1 ед., старший аналитик – 2 ед., аналитик – 2 ед., младший аналитик – 2 ед., ассистент – 1 ед.);

Офис методологии – 7 ед. (Вице-президент – 1 ед., исполнительный директор – 1 ед., старший эксперт – 1 ед., эксперт аналитик-2 ед., старший аналитик-1 ед., младший аналитик -1 ед.);

Фронт-офис – 28 ед. (Вице-президент– 1 ед., исполнительный директор- 2 ед., исполнительный директор по связям с инвесторами-1 ед., управляющий проектами – 3 ед., старший консультант – 3 ед., консультант– 4 ед., старший аналитик - 3 ед., аналитик -5 ед., младший аналитик -5 ед., асситент -1 ед.);

Проектный офис – 4 ед. (Вице президент – 1 ед., исполнительный директор - 1 ед., старший менеджер СМК –3ед., старший аналитик – 1 ед.);

Мидл-офис -13 ед. (Сектор экономики и финансов – 3 ед.,вице-президент -1 ед., исполнительный директор – 1 ед., административный помощник- 1 ед., офис-менеджер-1 ед., системный администратор – 1 ед., старший аналитик -1 ед., ассистент-1 ед., водитель -1 ед., сектор по защите государственных секретов – 1 ед., директор по коммуникациям -1ед).

По состоянию на 18 февраля 2019 года штатное расписание утверждено в количестве 80 ед., с годовым фондом оплаты труда 568 483,0 тыс.тенге.

В период с 2019 года по июнь 2020 года периодически вносились изменения в структуру и штатное расписание, при этом количество штатных единиц и фонд оплаты труда не изменялось.

Согласно выписки из протокола заседания правления от 9 июня 2020 года № 9 внесены изменения в штатное расписание, где штат общества составил 
77 ед., с годовым фондом оплаты труда 560 083,0 тыс. тенге (Приложение № 13 на 13 листах: копия протокола от 18.02.2019г., штатные расписания от 18.02.19г, от 27.05.19г, от 29.08.19, от 16.10.19г., от 17.01.20г,24.02.20г.).

Информация по курсам повышения квалификации сотрудников Общества аудиту не представлены.

Пункт 9. В нарушение пункта 18 Правил профессионального обучения, утвержденных решением правления Общества от 05.06.2013 года № 8, ответственным структурным подразделением (структурное подразделение по кадровым вопросам) Общества в аудируемом периоде План профессионального обучения не формировался (Приложение № 14 на 13 листах: Правила профессионального обучения).

Аудиту представлен журнал учета выдачи трудовых книжек и вкладышей в котором отражены выданные трудовые книжки работников, согласно которого за период аудита выданы за подписью получающего лица 
46 трудовых книжек.

Аудитом установлено что с сентября 2019 года по настоящее время не выдана трудовая книжка уволенному работнику Общества.

Пункт 10. В нарушение пункта 1 статьи 62 Трудового кодекса Республики Казахстан, Обществом не выдан документ, подтверждающий трудовую деятельность.

Так, приказом Председателя правления Общества № 90 л/с от 
04.09.2019 года с главным бухгалтером сектора экономики и финансов Общества Алтынбековой Г.С. расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока, с выплатой компенсационных выплат за неиспользованные 
4 календарных дня, оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

При этом по настоящее время согласно данным журнала выдачи трудовых книжек указанным лицом трудовая книга не получена (Приложение 
№ 15 на 6 листах: копия приказа от 04.09.19 г., копия журнала выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним).

Пункт 11. В нарушение подпункта 26) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, Обществом не создана согласительная комиссия для рассмотрения обращения по индивидуальным трудовым спорам.

Пункт 12. В нарушение подпункта 8) пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса Республики Казахстан, в Обществе отсутствует коллективный договор

Пункт 13. В нарушении пункта 3 статьи 68, пункта 4 статьи 71 Трудового кодекса Республики Казахстан установлено, что управляющий проектами 
бэк-офиса Общества с января по июль 2020 года состоял в трудовых отношениях с 6-ти часовым рабочим днем одновременно 
в АО «Институт экономических исследований» ставка 1 ед.

Таким образом, суммарная продолжительность ежедневной работы по месту совмещения превысило норму продолжительности ежедневной работы (Приложение № 16 на 37 листах: приказ 82/1-л/с, № 121-л-с, акт приемки выполненных работ, трудовые договора).

Обеспечением финансово хозяйственного деятельности Общества осуществляется мидл-офисом.

Положение о мидл-офисе утверждено приказом Председателя правления Общества от 27.06.2019 года № 52.

Целями деятельности мидл-офиса являются обеспечение ресурсами бизнес-процессов и администрирование внутренней деятельности, информационное обеспечение деятельности общества, а также обеспечение финансового менеджмента в Обществе.

Согласно положению о мидл-офисе утвержденный приказом Председателя правления Общества от 27.06.2019 года, штатная численность мидл-офиса составляет 14 единиц, в том числе: водитель – 1 ед. и 
ассистент – 1 ед.:

Смаилов К.К. – водитель 1 ед. (приказ о принятии на работу № 43-л/с от 14.05.2019 года, работает по настоящее время);

Саттаров Е.Б. – ассистент 1 ед. (приказ о принятии на работу № 46 л/с от 20.05.2019 года, приказ о расторжении трудового договора от 10.08.2020 г. 
№ 68-л/с).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 Положения о Мидл-офисе штат офиса формируется из числа работников, соответствующих квалификационным требованиям, установленных в должностных инструкциях.

При этом аудиту должностные инструкции ассистента мидл-офиса Общества не представлены (Приложение № 17 на 17 листах: копия приказа № 46 л/с, акт приемки выполненных работ, трудовые договора, приказ № 43л/с).

Вопрос программы «Аудит разработки и ведения документации, связанной с управлением персоналом, движением кадров и кадровым учетом» проверен. Установленные нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

Показатель государственного аудита:

Специальный показатель: наличие факторов, оказывающих негативное влияние на использование активов государства или на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

4. Вопрос программы: «Аудит достоверности и правильности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности».

Бухгалтерский учет и отчетность ведется в соответствии с требованиями Учетной политикой Общества, Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 27.02.2007 года № 234 (далее – Закон № 234), Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными постановлением Правительства 
от 31.03.2015 года № 241 (далее – Правила ведения бухгалтерского учета), Типовым планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министра финансов от 23.05.2007 года № 185 (далее – Типовой план счетов).

Ведение бухгалтерского учета в Обществе автоматизировано, используется ИС «1С-Бухгалтерия, версия 8.3».

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год выглядят следующим образом:

| Наименование показателей | Факт 2018 г. | Факт 2019 г. | Факт 2019 г. к факту 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 787 303,0 | 685 096,0 | - 102 207,0 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 557 979,0 | 481 941,0 | - 76 038,0 |
| Валовая прибыль | 229 324,0 | 203 156,0 | -26 168,0 |
| Административные расходы | 145 411,0 | 143 673,0 | - 1 738,0 |
| Итого операционная прибыль | 83 913,0 | 59 483,0 | - 24 430 |
| Финансовые доходы | 2 400,0 | 97,0 | - 2 303,0 |
| Прочие доходы | 69 321,0 | 8 109,0 | -61 212,0 |
| Прочие расходы | 19 013,0 | 13 612,0 | - 5401,0 |
| Прибыль до налогообложения | 136 621,0 | 54 077,0 | -82 544,0 |
| Расходы по подоходному налогу | 41 963,0 | 16 162,0 | -25 801,0 |
| Прибыль | 94 658,0 | 37 915,0 | -56 743,0 |

Как видно из таблицы, доходы в 2019 году в сравнении с 2018 годом уменьшились на 102 207,0 тыс. тенге, а прибыль уменьшилась на 56 743,0 тыс. тенге.

Доходы Общества состоят из следующих элементов:

| Статьи доходов | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. к 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Экспертиза концессионных проектов и БИП | 336 185,0 | 345 374,0 | +9 189,0 |
| Оценка реализации бюджетных инвестиций | 79 615,0 | 79 615,0 | 0 |
| Исследования | 159 728,0 | 62 500,0 | - 97 228,0 |
| Услуги консультационные | 159 871,0 | 136 705,0 | -23 166,0 |
| Услуги по подготовке рекомендательных материалов | - | 3 125,0 | +3 125,0 |
| Услуги проведения семинар-тренингов | 49 935,0 | 55 882,0 | +5 947,0 |
| Аренда крыши | 1 969,0 | 1 895,0 | -74,0 |
| Итого | 787 303,0 | 685 096,0 | -102 207,0 |

Как показано в вышеуказанных таблицах в основном уменьшение доходов Общества в 2019 году связано за счет уменьшения суммы договоров по проведению исследований (-97 228,0 тыс. тенге) и консультационных услуг 
(-23 166,0 тыс. тенге).

При этом увеличились доходы за счет услуг по подготовке рекомендательных материалов (+3 125,0 тыс. тенге) и проведению семинар-тренингов (+5 947,0 тыс. тенге).

Аудит начисления и выплаты заработной платы, доплат и надбавок, премий и материальной помощи.

Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда по плану развития Общества, утвержденных Советом директоров Общества.

Правила оплаты труда, премирования работников Общества разработаны и утверждены решением правления Общества от 29.04.2020 года, которые являются внутренним нормативным документом, определяют условия и порядок выплаты заработной платы за выполняемую работу (далее – Правила оплаты труда работников).

Методика финансового стимулирования работников Общества утверждено решением правления Общества от 12.12.2018 года № 21, которая определяет цели, задачи и порядок применения мер финансового стимулирования по итогам оценки эффективности, количества и качества деятельности работников.

Правила выплаты вознаграждения руководящим работникам Общества утверждены решением Совета директоров Общества от 06.11.2013 года № 9, которые является внутренним нормативным документом, определяющим условия и порядок выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящим работникам Общества (далее – Правила выплаты вознаграждения руководящим работникам).

Для оплаты труда используется повременно-премиальная контрактная система оплаты труда.

Приказы о зачислении, увольнении, перемещении сотрудников, о предоставлении трудовых отпусков, табеля учета рабочего времени имеются.

Произведенные удержания из заработной платы работников достоверны. Оплата труда работников производится своевременно. Операции по расчетам с работниками на счетах бухгалтерского учета отражены правильно.

Расходы по фонду оплаты труда Общества составили в 2019 году – 
465 080,0 тыс. тенге, январь-июль 2020 года – 208 293,1 тыс. тенге.

Согласно Правилам оплаты труда работников, сотрудникам Общества по результатам деятельности могут выплачиваться единовременные премии в пределах экономии фонда оплаты труда в целях стимулирования и поощрения работников по итогам надлежащей работы за отчетный период, за выполнение работы особой важности, срочности и сложности, в т.ч. проведение обучающих мероприятий, в честь празднования государственных и национальных праздников, за результаты работы в рамках проектных команд, за результаты работы по продвижению имиджа Общества, за выполнение работ, способствующих оптимизации бизнес процессов Общества.

В 2019 году на основании приказов председателя правления работника Общества начислена и выплачена премия работникам Общества всего на общую сумму 163 057,7 тыс. тенге (премия по итогам работы – 37 309,9 тыс. тенге, премия на праздники – 88 437,9 тыс. тенге, годовая премия руководству – 20 230,2 тыс. тенге), за период январь-июль 2020 года начисление и выплата премии в Обществе не производилось.

Пункт 14. В нарушение пункта 13 Типового положения об оплате труда и премирования руководящих работников, Правила выплаты вознаграждения руководящим работникам Общества, утвержденные решением Совета директоров от 06.11.2013 года (протокол № 9) не соответствуют Типовому положению об оплате труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1183 (далее – Типовое положение об оплате труда и премирования руководящих работников) (Приложение № 18 на 6 листах: копия Правил выплаты вознаграждения).

Пункт 15. В нарушении раздела 2 Типового положения об оплате труда и премирования руководящих работников и пункта 29 Правил выплаты вознаграждения руководящим работникам Общества, приказом Председателя правления Общества от 11.07.2019 года № 76- л/с на основании решения заочного заседания Совета директоров Общества от 10.07.2019 года № 7, в честь празднования Государственного праздника Дня Столицы Республики Казахстан, всем членам правления Общества необоснованно начислена и выплачена премия в размере 1 (одного) месячного должностного оклада всего на общую сумму 5800,0 тыс. тенге

Так, в соответствии с пунктом 29 Правил выплаты вознаграждения руководящим Общества, для усиления мотивации членов правления Общества, на основании приказа Председателя правления Общества, производиться выплата единовременной премии ко дню национального праздника – Дня независимости Республики Казахстан в размере не более 1 (одного) месячного должностного оклада.

Необходимо отметить, что согласно решению заочного заседания Совета директоров Общества от 10.07.2019 года № 7, членами Совета директоров 
в разрез Правилам выплаты вознаграждения, руководящим Общества, утвержденных так же Советом директоров, необоснованно принято решение о премировании руководящих работников Общества в честь празднования государственного праздника Дня Столицы Республики Казахстан» в размере 
1 (одного) должностного оклада.

Проголосовали «ЗА» 4 голоса - Такиев М.Т., Матаев Т.М., Баженов А.В., Шунховен Я.В., «Против» 1 голос - Ибраимов К.У.

Членом Совета директоров К. Ибраимовым проголосовавший против выплаты премии руководящим работникам, ссылаясь на Правила выплаты вознаграждения руководящим работникам Общества, обоснованно мотивировано решение об отказе в выплате премии (письмо от 10.07.2019 года 
№ КГИП-5-5417-КГИП-3048) (Приложение № 19 на 36 листах: бюллетени заочного голосования, решение заочного заседания совета директоров, пояснительная записка,заключение к заочному заседанию,платежные поручения, реестр, пояснение).

Выплаты на оказание материальной помощи работникам произведены согласно Положения об оплате труда, на основании заявлений работников с приложением подтверждающих документов (смерти членов семьи и близких родственников, необходимости лечения работника, требующего финансовых затрат) всего на общую сумму 2 525 тыс. тенге, в том числе: за 2019 год – 1450,0 тыс. тенге, январь - июль 2020 года – 1 075,0 тыс. тенге.

Оплата листов о временной нетрудоспособности произведена правильно. Расходы составили на сумму 3 707,0 тыс. тенге, в т.ч. за 2019 год – 2 325,1 тыс. тенге, по июль 2020 года – 1 381,9 тыс. тенге.

Должностные оклады работников Общества установлены в заключенных трудовых договорах и дополнительных соглашениях к ним, в пределах штатного расписания (с внесениями и изменениями), которые соответствуют фактическому их начислению в расчетных ведомостях заработной платы.

Используя метод выборки исходя из занимаемых должностей, сплошным методом проверены оплата труда Председателя правления Матаева Т.М. работников сектора экономики и финансов Алтынбекова Г.С., Кистаубаева Д.М., Майкутов Д.Ш., Батырша Г.Д., за период с 01.01.2019 года по 31.07.2020 года где нарушений не установлено (Приложение № 20  на 3 листах: реестры по оплате труда, реестр по вылате материальной помощи).

По состоянию на 31.07.2020 года согласно расчетно-платежной ведомости образована кредиторская задолженность Общества перед работниками на общую сумму 20 492,4 тыс. тенге, из которых 12 844,5 тыс.тенге образованы в связи с чрезвычайным положением.

Так, в связи принятием постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения».

Так в соответствии с п. 1 указанного Постановления установлен поправочный коэффициент «0» к ставкам следующих налогов и социальных платежей:

- индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;

-индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;

- социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя.

Положения настоящего пункта применяются в отношении налогоплательщиков и срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

При этом Обществом начисленные удержания за март-апрель 2020 года были перечислены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество письмом от 15.07.2020 года № 10-21/313 обратилось в адрес НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» о необходимости возврата авансового платежа.

Согласно письму Центрального филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения от 11.08.2020 года № 02-06/10/ZT-M-653, Обществу необходимо обратиться с заявлением о возврате ошибочно перечисленных ОПВ.

По настоящее время Общество не обращалось с заявлением о возврате сумм, ошибочно перечисленных ОПВ, при этом продолжается работа по возврату сумм уплаченных платежей, удержанных с работников, а также начисленных причитающихся сумм к заработной плате за март и апрель 
2020 года (Приложение № 21 на 4 листах:платежные поручения по ИПН, письма от 15.07.2020, от 11.08.2020г.).

Аудитом своевременности выплаты оплаты труда установлено следующее.

Пункт 16. В нарушение пункта 4 статьи 113 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, (далее-Трудовой кодекс) пункта 4.2 трудового договора № 1 от 08.01.2019 года, и п. 4.9 Правил оплаты труда работников, Обществом не своевременно произведена выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя.

Так, согласно приказу Председателя правления Общества № 90 л/с от 04.09.2019 года, в связи с истечением срока, трудовой договор с главным бухгалтером сектора экономики и финансов Общества Алтынбековой Г.С. расторгнут с 04.09.2019 года с выплатой компенсационных выплат за неиспользованные 4-х календарных дней оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

При этом по состоянию на 31.07.2020 года за Обществом числится кредиторская задолженность перед Алтынбековой Г.С. на общую сумму 53,2 тыс. тенге. По состоянию на 21.09.2020 года, компенсационные выплаты Алтынбековой Г.С. Обществом не выплачены (Приложение № 22 на 20 листах: приказ от 04.09.2019 г., трудовые договора, заявления).

Пункт 17. В соответствии с пунктом 4 статьи 113 Трудового кодекса Республики Казахстан, Обществу необходимо оплатить пеню за период задержки платежа, которая по состоянию на 21.09.2020 года составляет 
376 календарных дней.

В ходе аудита произведен расчет пени, который сложился следующим образом:

- с 10.09.19 г. по 10.03.20 г. - 9,25% (182 дня), расчет пени = (53 211,42 тенге × 9,25/ 100 × 1,25 × 182 дня) / 365 дней = 3067,85 тенге;

- с 10.03.20 г. по 06.04.20 г.- 12% (27 дней) расчет пени = (53 211,42 тенге × 12 / 100 × 1,25 × 27 дней) / 365 дней = 590,43 тенге;

- с 06.04.20 г. по 21.07.20 г. – 9,5% (106 дней), расчет пени = (53 211,42 тенге × 9,5 / 100 × 1,25 × 106 дня) / 365 дней = 1835,06 тенге;

- с 21.07.20 г. по настоящее время 9,0%. (63 дня), расчет пени = (53 211,42 тенге × 9,0 / 100 × 1,25 × 63 дня) / 365 дней = 1033,2 тенге.

Исходя из вышеизложенного по состоянию на 21.09.2020 года общая сумма начисленной пени составила 6526,5 тенге (Приложение № 22 на 20 листах: приказ от 04.09.2019 г., трудовые договора, заявления).

Согласно пункту 7.2 Правил оплаты труда работников, по решению Председателя правления Общества при предоставлении основного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работнику может выплачиваться единовременное пособие в размере до 2 (двух) должностных окладов в календарном году.

В штатных расписаниях Общества фонд пособий к отпуску предусмотрен из расчета двух должностных окладов работников.

При этом начисление единовременных пособий производится согласно, категории определяемых при заключении трудовых соглашений, в соответствии с положением о Комиссии по контрактным вопросам утвержденным правлением Общества № 12 от 25.07.2018 года, где указано что сотрудникам категорий «Effect» оплата производится в размере 2-х должностных окладов, а работникам категорий «Standart +» пособие на оздоровление производится в размере 1-го должностного оклада.

Пункт 18. В нарушение подпункта 8) статьи 4 Трудового кодекса Республики Казахстан Правила оплаты труда работников Общества не соответствуют принципам равенства прав и возможностей работников при назначении единовременных пособий.

За аудируемый период единовременное пособие в размере двух окладов всего выплачено 18 сотрудникам, в том числе за 2019 год - 10 сотрудникам и в 2020 году - 8 сотрудникам (Приложение № 23 на 4 листах: реестр по выплаченным единовременным пособиям).

Аудит расчетов с подотчетными лицами.

Положение о служебных командировках работников Общества утверждено заседанием Правления Общества от 17.08.2019 года № 13 и от 19.06.2019 года № 12 (далее – Положение о служебных командировках) (Приложение № 24 на 24 листах: копии Положений о служебных командировках).

Согласно пункту 10 Положения о служебных командировках зарубежные командировки Председателя правления и его заместителей предварительно согласовываются с Единственным акционером Общества.

В соответствии с пунктом 22 Положения о служебных командировках, работник в течение 3-х рабочих дней после прибытия, предоставляет отчет о командировке установленного образца.

Условия настоящего пункта не распространяется на Председателя правления, Заместителей Председателя правления и лиц, назначаемых решением Совета директоров Общества.

Используя метод выборки, исходя из пункта 22 Положения о служебных командировках, проведена проверка расчетов по командировочным расходам с подотчетными лицами, а именно с Председателем правления Матаевым Т.М. и заместителями Председателя правления Ешимовой Д.А, Кобетовым А.О., Талиповым Б.А. членом правления Сапаргали Ш.

Количество командировок заместителя Председателя правления Ешимовой Д.А. в 2019 году составило – 2 раза (общее количество дней – 13) в Российскую Федерацию, г. Москва и в Республику Таджикистан, г. Душанбе.

Заместитель Председателя правления Кобетов А.О., количество командировок в 2019 году – 5 раз (общее количество дней – 10), в том числе зарубежные командировки – 1 раз (5 дней) и по Республике Казахстан – 4 раза 
(5 дней), и в 2020 году 1 командировка (2 дня) в г. Талдыкорган.

Заместитель Председателя правления Талипов Б.А., количество командировок в 2019 году – 5 раз (общее количество дней – 18), в том числе зарубежные командировки – 4 раза (16 дней) и по Республике Казахстан – 
1 командировка (2 дня).

Член правления Сапаргали Ш., количество командировок в 2019 году – 
2 раза (общее количество дней – 9 дней) по Республике Казахстан, г. Алматы.

В период 2019 года количество командировок Председателя Правления Матаева Т.М. составили – 11 раз (общее количество дней – 34), в том числе зарубежные командировки – 4 раза (18 дней) и по Республике Казахстан – 7 раз (16 дней), и в 2020 году 1 командировка в г. Кызылорда.

В 2019 году из 7-ми командировок по Республике Казахстан основную долю командировок, составили командировки в г. Кызылорда (6 командировок, 
14 дней), 1 командировка в г. Алматы.

Согласно приказам о командировании Матаева Т.М., подписываемые им же как Председателем Правления, основанием командировок в г. Кызылорда является – «В целях участия во встрече с руководством акимата Кызылординской области по вопросам развития государственно-частного партнерства в регионе и осуществление планируемых проектов».

Из 6-ти приказов о командировании в г. Кызылорда, только в 2-х приказах (№ 187-к от 26.11.2019 г., № 210-к от 27.12.2019 г.) отражены основания и имеются подтверждающие документы о приглашении Матаева Т.М. на совещания и форумы (письмо о проведении Инвестиционного форума и письмо Заместителя акима Кызылординской области Жаханова Б. от 27.12.2019 г. № 02/1-6/7833).

Кроме того, в приказах о командировании указано, что Матаев Т.М. убывает в командировку в соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Тогда как данная статья определяет только гарантии и компенсационные выплаты для работников, направляемых в командировки, что не является основанием для командирования работника.

Пункт 19. В нарушение пункта 2 Положения о служебных командировках работников Общества, утвержденного заседанием Правления Общества от 17.08.2018 года № 13, от 19.06.2019 года № 12, при отсутствии оснований и подтверждающих документов для командирования, выполнения трудовых обязанностей, Председателем правления Общества в 2019 году совершены 4 командировки в г. Кызылорда:

- приказ № 36-к от 15.03.2019 года, срок командировки с 17.03.2019 г. по 19.03.2019 г., сумма командировочных 131,5 тыс. тенге, цель командировки - предварительные переговоры и сбор информации в рамках разработки документации проекта ГЧП по строительству студенческого общежития 
на 400 мест в г. Кызылорда (письмо о приглашении на переговоры отсутствует);

- приказ № 56-к от 18.04.2019 года, срок командировки с 19.04.2019 г. по 21.04.2019 г., сумма командировочных 81,7 тыс. тенге, цель командировки - участие на совещании, организованном Управлением здравоохранения Кызылординской области (письмо о приглашении на совещание отсутствует);

- приказ № 95-к от 04.07.2019 года, срок командировки 05.07.2019 г., сумма командировочных 83,9 тыс. тенге, цель командировки - участия во встрече с руководством акимата Кызылординской области по вопросам развития ГЧП в регионе и осуществления планируемых проектов (письмо о приглашении на встречу отсутствует);

- приказ № 131-к от 22.08.2019 года, срок командировки с 28.08.2020 г. – 29.08.2020 г., сумма командировочных 83,9 тыс. тенге, цель командировки - участия во встрече с руководством акимата Кызылординской области по вопросам развития ГЧП в регионе и осуществления планируемых проектов. При этом в ходе аудита представлен протокол совещания от 28.08.2019 г. по данной командировке, где отражено, что Матаев Т.М. участвовал на совещании.

Таким образом, Обществом необоснованно оплачены командировочные расходы всего на общую сумму 297,3 тыс. тенге по 3 приказам (приказы 
№ 36-к от 15.03.2019 года, № 56-к от 18.04.2019 года, № 95-к от 04.07.2019 года) (Приложение № 25 на 33 листах: копии приказов о командировании, авансовых отчетов, пояснение)

Пункт 20. В нарушение пункта 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» в Положении о служебных командировках работников Общества, утвержденного заседанием правления Общества от 19.06.2019 года № 12, ссылка на нормы установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 06.02.2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов», является не верной, в связи с утратой их постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.05.2018 года № 256 (Приложение № 26 на 24 листах: копии Положений о служебных командировках).

Аудит сохранности и списания основных средств и товарно-материальных ценностей.

Проведенным аудитом учета активов установлено, что учет основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей ведется согласно Учетной политике Общества, а также с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 года № 241, Типовым планом счетов, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23.05.2007 года № 185.

В 2019 году на баланс Общества поступили:

# - основные средства на общую сумму 16 978,7 тыс. тенге (Hyundai Santa Fe., аппарат телефонный, брошюровальный аппарат УПД-2, кипятильник электрический 20-30 л. кресло к столу переговоров- 7 шт, ламинатор LMp A4 Inspire, ноутбук Asus – 5 шт, шкаф комбинированный с декоративной решеткой -10 шт, шредер SHRp Promax RSX1035, холст Ирисы, холст Мосты 45*60, сетевое хранилище данных Western Digital Cloud Home 8Tb, сетевое хранилище данных Western Digital Cloud Home 2Tb ,ролл-шторы, проектор  Epson EB-S400, переплетная машина Yunger M-368, переплетная машина)

# - товарно – материальные ценности на общую сумму – 13 948,3 тыс. тенге.

# В 2019 году списано:

# - основных средств на общую сумму 24 793,9 тыс.тенге (Toyota Land Cruiser 200 VX, брошюровщик, вешалка для верхней одежды, высокохудожественная картина,-37 шт, дополнительная секция для конференц стола, интерактивная доска, Источник бесперебойного питания стабилизатор напряжения DEFENDER AVR REAL – 25шт , ковер – 3шт, комбинация Бесто, компьютер в комплекте мультимедийный, компьютер в комплекте универсальный – 3шт, компьютер в сборе – 3 шт, кондиционер, кресло- 4 шт, Кресло OMEGA ECO-3 – 3шт, кресло к столу переговоров, многофункциональное устройство, модем TP-Link TD-W8980, настольная лампа (1Вт,) офисные стулья, персональный компьютер – 2шт, планшетный компьютер, принтер Canon i-sensys 6030B;-4 шт,, принтер HP LaserJet P1102s CE652A, принтер Xerox phaser 3260, принтер лазерный, Принтер МФУ, принтер МФУ Epson L364-2 шт, принтер/копир/сканер/факс WC3025NI, проектор, растение Ficus Binnendijkii iq – 4 шт, ролл-шторы-25 шт, сегмент на 90 градусов 195RS, сканер протяжной и другие )

# - товарно – материальные ценности на общую сумму – 11 712,9 тыс. тенге.

# За январь - июль 2020 года на баланс Общества поступили:

# - основные средства на общую сумму 4 973,3 тыс.тенге (большой профессиональный принтер цветной, брошюровщик перворация 50-100 листов., многофункциональное устройство – 2 шт., монитор 23.6" Acer – 19 шт., плата материнская- 10 шт., Системный блок HP Europe ProDesk 400 G6/MT/Corei7/9700/3GHz/8Gb/256GbSSD m.2/DVD+/-RW/Windows 10/Pro– 2 шт., точка доступа- модем маршрутизатор– 3 шт., фотокамера цифровая).

# - товарно – материальные ценности на общую сумму – 3 927,2 тыс.тенге.

# В 2019 году по результатам электронного аукциона № 124464 от 30.05.2019 года с баланса Общества списано автотранспортное средство TOYOTA LAND CRUISER 200 VX, 2008 года выпуска, государственный номер Z 687 AC на общую сумму 8 699,1 тыс.тенге.

# Согласно отчетных данных по состоянию на 31.07.2020 года на балансе Общества числятся основные средства всего на общую сумму 349 801,8 тыс. тенге, и товарно-материальные запасы на общую сумму 7 129 ,0 тыс. тенге.

# В ходе аудита согласно приказу председателя Правления Общества от 18.09.2020 года № 57-НК «О проведении инвентаризации» проведен осмотр фактического наличия основных средств, товарно-материальных запасов по состоянию на 21.09.2020 года, по результатам которого недостатки и излишки не установлены (Приложение № 27 на 46 листах: приказ от 18.09.20г., инвентаризационная опись, амортизационная ведомсоть основных средств, материальная ведомость).

Аудитом списания ГСМ установлено что, списание за период аудита производилось по нормативам утвержденных приказами Общества № 35 от 01.09.2009 года и № 70-нк от 05.09.2019 года.

Перерасчетом фактического списания согласно представленных путевых листов, превышение утвержденных нормативов установлено следующее.

Пункт 21. В нарушение Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении лимитов некоторых расходов организаций, находящихся в ведении Министерства национальной экономики РК» утвержденного от 17.01.2020 года № 21, в марте 2020 года превышение пробега автотранспорта Общества составило 625 км. При этом излишнего списания бензина не установлено.

В ходе аудита произведено сличение остатков талона Бензина АИ-95 по состоянию на 16.09.2020 года, где расхождения по данным бухгалтерского учета не установлено (Приложение № 28 на 23 листах: карточка счета 1310, платежные поручения, путевые листы, приказы по нормам расхода ГСМ, реестр по списанию ГСМ).

Анализ представительских расходов.

Приказом Министра национальной экономики РК утверждены лимиты некоторых расходов на 2019-2020 годы (приказы от 27.03.2018 года №114, 
от 17.01.2020 года №21) и доведены до Общества.

Нормы представительских затрат на 2018 год и на 2019 год идентичны и содержат следующее:

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость в тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на проведение приемов (завтраки, обеды, ужины), производятся для делегаций из расчета на одного человека в день | до 6 500 |
| 2 | Затраты на проведение приемов (завтраки, обедов, ужины) с участием Президента, Премьер-Министра, председателей палат Парламента, Государственного секретаря, Заместителя Премьер-Министра и Министра иностранных дел Республики Казахстан из расчета на одного человека в день | до 30 000 |
| 3 | Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы на одного человека в день | до 1 040 |
| 4 | Оплата труда переводчика (кроме синхронного перевода), не состоящего в штате, принимающего делегацию, из расчета почасовой оплаты | до 700 |
| 5 | Оплата транспортных затрат на обслуживание иностранных делегаций автомобильным транспортом предусматривается из расчета почасовой оплаты | до 1 200 |

К представительским затратам на прием делегаций, проведение заседаний, конференций, совещаний, семинаров, торжественных 
и официальных мероприятий относятся затраты на:

- оплату проживания и транспортных затрат до пункта назначения лиц, приглашаемых в Республику Казахстан для участия в мероприятиях;

- официальные приемы (завтраки, обеды, ужины);

- музыкальное сопровождение приемов;

- приобретение сувениров, памятные подарков;

- автотранспортные обслуживание;

- оплату услуг переводчиков;

- аренда зала;

- иные расходы, разрешенные руководством МНЭ РК.

Согласно плану развития Общества за 2019 год представительские расходы составили 278,4 тыс. тенге. Фактически по данным бухгалтерского учета за 2019 год представительские расходы составили – 278,4 тыс. тенге (оборотно- сальдовая ведомость по счету 7210).

За период январь-июль 2020 года представительские расходы не производились.

# Аудит представительских расходов за 2019 год проведен сплошным методом, по итогам которого установлено следующее.

# Согласно п.12 Правил представительских расходов Общества, утвержденных протоколом Правления от 31.07.2019 года № 15 и п.12 Правил представительских расходов Общества, утвержденных протоколом Правления от 01.07.2017 года программа проведения и смета расходов представительского мероприятия утверждаются не позднее 5 рабочих дней до дня предстоящего мероприятия.

# Пункт 22. В нарушение пункта 12 вышеуказанных Правил программа проведения и смета расходов по 24-м мероприятиям проведенных в 2019 году утверждались с нарушениями сроков, то есть за один рабочий день.

# Пункт 23. В нарушение пункта 14 вышеуказанных Правил, отчеты о результатах представительского мероприятия в 13 случаях из 24 утверждены до начала планируемых мероприятий, а в 11 случаях отсутствуют даты утверждения отчетов (Приложение № 29 на 15 листах: реестр по представительским расходам за 2019г., приказ, акты списания, программа, оборотно-сальдовая ведомость по счету 7210 за 2019г.).

Анализ выплаты дивидендов и доли чистого дохода.

В соответствии с подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 27.03.2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», пунктом 41 и подпунктами 9) и 10) пункта 56 Устава Общества, протоколом решения Совета директоров Общества от 18.04.2019 года № 3, письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 30.04.2019 года 
№ КГИП-5-3477-КГИП-1844 издан приказ Министерства национальной экономики РК от 20.05.2019 года № 131, в котором указано, что порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год в размере 94 658,0 тыс. тенге, следующим образом: 50% в сумме 47 329,0 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года.

Согласно платежному поручению № 316 от 22.05.2019 года дивиденды в сумме 47 329,0 тыс. тенге Обществом оплачены в доход республиканского бюджета.

В соответствии со статьей 23, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27.03.2020 года № 142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях», пунктом 41 и подпунктами 9) и 10) пункта 56 Устава Общества, протоколом решения Совета директоров Общества от 13.05.2020 года № 4, письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 24.06.2020 года 
№ КГИП-01-КГ/2576 издан приказ Министерства национальной экономики РК    от 30.06.2020 года № 134, в котором указано, что порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год в размере 37 113,1 тыс. тенге, следующим образом: 100% в сумме 37 113,1 тыс. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года.

Согласно платежному поручению № 264 от 08.07.2020 года дивиденды в сумме 37 113,1 тыс. тенге Обществом оплачены в доход республиканского бюджета (Приложение № 30 на 6 листах: копии платежных поручений № 316 от 22.05.2019 г., № 264 от 08.07.2020 г., приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. №134).

Аудит своевременности и периодичности проведения независимого аудита, опубликование годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета на сайте депозитария.

Годовая финансовая отчетность за 2019 год подписана для выпуска Председателем правления Общества Матаевым Т.М. и главным бухгалтером Общества Кистаубаевой Д.М.

Аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год проведен ТОО «Астана Эксперт аудит» на основании договора о государственных закупках услуг от 27.03.2020 года № 11 на общую сумму 880,0 тыс. тенге.

Согласно аудиторского заключения от 28.04.2020 года независимого аудитора ТОО «Астана Эксперт аудит» финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2019 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями МСФО.

Решением Совета директоров от 13.05.2020 года № 4 предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

Согласно приказу Единственного акционера – Министерства национальной экономики РК от 30.06.2020 года № 134, утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

В соответствии со ст. 76 Закона «Об акционерных обществах» 
и постановлением Правительства от 14.10.2011 года № 1173 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий», годовая финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет за 2019 год опубликованы на сайте «Депозитария» dfo.kz своевременно (20.07.2020 года).

При сравнении годовой финансовой отчетности за 2019 год, графы «За предыдущий период» с годовой финансовой отчетностью 2018 года графы «За отчетный период» аудитом установлено, что некоторые данные в Отчете о прибылях и убытках и Отчете о движении денежных средств не тождественны.

Так, согласно заключению о результатах служебного расследования по фактам нарушений исполнительской дисциплины и доначисления налога от 27.09.2019 года, причиной того, что данные не тождественны является допущенные ошибки со стороны главного бухгалтера Общества Алтынбековой Г.С. при составлении годовой финансовой отчетности за 2018 год.

Годовая финансовая отчетность за 2018 год подписана для выпуска Председателем правления Общества Ойнаровым А.Р. и главным бухгалтером Общества Алтынбековой Г.С. от 01.03.2019 года.

Аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год проведен ТОО «Алма аудит» на основании договора о государственных закупках услуг от 17.01.2019 года № 4 на общую сумму 205,0 тыс. тенге.

Согласно аудиторского заключения от 01.03.2019 года независимого аудитора ТОО «Алма аудит» финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Общества по состоянию 
на 31.12.2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО.

Решением Совета директоров от 18.04.2019 года № 3 предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год.

Согласно приказу Единственного акционера – Минстерства национальной экономики РК от 20.05.2019 года № 131, утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год.

В соответствии со ст. 76 Закона «Об акционерных обществах» 
и постановлением Правительства от 14.10.2011 года № 1173 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности в депозитарий», годовая финансовая отчетность Общества и аудиторский отчет за 2018 год опубликованы на сайте «Депозитария» dfo.kz своевременно (28.05.2019 года)

Пункт 24. В нарушение пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» аудиторский отчет от 01.03.2019 года по финансовой отчетности Общества за 2018 год, аудиторской организацией 
ТОО «Алма аудит» составлен не достоверно.

Так, согласно уведомлению, об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля УГД по Есильскому району ДГД г. по г. Астана от 09.09.2019 года 
№ 62051S800078, в Декларации по корпоративному подоходному налогу (далее

– КПН) (форма 100) (уведомление о принятии отчетности от 28.03.2019 г.) за период 01.01.2018 – 31.12.2018 гг.  установлено завышение стоимостного баланса групп (подгрупп) на начало налогового периода согласно пункта 7 статьи 267 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25.12.2017 года, где сумма нарушения составила 21 660,3 тыс. тенге.

Во исполнение пункта 2 статьи 96 Налогового кодекса Республики Казахстан Обществом приняты меры по устранению нарушения, представлена дополнительная декларация по КПН за 2018 год (уведомление о принятии отчетности от 10.09.2019 г.), где суммма доначисленного КПН составила 801,6 тыс. тенге.

В связи с чем, главным бухгалтером Общества Кистаубаевой Д.М. повторно была проведена проверка финансовой отчетности Общества за 2018 год где были установлены следующие ошибки:

- в отчете о прибылях и убытках некорректно распределны расходы, а именно расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам были отражены в составе прочих расходов в сумме 53 220,0 тыс. тенге, после проверки данные расходы откорректированы и отражены согласно учетной политике Общества в составе производственных и административных расходов;

- доходы и расходы по курсовой разнице были отражены в составе прочих доходов в сумме 67 816,0 тыс. тенге и прочих расходов в сумме 
17 131,0 тыс. тенге, после проверки откорректированы и отражены в составе прочих доходов в сумме 50 685,0 тыс. тенге, так как положительная курсовая разница превышает отрицательную;

- в отчете о движении денежных средств (прямой метод) обнаружено некорректное распределение показателей движения денег по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества  и увеличение оборотов за счет внутренних операций.

Обществом направлено письмо от 26.09.2019 года исх. № 12-21/674 в адрес аудиторской организации ТОО «Алма аудит», где просят дать письменное разъяснение о выявленных расхождениях в годовой финансовой отчетности за 2018 год.

Согласно письму от 26.09.2019 года № 152 (вх.№ 771-1 от 30.09.2019 г.), аудиторской организацией ТОО «Алма аудит» вышеуказанные нарушения признаны и от лица компаниии и лично от директора приносят извинения за причиненные неудобства.

Вышеуказанные нарушения откорректированы путем перевыпуска годового финансового отчета за 2018 год с изменениями, в части отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств (прямой метод), подписанного Председателем правления Общества Матаевым Т.М. и главным бухгалтером Общества Кистаубаевой Д.М. от 26.09.2019 года (Приложение №31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД №3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о госзакупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой фин. отчетности за 2018 г., и за 2019 г., увед. об устранении нарушений от 09.09.2019 г., увед.о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.).

Отчет о прибылях и убытках за 2018 год

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | ГФО от 01.03.2019 г. | ГФО от 26.09.2019 г. (перевыпуск) | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 010 | 787 303,0 | 787 303,0 | 0,0 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 546 904,0 | 557 979,0 | +11 075,0 |
| Валовая прибыль | 012 | 240 399,0 | 229 324,0 | +11 075,0 |
| Административные расходы | 014 | 103 267,0 | 145 411,0 | +42 144,0 |
| Итого операционная прибыль | 020 | 134 221,0 | 83 913,0 | -50 308,0 |
| Финансовые доходы | 021 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 |
| Прочие доходы | 016 | 69 322,0 | 69 321,0 | -1,0 |
| Прочие расходы | 015 | 72 233,0 | 19 013,0 | -53 220,0 |
| Прибыль до налогообложения | 100 | 136 621,0 | 136 621,0 | 0,0 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 41 963,0 | 41 963,0 | 0,0 |
| Прибыль | 300 | 94 658,0 | 94 658,0 | 0,0 |

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за 2018 год

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | ГФО от 01.03.2019 г. | ГФО от 26.09.2019 г. (перевыпуск) | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Движение денежных средств от операционной деятельности |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 973 497,0 | 893 026,0 | -80 471,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| реализация товаров и услуг | 011 | 885 279,0 | 786 405,0 | -98 874,0 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | 99 679,0 | +99 679,0 |
| полученные вознаграждения | 015 | - | 1 796,0 | +1 796,0 |
| прочие поступления | 016 | 88 218,0 | 5 146,0 | -83 072,0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 900 259,0 | 819 112,0 | -81 147,0 |
| в том числе: |  |  |  | 0,0 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 66 206,0 | 62 342,0 | -3 864,0 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | 9 210,0 | +9 210,0 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 429 852,0 | 429 861,0 | +9,0 |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 68 965,0 | 240 203,0 | +171 238,0 |
| прочие выплаты | 027 | 335 236,0 | 77 496,0 | -257 740,0 |
| 3.Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020) | 030 | 73 238,0 | 73 914,0 | +676,0 |
| II Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств (сумма строк с 041 по 051) | 040 |  |  |  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 8 391,0 | 7 044,0 | -1 347,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| приобретение основных средств | 061 | 8 391,0 | 7 044,0 | -1 347,0 |
| 3.Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040-строка 060) | 080 | -8 391,0 | -7 044,0 | +1 347,0 |
| III Движение денежных средств от финансовой деятельности |  |  |  |  |
| 1. Поступление денежных средств (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 1 796,0 | 166,0 | -1 630,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| полученные вознаграждения | 093 | 1 796,0 | - | -1 796,0 |
| прочие поступления | 094 | - | 166,0 | +166,0 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 30 676,0 | 30 676,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| выплата дивидендов | 103 | 30 676,0 | 30 676,0 | 0,0 |
| 3.Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090-строка 100) | 110 | -28 880,0 | -30 510,0 | -1 630,0 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 52 720,0 | 52 327,0 | -393,0 |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030+/-строка 080+/-строка 110+/-строка 120) | 130 | 88 687,0 | 88 687,0 | 0,0 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 396 946,0 | 396 946,0 | 0,0 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 485 633,0 | 485 633,0 | 0,0 |

Пункт 25. В нарушении подпункта 1) пункта 2 статьи 35, пунктов 1, 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» правлением Общества не представлена на утверждение Совету директоров Общества и Единственному акционеру переделанная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год, подписанная Председателем правления Общества Матаевым Т.М. и главным бухгалтером Общества Кистаубаевой Д.М. от 26.09.2019 года (Приложение № 31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД № 3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о гос. закупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой финансовой отчетности за 2018 г., и за 2019 г., уведомления об устранении нарушений от 09.09.2019 г., уведомлений о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.).

Пункт 26. В нарушение пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», приложений № 3, № 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28.06.2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)», формы годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год «Отчет о прибылях и убытках» и «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)» составлены некорректно и не достоверно, так как в вышеуказанных формах данные в графе «За предыдущий период» внесены из не утвежденной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год (Приложение № 31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД № 3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о гос. закупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой финансовой отчетности за 2018 г., и за 2019 г., уведомления об устранении нарушений от 09.09.2019 г., уведомлений о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.).

Пункт 27. В нарушение пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» аудиторский отчет от 28.04.2020 года по финансовой отчетности Общества за 2019 год, аудиторской организацией 
ТОО «Астана Эксперт Аудит» составлен не достоверно.

Так переделанная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год (от 26.09.2019 г.) ни Советом директоров ни Единственным акционером 
не утвеждена и не размещена на сайте Депозитария, данная финансовая отчетность является не действительной.

При этом при проведении аудита финансовой отчетности Общества за 2019 год, аудиторской организацией ТОО «Астана Эксперт Аудит» приняты во внимание данные графы «За предыдущий период» из не утвержденной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год (Приложение № 31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД № 3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о гос. закупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой финансовой отчетности за 2018 г., и за 2019 г., уведомления об устранении нарушений от 09.09.2019 г., уведомлений о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.).

Вопрос программы «Аудит достоверности и правильности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности» проверен. Установленные  нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

5. Вопрос программы: «Аудит соответствия планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках».

Сокращения используемые в тексте:

- Закон от 04.12.2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон 
«О государственных закупках»);

# - Правила проведения электронных государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства от 15.05.2012 г. № 623 с изменениями и дополнениями (далее - Правила проведения электронных закупок);

# - Приказ Министра финансов от 11.12.2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила № 648);

# - ПГЗ -  План государственных закупок.

# Организация процесса государственных закупок, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на приобретение товаров, работ и услуг получения необходимых работ и услуг осуществляется за счет средств Общества.

# В Обществе распределены обязанности для исполнения основных задач и организаций мероприятий на основание приказов председателей Правления Ойнарова А. № 23-од от 05.03.2019 года; Матаева Т. № 7-нқ от 17.01.2020 года.

# За период аудита председателем правления на основание доверенности уполномочены следующие лица Общества, по проведению государственных закупок: Мукажанов А.Е. (доверенность №1 от 05.01.2020 г.; №2 от 05.01.2020); Сапаргали Ш. (доверенность №7 от 24.01.2020 г.) (Приложение №32 на 18 листах доверенности, приказы о распределениях обязанности).

# Наличие и своевременность утверждения годовых планов государственных закупок, правильность составления, обоснованность внесенных в них изменений.

2019 год

План гос.закупок на 2019 год утвержден приказом Общества от 04.12.2018 года  № 38 нқ.  Общая сумма 68 331,0 тыс. тенге (без НДС) в том числе:

- открытые конкурсы процедуры 7 пунктов на сумму 21 615,8 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений процедуры 68 пунктов на сумму 17 524,46 тыс. тенге;

- способом из одного источника процедуры 19 пунктов на сумму 29 190, 9 тыс. тенге.

В течение 2019 года Обществом, в связи увеличением собственных потребностей в приобретении товаров, работ и услуг и исключением отдельных товаров, работ и услуг, внесены изменения и дополнения 11 раз 
в ПГЗ на 2019 год, приказами: №1- нқ  от 14.01.2019 г., №13- нқ от 06.02.2019 г. №24-нқ от 20.03.2019 г., №28-нқ от 17.04.2019 года; №31-нқ от 14.05.2019 г.; №34-нқ от 24.05.2019 г.; №38-нқ от 05.06.2019 г.; №53 от 27.06.2019 г.; №73-нқ от 13.09.2019 г.; №79-нқ от 10.102019 г.№84-нқ от 25.10.2019 г.

В результате всех внесенных изменений в 2019 году государственные закупки фактически проведены 138 пунктов на общую сумму 103 056,5 тыс. тенге (без НДС):

- открытые конкурсы процедуры 7 пунктов на сумму 12 318,4 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений процедур 29 по 68 пунктам на сумму 30 792,5 тыс. тенге;

- способом из одного источника путем прямого заключения договора 48 договоров заключены на сумму 42 663,5 тыс. тенге;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам заключены 6 договора на сумму 17 282,0 тыс.тенге.

Разница между запланированными и фактически проведенными закупками составила 34 725,5 тыс. тенге.

План госзакупок на 2020 год утвержден приказом Общества от 09.01.2019 года № 2-п.  Общая сумма 116 968,4 тыс. тенге (без НДС), в том числе:

- открытые конкурсы 9 процедуры на сумму 19 743,1 тыс. тенге;

- продление договора 3 процедуры на суммы 1 988,4 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений 73 процедур на сумму 60 792,4 тыс. тенге;

- способом из одного источника путем прямого заключения договора 48 процедур на сумму 34 444,6 тыс. тенге.

В течение первого квартала Обществом, в связи увеличением собственных потребностей в приобретении товаров, работ и услуг и исключением отдельных товаров, работ и услуг, внесены изменения и дополнения 3 раз в ПГЗ на 2020 год, приказами: №2- нқ от 09.01.2019 г., №12- нқ от 12.02.2020 г.; №25- нқ от 06.03.2020 г.; №35 – нқ от 14.04.2020 г., №40-нқ от 05.06.2020г., №42-нқ от 23.06.2020 г. Закупки составил в сумме 105 882,8 тыс. тенге.

Фактически проведенные государственные закупки до 31.07.2020 года:

- открытые конкурсы 5 процедуры на сумму 17 944,9 тыс. тенге;

- способом запроса ценовых предложений 33 процедур по 58 пунктам на сумму 30539,11 тыс. тенге;

- способом из одного источника путем прямого заключения договора 30 пунктам заключены 25 договоров на сумму 25 649,8 тыс. тенге;

- из одного источника по несостоявшимся закупкам заключены 5 договора на сумму 12775,8 тыс. тенге. в.ч. одно дополнительное соглашение на услуги телефонной связи в сумме 304,0 тыс.тенге.

# В Обществе приказом от 04.12.2018 года № 38 нқ утвержден План государственных закупок товаров, работ и услуг на 2019 год на основании Плана развития Общества на 2019 год, утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 22.11.2018 года №6 в соответствии с п.2 ст.5 Закона «О государственных закупках». Аудитом установлено при выборочном анализе главы «Административные расходы» (приложение № 23) и «Расходы основного производства с учетом накладных» (приложение № 20) расхождения между утвержденными Планом развития на 2019 год и Планом государственных закупок на 2019 год на общую сумму 803,2 тыс. тенге.

# План развития Общества на 2020 год, утвержденного протоколом заседания Совета директоров от 24.12.2019 года №12. Аудитом установлено при выборочном анализе главы «Административные расходы» (приложение № 25) и «Расходы основного производства с учетом накладных» (приложение № 20) расхождения между утвержденными Планом развития на 2020 год и Планом государственных закупок на 2020 год на общую сумму 945,6 тыс. тенге (Приложение №33 на 30 листе приложение №1, №2 копии план развития, план государственных закупок).

# Таким образом, в соответствии с п.4 ст.5 Закона «О государственных закупках» не допускается утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности 
по спецификам экономической классификации (статьям расходов), 
по которым требуется заключение договоров о государственных закупках.

# Пункт 28. В нарушение п.4 ст.5 Закона Республики Казахстан 
«О государственных закупках» Обществом допущено несоответствие при утверждении (уточнение) планов государственных закупок на 2019-2020 годы не соответствующем бюджету (плану развития) (Приложение №33 на 30 листе приложение №1, №2 копии план развития, план государственных закупок).

Соблюдение законодательства о государственных закупках способом конкурса: соблюдение требований о разделении однородных товаров, работ, услуг на лоты по месту их поставки (выполнения работ, оказания услуг), соответствие конкурсной документации требованиям законодательства о государственных закупках, в том числе в части установления квалификационных и иных требований, не предусмотренных законодательством, наличие в конкурсной документации утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, правомерность отклонения заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе.

# Согласно списку опубликованных объявлений на веб-портале, за аудируемый период, способом конкурса опубликованы всего 13 объявлений (в т.ч. 6 повторных объявления способом конкурса, 7 несостоявшихся конкурсов) (Приложение № 34 на 2 листах прилагаются скриншоты с веб-портала).

# Проведен аудит сплошным методом по государственным закупкам способом конкурса за 2019 год - 4 государственных закупок (в т.ч. 1-повтор): (№3028504-1; №3028746-1; № 3035919-1;3146476-1;)

# за первый квартал 2020 года - 9 государственных закупок, в том числе 5-повторов (№3867077-1; №3867129-1; №3875495-1; №3998073-1 №4016028-1;  №4016028-1; №4058318-1; №4128361-1; №4212436-1).

# Аудитом охвачены вопросы соблюдения законодательства о государственных закупках способом конкурса, где из 13-ти по 3-м открытым конкурсам установлены следующие нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        	По открытому конкурсу № 3028746-ОК 1от 23.01.2019 года:

# Электронный государственный закуп №3028746-ОК 1 объявлен 23.01.2019 года на приобретение услуги «Государственный закуп услуг по обслуживанию административного здания» на сумму 7 678,5 тыс. тенге.

# Согласно приказу председателя Правления Ойнаров А.Р.  от 22.01.2019 года №8-нқ, председателем конкурсной комиссии назначил Матаева Т.М-заместитель Председателя Правления; членами комиссии назначены: Кобетов А.О – Вице-президент; Мукажанов А.Е - Вице-президент; Балкияев Т.Н.- Вице-президент; Сулейменова Р.Б.-офис менеджер; Байкенеев Т. - сотрудник.

# Государственные закупки были объявлены по Лот № 22924734-ОК1 от 23.01.2019 года среди организаций инвалидов.

# В соответствии с п. 91 параграфа 6 Правил № 648 конкурсная документация была утверждена в связи с отсутствием замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации в течение пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками прошло без замечаний.

# Согласно приложению 2 (Технической спецификаций) при детализаций услуги по обслуживанию административного здания включены следующие услуги:

1. Услуги клининга (уборки) офисных помещений Общества;

- Услуги дворника;

3. Услуги электрика;

4. Услуги ботаника;

5. Дополнительные экплуатационные услуги (услуги сантехника, плотника, разнорабочего, обслуживание систем кондиционирования воздуха).

# Пункт 29. В нарушение п.3 ст.5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) Общество не разделены товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). (Приложение №35 на 6 -листах скриншот с веб-портала: пункт плана, копия технической спецификаций).

# Согласно протоколу вскрытия от 15.02.2019 года, по конкурсу 
№ 3028746-ОК1 «услуги по обслуживанию административного здания» по лоту № 22924734-ОК1 представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

# 1.Общественное объединение «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»»13.02.2019 г. время 16:06:48;

# 2. КФ «Төлеби» ОО «КОС»14.02.2019 г., время 15:09:34;

# 3. КФ «Буланды» ОО «КОС»14.02.2019 г., время 18:08:59;

# 4. ТОО «Комек Азат»14.02.2019 г., время 18:28:15;

# Обществом в соответствии с п.129 Правил № 648 протокол предварительного допуска на участие в конкурсе не оформлялся в связи 
с соответствием потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

# На основании протокола об итогах государственных закупок способом открытого конкурса от 20.02.2019 года № 3028746-ОК1 по государственным закупкам по лоту № 22924734-ОК1 ОК1 «услуги по обслуживанию административного здания» конкурсной комиссией присвоены условные скидки на всех участников конкурса.

# Конкурсная комиссия, рассмотрев конкурсные заявки на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документаций допустили всех участников конкурса.

# Аудитом при рассмотрении заявок потенциальных поставщиков, сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов установлено следующее.

# В конкурсной заявке Общественное объединение «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификации отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (ведра для стола, ведра для пола).

# ТОО «Комек Азат» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификации отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (снегоуборочная машина, швабры, моп для швабры, ведра, щетки, губки);

# КФ «Төлеби» ОО «КОС» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификации отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (поломоечная машина, снегоуборочная машина, уборочная тележка, швабры, моп для швабры, ведра, щетки, губки);

# В п. 4 сведений о квалификации потенциальный поставщик не указал сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту): уборщиц, сантехников, электриков. Следует отметить потенциальный поставщик размещает на веб-портале договора с физическими лицами от 03.01.2019 года: гр. Сабденовой Г.А, Махамбетовой Б.С, Баталовой М, Джетбековой З. Пазиловой А, Новоженова А, Сатаева А. Сартабаева К.  уборщицами, Шмырев В -сантехником, Есболай Б.Б-электрик.

# КФ «Буланды» ОО «КОС» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификации отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (поломоечная машина, снегоуборочная машина, уборочная тележка, швабры, моп для швабры, ведра, щетки, губки).

# Согласно требованиям, конкурсной документаций в сведениях о квалификации материальные ресурсы не соответствуют (приложение 2) технической спецификаций.

# Пункт 30. В нарушений п.150. Правил № 648 Потенциальные поставщики (Общественное объединение «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік», ТОО «Комек Азат», КФ «Төлеби» ОО «КОС», КФ «Буланды» ОО «КОС» 
не обосновано допущены к участию в конкурсе, которые  несоответствуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации.

# Согласно протоколу об итогах от 20.02.2019 года № 3028746-ОК1 государственные закупки признаны состоявшимися в связи с тем, что к участию в конкурсе допущены были все потенциальные поставщики, которые предоставили ценовые предложения (Общественное объединение «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»-7141.1 тыс тенге, ТОО «Комек Азат» – 6950.0 тыс.тенге; KF «Төлеби» ОО «КОС»- 7000,0 тыс.тенге, КФ «Буланды» ОО «КОС» - 6980,0 тыс. тенге) без учета условных скидок.

# Конкурсная комиссия определили победителем по лоту № 22924734-ОК1: Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік» с ценовым предложением 7 141,1 тыс. тенге и необосновано по итогам конкурса заключили договор № 22 от 28.02.2019 года. (Приложение №36 на 72 листах: прилагается скриншот с портала, копии протокола, кд, приказы, сведения о квалификации).

# Вышеуказанные нарушения проведенное способом конкурса на сумму 7 678,5 тыс. тенге без учета НДС повлияли на итоги государственных закупок.

# 2020 год.

# По открытому конкурсу № 3867129-ОК 1от 19.01.2020 года

# Электронный государственный закуп № 3867129-ОК 1 объявлен 19.01.2020 года на приобретение услуги «услуги по обслуживанию административного здания» на сумму 6 510,77 тыс.тенге.

# Согласно приказу председателя Правления Матаева Т. от 17.01.2020 года №5-нқ, председателем конкурсной комиссии назначил Талипов Б.А.-председатель правления; Мукажанов А.Е - Вице-президент; Майкутов Д.Ш.- старший – бухгалтер/экономист; Садыков Б.С. - системный администратор; Сулейменова Р.Б.-офис-менеджер; Калыкова М.А. - специалист по государственным закупкам. Внесли изменения в состав конкурсной комиссий  председателем конкурсной комиссии назначили Сапарғали Ш., членами комиссии назначены: Мукажанов А.Е - Вице-президент; Садыков Б.С. - системный администратор; Сулейменова Р.Б.-офис-менеджер; Майкутов Д.Ш.- бухгалтер; Жанасов Б.С. - специалист по государственным закупкам.

# Государственные закупки были объявлены по Лот № 31944073-ОК1  от 19.01.2019 года среди организаций инвалидов.

# В соответствии с п. 91 параграфа 6 Правил № 648 конкурсная документация была утверждена в связи с отсутствием замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации в течение пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками прошло без замечаний.

# Согласно приложению 2 (Технической спецификаций) при детализации услуги по обслуживанию административного здания включены следующие услуги:

  - Услуги клининга (уборки) офисных помещений Общества;

  - Услуги дворника;

  - Услуги электрика;

  - Услуги ботаника;

5. Дополнительные экплуатационные услуги (услуги сантехника, плотника, разнорабочего, обслуживание систем кондиционирования воздуха).

# Пункт 31. В нарушение п.3 ст.5 Закона «О государственных закупках» при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) Обществом не разделены товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). (Приложение №37 на 6  листах: скриншо с веб портала: пункт плана, объявление , копия технической спецификаций).

# Согласно протоколу вскрытия от 11.02.2020 года, по конкурсу 
№ 3867129-ОК1 «услуги по обслуживанию административного здания» по лоту № 31944073-ОК1 представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

# 1.Общественное объединение «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»»13.02.2019 г. время 16:06:48;

# 2. КФ «Тараз» ОО «КОС»10.02.2020 г., время 16:04:33;

# 3. ТОО «КОМЕК INV» 11.02.2020 г., время 00:40:12;

# 4. ТОО «Учебно-производственый комбинат «ЫРЫСТЫ»11.02.2019 г., время 07:55:22;

# Согласно протоколу предварительного допуска 3867129-ОК1 от 18.02.2020 года потенциальные поставщики: ТОО «КОМЕК INV», ТОО «Учебно-производственый комбинат «ЫРЫСТЫ» конкурсной комиссией были отклонены, как не соответствующие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и предоставлены право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. Также в протоколе предварительного допуска был допущен потенциальный поставщик: КФ «Тараз» ОО «КОС».

# Конкурсная комиссия, повторно рассмотрев конкурсные заявки  на предмет полноты приведения их в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, по перечню документов, указанных в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе и повторно отклонили следующие заявки: ТОО «КОМЕК INV», ТОО «Учебно-производственый комбинат «ЫРЫСТЫ».

# Конкурсной комиссией допущен на участье в конкурсе потенциальный поставщик: КФ «Тараз» ОО «КОС».

# Согласно протокола об итогах государственных закупок способом открытого конкурса от 24.02.2020 года № 3867129-ОК1 Государственный закуп услуг по обслуживанию административного здания по лоту 
№ 31944073-ОК1 признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

# Аудитом установлено в требованиях конкурсной документаций по конкурсу № 3867129-ОК1 в Приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) не предусмотрены требования на осуществления следующих услуг: Услуги дворника; Услуги электрика; Услуги ботаника; Дополнительные экплуатационные услуги (услуги сантехника, плотника, разнорабочего, обслуживание систем кондиционирования воздуха), которые включены в предмет проводимых государственный закуп «Услуги по обслуживанию административного здания».

# В конкурсной документации в приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) в требованиях трудовых ресурсов указывают необходимость «Технический персонал – технички в количестве 2 шт.», необходимо отметить, услуги, предусмотренные конкурсной документацией «технички» не могут исполнить услуги электрика, сантехника, плотника дворника, ботаника и обслуживать кондиционеры.

# Пункт 32. В нарушение пп2). п.2 раздела 1 Типовой конкурсной документации не предусмотрено в приложение 1-4 критерий влияющие на конкурсное ценовое предложение: наличие необходимых материальных ресурсов и трудовых ресурсов. (Приложение №38 на 64 листах: скриншоты с веб-портала, копия конкурсной документаций с приложениями).

# Вышеуказанные нарушения проведенное способом конкурса на сумму 6 510,8 тыс. тенге без учета НДС не повлияли на итоги государственных закупок.

# Аналогичные нарушения по открытому конкурсу № 4212436-1ОК4 от 21.04.2020 года.

# Электронный государственный закуп № 4212436-1ОК4 объявлен 21.04.2020 года на приобретение услуги «услуги по обслуживанию административного здания» по лоту № 31944073-ОК1 на сумму 6 510,77 тыс.тенге. Согласно приказу председателя Правления Матаева Т. от 21.04.2020 года №36-нқ, председателем конкурсной комиссии назначил Сапарғали Ш.-руководитель проектной группы-член Правления, членами комиссии назначены: Мукажанов А.Е - Вице-президент; Сулейменова Р.Б.- офис-менеджер; Жанасов Б.С.-специалист по государственным закупкам.

# Согласно приложению 2 (Технической спецификаций) при детализаций услуги по обслуживанию административного здания включены следующие услуги:

  - Услуги клининга (уборки) офисных помещений Общества;

  - Услуги дворника;

  - Услуги электрика;

  - Услуги ботаника;

5. Дополнительные экплуатационные услуги (услуги сантехника, плотника, разнорабочего, обслуживание систем кондиционирования воздуха).

# Пункт 33. В нарушение п.3 ст.5 Закона Республики Казахстан 
«О государственных закупках» при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) Обществом не разделены товары, работы, услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания) (Приложение №39  на 6 листах: скриншот с веб портала: пункт плана, объявление , копия технической спецификаций).

# Согласно протоколу вскрытия от 29.04.2020 года, по конкурсу 
№ 4212436-ОК1 «услуги по обслуживанию административного здания» по лоту № 31944073-ОК1 представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

# 1.Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау» 28.04.2020 г. время 18:13:39;

# 2. ОО «Ырысты Астана» 28.04.2020 г., время 23:23:43;

# 3.ОО «Инвалидов спортсменов «Қанағат»» 29.04.2020 г., время 11:55:32;

# Обществом в соответствии с п.129 Правил № 648 протокол предварительного допуска на участие в конкурсе не оформлялся в связи 
с соответствием потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Документами, подтверждающими Квалификационные требования на рынке закупаемых услуг, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок является приложение 1-4, опыт работы, сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, трудовых ресурсов -приложению 6, к конкурсной документации.

# Аудитом установлено в требованиях конкурсной документаций по конкурсу № 4212436-1ОК4 в приложение 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг не предусмотрены требования на осуществления следующих услуг: Клининговые услуги, Услуги дворника; Услуги электрика; Услуги ботаника; Дополнительные экплуатационные услуги (услуги сантехника, плотника, разнорабочего, обслуживание систем кондиционирования воздуха), которые включены в предмет проводимых государственный закуп «Услуги по обслуживанию административного здания».

# Аудитом при рассмотрений заявок потенциальных поставщиков, сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов установлено следующее:	В конкурсной заявке ОО «Инвалидов спортсменов «Қанағат»» в п. 3 сведений о квалификаций отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (ароматы жидкого вида, метла полипропиленновая, лопата совковая, штыковая; лом; гумус; удобрения; средства обработки от насекомых; горшки подставки; провода; изоленты; автоматы; снегоуборочная машина, фреон).

# В п. 5 сведений о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ у поставщика ОО «Инвалидов спортсменов «Қанағат»» согласно технической спецификаций недостаточно сотрудников для исполнения услуги ботаника, электрика, сантехника, плотника.

# Общественное объединение «Общество инвалидов «Бастау» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификаций отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (снегоуборочная машина, швабры моп для швабры, губки; ароматы жидкого вида, метла полипропиленовая, лопата совковая, штыковая; лом; гумус; удобрения; средства обработки от насекомых; горшки подставки; провода; изоленты; автоматы; фреон).

# В п. 5 сведений о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ у поставщика «Общество инвалидов «Бастау» согласно технической спецификаций недостаточно для исполнения услуги ботаника, электрика, сантехника, плотника.

# ОО «Ырысты Астана» в конкурсной заявке в п. 3 сведений о квалификации отсутствуют материальные ресурсы, предусмотренные конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (ароматы жидкого вида, метла полипропиленовая, лопата совковая, штыковая; лом; гумус; удобрения; средства обработки от насекомых; горшки подставки; провода; изоленты; автоматы; снегоуборочная машина, фреон).

# В п. 5 сведений о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ у поставщика ОО «Ырысты Астана» согласно п.1.4.9 технической спецификаций недостаточно для исполнения услуги 4 ед. уборщиц, сантехника, плотника.

# Пункт 34. В нарушении пп.1 п.150 Правила №648 Потенциальных поставщиков  необоснованно допустили к участию в конкурсе при несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. (Приложение № 40 на 52 листах прилагается скриншот с портала, конкурсная документация).

# Следует отметить, что Обществом не заполнено приложение 1-4 к типовой конкурсной документации по квалификационным требованиям предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществление государственных закупок, которое привело вышеуказанной нарушений.

# Так, согласно протокола об итогах государственных закупок способом открытого конкурса от 30.04.2020 года № 4212436-ОК1 Государственный закуп услуг по обслуживанию административного здания определен победителем по лоту № 31944073-ОК4: ОО «Ырысты Астана» с ценовым предложением 5 329,00 тыс. тенге.

# Вышеуказанные нарушения проведенное способом конкурса на сумму 6 510,77 тыс. тенге без учета НДС повлияли на итоги государственных закупок.

# Следует отметить проведенные открытые конкурсы №3875495-1-«Услуги телефонной связи», №3998073-1-«Услуги по переводу», №4016028-1-«Повторный закуп услуги телефонной связи», №4058318-1, №4092502-1, №4128361-1-«Повторный закуп услуги перевода» признаны несостоявшимися и последующем заключены из одного источника по несостоявшимся закупкам.

# «Соблюдение требований о разделении однородных товаров, работ, услуг на лоты по месту их поставки (выполнения работ, оказания услуг)» проверен, при этом установленное нарушение отражено 
в данном разделе.

# Аудит соблюдения законодательства о государственных закупках способом аукциона.

# Обществом за аудируемый период государственные закупки способом аукциона не проводились.

# Аудит соблюдения законодательства о государственных закупках способом запроса ценовых предложений.

# Согласно списку объявлений на веб-портале за аудируемый период, способом ценовых предложении опубликовано всего 62 объявления (Приложение №41 на 8 листах скриншоты с веб-портала).

# Проведен аудит сплошным методом по государственным закупкам способом предоставление ценовых предложении за 2019 год - 29 государственных закупок и  до 31.07.2020 года - 33 государственных закупок.

# Аудитом охвачены вопросы соблюдения законодательства 
о государственных закупках способом запроса ценовых предложений, 
где установлено следующие нарушения:

# 2019 год

# Государственные закупки №3510445-ЗЦП1 от 12.09.2019 года: Обществом от 12.09.2019 года на веб-портале государственных закупок размещено объявление №3510445-ЗЦП1 о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по лоту № 22924747-ЗЦП1 «Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений» на сумму 4017,8 тыс. тенге. На веб-портал государственных закупок размещено Техническая спецификация закупаемых работ по текущему ремонту офисных помещений без дефектной ведомости и проектно-сметной документаций с наименованиями работ (шпаклевка стен, покраска стен и потолков, демонтаж и изготовление натяжных потолков, демонтаж ламината, заливка наливного пола, укладка ламината, замена поврежденных кафельных плиток, устройство цементной стяжки пола балкона, изготовление и монтаж перегородок, наклейка тонировочной пленки, замена дверных полотен, замена наличников дверей, замена ручек и замков, установка ограничителей дверей, ремонт и регулировка пластиковых окон, замена стеклопакетов пластиковых окон, замена ручек и фурнитуры, демонтаж люминесцентных ламп, монтаж светодиодных ламп, монтаж светильников, замена выключателей, монтаж разеток, кабель каналов, покраска ступеней лестничных маршей, монтаж унитаза, замена пластиковых смотровых люков, изготовление и навес рол-штор, вывоз мусора).

# Следует отметить среди предусмотренных видов работ согласно СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» есть несоответствие видов ремонтных работ перечню работ, выполняемых при текущем ремонте, относящихся к капитальному ремонту (заливка наливного пола, укладка ламината, устройство цементной стяжки пола балкон, замена дверных полотен).

# Пункт 35. В нарушении приложения «В» СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» при проведении текущего ремонта были выполнены работы, относящиеся к капитальному ремонту, а именно (заливка наливного пола, укладка ламината, устройство цементной стяжки пола балкон, замена дверных полотен.). (Приложение №42 на 2 листах: копия технической спецификаций ).

# Государственные закупки проведены без дефектного акта установленной формы (согласно СН РК 1.04-26-2011 приложения «Е») и проектно-сметной документации.

# Согласно протоколу итога №3510445-ЗЦП1 от 19.07.2019 года Ценовые предложения были предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

# ИП «Казстройметал» с ценовым предложением 3 890,0 тыс тенге;

# ТОО «ТАITOBE» с ценовым предложением 3 990,0 тыс тенге;

# ТОО «Damu Arena» с ценовым предложением 3 789,9 тыс тенге;

# ТОО «Phoenix Trade» с ценовым предложением 3 666,6 тыс.тенге;

# САЙДУГАНИЕВА ДИЛНУРА АДЫЛОВНА с ценовым предложением 3 214,28 тыс.тенге;

# ТОО «АсылҚуатҚұрылыс» с ценовым предложением 2 200,00 тыс.тенге.

# Определен победителем по лоту № 22924747-ЗЦП1 ТОО «АсылҚуатҚұрылыс» с ценовым предложением 2 200,0 тыс.тенге.

# Пункт 36. В нарушений п. 1 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», п. 4 Приложения «В» Строительных норм Республики Казахстан СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», работы капитального характера по текущему ремонту офисных помещений на общую сумму 2200,00 тыс. тенге согласно предусмотренных работ в технической спецификаций как несоответствующие видом ремонтных работ перечню работ, выполняемых при текущем ремонте, относящихся к капитальному ремонту (Приложение № 43 на 15 листах скриншот с веб-портала, дефектный акт, протокола, смета локальная, выжимка с   с СНиП).

# Обществом от 12.09.2019 года на веб-портале государственных закупок размещено объявление № 3668066-1-ЗЦП1 о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по лоту № 26560027-ЗЦП1 «Государственный закуп канцелярских товаров (Цыганская игла)» на сумму 2,5 тыс. тенге. При размещении объявления в документациях заказчики активировали следующие документации: проект договора, техническая спецификация, разращение первой категории.

# В следствии чего, по итогам протокола № 26560027- ЗЦП1 потенциальным поставщиком представлена одно ценовое предложение: ТОО «TIM – NT» с суммой 2,5 тыс. тенге государственные закупки канцелярских товаров по лоту № 26560027-ЗЦП1 признаны несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения. При объявлении закупки на веб-портале, активирован требование «разрешение первой категорий».

# Пункт 37. В нарушении подпункта 1) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» допущены установление квалификационных требований, которые ограничили и необоснованно усложнили участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, что в результате закупок не состоялся (Приложение № 44 на 4 листах скриншот с веб-портала, техническая спецификация протокол итогов).

# Вышеуказанные нарушения проведенное способом запроса ценовых предложений на сумму 2,5 тыс. тенге без учета НДС не повлияли на итоги государственных закупок.

# В соответствии с п. 1 ст. 38 Закона о государственных закупках № 434, организатор государственных закупок не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на веб-портале государственных закупок на казахском и русском языках информацию о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг, с указанием сумм, выделенных для государственных закупок; краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг; место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений; проект договора о государственных закупках с указанием технической спецификации.

# На веб-портале государственных закупок при проведении следующих государственных закупок способом запроса ценовых предложений, не размещена информация о проводимых государственных закупках на казахском языке:

# 2019 год-

# № 2986469-ЗЦП1 «Услуги по выездному обслуживанию (кейтеринг)» с плановой суммой 1785,7 тыс. тенге (протокол об итогах № 2986469- ЗЦП1 от 15.01.2019г.);

# - № 3410243-ЗЦП1 «Услуги по выездному обслуживанию (кейтеринг)» с плановой суммой 2678,6 тыс. тенге (протокол об итогах № 3410243-ЗЦП1 от 13.06.2019г.);

# -№3510445-ЗЦП1 «Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений» с плановой суммой 4017,8 тыс. тенге (протокол об итогах № 3510445-ЗЦП1 от 19.07.2019г.);

# -№3716417-ЗЦП1 «Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения» с плановой суммой 390,2 тыс. тенге (протокол об итогах № 3716417-ЗЦП1 от 28.10.2019г.);

# 2020 год

# - № 3908226-ЗЦП1 «Услуги по уборке зданий/помещений/территории и аналогичных объектов» с плановой суммой 1160,7 тыс. тенге (протокол об итогах № 3908226-ЗЦП1 от 04.02.2020г.);

# Пункт 38. Таким образом, в нарушение п.1 ст.38 Закона о государственных закупках № 434-V, при проведении вышеуказанных
5 государственных закупок способом запроса ценовых предложений за период 2019 года и январь-июль 2020 года на общую сумму 10 033,0 тыс. тенге, информация о проводимых государственных закупках не размещена на казахском языке. Данные нарушения не повлияли на итоги государственных закупок (Приложение № 45 на 36 листах скриншоты объявлений, копии технических спецификации и протоколов итогов).

# Государственные закупки №4202255-ЗЦП1 17.04.2020 года: Обществом от 17.04.2020 года на веб-портале государственных закупок размещено объявление №4202255-ЗЦП1 о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по лоту №32125120 -ЗЦП1 «Текущий ремонт пола» на сумму 7 142,8 тыс. тенге.

# На веб-портал государственных закупок размещено Техническая спецификация закупаемых работ по «текущему ремонту пола офисного помещения», работы капитального характера выполнены как проведение текущего ремонта.

# Согласно строительным нормам РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» Капитальный ремонт здания, объекта: это комплекс работ, в процессе которых производится замена изношенных конструкций и деталей зданий и сооружений на новые или более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

# В соответствии с пп. 31) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» капитальный ремонт относится к строительной деятельности. Должностными лицами при проведении капитального ремонта по замене полов здания 
не соблюдены действия при закупке работ по капитальному ремонту зданий отсутствует следующие документы:

# 1. Техническое заключение и экспертное обследование;

# 2. Разработка проектно-сметной документации на основании технического обследования;

# 3. Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

# Пункт 39. При этом на веб-портале государственных закупок размещен дефектный акт от 17.04.2020 года, который не соответствует установленной форме согласно Приложению «Е» к Строительным нормам Республики Казахстан CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (Приложение № 46 на 3 листах копии дефектного акта, технической спецификаций).

# По протоколу итога от 24.04.2020 года № 4202255-ЗЦП1 победителем определен ИП Аюпов Т.А. с ценовым предложением 4 770,0 тыс. тенге. На основании итогов заключен договор о государственных закупках по текущему ремонту пола офисного помещения № 42 от 29.04.2020 года.

# Пункт 40. В нарушение п. 1 статьи 60 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», пункта 1.1 CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», Обществом услуги по «текущему ремонту пола офисного помещения» проведены без утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, всего на общую сумму 4 770,0 тыс. тенге (Приложение № 47 на 32 листах скриншот объявления, протокол итогов, фотографии на конкурс выставленные, копия дефектный акт, локальная смета составленная поставщиком ).

# Также согласно законодательству, при капитальном ремонте необходимо определить технический надзор (инжиниринговые услуги) и авторский надзор.

# Пункт 41. В нарушении п. 4 Приложения «В» Строительных норм Республики Казахстан СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», выполнены работы капитального характера по «текущему ремонту пола» офисного помещения (Приложение № 48 на 22 листах  фотографий сделанные во время ремонтных работ).

# Пункт 42. В нарушении приложения «В» СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», при проведении текущего ремонта выполнялись работы относящиеся к капитальному ремонту, а именно согласно проведенному 28.05.2020 года контрольному осмотру, аудитом установлено, что в здании Общества, расположенного по адресу Нур-Султан, ул. район Есиль, микрорайон Чубары, ул. Темирказык д. 65, проводятся следующие виды работ: демонтаж плинтусов; демонтаж плит покрытие полностью по 3 этажу; в туалетах; малом зале; в кабинете №8; в кабинете офис - менеджер №5; демонтаж унитазов в муж/жен туалетах -10 шт; демонтаж перегородок в туалете; выполнены армирование сеткой по всему полу, марки сечений 5 ячейками 10х10, укладка профили, затирка швов, стяжка и выравнивание весь объем, заливка бетонным раствором класса В 7,5 (Протокол испытаний №79 от 18.05.2020 г. средней прочностью 80% кгс/см2; №79 от 22.05.2020 г. средней прочностью 113%, укладка плит керамических 600х600х9,5 мм (площадью 201,6 м2)  (Приложение № 49  на 1 листе акт контрольного осмотра от 28.05.2020 г.).

# Следует также отметить, что нарушено требования условия к потенциальному поставщику предусмотренное в технической спецификаций, т.е. не корректно составлен поставщиком график выполнения работ дней и времени производства работ по текущему ремонту пола, которое согласованно с заказчиком Сапаргали Ш. (Приложение № 50 на 3 листах, график работ, протоколы испытания ).

# Наименование работ в графике выполнения работ не соответствует с наименованиями работ со сметным расчетом стоимости строительства, также сроки сдачи работ просрочены в связи с большим объемом работ и недельным карантином в связи с удалением с рабочего места строителей.

# Государственные закупки №4095620-ЗЦП1 от 19.03.2020 года:	Обществом от 19.03.2020 года на веб-портале государственных закупок размещено объявление №4095620-ЗЦП1 о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений по лоту № 32141875-ЗЦП1 «Фотокамера цифровая» на сумму 446,4 тыс. тенге. При проведение государственного закупа в требованиях технической спецификаций установлено, что при закупке товара «Фотокамеры цифровой» закупаемый товар без объектива, которая является необходимой частью для работы данного аппарата.

# Выделенная сумма 446,4 тыс. тенге для закупа полноценного качественного многофункциональной фотокамеры. После поставки товара «Фотокамеры цифровой» возникло необходимость внести изменения в план государственных закупок приказом от 05.06.2020 года №40 включить дополнительный пункт в план на приобретение «объектива» в сумме 
48.2 тыс. тенге.

# Пункт 43. В нарушение пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не оптимально и не эффективно использованы средства, используемые для государственных закупок (Приложение № 51 на 
10 листах: скриншоты объявлений, копии технических спецификации и протоколов итогов).

# По другим закупкам проведенным способом запроса ценовых предложений нарушений не установлено и заключены договора (Приложение 
№ 52 на 14 листах: реестр договоров, заключенных по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений, охваченных внутренним аудитом прилагается).

# Соблюдение законодательства о государственных закупках способом из одного источника, путем прямого заключения договора о государственных закупках.

# Аудит обоснованности принятия заказчиком решения об осуществлении госзакупок способом из одного источника путем прямого заключения договора согласно пунктам 2, 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках» проведен сплошным методом.

# Обществом за аудируемый период способом из одного источника путем прямого заключения договора заключены 73 договоров (2019 г.- 48 на сумму 42 663,54 тыс. тенге; 2020г. - 25 на сумму 25 649,78 тыс. тенге). Аудитом проверено 73 договоров на предмет обоснованности планирования способом из одного источника, путем прямого заключения договора о государственных закупках, где по выбору способа проведения государственных закупок выявлены следующие нарушения.

# Договор № 4 от 17.01.2019 года.

# На основании протокола итога электронных государственных закупок №2937369-ОК1 от 25.12.2018 года Обществом заключен договор о государственных закупках с поставщиком ТОО «Алма аудит» на услуги по проведению аудита финансовой отчетности договор №4 от 17.01.2019 года на общую сумму 205,00 тыс.тенге. Обеспечение по исполнению договора было внесено платежным поручением №97 от 22.01.2019 года в сумме 192,00 тыс.тенге.

# Согласно требованиям технической спецификации, к договору аудит финансовой отчетности включает проверку доказательств, подтверждающих сумму финансовой отчетности, оценку применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных оценок, сделанных руководством Общества, оценку представления финансовой отчетности в целом со стандартами аудита и прочими документами, регламентирующими аудит.

# Акт выполненных работ сформирован 20.02.2019 года на веб-портале государственных закупок. Подтверждающие документы не размещены на веб-портале государственных закупок. Исполнением обязательства является аудиторское заключение от 28.02.2019 года независимого аудитора 
ТОО «Алма аудит».

# В ходе проведения настоящего аудита установлено, что согласно письму ТОО «Алма аудит» от 26.09.2019 года №12-21/674 данная аудиторская организация приносит извинения за причиненные неудобства по допущенной ошибки при аудите финансовой отчетности. Также отражено, в данном письме, что Общество откорректировало нарушения путем выпуска нового финансового отчета от 26.09.2019 года с изменениями в части отчета по движению денежных средств (прямой метод) и отчета о прибылях и убытках.

# Исходя из письма ТОО «Алма аудит» договорные обязательства №4 от 17.01.2019 года проведенные услуги аудита финансовой отчетности исполнены ненадлежащим образом.

# Таким образом, договорные обязательства по договору №4 от 17.01.2019 года ТОО «Алма аудит» исполнены ненадлежащим образом.

# Пункт 44. В нарушении п.24. ст.43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Общество, как Заказчик не обеспечил взыскание неустойки (штрафа, пени) с ТОО «Алма аудит» (Приложение №53 на 20 листах: скрин шоты объявления, копии договора,  техническая спецификация, письмо об оплате Талипову Б.А., акт выполненных работ, копия платежного поручения).

# Пункт 45. В нарушений пп.3. п.4. ст. 12 Закона Республики Казахстан 
«О государственных закупках» Общество, как Заказчик не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, не обратился с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок (Приложение № 31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД № 3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о гос. закупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой финансовой отчетности за 2018 г., и за 2019 г., уведомления об устранении нарушений от 09.09.2019 г., уведомлений о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.).

# При исполнениях обязательства установлено, что согласно технической спецификаций и согласно актам выставленных работ на оплату за выполненные

# услуги на веб портале государственных закупок размещается отчет.

# Аудитом установлено, Обществом по заключенным договорам из одного источника путем прямого заключения договора и заключенные договора по несостоявшимся закупкам в количестве 77 договоров (в т.ч 10 договоров заключены по несостоявшимся закупкам) на веб-портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках не размещены по форме, определенной правилами осуществления государственных закупок .

# Пункт 46. В нарушение п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан 
«О государственных закупках» и п.380 Правил 648 Обществом по 77 договорам на сумму 48 596,0 тыс. тенге, (в 2019 году по 53 договорам на сумму 13 063,0 тыс. тенге, за первый квартал 2020 года по 24 договорам на сумму 35 533,0 тыс. тенге) отчеты о госзакупках из одного источника путем прямого заключения договора и по заключенным договорам по несостоявшимся закупкам не размещены на веб-портале госзакупок (Приложение № 54 на  15 листах: скриншоты с веб портала).

# Также следует отметить, что при заключении договоров из одного источника потенциальными поставщиками согласно п.378-3 Правил №648. Заказчику могут представляться в виде прайс-листов с описанием характеристик поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и других подтверждающих документов.

# В период аудита Обществом не представлены прайс-листы с описанием характеристик поставляемых товаров по заключенным договорам из одного источника путем прямого заключения договора за 2019-2020 годы.

# «Соблюдение законодательства о государственных закупках способом из одного источника, путем прямого заключения договора о государственных закупках» проверен, при этом установленные нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

# «Соблюдение мер государственной поддержки отдельных категорий потенциальных поставщиков».

# За аудируемый период установлено, проводились государственные закупки у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций в 2019 - 4 процедур госзакупка на сумму 5744,28 тыс.тенге , 2020 год до 31.07.2020 года -3 процедур госзакупка на сумму 11 636,70 тыс.тенге.

# В ходе проведения аудита установлено, что в аудируемом периоде Обществом закуп отдельных видов товаров, работ, услуг проводился согласно Перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, утвержденного постановлением Правительства 
от 31.2.2015 года № 1181 по итогам которого нарушений не установлено.

# «Соблюдение мер государственной поддержки отдельных категорий потенциальных поставщиков» проверен, при этом нарушении не установлено.

# «Соответствие требованиям законодательства в части заключения договоров и дополнительных соглашений к ним, и исполнения договоров с возвратом обеспечения договоров».

# В соответствии с законодательством о государственных закупках 
за аудируемый период документы об исполнении договоров о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура), договора и дополнительные соглашения оформлены в электронной форме, договора на веб-портале имеют статус «Исполнены», «Действует», «Частично исполнен», 
«Не заключен», «Расторгнут в одностороннем порядке».

# Аудитом проверено по данному вопросу сплошным методом по договорам госзакупок, размещенных на веб-портале государственных закупок в количестве 187 договоров (2019 год-106 договоров, 2020 год -81 договоров) и установлены следующие нарушения:

# Договор №34 от 04.04.2019 года:

# За аудируемый период по исполнению договора №34 от 04.04.2019 года на услуги телефонной связи заключенный с ТОО «Акционерное общество «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» на общую сумму 1520,0 тыс. тенге со сроком исполнения до 31.12.2019 года. Обеспечение по исполнению договора было внесено 12.04.2019 года в сумме 45,6 тыс.тенге.

# Установлено, что согласно информации об оплате по обязательству на веб-портале госзакупка фактически не производилась оплата через веб-портал.

# За аудируемый период установлено на веб-портале государственных закупок заключено дополнительное соглашение №1 от 31.01.2020 года на основной договор №34 от 04.04.2019 года на услуги телефонной связи заключенный с Акционерным обществом «Казахтелеком». В тексте Договора цифры и слова «1 520 000.00 (один миллион пятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын)» заменить цифрами и словами «1 823 564.80 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре тенге восемьдесят тиын)» со сроком исполнения до 29.02.2020 года. Обеспечение по исполнению дополнительного соглашения договора было внесено 07.02.2020 года в сумме 9,11 тыс.тенге.

# Следует отметить, что согласно п. 8.1 договора №34 от 04.04.2019 года сроки действия договора до 31.12.2019 года.

# Пункт 47. В нарушение п.3 ст.386 Гражданского кодекса Республики Казазстан заключено дополнительное соглашение №1 от 30.01.2020 года к договора №34 от 04.04.2019 года на услуги телефонной связи, срок действия которого прекращен 31.12.2019 года, окончание этого срока влечет прекращение обязательств сторон по данному договору.

# Таким образом аудитом установлено дополнительное соглашение №1 от 31.01.2020 года на услуги телефонной связи Обществом необоснованно заключено с поставщиком АО «Казахтелеком» в сумме 303,56 тыс.тенге (Приложение №55 на 18  листах: копии договора №34 от 04.04.2019 г. с приложениями , доп.соглашение №1 от 30.01.2020 г. ).

# Обеспечение основного договора №34 от 04.04.2019 года в сумме 45,6 тыс. тенге возврат произведен платежным поручением №167 от 30.04.2020 г .

# Пункт 48. В нарушение п.12 ст. 43 Закона «О государственных закупках» Обществом возвращено АО «Казахтелеком» внесенное обеспечение исполнения договора, позже установленного срока законодательством на 
45 рабочих дней платежным поручение № 167 от 30.04.2020 года, (Приложение №56 на 2 листах:  копия платежного поручения, служебная записка).

# Пункт 49. В нарушение п.12 ст. 43 Закона «О государственных закупках» Обществом не возвращено АО «Казахтелеком» внесенное обеспечение исполнения дополнительного соглашения №1 от 30.01.2020 г в сумме 
9,1 тыс. тенге. (Приложение №57 на 4 листах: скриншоты с веб-портала, платежное поручение, акт сверки).

# Договор № 22 от 28.02.2019 года.

# Аналогичное нарушение по договору № 22 от 28.02.2019 года на услуги по обслуживанию административного здания заключенный 
с ОО «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»» на сумму общую 7 141,07 тыс. тенге

# За аудируемый период установлено на веб-портале государственных закупок заключено дополнительное соглашение №1 от 30.01.2020 года на основной договор № 22 от 28.02.2019 года на услуги по обслуживанию административного здания заключенный с ОО «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»». В тексте Договора цифры и слова «7 141 071.00 (семь миллионов сто сорок одна тысяча семьдесят один тенге ноль тиын)» заменить цифрами и словами «8 569 284.92 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре тенге девяносто два тиын)» со сроком исполнения до 01.03.2020 года. Обеспечение по исполнению дополнительного соглашения договора было внесено 31.01.2020 года в сумме 42,847 тыс.тенге.

# Согласно информации об оплате по обязательству на веб-портале госзакупка фактически производилась оплата через веб-портал.

# Следует отметить, что согласно п. 8.1 договора №22 от 28.02.2019 года срок действия дополнительного соглашения №1 от 30.01.2020 года действует до 01.03.2020 года.

# Пункт 50. В нарушение п.3 ст.386 Гражданского кодекса Республики Казахстан заключено дополнительное соглашение №1 от 30.01.2020 года к договора №22 от 28.02.2019 года на услуги по обслуживанию административного здания, срок действия которого прекращен 31.12.2019 года, окончание этого срока влечет прекращение обязательств сторон по данному договору.

# В то же время, аудитом установлено дополнительное соглашение №1 от 31.01.2020 года на услуги по обслуживанию административного здания Обществом необоснованно заключено с поставщиком с ОО «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік»» в сумме 1 429,0 тыс.тенге (Приложение № 58 на 32 листах: пояснение Сапаргали Ш.,  копия договора, техническая спецификация и протоколов итогов).

# Пункт 51. В нарушение второго абзаца пп. 50) п.2 ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» при отсутствии отказа поставщика на продление действия договора о государственных закупках, заключенного в предыдущем году и реорганизации заказчика, Обществом заключено дополнительное соглашение №1 от 30.01.2020 года к договору №22 от 28.02.2019 года на услуги по обслуживанию административного здания.

# Обеспечение основного договора № 22 от 28.02.2019 года в сумме 
42,8 тыс. тенге своевременно не возвращено (Приложение №59 на 8  листах копия дополнительного соглашения ).

# Пункт 52. В нарушение п.12 ст. 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Обществом не возвращено ОО «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік» внесенное обеспечение исполнения дополнительного соглашения №1 от 30.01.2020 г в сумме 42,8 тыс. тенге (Приложение №60 на 1  листе: копия  акта сверки).

# Договор №65 от 10.07.2019 г.:

# Обществом согласно итогам государственных закупок, способом запроса ценовых предложений № 3476356-ЗЦП1 от 07.03.2019 года был заключен договор № 65 от 10.07.2019 года с поставщиком «ИП МАҚҰЛБЕК Ә.Б» на закуп компьютеров (в количестве 15 шт.) на сумму 2 699,9 тыс. тенге. Согласно приложению № 1 к договору срок исполнения поставки товара в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Поставщиком были внесены обеспечение договора согласно пп.2 п.3 договора №65 от 10.07.2019 года в сумме 81,0 тыс. тенге.

# С истечением срока поставки товара Обществом направлено уведомление поставщику «ИП МАҚҰЛБЕК Ә.Б» от 23.08.2019 года о расторжение договора в нарушении п.п.7.4, в случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

# Следует отметить по информации с веб-портала, Заказчиком не были выставлены пеня за просроченные дни по обязательству и ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств.

# Пункт 53. В нарушении п.24. ст. 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) (Приложение №61 на 14  листах:   копия договора  № 65 от 10.07.2019 года, скриншот об информации оплаты).

# Обществом договор с поставщиком «ИП МАҚҰЛБЕК Ә.Б» был расторгнут 23.09.2019 года через на веб-портале государственных закупок, при этом Обществом не проведены процедуры по признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

# Пункт 54. В нарушении пп.3. п.4. ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» заказчик не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, не обратился с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок (Приложение № 62 на 2 листах: скриншот   о одностороннем расторжение).

# Пункт 55.  В нарушении п.12. ст. 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»  обеспечение исполнения договора о государственных закупках, а также сумма, внесенная поставщиком в соответствии со статьей 26 настоящего Закона (при наличии), не возвращаются заказчиком поставщику в случае расторжения договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.

# При этом Обществом поставщику «ИП МАҚҰЛБЕК Ә.Б» были возвращены платежным поручением от №161 от 24.04.2020 года обеспечение договора 24.04.2020 года в сумме 81,0 тыс. тенге.

# В Обществе проведено служебное расследование по вышеуказанному нарушению, по итогам которого были приняты меры (Приложение № 63 на 6 листах: Заключение, платежное поручение, скриншоты с веб-портала ).

# Договор №20 от 18.03.2020 года:

# Государственные закупки на приобретение товара «Паточный сканер»

# проведены способом «Запрос ценовых предложений» по лоту № 32014495-ЗЦП1. На основание протокола итогов от 04.02.2020 года № 4034910-ЗЦП1 победителем определен ТОО «ТендерSnab».

# Согласно протокола итогов Обществом заключен договор о государственных закупках на приобретение товара «Поточный сканер» с поставщиком ТОО «ТендерSnab» №20 от 18.03. 2020 года на сумму 1 098, 8 тыс. тенге.

# Согласно приложению №1 к договору срок исполнения поставки товара в течение 16 календарных дней со дня подписания договора.

# В соответствии с требованием приложения №2 технической спецификаций предусмотренный при проведениях государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» по лоту № 32014495-ЗЦП1 аудитом установлено, что описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара относиться к товару «Многофункциональное устройство».

# По данной технической спецификаций поставщику не целесообразно была поставка товара «Поточный сканер».

# Поставщиком были внесены обеспечение договора согласно пп.2 п.3 договора №20 от 18.03.2020 года в сумме 32,9 тыс.тенге.

# Общество 13.04.2020 года электронным дополнительным соглашением №1 к основному Договору №20 от 18.03.2020 с ТОО «ТендерSnab» расторгнул основной Договор согласно пункту 8.5. Договора «по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения».

# Пункт 56. Аудитом установлено, что в Плане государственных закупок на 2020 год был отражен Код товара, работы, услуги «Сканер поточный», а в требованиях технической спецификаций предусматривалось приобретение «Устройство Многофункциональное» (Приложение № 64 на 2  листах: скриншот с веб-портала, копия договора №20 от 18.03.2020 г.).

# Пункт 57. В нарушение первого абзаца п.12 ст. 43 Закона «О государственных закупках» на момент аудита установлено, что Обществом не возвращено обеспечение договора ТОО «ТендерSnab» в сумме 32,9 тыс. тенге. (Приложение № 65 на 2 листах: копия платежного поручения).

# При этом Обществом позже проведен государственный закуп №4537201-ЗЦП1 от 23.06.2020 года на приобретение товара «Устройство многофункциональное» в количестве 1ед. на сумму 1 294,6 тыс. тенге.

# Вышеуказанный конкурс по ценовому предложению признан несостоявщимся и было принято решение провести повторный государтвенный закуп №4558569-1 от 25.06.2020 года. По итогам проведенного закупа способом запроса ценового предложения №4558569-ЗЦП1 от 03.07.2020 года победителем признан ТОО «MasterPrint.kz» с ценовым предложением 860,6 тыс. тенге.

# Договор №61 от 25.06.2019 года:

# Договор №61 от 25.06.2019 года заключенный путем прямого заключения договора на «Работы по изготовлению мебели в соответствии с технической спецификацией заказчика» с «ИП АККЕРМАН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ» на сумму 1 250,0 тыс. тенге. Срок исполнения работы согласно приложению №1 к договору 20 календарных дней со дня подписания договора или 15.07.2019 года. При этом на веб-портале указан Акт выполненных работ №190064/00/1 от 31.07.2019 года без подтверждающих документов.

# Пункт 58. В нарушение п. 426, п. 426-1 Правил №648 Обществом и Поставщиком по Договору №61 от 25.06.2019 года не соблюдена последовательность исполнения договора о государственных закупках при поставке товаров, а именно поставщиком посредством веб-портала не прикреплены акт приема-передачи товара с электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара, Обществом принята бумажная накладная №19 от 30.07.2019 года по поставке товара.

# Следует отметить, срок выполнения работы просрочен на 16 календарных дней. По информации с веб-портала, Заказчиком не была выставлена пеня за просроченные дни по обязательству и ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств в сумме 20,0 тыс. тенге (за 16 дней просрочки) (Приложение №66 на 16 листах: копия договора, техническая спецификация, и накладная по поставке товара, счет-фактура).

# Пункт 59. В нарушений п.24. ст.43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Общество не  обеспечило взыскание неустойки (штрафа, пени). (Приложение № 67 на  листах: 1листе  копиия накладной).

# Договор №32 от 01.04.2019 года

# На основании подпункта 42) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках с поставщиком ТОО «АРкомп» на услуги по заправке картриджей №32 от 01.04.2019 года на сумму 600,0 тыс. тенге. Услуга исполняется по заявке Заказчика.

# При исполнении обязательств установлено, что согласно технической спецификаций и согласно актам выставленных работ на оплату за выполненные услуги на веб портале государственных закупок (Акт №190034/00/1 от 26.04.2019 года; №190034/00/2 от 23.12.2019 года) количество заправленных картриджей не соответствуют количеству картриджей предусмотренных в приложение №2 технической спецификаций заключенному договору

# Так согласно Поставщиком заправлено 539 картриджей на сумму 600,00 тыс. тенге по:

# - Акту №190034/00/1 от 26.04.2019 года заправлено и произвели замену запасных частей -79 шт. картриджей.

# - Акту №190034/00/2 от 23.12.2019 года – заправлено 458 шт.

# Таким образом, количество заправленных картриджей - 537 штук
не соответствует количеству - 629 шт. предусмотренной технической спецификации, в связи с чем, не заправлено 92 шт. картриджей.

# Следует отметить, что в технической спецификаций услуги по заправке картриджей указаны виды картриджей и количество заправок по каждому виду по отдельности, но без стоимости заправки на каждый вид  картриджа.

# Вместе с тем, в Актах выполненных услуг Поставщиком выставлялась стоимость услуг по каждому виду картриджей, что привело к заправке 537 картриджей из 629, в связи с чем, не до заправлено 92 шт. картриджей.

# Также аудитом установлено, что в технической спецификации предусмотрена услуга «Заправка должна включать в себя устранение всех неисправностей картриджа, при возникновении такой необходимости (заполнение краской или порошком, замена барабана, вала заряда, магнитного вала, ракеля и других деталей картриджа, сброс или замена чипов) за счет Поставщика». Тем не менее, в акте выполненных услуг/работ предоставленный Поставщиком от 26.04.2019 года включены услуги, исполнение которых предусмотрено в настоящем договоре за счет поставщика: замена барабана - 8,4 тыс.тенге (4х2,10); замена магнитного вала 7,0 тыс.тенге (5х1,40); замена коротрона 5,6 тыс.тенге (4х1,40), на общую сумму 21,0 тыс.тенге.

# Пункт 60. В нарушении ст.272  Гражданского кодекса РК Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства и пп.2 п.3.1 Договора Поставщик при исполнении своих обязательств по Договору обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложение 68 № на 16 листах: копия договора с приложениями и акты выполненных работ).

# Договор №58 от 17.06.2019:

# Государственные закупки на приобретение услуги по выездному обслуживанию (кейтеринг) проведены способом «Запрос ценовых предложений» по лоту № 26562305-ЗЦП1. На основание протокола итогов от 2019-06-12 года №3410243-ЗЦП1 победителем определен 
ТОО «АБ-АН-БА-ЕР».

# В этой связи, Обществом заключен Договор №58 от 17.06.2019 
с ТОО «АБ-АН-БА-ЕР» на общую сумму 2 330,0 тыс. тенге со сроком исполнения до 31.12.2019 года.

# Поставщик ТОО «АБ-АН-БА-ЕР» в течение десяти рабочих дней или 28 июня 2019 года со дня заключения договора о государственных закупках не внес обеспечение исполнения вышеназванного договора.

# Пункт. 61. В нарушении п.9. ст.43 Обществом в течение двух рабочих дней или 1, 2 июля 2019 года со дня истечения срока внесения обеспечения исполнения договора не направилось Поставщику уведомление о предоставление обеспечения договора.

# В то же время, Поставщиком было внесено обеспечение по исполнению договора 05.07.2019 года в сумме 69,9 тыс.тенге (Пприложение № 69 на 1 листе: копия платежного поручения).

# Пункт 62. Кроме того, в нарушении согласно пп.3, п.2,4 договора при исполнении обязательства отсутствует необходимые подверждающие документы к «отчету о местном содержаний в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам». Договор исполнен 9 электронными актами выполненных работ без подтверждающих документов и расшифровки по количеству и стоймостном вырожений. Поставщик на веб-портал государственных закупок разместил как подтверждающий документ одностороне подписанный акт выполненных работ (оказание услуг) (Приложение №70 на 25 листах: копия договора,  техническая спецификация, скриншот с веб-портала, акт выполненных работ).

# Договор №64 от 03.07.2019:

# На основании подпункта 42) пункта 3 стати 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили договор о государственных закупках №64 от 03.07.2019 года ИП Аруназ на закуп товара по 19 лотам (Кабель-канал, Аппарат телефонный, Пульт управления, Кронштейн, Диск CD-R Printable, Диск, Флеш-накопитель, Удлинитель, Флеш-накопитель, Удлинитель, Фильтр, Комплект клавиатура-мышь, Клавиатура, Манипулятор «мышь», Полка, Щит освещения, Полка, Атеньюатор-розетка, Система акустическая)  на сумму 511,9 тыс.тенге.

# Срок поставки товара согласно договору в течение 15 календарных дней или 17.07.2019 года со дня заключения договора. Фактическая поставка товаров согласно накладной на отпуск товаров от 19.07.2019 года срок поставки просрочен на 1 дня, в связи с чем, пеня составили 511,9 тенге

# Пункт 63. В нарушении п.24. ст.43 Закона «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках №64 от 03.07.2019 года Обществом не обеспечено взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 511,9  тенге (Приложение №71 на 16 листах: копия договора с приложениями и накладной на поставку товара).

# Договор №72 от 02.08.2019:

# Обществом согласно итогам государственных закупок способом  запроса ценовых предложений № 3510445-ЗЦП1 от 19.07.2019 года был заключен договор № 70 от 29.07.2019 года с поставщиком ТОО «АсылҚүат Құрылыс» на закуп работы «по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений» на сумму 2 200,00 тыс. тенге. Общество 29.07.2019 года расторг договор согласно пп.6). п.1. ст.6 Закона «О государственных закупках» и пп. 1). п. 9.5 Договора при выявление нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках» и в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор, определив что поставщик ТОО «АсылҚүат Құрылыс» с 25.07.2019 года размещен в реестр недобросовестных участников государственных закупок (Приложение №72 на 15 листах: копия договора с приложениями, скриншоты с сайта).

# После расторжения договора с поставщиком ТОО «АсылҚүат Құрылыс» был заключен договор № 72 от 02.08.2019 года со вторым поставщиком ТОО «Сайдуганиева Дилнура Адыловна» на закуп работы «по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений» на сумму 3000,0 тыс. тенге. Срок исполнения обязательства не позднее 23.08.2019 года. Обеспечение договора согласно требованиям было внесено 15.08.2019 года в сумме 90,0 тыс. тенге. Подтверждающие документы по обязательству не размещались на веб-портале государственных закупок.

# Пункт 64. В нарушений п.п.5.1). пп.5.2). пп5.3). пп.5.4).пп.5.5) п.5 Договора  проверку выполненных работ на соответствие технической спецификаций и проектно-сметной документаций нет возможности т.к. отсутствует дефектная ведомость по установленной форме и проектно-сметная документация. (Приложение № 73 на 22 листах копия договора с приложениями и  лакальная смета, акт выполненных работ, скриншот).

# Пункт 65. Также в нарушение пп.1) п.6.2 Договора подрядчик при сдаче –приемке работ не представили Сертификат о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. (Приложение № 74 на 2 листах: скриншот без подтверждающих документов «СT-KZ»).

# Договор №80 от 12.11.2019 года:

# На основании подпункта 42) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор №80 от 12.11.2019 года о государственных закупках на «yслуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей» на сумму 1 250,0 тыс.тенге с ТОО «Kazakhstan Broadcasting Corporation».

# Согласно п.1 Приложения №2 Технической спецификаций необходимые условия для исполнения услуги:

# - разработка не менее 2-х вариантов сценариев первых двух видеороликов. Контент должен раскрывать основную тему видеоролика;

# - провести Видеосъемки для Видеофильма не менее чем в 5-ти областях страны по действующим проектам ГЧП;

# - провести согласование с Заказчиком по актерам и местам съемок.

# Согласно пп.4), пп. 5) п.3 Приложения №2 Технической спецификаций необходимые условия для исполнения услуги:

# Видео должно соответствовать техническим параметрам: кодек MPEG2, Chroma 422, технические характеристики не менее: битрейт 50 Мбит/сек, 25 кадров в секунду, разрешение 1920х1080, тип развертки interlaced, порядок построения полей – верхнее поле первое (topfieldfirst), соотношение кадра 16:9;

# Аудио должно соответствовать техническим параметрам: формат PCM. WAV, технические характеристики не менее: 24 бита, 48 kHz, уровень 12 ДБ, допускается использование идентичной правой дорожки (псевдо стерео).

# Также согласно п.4 Приложения №2 Технической спецификаций потенциальный поставщик обязан предоставить Заказчику (на бумажном и электронном носителях) следующую отчетную документацию:

# Промежуточный план – отчет оказываемых услуг (срок предоставления: в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу договора);

# Окончательный отчет оказанных услуг (сроки предоставления: в течение 1-го рабочего дня после оказания услуг);

# Услуги должны быть оказаны в течение 15 календарных дней после подписания Договора.

# Обществом подписан с поставщиком ТОО «Kazakhstan Broadcasting Corporation»  Договор №80 12.11.2019 года в 11:02 часов.

# Вместе с тем, на веб-портале государственных закупок поставщиком 
ТОО «Kazakhstan Broadcasting Corporation» в тот же день размещен Акт об исполнение вышеназванного договора № 190096/001/1 от 12.11.2019 года в 17:08 часов, без подтверждающих документов на веб-портале государственных закупок.  Оплата за услугу  произведена платежным поручением №696 от 13.11.2019 год.

# Документы предоставленные для подтверждения по выполнению договорных обязательств  в виде видиороликов  созданы в электронном формате в октябре месяце 2019 года в период без заключения договора по обязательству.

# Следует отметить, не были представлены на бумажных и электронных носителях документы, которые были предусмотрены в приложение №2 к договору  (Промежуточный план – отчет оказываемых услуг, Окончательный отчет оказанных услуг).

# Пункт 66. В нарушение п.24. ст.43 Закона «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках.

# (Приложение № 75 на 20 листах: копии договора с приложениями, платежное поручение, скриншот с веб-портала, служебная записка об оплате, акт выполненных работ).

# Договор №82 от 12.11.2019 года:

# На основании подпункта 42) пункта 3 стати 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор №82 от 12.11.2019 года о государственных закупках на «Услуги по размещению наружной рекламы» на сумму 250,0 тыс.тенге с ТОО «Nur citi trade company LLR».

# Согласно Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» при заключении договора с поставщиком на «услуги по размещению наружной рекламы» необходимо предусмотреть «разрешение и уведомление о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений».

# Пункт 67. В нарушение пп. 3) п.2 Правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.05.2019 года № 37 данная услуга не относиться к «услугам по размещению наружной (визуальной) рекламы» т.к. является вывеской содержащую информацию о наименовании Общества, который при планирование пункта плана государственных закупок Обществом не верно  произведен выбор КТРУ при планирование и  размещение пункта плана  (Приложение № 76 на 2 листах  скрин-шот с веб-портала с сайта ЕНС ТРУ).

# Согласно пояснительной записке Поставщика ТОО «Nur citi trade company LLR» Каришевой А. от 10.09.2020 года по Договору №82 от 12.11.2019 года услуга по данному договору исполнена в июле месяце 2019 года без проведения государственных закупок, которое не предусмотрено планом государственных закупок (Приложение №76  на  20 листах:  копия договор. скриншот с веб-портала, акт выполненных работ, посяснение Каришевой А. , фото 2 шт).

# В то же время, фактически внесение изменения в план государственных закупок произведен 25.10.2019 года №84-нқ. На основании плана государственных закупок был заключен договор №82 от 12.11.2019 года и Платежным поручением произведена оплата от 27.12.2019 года №849.

# Пункт 68. В нарушении п. 10 ст. 5 Закона  допущено приобретение услуг, не предусмотренных утвержденным (уточненным) годовым планом государственных закупок (Приложение №77 на 5 листах: копия приказа внесения изменения в план гос.закупок, скриншот с веб-портала).

# Договор №90 от 12.11.2019 года:

# На основании подпункта 42) пункта 3 стати 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор №90 от 12.11.2019 года о государственных закупках на приобретение товара «Ремень для брошюровального аппарата» на сумму 50,0 тыс.тенге с ТОО «Nur citi trade company LLR». Срок поставки в течение 15 календарных дней т.е.  26.11.2019 года .

# Поставщиком и Обществом на веб-портале государственных закупок по данному договору не осуществляли оформление электронных счет-фактур, выписанных посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота. Таким образом, на веб-портале государственных закупок договор №90 от 12.11.2019 года статус «действует». Поставки товара не осуществилось, Обществом меры по расторжению договора на момент аудита не производилось.

# Пункт 69. В нарушении ст.272 Гражданского кодекса РК Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства и п.24. ст.43 Закона «О государственных закупках» в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Общество не обеспечил взыскание неустойки (штрафа, пени). (Приложение №78 на 13  листах: копия договора с приложениями №90 от 12.11.2019 г.).

# Пункт 70. В нарушении пп.3. п.4. ст. 12 Закона «О государственных закупках» заказчик не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, не обратился с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок. (Приложение №79 на 1 листах: скриншот с веб-портала ).

# Договор №91 от 14.11.2019 года:

# На основании подпункта 42) пункта 3 стати 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» Общество заключило договор №91 от 14.11.2019 года о государственных закупках на приобретение товара «Шины» на сумму 200,0 тыс.тенге с ТОО «Astana Dma Company».

# В свою очередь, согласно веб порталу ТОО «Astana Dma Company» товар поставлен накладным документом №34 от 08.11.2019 года, т.е. до заключения вышеназванного договора с Обществом. На портале государственных закупок Акт №190107/00/1 сформирован 28.11.2019 года и двустороннее подписан 29.11.2019 года.

# Пункт 71. В нарушение пп.1 ст. 7 Гражданского кодекса РК без возникновения обязанности вытекающим из договора по поставке товара, Обществом согласно накладной №34 от 08.11.2019 года принят товар «Шины» на сумму 200,0 тыс.тенге с ТОО «Astana Dma Company» (Приложение №80 на  21 листах: копия договора с приложениями и накладной по поставке товара).

# Договор №19 от 12.03.2020 года:

# Обществом согласно итогам государственных закупок способом  запроса ценовых предложений № 4029748-ЗЦП1 от 2020-03-03 года был заключен договор № 19 от 12.03.2020 года с поставщиком ТОО «Ст Trade», на закуп товара «Блок системный» на сумму 713,9 тыс. тенге. Согласно приложению №1 к договору срок исполнения услуги в течение 16 дней. По обязательствам сторон согласно пп.2.п.3.1 поставщиком предусмотрено внесение обеспечения договора в сумме 21,4 тыс.тенге.

# Обязательство исполнено согласно Акту выполненных работ и накладным от 24.03.2020 года прикрепленного подтверждающим документом №110 от 24.03.2020 года. Обеспечение договора в сумме 21,4 тыс.тенге возвратили с просроченным сроком на 32 рабочих дней по исполнению договорных обязательств Платежным поручением №185 от 15.05.2020 года.

# Пункт 72. В нарушение п.12 ст. 43 Закона «О государственных закупках» Общество возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, позже установленного срока законодательством на 32 рабочих дней. (Приложение № 81 на 17 листах: копия договора с приложениями и накладной по поставке товара).

# Договор №33 от 07.04.2020 года:

# Согласно итогов государственных закупок способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» от 2020-03-19 года № 4095620-ЗЦП1, заключили настоящий договор № 33 от 07.04.2020 года с поставщиком ИП «Макагон О.В.», на закуп товара «Фотокамеры цифровой» на сумму 389,89 тыс. тенге.

# При проведение государственного закупа в требованиях технической спецификаций установлено, что при закупке товара «Фотокамеры цифровой» без объектива, которая является необходимой частью для работы данного аппарата. В связи с чем, Обществу пришлось дополнительно внести изменения в план государственных закупок с экономии произвести закуп «объектива».

# Согласно приложению №1 к договору срок доставки товара в течение 16 дней. По обязательствам сторон согласно пп.2.п.3.1 поставщиком произведено внесение обеспечения договора в сумме 11,7 тыс. тенге  платежным поручением № 38 от 21.04.2020 года. Дополнительным соглашением №33 от 25.05.2020 года Обществом внесли изменения согласно пп.1 п.1 уменьшили основной договор №33 от 07.04.2020 года на удержание неустойки в сумме 7,8 тыс. тенге за просроченный срок поставки товара более 16 дней.

# Следует отметить, что на веб портале размещен Акт поставки товара №200037/00/1 от 19.05.2020 года. Обеспечение договора в сумме 11,7 тыс.тенге возвратили с просроченным сроком на 15 рабочих дней по исполнению

# договорных обязательств Платежным поручением №231 от 10.06.2020 года (на оснований служебной записки от 03.06.2020 г. А. Мукажанова).

# Пункт 73. В нарушение п.12 ст. 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Общество возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, позже установленного срока законодательством на 
15 рабочих дней (Приложение № 82 на 17 листах: копия договора, доп. соглашение, платежное поручение  акт сверки).

# Договор №35 от 11.04.2020 года:

# На основании подпункта 42) пункта 3 стати 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор №35 от 11.04.2020 года о государственных закупках на приобретение товара «Комплектующие оргтехники» на сумму 452,50 тыс.тенге с  ИП «Аруназ». Согласно приложению №1 к договору срок доставки товаров в течение 16 дней.(срок поставки 26.04.2020 г.) Фактический поставка товара произведена согласно накладной №3 от 28.04.2020 года с двухдневной просрочкой.

# Пункт 74. В нарушений п.24. ст.43 Закона «О государственных закупках» В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Общество не  обеспечил взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 905,0 тенге (Приложение № 83 на 14 листах: копия договора с приложениями, накладная).

# Договор №42 от 29.04.2020 года:

# Обществом согласно итогам государственных закупок способом  запроса ценовых предложений № 4202255-ЗЦП1 от 2020-04-24 года был заключен договор № 42 от 29.04.2020 года с поставщиком ИП «Аюпов» на закуп услуги «Текущий ремонт пола» на сумму 4770,0 тыс. тенге. Согласно приложению №2 Технической спецификаций к договору срок исполнения услуги  «не позднее двадцати календарных дней со дня подписания договора (срок не позднее18.05.2020 года).

# Обеспечение договора внесено поставщиком ИП «Аюпов» платежным поручением №6 от 29.04.2020 года в сумме 143,1 тыс. тенге.

# В приложение №2 Техническая спецификация к договору приложены: дефектный акт, схема плана здания, фотографий до ремонта.

# Следует отметить, что при составлении дефектного акта предложение  составом комиссии о составление локальной сметы на проведение ремонта пола 3 этажа зданий не исполнено. Без разработанного ПСД проведен текущий ремонт, который согласно Строительным нормам СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» относится к капитальному ремонту.

# Поставщиком Аюповым Т.А составлен сметный расчет стоимости строительства, локальная ресурсная смета и утверждена без даты руководителем проектного офиса - членом правления Ш. Сапаргали.

# Данный сметный расчет строительства не соответствует технической спецификаций и дефектному акту, выполненным работам, которые установлены при проведении аудита.

# В связи с карантинными условиями срок сдачи был просрочен 
на 57 календарных дней. Заказчиком была выставлено пеня и оплачено платежным поручением №7 от 15.07.2020 года в сумме 109,7 тыс. тенге.

# Электронный Акт выполненных работ сформирован на веб-портал государственных закупок 19.06.2020 года Обществом принят и согласован  14.07.2020 года. Подтверждающие документы не представлены документ «сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг)».

# Пункт 75. В нарушении пп. 2) п. 426-1 Правил №648 Обществом
не произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг) от Поставщика.

# Обществом обеспечение договора в сумме 143,1 тыс. тенге возвращены поставщику с просроченным сроком на 8 рабочих дней по исполнению договорных обязательств Платежным поручением №302 от 30.07.2020 г. (на оснований служебной записки от 16.07.2020 г. А. Мукажановым) (Приложение №84 на 1 листе  служебная записка).

# Пункт 76. В нарушение п.12 ст. 43 Закона «О государственных закупках» Общество возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, позже установленного срока законодательством на 8 рабочих дней (Приложение №85 на 21 листах:  копия договора, скриншоты, дефектный акт, акт выполненных работ, платежные поручения № 286 от 22.07.2020 г., платежное поручение №7 от 15.07.2020г.).

# Также установлено, что 2019 года и по январь-июль 2020 года информация об оплате по обязательству на веб-портале госзакупок фактически не производилась оплата через веб-портал по 38 договорам в общей сумме 174 475,0 тыс.тенге:

# в 2019 году – на общую сумму 162 224,2 тыс. тенге;

# в 2020 году – на общую сумму 12 250,0 тыс. тенге.

# Пункт 77. В нарушении  п.426, 426-1, 426-2 Правил №648 исполнение договоров о государственных закупках при поставке товаров, работ и услуг сотрудники Общества не осуществляли оформление электронных
счет-фактур, выписанных посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, утвержденными приказом Министра финансов от 23.02.2018 года № 270. (Приложение №86 на 10 листах: скрин-шоты).

# Аудитом установлено, что Обществом ежегодно планируется в плане государственных закупок услуга на обслуживание административного здания (в 2019 г. – 7 678,5 тыс. тенге; в 2020 г. - 6 510,7 тыс.).

# Договор № 22 от 28.02.2019 года по обслуживанию административного здания заключен с ОО «Общество инвалидов предпринимателей «Бірлік» на общую сумму – 7 141,1 тыс. тенге, Дополнительным соглашением № 1 к данному Договору от 30.01.2020 г. увеличена сумма договора на 1428,21 тыс. тенге;

# Договор № 44 от 20.05.2020 года по обслуживанию административного здания заключен с ОО «Ырысты Астана» на общую сумму - 5329,0 тыс. тенге, дополнительным соглашением №1 от 16.06.2020 г. увеличена сумма договора на 943,2 тыс. тенге на клининговые услуги по обработке помещений.

# В технической спецификации в требованиях предусмотрено, что «по заявкам Заказчика обеспечить сезонную полную очистку проблемной кровли от снега, не менее 5 раза за сезон, (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) с обязательным вывозом, площадь кровли составляет 1800 кв.м.) используя снегоуборочную машину, расходы на ГСМ и эксплуатацию за счет поставщика».

# При этом заключен договор № 7 от 08.02.2020 года с ТОО «Sapa Invest Plus» по уборке и вывозу снега с кровли здания и прилегающий территории и аналогичных объектов на общую сумму 1133,3 тыс. тенге, срок до конца 
2020 года.

# Согласно технической спецификации требование к услугам: полная уборка и вывоз снега с кровли по заявке Заказчика общим объемом 
700 м3 в течение срока действия договора; технологическая уборка и вывоз снега.

# Договорные обязательства были исполнены одним актом выполненных работ № 4 от 13.02.2020 года на общую сумму 1133,33 тыс. тенге, подписанный представителем поставщика ТОО «Sapa Invest Plus» Досовым А.К и представителем общества Мукажановым А.Е., т.е. договор исполнен в полном объеме .

# Из вышеизложенного следует, что в зимний период 2019-2020 года уборка снега с кровли и его вывоз осуществлялось 2-мя поставщиками: ОО «Общество инвлидов предпринимателей «Бірлік» и ТОО «Sapa Invest Plus».

# Также аудиту представлены служебные записки Общества от 27.01.2020 года и  от 12.02.2020 года  по данным которых заключенный договор №9 от 23.01.2019 года с ИП «Алтынбек» на уборку и вывоз снега на общую сумму 700,0 тыс.тенге расторгнут на оснований решения суда от 21 января 2020 года.

# Также в указанных служебных записках оговорено о необходимости заключения договоров на уборку и вывоз снега в связи с обильными снегопадами в зимний период с 2019 -2020 годы, на оснований чего Обществом заключены договора №7 от 08.02.2020 года, дополнительное соглашение №1 от 30.01.2020 года к договору №22 от 28.02.2019 года, № 44 от 20.05.2020 года.

# Так же следует отметить, что согласно техническому паспорту (Ф-2) общая площадь составляет 1775,3 м2. В здании Общества расположены другие юридические лица (АО «Институт экономических исследований»).

# Пункт 78. Из вышеуказанного следует, что Обществом планирование средств на уборку и вывоз снега с кровли, производился по факту без обоснованных расчетов, что привело к заключению 3-х договоров для уборки и вывоза снега за 2020 год на общую сумму 7890,51 тыс. тенге. (Приложение № 87 на 83 листах: копии договоров № 9 от 23.01.2019 года; №7 от 08.02.2020 года; №22 от 28.02.2019 года; №44 от 20.05.2020 года, доп. соглашение, скриншоты с веб-портала, технический паспорт, схема, копии служебных записок).

# Вопрос программы «Аудит соответствия планирования и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках» проверен. Установленные  нарушения и недостатки отражены в данном разделе.

# 11. Воспрепятствования в проведении внутреннего государственного аудита: нет.

# 12. Меры, принятые в ходе внутреннего государственного аудита: нет.

# Аудиторский отчет составлен в двух экземплярах.

# Приложения на 1443 листах:

# Приложение № 1 на 27 листах: копии устава Общества, сертификата соответствия от 21.09.2015 г.;

# Приложение № 2 на 8 листах, информация Общества;

# Приложение № 3 на 30 листах: копия Кодекса корпоративного управления Общества;

# Приложение № 4 на 1 листе: пояснение Корпоративного секретаря;

# Приложение № 5 на 1 листе: Пояснение работника СВА;

# Приложение № 6 на 9 листах: копии пояснительной записки работника СВА от 16.07.2020 г., решения СД № 13 от 25.12.2019 г., плана работы СВА на 2020 г.;

# Приложение № 7 на 29 листах: копии аудиторских заключений СВА от 30.03.2020 г., от 20.04.2020 г., от 29.05.2020 г., Положения о СВА;

# Приложение № 8 на 15 листах: копии письма от 13.08.2018 г. № 23-2/369-И, отчета о реализации Стратегического плана за 2019 г.;

# Приложение № 9 на 6 листах: копии выписки из Решения СД № 6 от 22.11.2018 г., приложения 4 Плана развития Общества, планируемый год – 2019 год, Стратегический план МНЭ РК;

# Приложение № 10 на 3 листах: копии выписки из Решения СД № 6 от 03.08.2020 г., приложения 4 отчет об исполнении Плана развития Общества за 2019 год;

# Приложение № 11 на 67 листах: копии протоколов заседания СД и Планов развития;

# Приложение № 12 на 12 листах: копии протоколов заседания СД и Планов развития;

# Приложение № 13 на 13 листах: копия протокола от 18.02.2019г., штатные расписания от 18.02.19г, от 27.05.19г, от 29.08.19, от 16.10.19г., от 17.01.20г,24.02.20г.;

# Приложение № 14 на 13 листах: Правила профессионального обучения;

# Приложение № 15 на 6 листах: копия приказа от 04.09.19 г., копия журнала выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним;

# Приложение № 16 на 37 листах: приказ 82/1-л/с, № 121-л-с, акт приемки выполненных работ, трудовые договора;

# Приложение № 17 на 17 листах: копия приказа № 46 л/с, акт приемки выполненных работ, трудовые договора, приказ № 43л/с;

# Приложение № 18 на 6 листах: копия Правил выплаты вознаграждения;

# Приложение № 19 на 36 листах: бюллетени заочного голосования,решение заочного заседания совета директоров,пояснительная записка,заключение к заочному заседанию,платежные поручения, реестр, пояснение;

# Приложение № 20  на 3 листах: реестры по оплате труда, реестр по вылате материальной помощи;

# Приложение № 21 на 4 листах:платежные поручения по ИПН, письма от 15.07.2020, от 11.08.2020 г.;

# Приложение № 22 на 20 листах: приказ от 04.09.19г., трудовые договора, заявления;

# Приложение № 23 на 4 листах: реестр по выплаченным единовременным пособиям;

# Приложение № 24 на 24 листах: копии Положений о служебных командировках;

# Приложение № 25 на 33 листах: копии приказов о командировании, авансовых отчетов, пояснение;

# Приложение № 26 на 24 листах: копии Положений о служебных командировках;

# Приложение № 27 на 46 листах: приказ от 18.09.20г., инвентаризационная опись, амортизационная ведомсоть основных средств, материальная ведомость;

# Приложение № 28 на 23 листах: карточка счета 1310, платежные поручения, путевые листы, приказы по нормам расхода ГСМ, реестр по списанию ГСМ;

# Приложение № 29 на 15 листах: реестр по представительским расходам за 2019 г., приказ, акты списания, программа, оборотно-сальдовая ведомость по счету 7210 за 2019 год;

# Приложение № 30 на 6 листах: копии платежных поручений № 316 от 22.05.2019 г.; № 264 от 08.07.2020 г., приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. №134;

# Приложение № 31 на 186 листах: копии приказов от 20.05.2019 г. № 131, от 30.06.2020 г. № 134, решения СД № 3 от 18.04.2020 г., № 4 от 13.05.2020 г. договоров о гос. закупках от 17.01.2019 г. № 4, от 27.03.2020 г. № 11, годовой финансовой отчетности за 2018 г., и за 2019 г., уведомления об устранении нарушений от 09.09.2019 г., уведомлений о сдаче деклараций от 28.03.2019 г, от 10.09.2019 г., письма Общества № 12-21/674 от 26.09.2019 г., письма ТОО «Алма аудит» № 152 от 26.09.2019 г., ГФО за 2018 г. подписанная 26.09.2019 г., заключения от 27.09.2019 г., служебной записки, копия объяснительной Алтынбековой Г.С. от 26.09.2019 г.;

# Приложение №32 на 18 листах: доверенности, приказы о распределениях обязанности;

# Приложение №33 на 30 листе приложение №1, №2 копии план развития, план государственных закупок);

# Приложение № 34   на 2 листах: прилагаются скриншоты с веб-портала;

# Приложение №35 на 6 -листах скриншот с веб-портала: пункт плана, копия технической спецификаций.

# Приложение №36 на 72 листах прилагается скриншот с портала, копии протокола, кд, приказы, сведения о квалификации;

# Приложение №37 на 6  листах: скриншо с веб портала: пункт плана, объявление , копия технической спецификаций;

# Приложение №38 на 64 листах, скриншоты с веб-портала, копия конкурсной документаций с приложениями;

# Приложение №39  на 6 листах: скриншо с веб портала: пункт плана, объявление , копия технической спецификаций;

# Приложение № 40 на 52 листах прилагается скриншот с портала, конкурсная документация;

# Приложение №41 на 8 листах скриншоты с веб-портала;

# Приложение №42  на  2 листах:   копия технической спецификаций;

# Приложение № 43 на 15 листах скриншот с веб-портала, дефектный акт, протокола, смета локальная, выжимка с   с СНиП;

# Приложение № 44 на 4 листах скриншот с веб-портала, техническая спецификация протокол итогов;

# Приложение № 45 на 36 листах скриншоты объявлений, копии технических спецификации и протоколов итогов;

# Приложение № 46 на 3 листах копии дефектного акта, технической спецификаций;

# Приложение № 47 на   32   листах:  скрин-шот объявления, протокол итогов, фотографии на конкурс выставленные, копия дефектнвй акт, лакальная смета составленная поставщиком;

# Приложение №48 на 22 листах  фотографий сделанные во время ремонтных работ;

# Приложение №49  на 1 листе акт контрольного осмотра от 28.05.2020 г.);

# Приложение № 50 на 3 листах, график работ, протоколы испытания;

# Приложение № 51 на 10 листах: скриншоты объявлений, копии технических спецификации и протоколов итогов;

# Приложение № 52 на 14 листах: реестр договоров, заключенных по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений, охваченных внутренним аудитом прилагается;

# Приложение №53 на  20 листах: скрин шоты объявления, копии договора,  техническая спецификация, письмо об оплате Талипову Б.А., акт выполненных работ, копия платежного поручения;

# Приложение № 54 на  15 листах: скриншоты с веб портала;

# Приложение №55 на 18  листах: копии договора №34 от 04.04.2019 г. с приложениями , доп.соглашение №1 от 30.01.2020 г.;

# Приложение №56 на 2 листах:  копия платежного поручения, служебная записка;

# Приложение №57 на 4 листах: скриншоты с веб-портала, платежное поручение, акт сверки;

# Приложение № 58 на 32 листах: пояснение Сапаргали Ш., копия договора, техническая спецификация и протоколов итогов;

# Приложение №59 на 8  листах: копия дополнительного соглашения;

# Приложение №60 на 1  листе: копия  акта сверки;

# Приложение №61 на 14  листах:   копия договора  № 65 от 10.07.2019 года, скриншот об информации оплаты;

# Приложение № 62 на 2 листах: скриншот   о одностороннем расторжение

# поручение акт сверки;

# Приложение № 63 на 6 листах: Заключение, платежное поручение, скриншоты с веб-портала;

# Приложение № 64 на 2 листах: скриншот с веб-портала, копия договора №20 от 18.03.2020 г.);

# Приложение № 65 на 2 листах: копия платежного поручения;

# Приложение № 66 на 16 листах: копия договора, техническая спецификация, и накладная по поставке товара, счет-фактура;

# Приложение № 67 на  1 листах копиия накладной;

# Приложение № 68 № на 16 листах: копия договора с приложениями и акты выполненных работ;

# Пприложение № 69  на 1 листе: копия платежного поручения;

# Приложение № 70 на 25 листах: копия договора,  техническая спецификация, скриншот с веб-портала, акт выполненных работ;

# Приложение № 71 на 16 листах копия договора с приложениями и накладной на поставку товара;

# Приложение № 72 на 15 листах: копия договора с приложениями, скриншоты с сайта;

# Приложение № 73 на 22 листах копия договора с приложениями и  лакальная смета, акт выполненных работ, скриншот

# Приложение № 74 на 2 листах: скриншот без подтверждающих документов «СT-KZ»);

# Приложение № 75 на  20 листах:  копия договор. скриншот с веб-портала, акт выполненных работ, пояснение Каришевой А. , фото 2 шт;

# Приложение № 76  на 2 листах:  скриншот с веб-портала с сайта ЕНС ТРУ;

# Приложение № 77 на 5 листах: копия приказа внесения изменения в план гос.закупок, скриншот с веб-портала;

# Приложение № 78 на 13  листах: копия договора с приложениями №90 от 12.11.2019 г.;

# Приложение № 79 на 1 листах скриншот с веб-портала;

# Приложение № 80 на  21 листах копия договора с приложениями и накладной по поставке товара;

# Приложение № 81 на   17 листах: копия договора с приложениями и накладной по поставке товара;

# Приложение № 82 на 17 листах: копия договора, доп. соглашение, платежное поручение  акт сверки;

# Приложение № 83 на 14 листах: копия договора с приложениями, накладная;

# Приложение № 84 на 1 листе  служебная записка;

# Приложение № 85 на 21 листах:  копия договора, скриншоты, дефектный акт, акт выполненных работ, платежные поручения № 286 от 22.07.2020 г., платежное поручение №7 от 15.07.2020г.;

# Приложение № 86 на 10 листах: скриншоты;

# Приложение № 87 на 83 листах: копии договоров № 9 от 23.01.2019 года; №7 от 08.02.2020 года; №22 от 28.02.2019 года; №44 от 20.05.2020 года, доп. соглашение, скриншоты с веб-портала, технический паспорт, схема, копии служебных записок.

# Группа государственного аудита Департамента внутреннего аудита Министерства национальной экономики Республики Казахстан:

# Руководитель Управления аудита соответствия –

# государственный аудитор                                                        Ж. Аскаров

# Главный эксперт – государственный аудитор                    А. Ракишева

# Главный эксперт – государственный аудитор                     И. Байкенов

# Руководитель объекта государственного аудита:

# Председатель Правления

# АО «Казахстанский центр

# государственно – частного партнерства»                               Т. Матаев

# Дата получения аудиторского отчета на ознакомление:

# «22» сентября 2020 года

# Председатель Правления

# АО «Казахстанский центр

# государственно – частного партнерства»                               Т. Матаев

Отметка о наличии возражений: