|  |
| --- |
| Қазақстан Республикасы  Қаржы министрінің  2016 жылғы « 30 » қарашадағы  № 629 бұйрығымен бекітілген  Бюджеттік мониторинг     жүргізу нұсқаулығына  21-қосымша |

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)  
іске асырылуы туралы есеп**

**2021 қаржы жылындағы**

**есепті кезең**

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: «1221016 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар»

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі:есептіден кейінгі қаржы жылдың 15 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:

**122 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар**

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы

**122 007 «Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар»**

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: **Өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді-мекендерде өрттердің алдын-алу және оларды сөндіруді қамтамасыз ету**

Бюджеттік бағдарламалардың  сипаты **Шығыстар өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді-мекендерде өрттердің алдын-алу және оларды сөндіру қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады**

.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | | Іс жүзiнде | | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | мың теңге | 18879,0 | | 18878.0 | | 0 | 100% |  | | |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 18879.0 | | 18878,0 | | 0 | 100 |  | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |  |  | |  | |  |  |  | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіші : | | | Өлшем бірлігі | | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Өртке қарсы қорғаныстарын құру | | | жұмыс | | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар  Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | | | Өлшем бірлігі | | 18879.0 | 18878,0 | Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Өрт сөндіру бекеттерін сатып алу | | | дана | | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Өрт сөндіру бекеттерін күтіп ұстау | | | Қызмет көрсету | | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

**Бюджеттік бағдарламалар**

**әкімшісінің басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скаков Е.А**

                                                (қолы) (қолды таратып жазу)

**Бас маман \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калкабаева М.Е**

                      (қолы) (қолды таратып жазу)