Пояснительная записка

к  отчету  о реализации бюджетных программ за 2021 год

4672277 ГУ «Отдел строительства Абайского района»

По ГУ «Отдел строительства Абайского района» на 2021 год запланированы мероприятия по 9  бюджетным программам, а именно:

1. 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»

Объем бюджетных средств по плану финансирования на отчетный 2021 год по  данной программе  - 26005 тыс.тенге.  Сумма принятых и оплаченных обязательств - 26002,9 тыс.тенге или 99,99%.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Количество государственных служащих – 3 чел. Показатель  достигнут.

- Государственная услуга «Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков» -1шт. Показатель  достигнут.

- Государственная услуга «Выдача выписки об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве» -1шт. Показатель  достигнут.

Конечный  результат.

- Качественное выполнение возложенных на отдел задач. Показатель  достигнут.

- Эффективное, полное и целевое использование бюджетных средств. Показатель  достигнут.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год  освоено 11504 тыс.тенге;

- за 2019 год  освоено 11680,6 тыс.тенге;

- за 2020 год освоено 18069 тыс.тенге.

2.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья комму-нального жилищного фонда».

Объем бюджетных средств по плану финансирования на отчетный 2021 год по  данной программе  - 535070 тыс.тенге, в том числе 360221 тыс.тенге - за счет трансфертов из НФ РК, 33015 тыс.тенге - за счет трансфертов из  областного бюджета, 141834 тыс.тенге- за счет средств районного  бюджета. Сумма оплаченных обязательств – 194106,9 тыс.тенге или 36,3%. Средства были направлены на  завершение строительства кредитного крупнопанельного 5-ти этажного   малогабаритного жилого дома  №2 и строительство арендного крупнопанельного 5-ти этажного   малогабаритного жилого дома  №1 на 30а квартале г.Абай.

В связи с расторжением договора заказчиком в одностороннем порядке по причине невыполнения договорных обязательств не освоено  340961,8   тыс.тенге по объекту строительства арендного крупнопанельного 5-ти этажного   малогабаритного жилого дома  №1 и 1,3 тыс.тенге за счёт округления по кредитному  крупнопанельному  5-ти этажному   малогабаритному жилому дому  №2.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Строительство арендного крупнопанельного 5-ти этажного   малогабаритного жилого дома  №1 на 30а квартале г.Абай.  Показатель  достигнут.

- Завершение строительства кредитного крупнопанельного 5-ти этажного   малога-баритного жилого дома  №2 на 30а квартале г.Абай.  Показатель  достигнут. Акт приёмки от 12.07.2021г.

Конечный  результат.

- Ввод в эксплуатацию в 2021 году   крупнопанельного  5-ти этажного  малогабаритного жилого  дома  №2  на 30а квартале  г.Абай  общей  площадью  5348 м2.  Показатель  достигнут. Акт приёмки от 12.07.2021г.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020годы:

- за 2018 год  освоено 72182 тыс.тенге;

- за 2019 год  средства не выделялись;

- за 2020 год освоено 1001106,2тыс.тенге.

3. 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения».

План финансирования по данной программе в 2021 году составил  321242 тыс.тенге за счет районного бюджета.

Сумма принятых и оплаченных обязательств – 321242 тыс.тенге  или  100 %.

Средства были направлены на  завершение реконструкции  канализационных  сетей г.Абай и п.Карабас.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Увеличение протяженности канализационных сетей за счёт реконструкции. Показатель  не достигнут.  При плане 15,7 км, проложено 7 км сетей в связи с внесением изменений в проектную документацию без изменения сметной стоимости.

Конечный  результат.

Увеличение доступа населения г.Абай и пос.Карабас к централизованному водоотведению в 2021 году - 100%.  Показатель  достигнут.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год освоено  1211580 тыс.тенге;

- за 2019год освоено  1000000 тыс.тенге;

-  за 2020 год освоено   1481496 тыс.тенге.

4. 008 «Развитие объектов спорта».

Объем бюджетных средств по плану финансирования на отчетный 2021 год по  данной программе  - 10061тыс.тенге из бюджета района. Сумма принятых и оплаченных обязательств - 10060,8 тыс.тенге или 99,99%. Средства направлены на привязку ПСД на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на 100 зрительских мест  в п.Топар.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Разработка  ПСД на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса  в п.Топар (привязка). Показатель  достигнут. Привязка выполнена.

Конечный  результат.

- Получение положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы на рабочий проект строительства физкультурно- оздоровительного комплекса на 100 зрительских мест  в п.Топар. Показатель  достигнут. Заключение комплексной вневедомственной экспертизы ТОО «Ekspertiza-TaRa» №ЕТ-0233/21 от 15 ноября 2021г.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год освоено 238037 тыс.тенге;

- за 2019 год - 134031 тыс.тенге;

- за 2020 год средства не выделялись.

5.  011 «Развитие объектов культуры».

План финансирования по данной программе в 2021 году составил 111111тыс.тенге, из них 100000тыс.тенге  из НФ РК и 11111тыс.тенге за счёт бюджета района. Сумма оплаченных обязательств – 100000тыс.тенге  или 90%.  Средства были направлены на  начало реконструкции сельского клуба  в с.Курма.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Начало реконструкции сельского клуба с.Курма. Показатель достигнут. Ведутся СМР.

- Реконструкция сельского клуба с.Курма. Софинансирование. Показатель достигнут. Ведутся СМР.

Конечный  результат.

- Реконструкция сельского клуба в с.Курма. Выполнение строительно-монтажных работ в 2021 году -31,6%. Показатель  не достигнут. Выполнение -28,4% в связи с отставанием от графика производства работ.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год - средства не выделялись;

- за 2019 год - средства не выделялись;

-  за 2020 год -  12503,9тыс.тенге.

6.  017 «Капитальные  расходы  государственного органа».

План финансирования по данной программе в 2021 году составил 291тыс.тенге за счёт бюджета района. Сумма принятых и оплаченных обязательств – 290,2тыс.тенге  или 99,73%. Средства были направлены на  приобретение компьютера и многофункционального устройства.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Количество компьютеров – 1шт.  Показатель  достигнут.

- Количество многофункциональных устройств – 1шт. Показатель  достигнут.

Конечный  результат.

- Создание благоприятных  условий для эффективного выполнения  возложенных  функций и задач. Показатель  достигнут.

- Эффективное освоение бюджетных средств. Показатель  достигнут.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год - средства не выделялись;

- за 2019 год – освоено 641,3 тыс.тенге;

-  за 2020 год -  освоено 200 тыс.тенге.

7. 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах».

План  финансирования по данной программе в 2021 году составил 301272тыс.тенге, из них  175187  тыс.тенге  из НФ РК и 126085 тыс.тенге за счет средств областного  бюджета.

Сумма оплаченных обязательств – 201135,5тыс.тенге  или 67%. За счет средств из НФ РК освоено 104540,2 тыс.тенге  или 60 %,  за счет средств областного  бюджета 96595,3 тыс.тенге  или 76,6%.

Средства были направлены на завершение реконструкции водопроводных сетей с.Курма и с.Жумабек, с.Дубовка.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Увеличение протяженности водопроводных сетей с.Курма и с.Жумабек  за счёт реконструкции.  Показатель достигнут.

- Увеличение протяженности водопроводных сетей с.Дубовка  за счёт реконструкции. Показатель достигнут.

Конечный  результат.

- Увеличение доступа населения к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах, в 2021 году – с.Курма и с.Жумабек, 1616 человек. Показатель не достигнут.

Увеличение доступа населения к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах, в 2021 году –  с.Дубовка,  4111 человек.  Показатель достигнут. Акт приёмки от 28.12.2021г.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020годы:

- за 2018 год освоено 393803тыс.тенге;

- за 2019 год освоено 757277,1 тыс.тенге;

- за 2020 год освоено  259630,3тыс.тенге.

8. 098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда».

План финансирования по данной программе в 2021 году составил 504000тыс.тенге, из них 336000 тыс.тенге за счёт НФ РК и 168000 тыс.тенге  из областного бюджета. Сумма оплаченных обязательств – 487200 тыс.тенге или 97%.  Средства были направлены на  приобретение квартир для многодетных семей. Не освоено 16800 тыс.тенге из ОБ.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Приобретение квартир для многодетных семей. Показатель достигнут.

- Приобретение квартир для очередников из числа многодетных семей. Показатель не достигнут.

Конечный  результат.

- Обеспечение жильём 40 многодетных семей за счёт  средств Национального Фонда Республики Казахстан  общей площадью не менее 2,400тыс.кв.м. и 20 многодетных семей за счёт областного бюджета  общей площадью не менее 1,200тыс.кв.м. Показатель не достигнут. Не приобретено 2 квартиры из-за отсутствия согласия многодетных семей на квартиру общей площадью менее 60м2.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год - средства не выделялись;

- за 2019 год  - освоено 53886тыс.тенге;

- за 2020 год -  освоено 77477 тыс.тенге.

9. 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного испол-нительного органа»

План финансирования по данной программе в 2021 году составил 2412,4тыс.тенге. Сумма оплаченных обязательств –2412,4тыс.тенге или 100%. Средства были направлены на  возмещение убытков и государственной пошлины  подрядной организации, выполнявшей строительство  двух 9-ти этажных, 36-ти квартирных жилых  домов  №1, №2  в г.Абай согласно решению суда.

Анализ достижения показателей результатов бюджетной программы:

Прямой результат.

- Количество платёжных поручений. Показатель достигнут.

Конечный  результат.

- Возмещение убытков и государственной пошлины  согласно решению суда.      Показатель достигнут.

Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы:

- за 2018 год - средства не выделялись;

- за 2019 год  - освоено 24449тыс.тенге;

- за 2020 год -  средства не выделялись.

Руководитель

ГУ «Отдел строительства Абайского района»                                А.Аскаров

Исп.Сейлова 4-40-77