## СТРОЙКА ИЗМ
Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
код и наименование администратора бюджетной программы 466 ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Уланского района» Восточно-Казахстанской области
код и наименование бюджетной программы 466 003 "Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда" ВКО, Уланский район
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: Строительство двух 40-квартирных жилых домов (Корпус А и Б) в пос. Касыма Кайсенова, Уланского района, ВКО в рамках программы "Нурлы жер" (кредитное), а также получение экспертизы по 1 проекту.
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
СВОДНАЯ таблица, тыс. тенге
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
003 015 За счет местного бюджета | тыс.тенге | 450000 | 450000 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнен на 100%.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 450000 | 450000 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы: | ед.
Строительство двух 40-квартирных жилых домов (Корпус А и Б) в пос. Касыма Кайсенова Уланский район по программе «Нұрлы Жер» | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
(гр.4 – гр. 3
- подготовительные работы | м3 | 484 | 484 | 0 | 100 | Объект переходящий на 2022 год Акты выполненных работ: № 97 от 08.12.2021 г., № 100 от 15.12.2021 г.Счет-фактуры № ESF-970340000010-20211208-55432622 от 08.12.2021 г., № ESF-970340000010-20211220-72984503 от 20.12.2021 г.
- устройство фундамента | м3 | 2004.92 | 2004.92 | 0 | 100
- кладка кирпичей | шт | 821.114 | 821.114 | 0 | 100
- устройство плит перекрытия | м2 | 5555.674 | 5555.674 | 0 | 100
- земляные работы | м3 | 4570.2 | 4570.2 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 450000 | 450000 | 0 | 100
код и наименование бюджетной программы 466 004 "Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: Развитие инженерной коммуникации к строящемуся дому, которые обеспечат жителей района достаточным количеством жилой площади.
Описание бюджетной подпрограммы: Проведение мероприятий по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
СВОДНАЯ таблица, тыс. тенге
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
004 015 За счет местного бюджета | тыс.тенге | 3052.3 | 3052.3 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнен на 100%.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3052.3 | 3052.3 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы: | ед.
Экспертиза по проекту: Разработка ПСД на "Стр. магистральных тепловых сетей юго-восто.района п.К.Кайсенова | ед. |  |  | 0 |  | Проект переходящий. Срок получения экспертизы февраль 2022 года Договор № 32 от 07.12.2021 г.
Экспертиза по проекту: ПСД на «Строительство магистральных сетей водоотведения юго-восточного района пос. Касыма Кайсенова Уланского района -265,3 тыс тенге | ед. |  |  | 0 |  | Проект переходящий. Срок получения экспертизы февраль 2022 года Договор № 33 от 07.12.2021 г.
Строительство сетей электроснабжения к двум 40-квартирным домам пос. Касыма Кайсенова Уланского района | ед. | 1 | 1 | 0 | 100
Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному дому пос. Касыма Кайсенова Уланского района | ед. | 1 | 1 | 0 | 100
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Показатели прямого | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
результата: |  |  |  | (гр.4 – гр. 3
Экспертиза по проекту: Разработка ПСД на "Стр. магистральных тепловых сетей юго-восто.района п.К.Кайсенова | ед. |  |  |  |  | Проект переходящий.
- получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | ед.
Экспертиза по проекту: ПСД на «Строительство магистральных сетей водоотведения юго-восточного района пос. Касыма Кайсенова Уланского района -265,3 тыс тенге | ед. |  |  |  |  | Проект переходящий.
- получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | ед.
Строительство сетей электроснабжения к двум 40-квартирным домам пос. Касыма Кайсенова Уланского района | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | заключение ExCom-0079/20 от 24.06.2020г.
- получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 100
Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному дому пос. Касыма Кайсенова Уланского района | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | заключение ЭТС-0150/18 от 05.09.2018г.
- получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 3052.3 | 3052.3 | 0 | 100
код и наименование бюджетной программы 466 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: Строительство водопроводных сетей и сооружений в 4 селах Уланского района, завершение строительства канализационного коллектора от КНС-4
Описание бюджетной подпрограммы:Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.
СВОДНАЯ таблица, тыс. тенге
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
058 015 За счет местного бюджета | тыс.тенге | 7050.3 | 7050.2 | -0.1 | 99.9 | Цель бюджетной программы выполнен на 99,9%.
058 028 За счет областного бюджета | тыс.тенге | 162875.4 | 162875.4 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнен на 100 %.
058 048 за счет субвенций из республиканского бюджета | тыс.тенге | 63255 | 63255 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнен на 100 %.
058 032 За счет целевого трансферта из НФ РК | тыс.тенге | 1209619 | 1209619 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнен на 100 %.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1442799.7 | 1442799.6 | 0.1 | 100
Конечный результат бюджетной программы: | ед.
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Герасимовка Уланского района ВКО 048 | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Поселковые сети водопровода | м | 10660
Скважины | шт/м (бурение) | 1/25
Сторожка | шт | 1
Уборная на 1 очко | шт | 1
Наружные сети электроснабжения | опор | 40
Земляные работы | м3 | 1304
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 7050.3 | 7050.3 | 0 | 100
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет средств областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах.
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Пролетарка Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Наружные сети водоснабжения-укладка ПЭ труб | км | 10.511
Строительство насосной станции 1-го подъема-скважина | шт/м (бурение) | 2/50
Строительство здания насосной станция 2-го подъема | шт | 1
Вспомогательное здание - КПП | шт | 1
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 162875.4 | 162875.4 | 0 | 100
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 048 за счет субвенций из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Герасимовка Уланского района ВКО 048 | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Внутрипоселковые водопроводные сети | м | 7.5
Скважины | шт | 2
Здание КПП | шт
Уборная на 1 очко | шт | 192
Наружные сети электроснабжения | м | 882
Строительство водопроводных в селе Сагыр, Уланского района ВКО (048) | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Подготовительные работы | км
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 63255 | 63255 | 0 | 100
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 За счет целевого трансферта из НФ РК
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Строительство водопроводных в селе Сагыр, Уланского района ВКО | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Подготовительные работы | км | 20088
Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства канализационного коллектора от КНС-4 до существующих очистных сооружений п. Касыма Кайсенова | объект |  |  |  |  | Объект переходящий на 2022 год
Общестроительные работы КНС 1 | м3 | 1036.71
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 1209619 | 1209619 | 0 | 100
код и наименование бюджетной программы 466 008 "Развитие объектов спорта"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: | Развитие объектов спорта
СВОДНАЯ таблица, тыс. тенге
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
008 015 За счет местного бюджета | тыс.тенге | 24588.5 | 24588.4 | -0.1 | 99.9 | Цель бюджетной программы выполнена на 99,9%.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 24588.5 | 24588.4 | -0.1 | 99.9
Конечный результат бюджетной программы | ед. | 3 | 3 | 0 | 100
Разработка ПСД на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селах Айыртау, Бозанбай, Таврическое Уланского района» | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнена на 100 %.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование объектов спорта
Показатели прямого | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
результата: |  |  |  | (гр.4 – гр. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка ПСД на «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Айыртау Уланского района» | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 | Заключения по по рабочему проекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селах Таврическое, Айыртау, Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области»№ ЭТС-0003/21 от 20.01.2021 г № ЭТС-0004/21 от 21.01.2021 г № ЭТС-0005/21 от 21.01.2021 г
ПСД | ед. | 3 | 3 | 0 | 100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 24588.5 | 24588.5 | 0 | 100
код и наименование бюджетной программы 466 011 Развитие объектов культуры
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: | Развитие объектов культуры
СВОДНАЯ таблица, тыс. тенге
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
011 015 За счет местного бюджета | тыс.тенге | 1722.1 | 1722.1 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнена на 100 %.
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1722.1 | 1722.1 | 0 | 100
Конечный результат бюджетной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 100
Разработка проектно-сметной документации «Музейно-археологический комплекс в селе Бестерек Уланского района. | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнена на 100 %.
Экспертиза проектно-сметной документации «Музейно-археологический комплекс в селе Бестерек Уланского района. | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | Цель бюджетной программы выполнена на 100 %.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: развития
Описание бюджетной подпрограммы: Проектирование объектов культуры
Показатели прямого | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
результата: |  |  |  | (гр.4 – гр. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Разработка проектно-сметной документации «Музейно-археологический комплекс в селе Бестерек Уланского района. |  | 1 | 1 | 0 | 100 | Заключение № 06-0055/21 от 19.02.2021 г. (положительное) по РП «Строительство музейно-археологического комплекса в селе Бестерек Уланского района, ВКО. 1-очередь. административнобытовое здание»
Паспорт рабочего проекта | том | 1 | 1
Общая пояснительная записка | том | 1 | 1
Сметная документация | том | 1 | 1
Проект организации строительства | том | 1 | 1
Оценка воздействия на окружающую среду | том | 1 | 1
Экспертиза проектно-сметной документации «Музейно-археологический комплекс в селе Бестерек Уланского района. | шт | 1 | 1 | 0 | 100
Проверка комплектации | шт | 1 | 1 | 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 1722.1 | 1722.1 | 0 | 100
Руководитель администратора
бюджетных программ |  | ________________ |  | Кисембинов Р.Т.
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Бухгалтер |  | ________________ |  | Сулейменова А
(подпись) (расшифровка подписи)

## Лист1
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. И.Айтыкова, Уланского района ВКО011 | объект | 0 | Объект переходящий на 2022 год