Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2022 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администратор бюджетных программ: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Куда представляется: Управление финансов Кызылординской области

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы: 2542510   Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Код и наименование бюджетной программы 254006  "Охрана животного мира"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областной

в зависимости от содержания:   реализация  государственных функций,  полномочия  вытекающие из предоставления государственных услуг

в зависимости от способа реализации:

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Организация дополнительного кормления диких животных, проведение мероприятии по регулированию численности хищных животных и развитие рыбного хозяйства на  территории области

Описание бюджетной программы: Контроль рационального использования животного мира области сохраняя их разнообразие

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  051- «За счет субвенций выделяемых из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира и земельных отношений»

Вид бюджетной подпрограммы:

По содержанию: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущий/развитие: Текущий

Описание бюджетной подпрограммы: Мониторинг рационального использования территории при сохранении разнообразия животного мира

| Показатели значительного результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление лотков | штук | 4 | 4 | - | 100 | - |
| Установка аншлагов | штук | 5 | 5 | - | 100 | - |
| Приобретение корма для дополнительного кормления диких животных и птиц | тонна | 15,3 | 15,3 | - | 100 | - |
| Приобретение соли | кг | 900 | 900 | - | 100 | - |
| Установка навесов | штук | - | - | - | - | - |
| Ограничение количества хищников | штук | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  | - | - | - | - | - |
| -отстрел волков | штук | - | - | - | - | - |
| -отстрел шакалов | штук | - | - | - | - | - |
| Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Кызылординское областное специализированное учреждение государственной охраны животного мира» | единица | 15 | 15 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограммы | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение биотехнических мероприятий кормлению диких животных и птиц естественным путем. | тыс тенге | 1528 | 1528 | 0 | 100 | за счет средств экономии |
| Ограничение количества хищников | тыс тенге | - | - | - | - | В связи с неисполнением поставщиками обязательств по договору было подано обращение в суд |
| Муниципальные государственные расходы «Кызылординского областного специализированного учреждение государственной охраны животного мира» | тыс тенге | 30679,9 | 30679,9 | 0 | 100 | за счет средств экономии |
| Итого расходы по бюджетной подпрограммы | тыс тенге | 32207,9 | 32207,9 | 0 | 100 | за счет средств экономии |

Заместитель руководителя   __________        К.Жансултанулы

управления                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер               __________         Р.Оспанова
                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи)