Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за 2022 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администратор бюджетных программ: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Куда представляется: Управление экономики и финансов области

Периодичность: годовая

Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы: 2542510   Управление природных ресурсов и регулирования  природопользования  Кызылординской области

Код и наименование бюджетной программы 254006  "Охрана животного мира"

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: областной

в зависимости от содержания:   реализация  государственных функций,  полномочия  вытекающие из предоставления государственных услуг

в зависимости от способа реализации:

текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Организация дополнительного кормления диких животных, проведение мероприятии по регулированию численности хищных животных и развитие рыбного хозяйства на  территории области

Описание бюджетной программы: Контроль рационального использования животного мира области сохраняя их разнообразие

| Расходы по бюджетной программе, всего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По подпрограмме 254 006 011 | тыс тенге | 2629 | 2629 | 0 | 100 | - |
| По подпрограмме 254 006 015 | тыс тенге | 10179,3 | 10179,2 | 0,1 | 100 | остаток |
| По подпрограмме 254 006 051 | тыс тенге | 31802,9 | 31802 | 0,9 | 100 | остаток |
| По подрпограмме 254 006 055 | тыс тенге | 3162,5 | 3162,5 | 0 | 100 | - |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс тенге | 47773,7 | 47772,7 | 1,0 | 100 | остаток |

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

По содержанию: Трансферты и бюджетные субсидий

Текущий/развитие: Текущий

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение заработной  платы гражданским  служащим, работникам организаций, за счет средств государственного бюджета, работникам государственных казенных предприятий,

| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы на повышение заработной платы гражданским служащим | ед. | 15 | 15 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. За счет средств республиканского бюджета | 2629 | 2629 | 0 | 100 |  |  |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | 2629 | 2629 | 0 | 100 |  |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

по содержанию: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущий/развитие: Текущий

Описание бюджетной подпрограммы: Контроль рационального использования животного мира области сохраняя их разнообразие

| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Материально-техническое оснащение коммунального государственного учреждения «Кызылординское областное специализированное учреждение государственной охраны животного мира», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение батареи ИРИДИУМ | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| Техническое сопровождение программы 1С | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| Замена масел автомашин | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| Обеспечение специальной одеждой | комплект | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
| Приобретение автомашины УАЗ-374195-05 | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Приобретение автомашины TOYOTA | единиц | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Услуги связи | мес. | 12 | 12 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Материально-техническое оснащение коммунального государственного учреждения «Кызылординское областное специализированное учреждение государственной охраны животного мира» | тыс тенге | 10179,3 | 10179,2 | 0,1 | 100 | остаток |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 10179,3 | 10179,2 | 0,1 | 100 | остаток |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 051- «За счет субвенций выделяемых из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира и земельных отношений»

Вид бюджетной подпрограммы:

По содержанию: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущий/развитие: Текущий

Описание бюджетной подпрограммы: Мониторинг рационального использования территории при сохранении разнообразия животного мира

| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изготовление лотков | штук | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
| Установка аншлагов | штук | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
| Приобретение корма для дополнительного кормления диких животных и птиц | тонна | 15,3 | 15,3 | 0 | 100 | - |
| Приобретение соли | кг | 900 | 900 | - | 100 | - |
| Установка навесов | штук | 2 | 2 | - | 100 | - |
| Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Кызылординское областное специализированное учреждение государственной охраны животного мира» | единица | 15 | 15 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение биотехнических мероприятий кормлению диких животных и птиц естественным путем | тыс тенге | 1123 | 1122,4 | 0,6 | 100 | остаток |
| Содержание расходов КГУ«Кызылординское областное специализированное учреждение государственной охраны животного мира» | тыс тенге | 30679,9 | 30679,6 | 0,3 | 100 | остаток |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 31802,9 | 31802,9 | 0,9 | 100 | остаток |

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 - «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы:

По содержанию: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущий/развитие: Текущий

Описание бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение заработной  платы гражданским  служащим, работникам организаций, за счет средств государственного бюджета, работникам государственных казенных предприятий

| Показатели прямого результата | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы на повышение заработной платы гражданским служащим | единиц | 15 | 15 | 0 | 100 | - |

| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий За счет гарантировонного трансферта из Нацфонда РК | тыс тенге | 3162,5 | 3162,5 | 0 | 100 | остаток |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 3162,5 | 3162,5 | 0 | 100 | остаток |

Заместитель руководителя   __________        К.Жансултанулы

управления                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер               __________         Р.Оспанова
                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи)