Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

20  жылғы                              №

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг   
жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
2022 қаржы жылындағы

іске асырылуы туралы есеп

Индекс:  нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Қайда ұсынылады: облыстық экономика және қаржы басқармасына

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 254 2510 Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 005 - «Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру»

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Іске асыру тәсiлiне қарай: жеке
Ағымдағы/даму:   Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Мемлекеттік орман қоры жерлерінің аумағында ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 254 005 011 | мың теңге | 488215 | 481232,6 | 6982,4 | 98,6 | 5682,8 мың теңге мемлекеттік сатып алу заңы бойынша үнемделген қаржы ; 1291,2 мың теңге - 005011149 бюджеттік бағдарламасы бойынша мердігер тарапынан жеткізілмеген тауар қаржысы,сот шешіміне сәйкес шарт бір жақты бұзылып, мердігер жосықсыздар тізіміне енгізілді |
| 254 005 015 | мың теңге | 22185,1 | 22183,3 | 1,8 | 100 | үнем қаржы |
| 254 005 051 | мың теңге | 1276752,1 | 1276737,6 | 14,5 | 100 | үнем қаржы |
| 254 005 055 | мың теңге | 114155,4 | 114149,3 | 6,2 | 100 | үнем қаржы |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша | мың теңге | 1901307,6 | 1894302,7 | 7004,9 | 99,6 | үнем қаржы |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: Трансферттер мен бюджеттік  субсидиялар беру

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік  бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне,  қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне қосымша еңбек ақы төлеу шығыстары, Арал теңізінің құрғаған ұлтанында фитоорманмелиорациялық жұмыстарын жүргізу

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілерге қосымша еңбек ақы төлеу | бірлік | 562 | 562 | - | 100 | - |
| Арал теңізінің құрғаған ұлтанында фитоорманмелиорациялық жұмыстарын жүргізу | га | 95 453 | 95 453 | - | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюд-жет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпо-рындардың қыз-меткерлеріне қо-сымша еңбек ақы төлеу шығыстарына арналған трансферттер | мың теңге | 99 540 | 99 531,6 | 8,4 | 100 | үнем қаржы |
| Арал теңізінің құрғаған ұлтанында фитоорман-мелиорациялық жұмыстарын жүргізуге бөлінген ағымдағы нысаналы транс-феттер | мың теңге | 388 675 | 381 701 | 6 974 | 98,2 | 5682,8 мың теңге мемлекеттік сатып алу заңы бойынша үнемделген қаржы ; 1291,2 мың теңге - 005011149 бюджеттік бағдарламасы бойынша мердігер тарапынан жеткізілмеген тауар қаржысы,сот шешіміне сәйкес шарт бір жақты бұзылып, мердігер жосықсыздар тізіміне енгізілді |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 488 215 | 481 232,6 | 6 982,4 | 99,1 |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: Орман және жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік мекемелерін ұстап тұру шығындары және материалды-техникалық базаларын қамтамасыз ету,  орман алқаптарының көлемін арттыру, орман өнімдерін ұтымды пайдалану, Орман тұқымбақтарын күтіп-баптау жұмыстарына тартылатын  маусымдық жұмысшылар алу, Арал теңізінің құрғаған ұлтанына сексеуіл егу жұмыстарын жүргізу үшін топырақ  зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізу

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мемлекеттік орман қоры аумағын сақтау, молықтыру, қорғау, күзету жұмыстарын жүргізуге жанар-жағармай | литр | 97 509,8 | 97 509,8 | 0 | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мемлекеттік орман қоры аумағын сақтау, молықтыру, қорғау, күзету жұмыстарын жүргізуге жанар-жағармай | мың теңге | 22185,1 | 22183,3 | 1,8 | 100 | үнем қаржы |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 22185,1 | 22183,3 | 1,8 | 100 | үнем қаржы |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 051- «Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін

қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына қарай: Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Орман және жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік мекемелерін ұстап тұру шығындары және материалдық-техникалық базаларын қамтамасыз ету. Орман алқабының көлемін арттыру, орман өнімдерін ұтымды пайдалану.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жергілікті атқарушы органдардың қарамағында орналасқан мемлекеттік орман қоры аумағында орманмен жабылған алқап ауданы | мың га | 3784,0 | 3784,0 | - | 100 | - |
| Жергілікті атқарушы органдардың қарамағында орналасқан мемлекеттік орман қоры ауданында бір орман өртінің орташа ауданы | мың га | 0,0054 | 0,0054 | - | 100 |  |
| Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелерінің қызметін қамтамасыз ету | бірлік | 562 | 562 | - | 100 | - |
| Арал теңізінің құрғаған ұлтанына сексеуіл егу жұмыстарын жүргізу үшін іздестіру және топырақ зерттеу жұмыстарын жүргізу | мың га | 150 | 150 | - | 100 |  |
| Орман тұқымбақтарын күтіп-баптау жұмыстарына тартылатын маусымдық жұмысшылар саны | бірлік | 160 | 160 | - | 100 |  |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен | мың теңге | 1217233,1 | 1217218,6 | 14,5 | 100 | үнем қаржы |
| Арал теңізінің құрғаған ұлтанына сексеуіл егу жұмыстарын жүргізу үшін жыл сайын 150,0 мың га жерге топырақ зерттеу және жобалау жұмыстарын жүргізуге | мың теңге | 59519 | 59519 | 0 | 100 | - |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 1276752,1 | 1276737,6 | 14,5 | 100 | үнем қаржы |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055- «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: Трансферттер мен бюджеттік  субсидиялар беру

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік  бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне,  қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне қосымша еңбек ақы төлеу шығыстары

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілерге қосымша еңбек ақы төлеу | бірлік | 562 | 562 | - | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне қосымша еңбек ақы төлеу шығыстары | мың теңге | 114155,4 | 114149,3 | 6,2 | 100 | үнем қаржы |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 114155,4 | 114149,3 | 6,2 | 100 | үнем қаржы |

Басқарма басшысының  __________        Қ.Жансұлтанұлы

орынбасары                  (қолы)                  (қолды таратып жазу)

Бас есепші       __________           Р. Оспанова
                               (қолы)                (қолды таратып жазу)