Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

20 жылғы       №

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг 
жүргізу нұсқаулығына

21-қосымша

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
2022 қаржы жылындағы

іске асырылуы туралы есеп

Индекс:  нысан:4-ББІА

Білдіретін тұлғалар тобы:

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Қайда ұсынылады Қызылорда облысының экономика және облыстық қаржы басқармасына

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылының 1 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: 254 2510 Қызылорда облысының  табиғи  ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы:001- «Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Іске асыру тәсiлiне қарай: Жеке
Ағымдағы/даму:   Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Басқару аппаратының қызметін қамтамасыз ету, табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру және табиғат пайдалануды реттеу, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру және басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту.

Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру

| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 254 001 011- бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша | мың теңге | 3989 | 3989 | 0 | 100 |  |
| 254 001 015- бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша | мың теңге | 1912 | 1909,5 | 2,5 | 99,9 | үнем қаржы |
| 254 001 051- бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша | мың теңге | 163380 | 163379,8 | 0,1 | 100 | қалдық |
| 254 001 055 - бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша | мың теңге | 3719 | 3719 | 0 | 100 |  |
| Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 173000 | 172997,4 | 2,6 | 100 | үнем қаржы |

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:  Республикалық

Мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды іске асыру, мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын өкілеттілік

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражы есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне қосымша еңбекақы төлеу, мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Басқарманың техникалық персоналының қызметін қамтамасыз ету | бірлік | 25 | 25 | 0 | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілерге,мем-лекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар-дың қызметкер-леріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне қосымша еңбек ақы төлеу бойынша жалақысын көтеру-ге берілетін транс-ферттер | мың теңге | 3989 | 3989 | 0 | 100 |  |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 3989 | 3989 | 0 | 100 |  |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:  015 –«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету, табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру және табиғат пайдалануды реттеу, іс-шаралар өткізу, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру және басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Техникалық персоналдың іс-сапар шығындары | бірлік | 25 | 25 | - | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Техникалық персоналдың іс-сапар шығындары | мың теңге | 1912 | 1909,5 | 2,5 | 99,8 | үнем қаржы |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 1912 | 1909,5 | 2,5 | 99,8 | үнем қаржы |

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:  051- «Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына берілетін субвенциялар есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның  түрі:

Мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

Ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету, табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру және табиғат пайдалануды реттеу, іс-шаралар өткізу, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру және басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Басқарманың мемлекеттік қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету | бірлік | 14 | 14 | 0 | 100 | «Жергілікті мемлекеттік басқарудың кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2013 жылғы 1 шілдегі №176 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі №632 қаулысына сәйкес басқарма басшысы орынбасарының бір штаттық бірлігі берілді |
| Басқарманың техникалық персоналының қызметін қамтамасыз ету | бірлік | 25 | 25 | 0 | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аппаратты ұстап тұруға оның ішінде қызметкерлердің жалақысы, әлеуметтік салықтары, іс-сапар шығындары, материалдық қамтамасыз ету шығындары және т.б. шығындар | мың теңге | 163380 | 163379,8 | 0,1 | 99,9 | қалдық |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 163380 | 163379,8 | 0,1 | 99,9 | қалдық |

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 – «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»

Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды іске асыру, мемлекеттік қызмет көрсетуден туындайтын өкілеттілік

ағымдағы/даму: Ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы:  Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне қосымша еңбекақы төлеу, мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру.

| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Басқарманың техникалық персоналының қызметін қамтамасыз ету, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру | бірлік | 25 | 25 | - | 100 | - |

| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./3-бағ. х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне қосымша еңбек ақы төлеу бойынша, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін кепілдендірілген трансферттер | мың теңге | 3719 | 3719 | 0 | 100 |  |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 3719 | 3719 | 0 | 100 |  |

Басқарма басшысының  __________        Қ. Жансұлтанұлы

орынбасары                           (қолы)                (қолды таратып жазу)

Бас есепші       __________       __Р.Оспанова______   
                               (қолы)              (қолды таратып жазу)