*Қазақстан Республикасының Ұлттық даму жоспарын, Елдің аумақтық даму жоспарын, саланы/аяны дамыту тұжырымдамасын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын әзірлеу, мониторингтеу, іске асыру, бағалау және бақылау әдістемесіне 13-қосымша*

**Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлiгiнiң**

**2023-2027 жылдарға арналған**

**даму** **жоспарын іске асыру туралы есеп,**

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық дамуминистрінің

2023 жылғы «13» қарашадағы № 442-НҚ бұйрығымен бекітілген

Есеп беру кезеңі: **2023 жыл**

**1. Мақсаттарға және нысаналы индикаторларға қол жеткізу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нысаналы индикатордың атауы** | **Ақпарат көзі** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ескертпе (орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат)** |
| **Жоспар** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1-стратегиялық бағыт. Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, мұрағат ісін, ономастикалық және геральдикалық** **қызметті жетілдіру** |
| **Саланың дамуын сипаттайтын макроиндикаторлар:** |
| Мәдениет саласындағы қызметтердің сапасына халықтың қанағаттану деңгейі | социологиялық зерттеулер | % | 74 | 74 | **Орындалды**2023 жылы жүргізілген әлеуметтанулық зерттеу қорытындысы бойынша халықтың мәдениет саласындағы қызметтер сапасына қанағаттану деңгейі 74% құрады. |
| Мұражайлар мен тарихи-мәдени мұра объектілеріне келушілердің көбеюі | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының деректері | 2019 жылғы деңгейден % | 2 | - | **Нақты деректер жоқ**Статистикалық жұмыстардың 2024 жылға арналған жоспарына сәйкес (ҚР ҰСБ СЖРА басшысының м. а. 2023 жылғы 30 маусымдағы № 109 бұйрығы) статистикалық нысан бойынша жылдық деректер «Қазақстан Республикасындағы мәдениет» 2024 жылдың сәуір айында қалыптасады. |
| Кітапханаларға қатысуды арттыру | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының деректері | 2022 жылғы деңгейден % | 2 | - | **Нақты деректер жоқ**Статистикалық жұмыстардың 2024 жылға арналған жоспарына сәйкес (ҚР ҰСБ СЖРА басшысының м. а. 2023 жылғы 30 маусымдағы № 109 бұйрығы) статистикалық нысан бойынша жылдық деректер «Қазақстан Республикасындағы мәдениет» 2024 жылдың сәуір айында қалыптасады. |
| «Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту | ведомстволық деректер | % | 60 | 62,54 | **Орындалды**Жыл қорытындысы бойынша мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту **62,54%.** |
| «Оқырман ұлт» жобасы шеңберінде халықтың оқырмандық белсенділігін арттыру | ведомстволық деректер | % | 31 | - | **Нақты деректер жоқ**Нақты деректерді қалыптастыру үшін ҰСБ ресми статистикалық ақпараты негізінде өңірлік кітапханалардан жиналатын 4 жастан асқан халықтың жалпы санынан кітапхана қызметтерін пайдаланушылардың деректері талап етіледі*(сайтқа ақпарат есепті жылдан кейінгі жылдың ақпан айының басында беріледі).* Осыған байланысты ҚР Ұлттық кітапханасы қалыптастыратын республика кітапханалары бойынша жиынтық ақпарат, 2024 жылдың ақпан айының соңында құрылады. |
| Қолдау тапқан шығармашылық жобалар саны | ведомстволықдеректер | бірлік | 31 | 33 | **Орындалды**Қолдау тапқан шығармашылық жобалар саны **33 бірлікті** құрады. |
| Отандық авторлардың театрлық қойылымдарының санын арттыру | ведомстволықдеректер | бірлік | 245 | 323 | **Орындалды**Отандық авторлардың театр қойылымдары санының артуы **323 бірлікті** құрады |
| **1.1-мақсат.** Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ономастикалық және геральдикалық қызметті және мұрағат ісін қамтамасыз ету |
| **Бюджеттік бағдарламалармен өзара байланысқан нысаналы индикаторлар:** |
| Цифрлық форматқа ауыстырылған республикалық кітапханалардың ұлттық кітап қорының үлесі | ведомстволықдеректер | % | 43 | 43 | **Орындалды**Цифрлық форматқа көшірілген республикалық кітапханалардың ұлттық кітап қорының үлесі **43 %** құрады. |
| Кәсіби даярлық деңгейін арттырған мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің саны | ведомстволықдеректер | адам | 6 | 0 | **Орындалған жоқ.**Республикалық бюджеттің түзетулерін және бюджет заңнамасының қағидаларын ескере отырып (бюджеттік бағдарламаның жалпы сомасының 10% шегінде қаражатты қайтару) 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша игерілмеу сомасы 7 825 мың теңгені құрады. Нәтижесінде 2023 жылы 6 кітапхана қызметкерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша іс-шара өткізілмеді. |
| Мәдениет және өнер саласындағы негізгі орта білім алатын білім алушылардың жалпы санынан республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар жеңімпаздарының үлесі | ведомстволықдеректер | % | 10,5 | 11,46 | **Орындалды**Негізгі орта білім беру ұйымдарында республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар жеңімпаздарының үлесі **11,46%** құрады. |
| Мәдениет және өнер саласында техникалық және кәсіптік білім алатын білім алушылардың жалпы санынан республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар жеңімпаздарының үлесі | ведомстволықдеректер | % | 11 | 11,58 | **Орындалды**Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар жеңімпаздарының үлесі **11,58%** құрады. |
| Мәдениет және өнер саласында жоғары білім алатын білім алушылардың жалпы санынан республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар жеңімпаздарының үлесі | ведомстволық деректер | % | 10,9 | 13,23 | **Орындалды** Жоғары білім беру ұйымдарындағы республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдер жеңімпаздарының үлесі **13,23%** құрады. |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттарында сақталатын мұрағаттық құжаттардың көлемі | есептік деректерҚазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттарының | мың сақтау бірлігі. | 26 800 | 27 521 | **Орындалды**Жыл қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттарында сақталатын мұрағат құжаттарының көлемі **27521 мың сақтау бірлігі** құрады. |
| Мемлекеттік рәміздерді қолдану және насихаттау жөніндегі жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейі | Әлеуметтанулық зерттеулер | % | 83 | 83 | **Орындалды**Мемлекеттік рәміздерді қолдану және насихаттау жөніндегі жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейі **83%** құрады. |
| Ғылыми зерттеулер шеңберіндегі ғылыми жарияланымдар саны | ведомстволық деректер | % | 14 | 14 | **Орындалды**2023 жылы ғылыми жарияланымдар саны **14 бірлікті** құрады. |
| Ономастикалық атауларды ретке келтірудегі ашықтық қағидаттарын сақтау үлесі | ведомстволық деректер | % | 15 | 15,16 | **Орындалды**Ономастикалық атауларды ретке келтіруде ашықтық қағидаттарын сақтау үлесі **15,16%** құрады |
| «Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм» АҚ жаңғыртуды қамтамасыз ету | ведомстволық деректер | % | 100 | 85,66 | **Орындалған жоқ**Жабдықтар құнының қымбаттауына және ҚЭН түзету жүргізу қажеттілігіне байланысты жаңғыртуға 1 020 259 мың көрсеткіштерге қол жеткізбеу.теңге сомасында инвестициялардың игерілмеуіне байланысты  |
| «М. Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры» РМҚК жаңғыртуды қамтамасыз ету | ведомстволық деректер | % | 16 | 16 | **Орындалды**2023 жылғы 19 желтоқсанда ЖСҚ-ға «Мемсараптама» РМК оң қорытындысы алынды. Осылайша, «Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры» «РМҚК жаңғыртуды қамтамасыз ету» индикаторы **16%** деңгейінде орындалды. |
| Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі | ведомстволық деректер | 2022 жылғы деңгейден % | 18 | 19,27 | **Орындалды**Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі **19,27%** құрады. |
| ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мәдени мұра нысандарының санын ұлғайту | ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мәдени мұра тізімі | бірлік | 10 | 10 | **Орындалды**Қазіргі уақытта ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мәдени мұра тізімінде Қазақстанның 10 нысаны бар. |
| Ғылыми-реставрациялау жұмыстары жүргізілген Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің үлесін ұлғайту | ведомстволық деректер | % | 16 | 16,06 | **Орындалды**2023 жылы 249 нысанның 40 ғылыми-реставрациялау жұмыстары жүргізілді, бұл **16,06%** құрайды. |
| Еліміздің жалпы кинопрокатында қазақ тіліндегі фильмдердің үлесін арттыру | ведомстволық деректер | 2022 жылғы деңгейден % | 16 | 16,1 | **Орындалды** Еліміздің жалпы кинопрокатында қазақ тіліндегі фильмдердің үлесі **16,1%** құрады. |
| **2-Стратегиялық бағыт. Қоғамдық сананы жаңғырту** |
| **Саланың дамуын сипаттайтын макроиндикаторлар:** |
| Қоғамдық даму индексі | Әлеуметтік.зерттеу | Индекс / балл | 0,700 | 0,701 | **Орындалды**  |
| Халықтың пікірін есепке алу индексі және Дүниежүзілік Банктің мемлекеттік органдарының есептілігі (Voice and Accountability) | Дүниежүзілік Банктің Деректері | процентиль | 35,0 | - | **Нақты деректер жоқ**Дүниежүзілік Банктің сайтына сәйкес, индекс бойынша нақты деректер 2024 жылдың қыркүйегінде қалыптастырылады. |
| Дүниежүзілік Банктің саяси тұрақтылық және зорлық-зомбылық/терроризм индексі | Дүниежүзілік Банктің Деректері | процентиль | 49,0 | - | **Нақты деректер жоқ**Дүниежүзілік Банктің сайтына сәйкес, индекс бойынша нақты деректер 2024 жылдың қыркүйегінде қалыптастырылады |
| «Ақпарат және байланыс» саласындағы еңбек өнімділігінің өсуі | Статистикалық деректер | 2019 жылғы бағадағы 2019 жылғы деңгейден % өсім | 23,8 | - | **Нақты деректер жоқ**Статистикалық жұмыстардың 2024 жылға арналған жоспарына сәйкес (ҚР ҰСБ СЖРА басшысының м.а*.* 2023 жылғы 30 маусымдағы № 109 бұйрығы) экономикалық қызмет бойынша Қазақстан Республикасы бойынша еңбек өнімділігі бойынша жылдық деректер 2024 жылғы тамызда қалыптастырылады. |
| **Мақсат 2.1.** Қоғамдық сананы жаңғырту және қоғамды дамыту үшін жағдайлар жасау |
| Бюджеттік бағдарламалармен өзара байланысты нысаналы индикаторлар: |
| Конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету дәрежесі | Әлеуметтік. Зерттеу | % | 79,32 | 79,32 | **Орындалды**«Қазақстан халқының дін саласындағы мемлекеттік саясатты бағалауы» әлеуметтік зерттеуінің қорытындысы бойынша конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету дәрежесі **79,32%** құрады. |
| Этносаралық келісімді қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатқа халықтың қанағаттану деңгейі | Әлеуметтік. Зерттеу | % | 87,21 | 87,22 | **Орындалды**Жүргізілген әлеуметтанулық зерттеу қорытындысы бойынша халықтың этносаралық келісімді қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі **87,22%** құрады. |
| Халықтың мемлекеттік жастар және отбасы саясаты шараларын қолдау деңгейі | Әлеуметтік. зерттеу | % | 47,90 | 48,08 | **Орындалды**Жүргізілген әлеуметтанулық зерттеу қорытындысы бойынша халықтың мемлекеттік жастар және отбасылық саясат шараларын қолдау деңгейі **48,08%** құрады. |
| Халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларымен қамту | ВедомстволықдеректерМАМ | % | 62,0 | 65,97 | **Орындалды**2023 жылдың қорытындысы бойынша халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларымен қамту **65,97%** құрады. |
| Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған халықтың үлесі | Әлеуметтік. зерттеу | % | 66,8 | 67,08 | **Орындалды**Жүргізілген социологиялық зерттеудің қорытындысы бойынша азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын оң бағалаған халықтың үлесі **67,08%** құрады. |
| БАҚ-та мемлекеттік саясатты жариялауға халықтың қанағаттану деңгейі | Әлеуметтік. зерттеу | % | 69,0 | 69,4 | **Орындалды**Қазақстандық БАҚ-та мемлекеттік саясатты жариялауға қанағаттанудың жалпы көрсеткіші 2023 жылы 18 жастан асқан халықтың **69,04%** құрады. |
| Тұтынушылардың сұраныс деңгейіотандық ақпараттық өнімдер | Әлеуметтік. зерттеу | % | 70 | 70,05 | **Орындалды**2023 жылғы зерттеу қорытындысы бойынша 18 жастан асқан тұрғындарда отандық ақпараттық өнімге сұраныс деңгейінің көрсеткіші **70,05%** құрады. |
| Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратумен қамту | ВедомстволықдеректерМАМ | % | 93,08 | 93,14 | **Орындалды**2023 жылдың қорытындысы бойынша ЦЭТХТ халықты қамту деңгейі **93,14%** құрады. |
| Гендерлік теңдікті ілгерілету, әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықтың хабардарлық деңгейі | Әлеуметтік. зерттеу | % | 27 | 27,14 | **Орындалды**2023 жылғы зерттеу қорытындысы бойынша гендерлік теңдікті ілгерілету, әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықтың хабардарлық деңгейінің көрсеткіші **27,14%** құрады. |

**2. Қаржы қаражатының игерілуі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көздері** | **Жоспар,** **млн.теңге** | **Нақты,** **млн.теңге** | **Пайдаланылмау себептері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Республикалық бюджет | 163 901 | 161 902,1 | Министрліктің 2023 жылғы түзетілген бюджеті **165 132,5 млн. теңгені** құрайды,оның ішінде:*Ұлттық қор есебінен 5 384,0 млн.теңге; Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен 1 231,6 млн. теңге.***Орындау** **163 133,7 млн.теңгені** немесе **98,8%**-ды құрайды (*Ұлттық қор есебінен атқарылу сомасы 4 781,4 млн. теңге; Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен нысаналы трансферт есебінен атқарылу сомасы 1 231,6 млн. теңге).***Орындалмауы** негізгі себептер бойынша **1 998,8 млн. теңге** сомасын құрайды:**602,6 млн. теңге - Ұлттық қор есебінен**, жұмыстарды жүргізу (қызметтер көрсету) кестесінен артта қалуға байланысты;**235,2 млн. теңге - бюджет қаражатын үнемдеу есебінен** *(еңбекақы, салықтар мен аударымдар, іссапар шығыстары бойынша үнемдеу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу);***265,2 млн. теңге – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері;****7,0 млн. теңге – мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар өтпеген;****682,4 млн. теңге - төлем құжаттарын ұзақ келісу;****41,3 млн. теңге** - дұрыс ресімделмеу, ерекшелікті дұрыс қолданбау, ақша алушылардың деректемелерінің сәйкес келмеуі және т. б. себебінен **құжаттарды орындамай қайтару;****1,9 млн. теңге - жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеу;****48,2 млн. теңге - қазынашылық органдарына төлем шоттарын кеш ұсыну;****46,9 млн. теңге - көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін төлем жүргізілді;****68,1 млн. теңге - сот талқылаулары.** |
| ҚР Үкіметінің резерві | 1 231,6 | 1 231,6 |
| **Барлығы** | **165 132,6** | **163 133,7** |

**3. Аналитикалық жазба**

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен *(бұдан әрі – Министрлік)* **қайта ұйымдастырылғанға** дейін Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспары әзірленді. *(бұдан әрі - Даму жоспары)* Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 29.12.2022 ж. № 565 бұйрығымен бекітілген.

Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 28.04.2023 ж. 150-НҚ, 13.11.2023 ж. № 442-НҚ, 16.01.2024 ж. № 19-НҚ бұйрықтарымен Даму жоспарына 2023 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау және түзету шеңберінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Министрліктің 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарының 24 нысаналы индикаторы мен 11 макроиндикаторын іске асыруға 2 стратегиялық бағыт айқындалды *«Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, мұрағат ісін, ономастикалық және геральдикалық қызметті жетілдіру» және «Қоғамдық сананы жаңғырту».* Стратегиялық бағыттарға қол жеткізу үшін 2 стратегиялық мақсат көзделген «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ономастикалық және геральдикалық қызметті және мұрағат ісін қамтамасыз ету» және «Қоғамдық сананы жаңғырту және қоғамды дамыту үшін жағдай жасау».

22 нысаналы индикаторға толық көлемде қол жеткізілді және 5 макроиндикатор, 2 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген. Қалған 6 макроиндикатор бойынша 2023 жылдың қорытындысы бойынша деректер кейінгі мерзімдерде жарияланатын болады.

**Проблемаларды шешу дәрежесі және мақсаттарға қол жеткізу, құжатты іске асырудың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері туралы ақпарат**

**Мәдениет саласы**

2023 жылы Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі мәдени саясатының Тұжырымдамасы бекітілді.

44 мәдениет нысандарының құрылысы және 260 мәдениет нысандарына жөндеу жұмыстары аяқталды.

2023 жылы 64 мыңға жуық жұмысшының жалақысы 45*% (* ға өсті *(2021 жылғы деңгейден).*

Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрына және Мемлекеттік тарихи-мәдени мұражай-қорығына«Әзірет Сұлтан» мәртебе берілді «Ұлттық» ». Осылайша, осы ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы 75% - ға ұлғайтылатын болады.

30 жылда алғаш рет 8 мәдениет қайраткеріне «Халық әртісі» құрметті атағы берілді.

«Этносаралық және мәдениетаралық бірлік саласындағы мәдениет пен өнер саласындағы үздік жұмыстар мен туындылар үшін» сыйлығы тағайындалды.

2023 жылғы 1 желтоқсанда «Рухани қазына – 2023» республикалық фестивалі өткізілді, оның қорытындысы бойынша мәдениет саласындағы 29 қызметкер марапатталды

2023 жылғы 23 желтоқсанда 4 номинация бойынша «Ұмытай» ұлттық өнер сыйлығы өткізілді *(«Театр өнері», «хореографиялық өнер», «музыкалық-орындаушылық өнер», «бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнер»).*

Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығы және Қазақстанның Египеттегі мәдени күндерінің аясында Каир қаласында Сұлтан аз-Захир Бейбарыс мешітінің ашылу салтанаты өтті.

Өзбекстанда, Әзірбайжанда Қазақстанның мәдениет күндері өткізілді.

Бейжіңде (ҚХР) «Бір белдеу, бір жол»халықаралық жобасының 10 жылдығына орай көшпелі көрме өткізілді.

6 нысанды ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік Мұра Тізіміне енгізу жұмыстары жалғасуда.

2023 жылғы 16-24 Мамырда Канн қаласында (Франция) Қазақстанның Ұлттық павильоны ашылды. 2023 жылдың 12 шілдесінде Францияда "Адемоканы оқыту" фильмі жарық көрді.

Сонымен қатар 6 фильм*(«Баурына салу», «Паралимпиец», «Братья», «Обучение Адемоки, документальные фильмы «Аркау-Озок», Сократы»)* халықаралық кинофестивальдерде марапаттарға ие болды*.*

 «Мәдениет туралы» және «кинематография туралы»заңдарға түзетулер топтамасын қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

2023 жылдың қорытындысы бойынша республика бойынша «оқушының мәдени нормативі» мәдени-білім беру жобасы және «Ұлағатты ұрпақ» жобасы шеңберінде оқушыларды қамту 62,54 % құрайды *(бұл – 2 257 666 оқушы, жалпы республика мектептері бойынша балалар саны-3 609 706).*

Сондай-ақ, негізгі орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, мәдениет және өнер саласындағы жоғары білім беру ұйымдарында білім алушылар үшін республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдар ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізілуде:

**- негізгі орта білім:**

005 «мәдениет пен өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде мәдениет және ақпарат министрлігіне ведомстволық бағынысты **960** баланың жалпы орташа жылдық контингенті бар 2 республикалық мектеп-интернат жұмыс істейді.

*Анықтама:* *«Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты» РММ*

*«Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты»*

Оның ішінде 2023 жылы халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары **110** (11,46%) оқушы болды.

**- техникалық және кәсіптік білім:**

006 «техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және мәдениет және өнер саласында білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде мәдениет және өнер саласында кадрлар даярлау бойынша 4 республикалық колледж жұмыс істейді.

*Анықтама:«Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстард-цирк колледжі РММК*

*«Александр Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі» РММК*

 *«Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі» РММК*

*«Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі» РММК.*

2023 жылы білім алушылардың жалпы орташа жылдық контингенті **1666** адамды құрайды, оның **193**-і (11,58 %) мам ТжКБ ұйымдарының оқушылары халықаралық және республикалық конкурстар мен олимпиадалардың жүлдегерлері мен лауреаттары атанды.

**- жоғары білім:**

041 «мәдениет және өнер саласында кадрлар даярлау» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 2023 жылы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары бөлінісінде мәдениет және өнер саласында жоғары білім алатын білім алушылардың орташа жылдық саны **5040** адамды құрайды:

*Анықтама:* *«Қазақ ұлттық өнер университеті» РММ-1845 (бакалавриат 1715, магистратура 110, докторантура 20);*

*«Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ-1899 (бакалавриат 1773, магистратура 109, докторантура 17);*

*«Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК-173 (бакалавриат 144, магистратура 23, докторантура 6);*

*«Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы» РММ-1123 (бакалавриат 1032, магистратура 80, докторантура 11).*

2023 жылы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары бөлінісінде мәдениет және өнер саласында жоғары білім алатын республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдердің жеңімпаздарының саны **667** (13,23 %) адамды құрайды.

**Архив, құжаттама және кітап ісі саласы**

Республикада **230** мемлекеттік мұрағат жұмыс істейді, оның ішінде
**5** республикалық және **225** облыстық, қалалық, аудандық мұрағаттар.

**500 мың сақтау бірлігіне** арналған мұрағат ғимараттарының қажеттілігін ескере отырып, үлгілік **ЖСҚ** әзірленді және бірнеше рет пайдалану үшін республикалық «дайын құрылыс жобаларының тізіліміне» енгізілетін болады.

Жамбыл облысында 200 мың сақтау бірлігіне арналған Қордай аудандық мұрағатының құрылысы аяқталды.

2023 жылғы 23 қазанда «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Балалар әдебиеті» номинацияларында мәдениетаралық және этносаралық бірлікті нығайту бойынша әдебиет және журналистика саласындағы үздік жұмыстары үшін сыйлық тағайындалды.

*За особый вклад в развитие литературы 6 писателям (т. Абдикулы, С. Елубаеву, Б. Нуржекееву, С. Сматаеву, А. Аширову, л. Шашковой) присвоено почетное звание «Народный писатель Казахстана».*

2023 жылғы 14 Желтоқсанда 7 номинация бойынша «Айбоз» ұлттық әдеби сыйлығы *(«Үздік проза», «Үздік поэзия», «Үздік драматургия», «Үздік әдеби аударма», «балаларға арналған Үздік шығарма», «үздік комикс» және «үздік кітап дизайны»*) өткізілді, әр номинация бойынша жүлде қоры бар 5 млн теңгеден.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 425 Жарлығына сәйкес жас қазақстандық жазушылар мен ақындарға арналған арнайы президенттік әдеби сыйлықтың жеңімпаздары жарияланды.

1) *«Проза» - «Квант» номинациясы бойынша Досхан Жылқыбаев;*

2) *«Поэзия» номинациясы бойынша - «Қалалық құстар» өлеңдер топтамасы» Еділбек Дүйсенов;*

3) *«Драматургия» номинациясы бойынша - «Тау көтерген толағай» Айтолқын Әшімова;*

4) *«Балалар әдебиеті» номинациясы бойынша - - «Атың озсын, азамат!» Олжас Қасымов.*

Еліміздің мемлекеттік кітапханаларына тегін таратылатын 11 тақырыптық бағыт бойынша жалпы таралымы 354 мың дана болатын 134 кітап атауы шығарылды.

Республикалық Кітапханалар түрлі бағыттар бойынша 900-ден астам іс-шара өткізді. Оның ішінде 700-ден астам оқырман конференциялары мен дөңгелек үстелдер, 200-ден астам кітап көрмелері мен презентациялар бар. Бір жыл ішінде республикалық кітапханаларда 88 мыңнан астам оқырман тіркелген.

Ономастика саласында қолданылатын «**Тарихи тұлғалар**» тізбесі өзектендірілді. Бұл тізімді өңірлік деңгейде пайдаланылатын тарихи тұлғалардың тізімімен толықтыру жоспарлануда.

2023 жылы Республикалық ономастика комиссиясының 4 отырысы өткізілді. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстары негізінде барлығы 135 ұсыныс қаралды *(26 объект, 16 станция, 4 аудан, 1 қала, 88 құрамдас бөлік).*

2023 жылғы 3 қаңтарда Қылмыстық кодекстің 372-бабына «Мемлекеттік рәміздерді қорлау» бабы бойынша өзгерістер енгізілді, жаза қатаңдатылды (2 мың АЕК-тен 3 мың АЕК-ке дейін, қоғамдық жұмыстарға тарту сағат 600-ден 900-ге дейін ұлғайтылды).

Өңірлік рәміздерді әзірлеу мен бекіту жүйесін ретке келтіру мақсатында **Парламент Мәжілісінің қарауына** «жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» қолданыстағы заңға өзгерістер енгізілді.

***Дін саласы***

Жалпы Мәдениет және ақпарат министрлігі (*бұдан әрі - Министрлік*) дін саласындағы қызметі **үш негізгі бағыт** шеңберінде іске асырылады: **ақпараттық-түсіндіру,** **оңалту жұмыстары және интернет кеңістікте діни экстремизмнің алдын алу және қарсы насихаттау.**

Министрлік дін саласында ел дамуының зайырлылық қағидаттарын ілгерілету, дінаралық және конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету, Интернет желісінде мақсатты түсіндіру және ағарту жұмыстарын тұрақты негізде жүзеге асыруда.

2023 жылы жергілікті атқарушы органдар діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, конфессияаралық келісімді ілгерілету және қазақстандық қоғамның зайырлы құндылықтарын нығайту жөніндегі жұмыстарда пайдаланылатын **17 213** түрлі форматтағы *(бейне, фото, мәтін)* материалдар дайындады.

 БАҚ-та **4 546** материал жарияланды, оның **349** республикалық, **4197** жергілікті деңгейде. Танымал әлеуметтік желілерде **104 373** жарияланым орналастырылды. Діни экстремизм мен терроризмді насихаттайтын контенттерді анықтау мақсатында интернет-кеңістікке тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі.

Қазақстандық интернет пайдаланушылар үшін **27 000** заңсыз материалдар өшіріліп, **267** материал бұғатталды.

 «Талдамалық интернет карта» ақпараттық жүйесі арқылы  әлеуметтік желілерде деструктивті топтарға тіркелген қазақстандықтар анықталып, оларға жүргізілген мекенжайлық ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде 4-тоқсанда жоғарыда аталған топтардағы отандық **пайдаланушылардың** **саны төмендеді.**

Атап айтқанда, Instagram желісінде аталған топтарға тіркелгендер **359 756** мыңға, яғни **21,9%-ға** азайып, жыл қорытындысы бойынша олардың жалпы саны
**1 279 412** көрсетті.  ВКонтакте-де пайдаланушылар саны **2100-**ге төмендеп, ағымдағы кезеңде **255 522** аккаунтты құрады.

Бұдан басқа, радикалды топтардың азаюы үрдісі де орын алуда. Мысалы, «Instagram» әлеуметтік желісінде (*69 топқа немесе 3,9% - ға азайып*), жалпы **1163** топты құрады. «ВКонтакте» платформасында (*4 топқа немесе 0,3%-ға төмендеп*), **1180** топ қалды.

Министрлік жергілікті жерлерде дін мәселелері бойынша өңірлік ақпараттық-түсіндіру топтарының (*бұдан әрі - АТТ*) қызметін үйлестіруді қамтамасыз етеді.

Министрлік **3049** лектордан тұратын **229** өңірлік АТТ-ның қызметін үйлестіруді қамтамасыз етті. 2023 жылы **1 млн. 800** мыңнан астам адамды қамти отырып, **42 мыңнан** аса іс-шара ұйымдастырды, оның ішінде жастар арасында **600 мыңнан** аса адамды қамти отырып, **9 мыңнан** астам іс-шара ұйымдастырылды.

Жалпы, өңірлік АТТ жұмысында азаматтардың ең проблемалы және әлеуметтік осал санаттары – жастарға студенттік, жұмыс істейтін, жұмыссыз және маргиналды, көп балалы отбасылар, таксопарк, автопарк қызметкерлері, әйелдер жамағаттары, азаматтардың жұмыссыз санаттары, сондай-ақ мешіттердің жамағаттары баса назар аударылады.

Радикалды діни идеологиядан зардап шеккен адамдарды, оның ішінде «Жусан» арнайы операциялары шеңберінде террористік белсенділік аймақтарынан оралған әйелдерді теологиялық-психологиялық оңалту аясында жоспарлы түрде жұмыс түрде жүргізілуде. Террористік белсенділік аймақтарынан оралған азаматтар арасынан радикалды көзқарастардан бас тартудың және дәстүрлі дін нормаларын қабылдаудың оң үрдісі байқалады.

Өңірлердің мәліметтері бойынша қайтарылған әйелдердің **96%** - ы (*189-әйелдің 182-і*) радикалды көзқарастан бас тартылды (*жалпы репатрианттар саны – 191, оның ішінде 2 қайтыс болды*).

Министрліктің, әкімдіктің және ҚМДБ-ның үйлесімді жұмысының нәтижесінде 2023 жылы оңалту іс-шараларымен **20 591** ДДА ұстанушысы қамтылды, оның ішінде: дәстүрлі дін нормаларына – **1 583** (*жергілікті ҰҚКД расталған*), қазақстандық қоғамның құндылықтарына – **5 092** бейімделді.

 Министрліктің үйлестіруімен 2023 жылы дін саласында бірнеше іс-шаралар өткізілді. Мәселен, 2023 жылдың қазан айында **Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезі Хатшылығының ХХІ** отырысы өтті.

 Хатшылық отырысында Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII съезінің қорытындылары бойынша пікір алмасу, сондай-ақ 2023-2033 жылдарға арналған Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері Съезінің даму Тұжырымдамасы талқыланды.

 Съездің ХХІ Хатшылығының жұмысына Египет, Әзірбайжан, Пәкістан, Иран, Израиль, Қытай, Моңғолия, Жапония, Үндістан және т.б. елдерден ислам, христиандық, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, синтоизмнен Әлемдік және дәстүрлі діндердің діни лидерлері қатысты.

       Діни білім беру саласындағы мәселелер оңтайландырылды. Дін саласындағы 14 кәсіп бойынша «Діни қызмет саласында» кәсіби стандарт бекітілді.

 Дінтанушы-психолог мамандарын даярлау мақсатында және теолог-психологтар. Л. Н. Гумилева гуманитарлық ғылымдар, «Дінтану және теология» білім беру бағдарламалары тобының магистратура деңгейі бағыты бойынша **«Діндер психологиясы»** білім беру бағдарламасын әзірледі.

 Министрліктің жүйелі жұмысының нәтижесінде барлық облыстарда дербес мемлекеттік мекемелер ретінде **Дін істері басқармалары** құрылды және қайта құрылды.

 Дін саласын реттеуді қамтамасыз ету шеңберінде Қазақстан Республикасының дін саласындағы 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік саясат тұжырымдамасын жалғастыра отырып, ҚР Дін саласын дамытудың маңызды проблемалары мен басымдықтарын көрсете отырып, **жаңа стратегиялық құжаттың** жобасы әзірленді.

 2023 жылы дін саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары туралы қоғамдық пікірді зерделеу және оны іске асырудың тиімділігін бағалауды айқындау мақсатында Министрліктің тапсырысы бойынша **«Қазақстан халқының дін саласындағы мемлекеттік саясатты бағалауы»** тақырыбында әлеуметтік зерттеу жүргізді.

 Зерттеу 2023 жылдың 2,3,4 тоқсанында жүргізілді, респонденттер саны - 4500 адам (*тоқсан сайын 1500 адам*).

 2023 жылғы әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша жалпы дінге сенушілердің жалпы саны – 88% құрады, оның ішінде: мерекелер мен кейбір діни формальдылықтарды сақтаумен ғана шектелетін – 66,8%, тәжірибелі сенушілер, барлық рәсімдерді қатаң сақтайтындар - 21,2% құрады. Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін қалай түсінесіз – 71,9%.

 Сондай-ақ, жүргізілген зерттеу жалпы дінге сенушілер мен халықтың дін саласындағы мемлекеттік саясатты қолдау деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Зерттеу негізінде талдамалық есеп дайындалып, мемлекеттік органдарға мемлекеттік-конфессиялық саясатты одан әрі ілгерілету бойынша ұсынымдар әзірленді.

Министрліктің 2023 жылға арналған Даму жоспарына сәйкес **«Конфессияаралық келісімді қамтамасыз ету дәрежесі»** - **79,32%** нысаналы индикаторына қол жеткізілді.

***Этносаралық қатынастар саласы***

Министрлік жұмысының басымдықтарының бірі елдегі этносаралық келісімді сақтау және нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады.

Қазақстан халқы Ассамблеясын дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы және оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары іске асырылуда.

Ұлт құрылысы процесінің ағымдағы жай-күйін талдай отырып, талдамалық баяндама дайындалды.

Ұлт бірлігін нығайту және қоғамдық келісімді қамтамасыз ету жөніндегі жемісті жұмысы үшін «Ел бірлігі» ордені, сондай-ақ «әдебиет және журналистика саласындағы үздік жұмыстары үшін» және «мәдениет және өнер саласындағы үздік туындылары үшін»сыйлықтары құрылды.

Этносаралық қатынастар саласында аналитикалық және болжамдық жұмысты күшейту жөнінде шаралар қабылданды. 2023 жылы еліміздің барлық өңірлеріндегі этносаралық ахуал мәселелері бойынша 3 әлеуметтанулық және талдамалық зерттеулер жүргізілді.

Терең далалық зерттеулер жүргізу үшін еліміздің 10 өңіріне (Алматы, Түркістан, Маңғыстау, Жамбыл, Павлодар, Қостанай облыстары, Жетісу облысы, СҚО, БҚО және ШҚО) мониторингтік сапарлар жүзеге асырылды.

Министрлік қызметінің маңызды бағыты этносаралық шиеленісті анықтау және алдын алу, этносаралық негізде қандай да бір инциденттерге жол бермеу болып табылады.

Өңірлік әкімдіктер жұмыста бірыңғай тәсілдерді қалыптастыру мақсатында Министрлік әзірлеген этносаралық қатынастарды дамыту жөніндегі әкімдіктердің 2023 жылға арналған кешенді ведомствоаралық жұмыс жоспарын іске асыруда.

Әрбір өңір бөлінісінде этносаралық қатынастарға теріс әсер ететін бар проблемаларға талдау жүргізілді, олардың негізінде өңірлік әкімдіктермен бірлесіп өңірлердің этноәлеуметтік шиеленістерінің картасы өзектендірілді.

Этносаралық шиеленістің алдын алу үшін этномедиаторларды дайындау бойынша жүйелі жұмыс ұйымдастырылды. 2023 жылы жергілікті деңгейде Халықпен жұмыс істеу үшін барлық өңірлерден 1 380 тыңдаушы *(мемлекеттік қызметшілер, оқу орындарының қызметкерлері және т.б.)* оқытылды.

Этносаралық қатынастар саласының ең өзекті тақырыптары бойынша 8 әдістемелік құрал әзірленіп, өңірлерге жіберілді.

Республикалық ақпараттық-түсіндіру тобы құрылды

сарапшылар, ломдар және т. б. қосылған этносаралық салада этносаралық қатынастар саласындағы АТТ жұмыс жоспары әзірленді

2023 жыл, этносаралық қатынастар саласындағы неғұрлым өзекті мәселелер бойынша АТТ-ның әдістемелік ұсынымдары мен ұсынылатын тақырыптарының тізбесі өңірлерге бағытталған.

Республикалық ақпараттық-түсіндіру тобы мүшелерінің түрлі іс-шараларға қатысуы және сөз сөйлеуі қамтамасыз етілді *(«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым»халықаралық жобасы («Болашақ үшін есте сақтау»),Дүнген этносының қазақ жеріне қоныс аударуының 145 жылдығына арналған «Қазақстан-Орталық Отанымыз», ұлт құрылысын қалыптастырудың ғылыми тәсілдері: мемлекет басшысының ҚХА XXXII сессиясындағы негізгі тапсырмасы «тақырыбындағы ҚХА Ғылыми-сараптамалық кеңесінің кеңейтілген отырысы; республикалық, өңірлік және қалалық этномәдени бірлестіктерге арналған» стратегиялар мен тактикалар « тақырыбындағы семинар-тренинг Қырғыз Республикасының Жогорку Кенеш делегациясымен кездесу;» Қазақстан ұйғырларының республикалық бірлестігі «республикалық қоғамдық бірлестігінің жыл сайынғы есептік конференциясы, ҚР Парламентінің» Бір ел – бір мүдде депутаттық тобының мүшелеріне арналған этносаяси сауаттылық жөніндегі семинар және т. б.).*

Өңірлік ақпараттық-түсіндіру топтарының қызметіне талдау жүргізілді, тиісті ұсынымдар әзірленді.

Бұдан басқа, жоспарланған семинарлар мен семинар-тренингтердің жоспар-кестесі жасалды, оған сәйкес өңірлерде аудандар мен ауылдық округтер әкімдіктері үшін ақпараттық-профилактикалық жұмыс бойынша 20-дан астам әдістемелік семинарлар өткізілді. 2023 жылы ақпараттық кеңістікте этносаралық қатынастарды, Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті дамыту бойынша 10 мыңнан астам материалдар жарияланды.

Еңбекминімен бірлесіп 2023 жылы жергілікті деңгейде «Қоғамдық келісім» КММ-нің 489 қызметкерінің жалақысын 50-ға арттыру көзделген (110 000-115 000-нан 160 000-165 000 теңге).

Қазақстандық этностарды интеграциялаудың негізгі институты ретінде ҚХА жұмысы жетілдірілуде.

*2023 жылы ҚХА құрылымдары 500 мыңнан астам адамды қамтитын 12 мыңнан астам іс-шара өткізді (ҚХА-ның ХХХІІ сессиясы, ҚХА Кеңесінің 2 отырысы, Алғыс айту күніне арналған Форум, ҚХА – ның «Тарихтан тағылым-өткенге тағзым»халықаралық жобасы Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай «Болашақ үшін естелік», ҚХА этномәдени бірлестіктеріне арналған Тіл мектебі, этномәдени бірлестіктердің қатысуымен Бейбітшілік пен келісім жолының «халық экспедициясы» жобасы, ҚХА Журналистер клубы, этномәдени бірлестіктердің қатысуымен «Мың бала» республикалық мәдени-ағарту жобасы, ҚХА медиация кеңесі, республикалық Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделін насихаттау бойынша лекторий, этножурналистика саласындағы «Шаңырақ» конкурсы, мемлекеттік тілді еркін меңгерген этномәдени бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен «Ұлы даланың ұлттық тілі» форумы, «Бір ел» ҚХА тарихи-ағартушылық жастар жобасы, «Бірлік» ҚХА халықаралық жастар лагері, Республикалық әдістемелік Директорлар кеңесі Республикалық Аналар кеңесінің отырысы, республикалық өңірлік «Ақсақалдар кеңесі» отырысы және т.б.).*

**Жастар саясаты**

Жастар саясатын іске асыру мемлекет қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңға тұжырымдамалық түзетулер қабылданды. Осы Заңның негізгі новеллаларының бірі жастардың жасын 35 жасқа дейін ұлғайту болып табылады. Осылайша, жастарды мемлекеттік қолдау шараларымен қамту 1,5 есе 3,7 млн. адамнан 6 млн. адамға дейін кеңейтіледі.

Осы Заңды іске асыру үшін 2023 жылы «жастарды дамыту индексі» енгізілді, оның қорытындысы 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында болады. Бұл индекс мүдделі мемлекеттік органдардың жастармен жұмысының тиімділігін бағалауға және олардың проблемаларын шешуге мүмкіндік береді (Жастар прогресінің жаһандық индексі-2021 (Youth Progress Index) деректері бойынша Қазақстан 63 орыннан (2017 ЖЫЛ) 54 орынға көтерілді, бұл ретте рейтингтің он екі негізгі құрамдас бөлігінің тоғызы оң динамикамен қамтылды).

Жастар саясаты саласында NEET санатындағы жастар ерекше назар аударуды талап етеді.

**Анықтама:** Статистикалық деректерге сәйкес Қазақстан Республикасының 15-34 жас аралығындағы жастардың жалпы санындағы NEET үлесі 2023 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша 7,1%–. құрады (2022 жылғы 3 шаршы метр-6,7%). Өсім жастардың жалпы санының 1,5 есеге артуына байланысты.

Жастардың осы санатымен жұмысты жүйелеу мақсатында Заңда «уақытша орналастырылмаған жастар» немесе NEET санатындағы жастар деген тиісті ұғым бекітілген. Бұл 2023 жылы оларды жұмысқа орналастыру, білім беру, біліктілігін арттыру бойынша атаулы жұмысты бастауға мүмкіндік берді.

2023-2029 жылдарға арналған мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы және оны іске асыру жөніндегі өңірлік жоспарлар бекітілді. Тұжырымдама шеңберінде жастарды қолдаудың қолданыстағы шараларын жетілдіру, заманауи құралдарды енгізу, қоғамдық ортаға бейімделу және басқа да инновациялар арқылы олардың тиімділігін арттыру жоспарлануда.

Жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшелерінің мемлекеттік органдардың бірінші басшыларымен кездесу кестесі бекітілді. Кеңестің көшпелі отырыстарының саны артты (Астана, Атырау, Петропавл, Семей қалаларында кеңестің 4 отырысы өткізілді).

Бүгінгі таңда «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығын бірыңғай республикалық ғылыми-әдістемелік орталық ретінде дербес ұйымға айналдыру мәселесі пысықталуда, ғылыми зерттеулер жүргізетін және мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыратын болады.

2023 жылы «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы министрліктің қолдауымен " мемлекеттік жастар саясаты туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 2) тармағына сәйкес «Қазақстан жастары» атты он бірінші ұлттық баяндама әзірледі.

Талантты жастарды мемлекеттік қолдау мақсатында жемісті ғылыми, шығармашылық, сондай-ақ жоғары спорттық жетістіктері үшін жыл сайын **«Дарын»мемлекеттік жастар сыйлығы беріледі.**

2023 жылдан бастап сыйлықты беру мәселелері Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен реттеледі.

Сондай-ақ, марапаттау ережелеріне бірқатар түзетулер енгізілді, бұл айтарлықтай оң өзгерістерге әкелді.

Сонымен қатар, жастардың жасын 35 жасқа дейін ұлғайту бөлігінде «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантын беру қағидаларына түзетулер енгізілді.

2023 жылғы 20 желтоқсанда Ережеге сәйкес бизнес, ғылым, мәдениет, медиа және ақпараттық технологиялар саласындағы үздік 30 жобаның авторларына 3 млн.теңге сомасында «Тәуелсіздік ұрпақтары» гранттары табыс етілді.

**Отбасы саясаты**

Мәдениет және ақпарат министрлігі отбасылық құндылықтарды нығайту және отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында келесі жұмыстарды жүргізуде.

Адамгершілік құндылықтарды жаңғырту және отбасы мен некенің оң имиджін тәрбиелеу, отбасы мәртебесін арттыру мақсатында жыл сайын **«Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы өткізіледі.**

2023 жылы байқау жеңімпаздарын мерейтойлық марапаттау рәсімі өтті. 10 жыл ішінде байқауға Қазақстанның барлық өңірлерінен 20 мыңнан астам отбасы қатысты.

Ұлттық комиссияның қолдауымен жыл сайын **әкелердің республикалық форумы** өткізіледі. Ал биылғы жылдан бастап қазақстандық мерекелер **күнтізбесі Әкелер күні мен Аналар күнімен толықтырылды.**

Алдын алудың негізгі деңгейі-отбасын саналы түрде құру. 2023 жылы БҰҰ Халық қорымен (ЮНФПА) бірлесіп, қалаларда пилоттық жоба іске қосылды. Астана мен Шымкент некеге дейінгі тегін кеңес беру және некені тіркеуге өтініш берген азаматтарға отбасын жоспарлау және отбасылық психология, репродуктивті денсаулық, отбасылық бюджетті жоспарлау және басқа да маңызды мәселелер бойынша оқыту.

Бүгінде отбасыларға кешенді көмек көрсету үшін өңірлерде 68 отбасын қолдау орталығы (13 КМУ) жұмыс істейді.

Орталықтар «бір терезе»қағидаты бойынша психологиялық, әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетеді. Тек осы жылдың басынан бастап орталықтар **100 мыңнан астам кеңес берді.**

Министрлік ағымдағы жылы отбасын қолдау орталықтары үшін бірыңғай тұжырымдама жобасын әзірледі.

Жобаның міндеті-орталықтардың қызметін стандарттау. Оның тағы бір маңызды бағыты отбасын қолайсыз әлеуметтік ортадан шығару жөніндегі жұмыста ведомствоаралық өзара іс-қимыл құру болып табылады.

Қазіргі уақытта тұжырымдама жобасы талқылау кезеңінен өтуде. Келесі жылдан бастап жұмыстағы бірыңғай тәсілдер отбасын қолдаудың барлық орталықтарында енгізілетін болады.

**Қазақстанның 5 өңірінде** (Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Алматы, Ақмола облыстарында және Астана қаласында**) агрессорлармен жұмыс жөніндегі пилоттық жоба іске асырылды.**

Бүгінгі таңда агрессорлармен жұмыс бойынша оқыту тренингтерінен дағдарыс орталықтарының 70 қызметкері, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының 280 инспекторы, сондай-ақ аталған өңірлердің учаскелік инспекторлары өтті.

Бүгінгі таңда 5 облыста агрессорларға көрсетілген консультациялардың жалпы саны 375 құрайды (психологиялық – 250, заңды – 125).

Жоба канадалық «ODARA» әдістемесімен интеграцияда жүзеге асырылады, оның көмегімен агрессорларда қайталанатын зорлық-зомбылық әрекеттерін жасау тәуекелдерін болжауға болады.

Заңнаманы жетілдіру шеңберінде ашуды басқару бойынша міндетті психологиялық курс бойынша нормалар әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі заң жобасында ескерілген.

**Гендерлік саясат**

Тағы бір маңызды мәселе-гендерлік теңдікті ілгерілету, әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту.

Осы мақсатта біз Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын және тиісті іс-қимыл жоспарын іске асырамыз.

2023 жылдан бастап біздің министрлік гендерлік саясат саласындағы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен (ЭЫДҰ) Өзара іс-қимыл жөніндегі жауапты мемлекеттік орган болып белгіленді. ЭЫДҰ орталығының әлеуметтік институттар және гендер индексін (бұдан әрі – SIGI) қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізілді. 2023 жылы жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша Қазақстан әйелдерді кемсіту деңгейі төмен ел ретінде бағаланды (Sigi индексі 22% -. құрады).

Мемлекеттік органдармен бірлесіп БҰҰ бейіндік комитетіне әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы БҰҰ Конвенциясын орындау бойынша Қазақстан Республикасының 6-шы мерзімді баяндамасы дайындалып, ұсынылды.

Министрлік БҰҰ-ның гендерлік саясат саласындағы құрылымдарымен белсенді ынтымақтасады.

«БҰҰ-әйелдер» құрылымымен гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және Қазақстандағы барлық әйелдер мен қыздардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту мәселелері бойынша байланысты грантты іске асыру жалғастырылды. Осы жоба аясында 2023 жылы 23 іс-шара іске асырылды.

«Отбасы-тұрақты демографиялық дамудың негізі» атты халықаралық конференция өткізілді, VIII Республикалық Әкелер форумы, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 1325 қарары бойынша әскери қызметші әйелдер мен құқық қорғау органдарына, сондай-ақ бітімгершілік бөлімшелеріне арналған семинар - тренингтер, теңдік және кемсітпеушілік мәдениетін және гендерлік құзыреттерді оқытуға жәрдемдесу үшін хабардарлық пен әлеуетті арттыру бойынша мұғалімдерге арналған тренингтер; ер адамдар үшін оларды отбасылық өмірге тарту мақсатында; олардың практикалық дағдылары мен қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында ауылдық жерлерде тұратын әлеуметтік осал топтар.

Сонымен қатар, жоба шеңберінде сарапшылар гендерлік-құқықтық сараптаманы және білім беру саласындағы заңнаманы, ұлттық саясат пен бағдарламаларды талдауды, кемсітушілікке қарсы және оқу материалдарына гендерлік бағдарланған сараптаманы жүргізудің қолданыстағы тәсілдеріне талдау жүргізді. Қорытындысы бойынша құжаттар мен нормативтік құқықтық актілерге гендерлік аспектілерді енгізу бойынша ұсынымдар әзірленді. Жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына енгізу үшін «гендерлік зерттеулер» академиялық курсы мен магистрлік бағдарламасы әзірленді. Гендерлік теңдік, үй және ата-ана міндеттерін бөлу, отбасын жоспарлау және ерлер мен әйелдердің репродуктивті денсаулығын сақтау мәселелері бойынша некеге тұрған ерлі-зайыптылардың хабардарлығын арттыру тұжырымдамасы әзірленді.

Біз ТМД елдері арасында алғашқылардың бірі болып 2023 жылдың қазан айынан бастап БҰҰ Даму Бағдарламасымен бірлесіп мемлекеттік мекемелерде гендерлік теңдікке қол жеткізу бойынша сертификаттау бағдарламасын іске асыруды бастадық.

2023 жылы Министрліктің тапсырмасы бойынша өңірлерде 400-ге жуық адамды қамти отырып, әйелдер мен қыздардың саяси мүмкіндіктері мен көшбасшылық әлеуетін арттыру бойынша тренингтер сериясы өткізілді.

Сондай-ақ, есепті кезеңде жергілікті атқарушы органдар Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік отбасылық және гендерлік саясат бағыты бойынша 973,6 млн.теңге сомасына 158 әлеуметтік жобаны іске асырды.

Сонымен қатар, 2023 жылы қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша респонденттердің 51,9% - ы Қазақстанда гендерлік теңдік бар деп есептесе, респонденттердің 41,5% - ы Қазақстанда возможности мүмкіндіктері басым деп санайды. . Сондай-ақ, сауалнама халық арасында гендерлік стереотиптер мәселесі бар екенін көрсетті. Әйелдердің саяси мүмкіндіктерін кеңейтудегі кедергілердің бірі-гендерлік стереотиптер (20,7 %), оған сәйкес әйелдер табысты саясаткер бола алмайды.

Қазіргі проблемаларды шешу үшін Министрлік мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп гендерлік теңдік институтын нығайту, гендерлік саясат саласындағы халықты хабардар ету және гендерлік стереотиптерге қарсы күрес, әйелдердің саяси және көшбасшылық әлеуетін арттыру, мемлекеттік органдар, білім беру ұйымдары өкілдерінің, гендерлік саясат саласындағы сарапшылардың біліктілігін арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады.

***Креативті индустриялар саласында***

Қазіргі уақытта министрлік Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаевтың креативті индустрияларды дамыту жөніндегі тапсырмасын орындау бойынша кешенді және жүйелі жұмыс жүргізуде**.**

Министрлік 2023 жылы креативті индустриялар саласын дамытудың институционалдық базасын құрды. Мемлекеттік қолдаудың жеке пакетін әзірлеу және осы саланы дамыту бойынша шаралар қабылдануда.

2029 жылға қарай қол жеткізілетін стратегиялық нысаналы индикаторлар анықталды:

1. ЖІӨ-дегі креативті индустрияның ЖҚҚ үлесін 2-ге дейін ұлғайту%;

2. Креативті индустрияларда жұмыспен қамтылғандар үлесін 2,7-ге дейін ұлғайту %;

3. Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің санын 35% - ға ұлғайту.

Желтоқсан айында БҰҰДБ, Мәскеу қаласының мэриясымен бірлесіп, Мәскеу қаласының креативті индустриялар агенттігі дөңгелек үстелдер өткізді, оның шеңберінде креативті индустрияны дамыту және әлеуетті серіктестік жобаларды айқындау бойынша ұсыныстар таныстырылды.

Ел өңірлерінде қауымдастықтар мен сараптамалық кеңестер құрылады, сондай-ақ креативті саланы дамытуға және қолдауға бағытталған форумдар, көрмелер, жәрмеңкелер өткізіледі.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне креативті индустрияны қолдау және дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңының жобасы әзірленді, ол мемлекеттік органдардың функциялары мен өкілеттіктерін кеңейтуді көздейді.

Міндеттері таланттарды іздеу және қолдау, инфрақұрылымды дамыту, өнімдерді, зияткерлік қызмет нәтижелерін экспорттауға және коммерцияландыруға жәрдемдесу болып табылатын «Креатив хаб» халықаралық креативті индустрия орталығы" корпоративтік қорын құру бойынша мәселелер пысықталды.

«Қазпошта»АҚ базасында қосымша креативті хабтар құру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді;

Өңірлерде креативті индустрияларды дамыту бойынша сараптамалық кеңестер құру, сондай-ақ қазақстандық және халықаралық креативті индустрия сарапшыларының кәсіби тәжірибесімен алмасуға бағытталған халықаралық және республикалық форумдар өткізу мәселелері пысықталды.

***Қоғамдық сананы жаңғырту саласында***

Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері 2023 жылғы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпаратты келесі бағыттар бойынша ұсынды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының арнайы жобалары аясында 17 арнайы жоба іске асырылды. Барлық Арнайы жобалар бойынша халықты қамту көрсеткіші 65,97% құрады, жоспар бойынша көрсеткіш 62,0% деңгейінде бекітілді.

«Туған жер» арнайы жобасы. Есепті кезеңде барлығы 8 640 іс-шара өткізіліп, 3 655 408 адам қамтылды.

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» арнайы жобасы. Жоба аясында 210 414 адамды қамтитын 367 іс-шара өткізілді.

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» арнайы жобасы. Барлығы 353 293 адамды қамтитын 1084 іс-шара өткізілді.

«Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет»арнайы жобасы. Барлығы 848 680 адамды қамтитын 1 739 іс-шара өткізілді.

«Қазақ тілін латын әліпбиіне кезең-кезеңімен көшіру»арнайы жобасы. Барлығы 168 341 адамды қамтитын 1 062 іс-шара өткізілді.

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық». Барлығы 429 910 адамды қамтитын 1 543 іс-шара өткізілді.

«Ауыл-Әл Бесігіі» Арнайы Жобасы. Барлығы 347 189 адамды қамтитын 1 160 іс-шара өткізілді.

«Түркі әлемінің генезисі» арнайы жобасы. Барлығы 190 590 адамды қамтитын 600 іс-шара өткізілді.

«Мың жылдық Дала фольклоры мен музыкасы» арнайы жобасы. Барлығы 747 483 адамды қамтитын 2 126 іс-шара өткізілді.

«Мұрағат-2025» Арнайы Жобасы. Барлығы 295 850 адамды қамтитын 531 іс-шара өткізілді.

«Ұлы даланың ұлы есімдері»арнайы жобасы. Барлығы өткізілді

1 487 608 адамды қамтитын 5 805 іс-шара.

«Ұлы Даланың ежелгі өнер және технологиялар мұражайы» арнайы жобасы. Барлығы 925 іс-шара өткізіліп, 240 525 адам қамтылды.

«Экономика-қоғамның күші» арнайы жобасы. Барлығы 1 530 іс-шара өткізіліп, 1 164 245 адам қамтылды.

«Дәстүр мен ғұрып» арнайы жобасы. Барлығы 1 772 602 адамды қамтитын 4 072 іс шара өткізілді

Спецпроект «правовая культура». Всего проведено 2 656 мероприятий с охватом 570 049 чел.

«Туған жер» арнайы жобасы. Есепті кезеңде барлығы өткізілді

3 655 408 адамды қамтитын 8 640 іс-шара.

Индикатор бойынша көрсеткіштің асыра орындалуы 3,97% -. құрайды. Осы индикаторға қол жеткізуді министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп іске асырады. Мәселен, бірқатар өңірлердегі жобалар санын ұлғайту және тиісінше азаматтардың осы жобаларға қатысуын ұлғайту есебінен асыра орындау байқалады.

 2023 жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бірнеше жоба іске асырылды.

Сондай – ақ «тұлғалық даму», «ұлттық бірегейлікті және халықаралық позициялауды сақтау», «мемлекетті, азаматтық қоғамды және жергілікті қоғамдастықтарды дамыту» бағыттары бойынша іс-шаралар өткізілді (республика бойынша-13 076 006 адамды қамтитын 35 050 іс-шара).

Барлығы 40163 материал тіркелген, оның ішінде республикалық БАҚ – та – 3 226 материал, өңірлік БАҚ-та – 8073 материал, интернет-ресурстарда-32 361 жарияланым. Бағдарламаны іске асыру бойынша ақпараттық насихатта Алматы қаласы, Ақмола, Алматы және Ақтөбе облыстары көш бастап тұр. Белсенділіктің төмендігі Астана, Шымкент қалаларында және Қызылорда облысында байқалды.

***Азаматтық қоғам саласында***

Министрлік азаматтық қоғамды дамытуға және мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының диалогтық форматын дамытуға бағытталған кешенді және жүйелі жұмыс құрды және іске асыруда.

2023 жылдың қорытындысы бойынша азаматтық қоғамды дамыту тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі жоспардың 20 тармағы толық орындалды, 2025 жылға дейін жыл сайынғы бақылауда іс-шаралар жоспарының 13 тармағы бар.

2023 жылы тұжырымдаманы іске асыру бойынша бірқатар міндеттерге қол жеткізілді.

Азаматтық қоғам институттарының дамуына ықпал ететін құқықтық реттеу, институционалдық қамтамасыз ету құралдарын жетілдіру жөнінде шаралар қабылданды.

2023 жылы «қоғамдық бақылау туралы» Заң, сондай-ақ онлайн-петициялардың бірыңғай заңды институтын құру мақсатында түзетулер қабылданды.

Жаңа қоғамдық бақылау институттары мен онлайн-петициялар бөлігіндегі түзетулер «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асырудағы елеулі қадам болады. Қоғамдық бақылау мемлекетке балама болады және ҮЕҰ рөлін едәуір арттыруға және азаматтар мен мемлекеттің өзара іс-қимылының сапалы жаңа қағидаттарын құруға мүмкіндік береді.

2023 жылы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық бірлестіктер және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін адамдарды әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданды. Заңмен азаматтардың бірлестіктер бостандығына құқығын кеңейту бойынша түзетулер қабылданды, атап айтқанда қоғамдық бірлестіктер үшін құрылтайшылар саны 10-нан 3 адамға дейін қысқарды.

Қоғамдық кеңестердің құрамы 90% - ға жаңартылды. Азаматтық сектордың қоғамдық кеңестердегі өкілдігі 23,5% - ға кеңейтілді және қазіргі уақытта 86% -. құрайды.

Қоғамдық кеңестер құрамындағы жастардың үлесі 2023 жылы 2022 жылмен салыстырғанда 7,1% – ға өсіп, 10,1% -. құрады (391 адам, 2022 жылы-6%, яғни 107 адам).

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және гранттық қаржыландыру шеңберінде ҮЕҰ әлеуметтік жобаларын көрсетілетін қызметті алушылардың қанағаттану деңгейінің жоғарылауы байқалады.

Гранттық қаржыландыру. Гранттар көлемі 2023 жылы 1,6 млрд. теңге сомасына 67 гранттық жоба іске асырылды.

Министрліктің маңызды бағыты волонтерлікті дамыту болып табылады. Мемлекет басшысының бастамасымен 2020 жыл «еріктілер жылы» аясында өтті.

Пандемия басталған кезде бұл бастама өте өзекті болды.

Жыл сайын еріктілер қызметіне қатысатын азаматтар мен ұйымдар санының тұрақты өсуі байқалады, сондай-ақ олардың қатысуымен іске асырылатын бағдарламалар мен жобалардың ауқымы кеңеюде.

Бүгінгі таңда белсенді еріктілер саны 240 мыңнан астам адамды құрайды. Сайтта Qazvolunteer.kz 60 000-нан астам еріктілер тіркелген.

«Birgemiz» республикалық волонтерлер фронт-офисінің және 600-ден астам ұйымды біріктіре алған 20 өңірлік волонтерлікті қолдау орталықтарының жұмысы жалғастырылды.

Ауқымды жұмыс нәтижесінде еріктілер ұйымдарының саны 224 – тен 680 - ге дейін (2019 жылы – 224, 2023 жылы – 680), белсенді еріктілер саны 50 мыңнан 240 мыңға дейін (2019 жылы-50 мың адам, 2023 жылы-240 мыңнан астам еріктілер) өсті.

Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру жөніндегі шараларды іске асыруды ескере отырып, әр түрлі бағыттар бойынша волонтерлікті жүйелі дамытуға бағытталған шаралар кешенін қамтитын 2021-2023 жж.волонтерлікті дамытудың Жол картасы жүйелі түрде іске асырылды. «Birgemiz» жалпыұлттық жобасы шеңберінде 8 бағыт бойынша волонтерлік жүйе қалыптастырылды.

Сондай — ақ, Қазақстан қайырымдылық рейтингінде 2023 жылы 14-ші орынға-119 ел арасында 54-ші орыннан 40-шы орынға көтерілгенін атап өткен жөн (дүниежүзілік қайырымдылық индексі (the Wordl Giving Index).

2023 жылы «Қайырымдылық туралы» Заңға енгізілген түзетулер шеңберінде алғаш рет қайырымдылық саласында құрметті атақ құрылды. Бұл атаққа еліміздің барлық өңірлерінен 100 қайырымдылық жасаушы ие болды.

Қазақстан Республикасында өткізілетін азаматтық қоғамды дамыту мәселелері бойынша өңірлік және жаһандық диалог алаңдарының саны артты.

2023 жылғы 16-17 маусымда Түркістан қаласында Мемлекет басшысының қатысуымен ұлттық құрылтайдың екінші отырысы өтті.

2023 жылғы 28 қыркүйекте Астана қаласында және 30 қыркүйекте Алматы қаласында Ұлттық құрылтай мүшелерімен Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын іске асыру барысы туралы кездесулер өтті.

Халықпен тиімді кері байланыс мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында «Quryltai» мобильді қосымшасы әзірленді.

Мобильді қосымшаға келіп түскен қоғамдық-саяси маңызды ұсыныстар мемлекеттік стратегиялық жұмысты жоспарлауға және Мемлекет басшысының «халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын сапалы іске асыруға мүмкіндік береді.

Республика күні қарсаңында 2023 жылғы 18-19 қазанда «әділ Қазақстан: баршамыз үшін және әрқайсымыз үшін – азаматтық қоғам дамуының басты бағыты» тақырыбында Қазақстанның кезекті XI Азаматтық форумы өтті.

Форумға еліміздің барлық өңірлерінен 600-ден астам делегат қатысты. Олардың қатарында халықаралық ұйымдардың, азаматтық қоғам институттарының өкілдері, беделді сарапшылар бар.

Форум пікір алмасуға және азаматтық қоғамды дамытудың жаңа тәсілдерін әзірлеуге мүмкіндік берді. XI Азаматтық форумның ерекшелігі-ол 2023 жылы өтті.

Мамыр айынан бастап барлық 20 өңірде өңірлік азаматтық форумдар өтті, онда 5000-нан астам қатысушы қоғамдық бақылау тетіктерін жетілдіруден бастап әлеуметтік саланың, цифрландырудың, білім беру және денсаулық сақтау жүйелерінің өзекті мәселелерін шешуге дейінгі және басқа да ондаған өзекті мәселелерді талқылады.

Бұдан басқа, республикалық кезең шеңберінде орталық мемлекеттік органдардың (ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, экология және табиғи ресурстар, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, қаржы, денсаулық сақтау, ағарту, ішкі істер, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрліктері) басшылары ҮЕҰ өкілдерімен кездесулер өткізіп, оларға белсенді қатысты ҮЕҰ-ның 300-ге жуық өкілі.

Республикалық форум 20 өңірде өткен өңірлік форумдардың шарықтау шегі болды. Форум аясында тақырыптық конференциялар, панельдік сессиялар барысында азаматтық қоғамды толғандыратын 50-ден астам өзекті тақырыптар талқыланды.

Форумның барлық іс-шаралары Қазақстанның Азаматтық қоғам істері комитеті мен Азаматтық альянсының әлеуметтік желілерінде тікелей эфирде көрсетілді, оған онлайн режимінде 1000-нан астам азаматтық қоғам өкілдері қатысты. 2023 жылғы 20 қазанда ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында форум қорытындысы бойынша брифинг өтті.

Жалпы Азаматтық Форум жұмысы аясында 1000-нан астам ұсыныс түсті. Қазіргі уақытта мемлекеттік органдармен бірлесіп 2024-2025 жылдарға арналған ХІ Азаматтық форумның ұсынымдарын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде.

2023 жылы жүргізілген кешенді жұмыс жоспарланған нысаналы индикаторға қол жеткізуге әсер етті.

Есепті кезеңде **ақпараттық саясат саласында** келесі жұмыстар жүргізілді.

2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында **5509 БАҚ** тіркелген, оның ішінде **3985** мерзімді баспасөз басылымдары, **212** – телеарналар, **90** - радио, **1222** - ақпараттық агенттіктер және желілік басылымдар.

БАҚ-ты қолдау және ақпараттық кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету министрлік қызметіндегі негізгі басымдықтардың бірі болып табылады.

Жоғарыда аталған мәселелер бойынша тәсілдерді заңнамалық бекіту мақсатында біз медиа заңнаманы жетілдіру бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Атап айтқанда, «онлайн жарнама және онлайн платформалар туралы» Заң қабылданды (2023 жылғы 10 шілде). Бұл заң онлайн-платформалардың қызметі үшін құқықтық негіздерді қалыптастырады және олармен тиімді ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл орнатуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, Заңда мемлекеттік тілдегі онлайн-платформалардың интерфейсін дамыту және жарнамалық контентті орналастыратын пайдаланушылардың жарнаманы таңбалау қажеттілігі бөлігінде талаптар айқындалған.

Мәжілістің бірінші оқылымында «масс-медиа туралы» Заң жобасы әзірленді және мақұлданды (2023 ж.30 қараша).

Заң жобасы журналист мәртебесін көтеруге және мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіруге бағытталған. Оған БАҚ материалдарына үш жылдық талап қою мерзімін белгілеу, бақ сұрауларын қарау мерзімдерін 7-ден 5 жұмыс күніне дейін қысқарту, мемлекеттік ақпараттық тапсырысты бөлу тетігінен гранттық қаржыландыруға көшу және т. б. сияқты новеллалар кіреді.

Өткен жылы Президент Жарлығымен қабылданған Ақпараттық доктрина іске асырылуда.

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуды дамыту жөніндегі жобаны іске асыру жалғастырылды. Бүгінгі таңда халықтың 93% - дан астамы цифрлық хабар таратумен қамтылған.

Завершен очередной этап модернизации вещательного ядра «Қазмедиа орталығы», а также завершено полное обновление энергосистем «Қазмедиа орталығы».

2023 жылдың 11 желтоқсанынан бастап «Хабар 24» телеарнасында жаңғырту жүргізіліп, «24kz» деп аталатын телеарна қайта таратылды.

2023 жылы 43 серия шығарылды, оның аясында инклюзияны қолдау, құқық қорғау органдарының қызметі және қоғамдағы еңбек идеологиясы сияқты тақырыптар қамтылды.

Мемлекеттік телеарналарды шетелде таратуды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен, арна «24.kz» қазір Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан, Моңғолия, Грузия, Түрікменстан аумағында, ал Өзбекстан мен Қырғызстандағы «Qazaqstan International» және «Balapan International» телеарналарында хабар таратады.

Медиасфера өкілдерін қолдау мақсатында жыл бойы «Nauryz», «Тұмар», «URKER» сыйлықтары, «Astana Media Week» медиа апталығы өткізілді.

Өңірлік баспа БАҚ-ты қолдау мақсатында Министрлік 2023 жылғы 25-26 қаңтарда өңірлік мерзімді басылымдар форумын ұйымдастырды. 2023 жылдың мамыр айынан бастап «Қазпошта» АҚ мобильді қосымша іске қосылды Post.kz, онда халыққа отандық және шетелдік басылымдарға жазылуды ресімдеу ұсынылады. Сонымен қатар, министрлік Kaspi Bank-пен бірлесіп қосымша арқылы газеттер мен журналдарға онлайн жазылу бойынша жұмыс ұйымдастырды kaspi.kz

2023 жылы кәсіби күндер тізімі «ұлттық баспасөз күнімен» толықтырылды.

«ВКонтакте» ЖШҚ онлайн-платформаларының заңды өкілдері анықталды (онлайн-платформаның иесі vk.com, mail.ru, odnoklasniki) және министрлікпен өзара іс-қимыл жасау үшін «ByteDance» компаниясы (TikTok онлайн-платформасының иесі).

Біз келесі міндеттерді жоспарладық:

1. Ақпараттық доктринаны іске асыру жалғастырылатын болады. Жұмыстың негізгі блогы 2024 жылға жоспарланған. Мәселен, ағымдағы жылы «сұр табақтарды» таратқаны үшін әкімшілік жауапкершілікті енгізу, медиа саладағы бизнес-процестерді цифрландыру шеңберінде бірыңғай медиа платформа құру, әсіресе шекара маңындағы аудандарда отандық телерадио хабарларын таратумен қамту аймағын кеңейту жоспарлануда. Сонымен қатар, сыртқы ақпараттық шабуылдарға қарсы іс-қимыл және деструктивті идеологияның таралуы бойынша шаралар кешені қабылданады.

2.Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында «масс-медиа туралы» заң қабылданады. Заңның негізгі мақсаты-сөз бостандығын, әсіресе шекара маңындағы аудандарда ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ журналистердің мәртебесін арттыру.

3. Ақпараттық салада мониторингті күшейту және қауіп-қатерлерге ден қою мақсатында «талдау және ақпарат орталығын» кадрлық және материалдық-техникалық күшейту мәселесі пысықталатын болады.

«**Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік хабар таратуды енгізу**» жобасын (бұдан әрі – ЦЭТХТ жобасы) іске асыру шеңберінде 721 Радиотелевизиялық станция (бұдан әрі – РТС) салу және реконструкциялау жоспарлануда.

ЦЭТХТ жобасын іске асырушы ұлттық телерадио хабарларын тарату операторы – «Қазтелерадио»АҚ болып табылады.

«Қазтелерадио» АҚ – ның есептік ақпаратына сәйкес бүгінгі күні **580** РТС, оның ішінде 2023 жылы – 13 РТС (Атырау облысында – 4 РТС, Абай облысы – 7 РТС, ШҚО – 2 РТС) пайдалануға берілді. Осылайша, 2023 жылдың қорытындысы бойынша ЦЭТХТ қамту **93,14%** құрады.

Астана, Алматы, Шымкент, Жамбыл, Түркістан, Маңғыстау, Павлодар, Қостанай, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау және Жетісу облыстары толығымен «цифрға» көшті. Сондай-ақ, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Ақмола және Абай облыстарындағы 1300-ден астам елді мекенді цифрлық телевизияға ішінара көшіру жүзеге асырылды.

Облыс орталықтары мен Республикалық маңызы бар қалалардың тұрғындарына 30 – ға дейін телеарна, облыс орталығынан төмен тұрғындарға-Абоненттік төлем алынбай 15 телеарна қолжетімді.

***Өңірдегі, елдегі әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайға нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің әсері туралы ақпарат***

2023 жылдың қорытындысы бойынша Министрліктің даму жоспарының 2 нысаналы индикаторына қол жеткізілген жоқ.

«Кәсіби даярлық деңгейін арттырған мемлекеттік мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің саны» нысаналы индикаторы бойынша жоспар бойынша 6 адам, факті 0 адамды құрады (қол жеткізілмеген).

2023 жылы министрлік 9600,0 мың теңге сомасына **6 кітапхана қызметкерінің** біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жоспарлады.

Нысаналы индикаторға республикалық бюджеттің түзетулерін және бюджет заңнамасының қағидаларын ескере отырып (бюджеттік бағдарламаның жалпы сомасының 10% шегінде қаражатты қайтару) 007 бюджеттік бағдарлама бойынша игерілмеу сомасы 7 825 мың теңгені құраған себебінен қол жеткізілмеді.

Нәтижесінде 2023 жылы 6 кітапхана қызметкерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша іс-шара өткізілмеді.

«Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм «АҚ жаңғыртуды қамтамасыз ету» нысаналы индикаторы бойынша.

Индикаторға қол жеткізбеу жабдық құнының қымбаттауына және ҚЭН-ге түзету жүргізу қажеттілігіне байланысты жаңғыртуға 1 020 259 мың теңге сомасында инвестициялардың игерілмеуіне байланысты.

Аталған индикаторлар министрлікті қайта ұйымдастыру шеңберінде Министрліктің даму жоспарына енгізілген (мәдениет және ақпарат министрінің 13.11.2023 жылғы № 442-НҚ бұйрығымен бекітілген).

***Көрсетілетін қызметті алушылардың қанағаттану деңгейі (бар болған жағдайда), оның ішінде жоспарланған көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің нақты көлемінің деңгейі туралы ақпарат***

Министрліктің Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің жалпы саны – 19, оның ішінде Министрлік көрсететін – 13, ЖАО көрсететін – 6 (қағидаларды мам әзірлейді, мемлекеттік қызметтерді ЖАО көрсетеді).

2023 жылдың қорытындысы бойынша 10 945 Мемлекеттік қызмет көрсетілді.

19 мемлекеттік қызметтің ішінен: 11-толық автоматтандырылған (57,8%); 7 – ішінара автоматтандырылған (36,8%); 1 – автоматтандырылмаған (5,2%).

Барлық қызметтер белгіленген мерзімде көрсетілді, көрсетілетін қызметті алушылардан шағымдар түскен жоқ.

***Жүргізілген бақылау іс-шаралары, мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдамалық іс-шаралар туралы мәліметтер***

Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесіне сәйкес 2023 жылға Министрлік 6 аудиторлық іс-шара жоспарлады, барлығы белгіленген мерзімде аяқталды.

***Қорытындылар мен ұсыныстар, оның ішінде құжатты түзету, қаржыландыру көлемі, қолданыстағы заңнаманы өзгерту туралы ұсыныстар және басқалар***

Министрліктің 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру 2023 жылға қойылған міндеттерге сәйкес жүзеге асырылды.

Нысаналы индикаторлар мен оларға қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар Министрліктің Операциялық жоспарына ыдыратылды.

Министрлік талдау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарының стратегиялық көрсеткіштер картасы шеңберінде бекітілген 3 макроиндикаторды **алып тастауды** ұсынады:

1. «Халықтың пікірін есепке алу индексі және Дүниежүзілік Банктің мемлекеттік органдарының есептілігі (Voice and Accountability)» - көзделген

**69 фактор / ішкі факторлар.**Бұл ретте, оның ішінде Министрлікке жатады

16 субфактор немесе 23%. Қалған 53 фактор / кіші факторлар басқа мемлекеттік органдардың (*Әділетмині, ОСК, СІМ, Қаржымині, СЖҚҚ, ҰСБ СЖРА, ЖС және басқалар)* қызметіне жатады;

 2. «Дүниежүзілік банктен саяси тұрақтылық пен зорлық-зомбылықтың/терроризмнің болмау индексі, процентиль» - **24 фактор/субфактор** қарастырылған. Бұл ретте, оның ішінде Министрлікке 2 кіші фактор немесе **8,3%** жатады. Қалған 22 фактор/кіші факторлар басқа мемлекеттік органдардың *(ҰҚК, ІІМ, СІМ, Қорғанысмині, ОСК, ҰЭМ, ЖС)* қызметіне жатады;

3. «Ақпарат және байланыс» саласындағы еңбек өнімділігінің өсуі-Министрлік пен ҚР ЦДИАӨМ жауапты болып айқындалды.

Жүргізілген талдауға сәйкес, «Ақпарат және байланыс» НКИ бойынша жалпы жиынтықта **байланыс саласында** көрсетілетін қызметтер көлемінің үлесі *(ҚР ЦДИАӨМ құзыреті шеңберінде)* шамамен **87-89%** - занимает, ал **ақпарат саласында** *(ҚР МАМ құзыреті шеңберінде)* шамамен **11-13%**  *(Баспа қызметі «(58 ЭҚЖЖ),» кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар өндірісі, дыбыс жазу және музыкалық шығармалар шығару саласындағы қызмет «(59 ЭҚЖЖ),» бағдарламалар жасау және телерадио хабарларын тарату жөніндегі қызмет «(60 ЭҚЖЖ)*».

Осыған байланысты «Ақпарат және байланыс» НКИ көрсеткіші бойынша нақты орындау негізінен **ҚР ЦДИАӨМ** жетекшілік ететін **байланыс** саласы есебінен қалыптасады.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде жоғарыда аталған макроиндикаторларға қол жеткізу министрліктің қызметіне **толық** тәуелді емес екенін атап өтеміз.

Осыған байланысты министрліктің даму жоспарынан осы макроиндикаторларды **алып тастау,** сондай-ақ стратегиялық көрсеткіштер картасында **жауапты орындаушыларды қайта қарау** ұсынылады.

**Қазақстан Республикасының**

**Мәдениет және ақпарат мннистрі А. Балаева**