**Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлiгiнiң**

**2017-2021 жылдарға арналған**

**Стратегиялық жоспарын іске асыру туралы есеп**

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің

2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 349 бұйрығымен бекітілген

 (*25.05.2018ж. № 116; 24.08.2018ж. № 221; 28.10.2018ж. № 336; 26.12.2018ж. № 382; 28.12.2018ж. № 386; 29.12.2018ж. № 392* *бұйрықтарымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескерілген*)

Есеп беру кезеңі: **2018 жыл**

1. **Тәуекелдерді басқаруды талдау**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ықтимал тәуекелдердің атауы | Тәуекелдерді басқару бойынша жоспарланған іс-шаралар | Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралардың іс жүзінде орындалу | Ескертпе(орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1-стратегиялық бағыт. Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру, архив ісін жетілдіру** |
| **1.1- мақсат.**  **Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, архив iсiн iске асыруды қамтамасыз ету** |
| **1.2-мақсат. Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру** |
| 1 | Тарихи-мәдени мұра объектілеріне табиғи-климаттық жағдайлардың жағымсыз әсер етуі | 1.Тарихи-мәдени мұра негізгі ескерткіштерін сақтаудың табиғи-климаттық жағдайларына мониторинг жүргізу. 2.Қаражат бөлген кезде басымды статусы бар мәдени-тарихи объектілерінің тізбесін құру. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**Көпшілік археологиялық ескерткіштердің далалы аймақтарда және күрт құбылмалы табиғи ортада орналасуына байланысты тарихи-мәдени мұра объектілерінің табиғаттың жағымсыз ықпалын назардан тыс қалдыру мүмкін емес. Олардың техникалық жағдайын қалыпты жағдайда ұстап тұру мақсатында Министрліктің 033 бюджеттік бағдарламаның 100 кіші бағдарламасы шеңберінде 2018 жылы 23 ескерткіште ғылыми-реставрациялау жұмыстары жүргізіліп, оның ішінде Шақпақ ата, Қараман ата, Ақыртас, Аппақ ишан қалашық объектілірінде, Сауран, Сыганак, Талгар қалаларында және т.б. жағымсыз табиғи жағдайларға неғұрлым ұшырайтын ескерткіштерде жүргізілді. | **Орындалды**  |
| 2 | Отандық нарығында шетелдік мәдени өнім үлесінің өсуі | Қызметтердің сапасы мен ассортименттің артуына бағытталған мәдениет саласындағы отандық өнімін үстеме ынталандыру (шетелдік және отандық іс-шараларда шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылардың қатысуын қамтамасыз ету, шетелдік шығармашылық ұжымдардың және жеке орындаушылардың сахнаға шығуы мен олардың гастролдік сапарын ұйымдастыру) бойынша жұмысын ұйымдастыру | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**Елорданың 20 жылдығын мерекелеу аясында ғана бүкіл ел бойынша 5000-нан астам іс-шара өткізілді. Халықаралық деңгейдегі іс-шараларға таяу және алыс шетелдердің шығармашылық ұжымдары мен орындаушылары қатысты. Сонымен қатар, жоғарыда аталған іс-шараларға қатысушылардың көпшілігі-қазақстандық ұжымдар мен отандық орындаушылар. Сонымен қоса, Министрлік әдебиеттің әлеуметтік- маңызды түрлерін басып шығаруды қамтамасыз етеді. Есепті кезеңде республика кітапханалары бойынша жалпы таралымы 806 мың дана 179 кітап шығарылып, таратылды. Тақырыптық үйлестіру және оқырман аудиториясын тарту мақсатында түрлі танымал сериялар мен жанрлар бойынша кітаптар шығарылады. Отандық киноиндустрияны дамыту саласында 2019 жылғы 3 қаңтарда алғаш рет Мемлекет Басшысымен «Кинематография туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойылды. 2018 жылы 8 көркем фильм, 22 деректі фильм, 10 дебют фильмін және 1 анимациялық фильмін шығару аяқталды. 2018 жылдың басынан бері 65 Халықаралық кинофестивальге және 3 кинопремияға 48 фильм қатысты, онда 39 жүлде, фильмдер мен кинематографистер «Ак Илбрис» кинопремиясының 2 номинациасында, «Тұлпар» сыйлығының 6 номинациасында және «Құлагер» сыйлығының 14 номинациасында жеңіске жетті. Осы Министрлікпен қабылданып жатқан қолдау шараларының барлығы отандық өнімге шетелдік өніммен бәсекелесуге мүмкіндік береді. | **Орындалды** |
| 3 | Барынша дарынды мәдениет өкілдерінің, кәсіби шығармашылық кадрлардың саладан кетуі | Мамандықтың беделін арттыру, әлеуетін іске асыруға жағымды жағдай жасау, моралдық ынталандыру. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**Министрлік неғұрлым дарынды отандық жас орындаушыларды анықтау және қолдау, қазақ дәстүрлі өнер саласында жастардың шығармашылық әлеуетін дамыту үшін жағдай жасау бойынша жұмыс жүргізуде. Атап айтқанда, 2018 жылы түрлі байқаулар мен фестивальдар өткізілді: «Voice of Astana» халықаралық эстрадалық орындаушылар байқауы, «Eurasian Dance Festival» II Халықаралық балет өнерінің фестивалі, «Өнеріміз саған-Қазақстан!» фестивалі, әлемдік және отандық суретшілердің қатысуымен «Нұр келбеті Астана» Халықаралық фестивалі, «Шертпе күй» фестивалі, «Nomad way» көшпелі мәдениеттің халықаралық фестивалі, «Burabay Summer Fest» Халықаралық жас таланттар фестивалі және т.б. | **Орындалды** |
| 4 | Туристік саланың бәсекелік нарықтағы жоғары тартымдылығы | 1.Туристік нарықтың даму үрдістерін мониторинглеу және болжау;2.Елдің шетелдегі оң туристік имиджін ілгерілету жөніндегі имидждік қызметті жандандыру;3.Халықаралық ұйымдармен, соның ішінде Бүкіләлемдік туристік ұйымымен (БТҰ) ынтымақтастықты күшейту;4.Қолайлы инвестициялық климатқа жағдайлар жасау. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**2018 жылы 11 халықаралық көрмелерге қазақстандық турбизнестің қатысуы қамтамасыз етілді: 7 – 11 науырыз Берлин қ. (Германия) ITB 2018, 13-15 науырыз Мәскеу қ. (Ресей) «MITT 2018», 16-18 сәуір Пекин қ. (Қытай) «China Outbound Travel & Tourism Market», 20-23 қыркүйек Токио қ. (Жапония) JATA Tourism EXPO, 25-28 қыркүйек Париж қ. (Франция) «TOP RESA», 10-12 қазан «TTG» Римини қ. (Италия), 17-19 қазан Сингапур қ. «ITB Asia», 26-28 қазан Гуйлин қ. (Қытай) «ASEAN Expo», 5-7 қараша Лондон қ. (Ұлыбритания), 9-11 қараша Салоника қ. (Грекия) «World Travel Market 2018» «Philoxenia 2018», 27-29 қараша Барселона қ. (Испания Корольдігі) «Incentives, Business Travel and Meetings 2018».Ресей Федерациясымен ынтымақтастық аясында алғаш рет «Қазақстан мен Ресей туризмін дамытудағы жаңа тәсілдер мен үрдістер» тақырыбында Қазақстан мен Ресей арасында өңіраралық ынтымақтастығының XV форумы өткізілді. Ішкі туризмді дамыту бойынша әлеуметтік бейне және аудио-роликтер, 6 кластер бойынша деректі фильмдер, оның ішінде «Астана-Еуразия жүрегі», Қазақстан радиостанцияларымен бірлескен жоба, Қазақстанда әзірленіп, туризм туралы түсірілімдер мен танымал шетелдік телехабарлар ұйымдастырылды. Иран, Үндістан, Ресей, Қытай және БАӘ MICE агенттіктері үшін ақпараттық турлар өткізілді. Сонымен қатар, Qazaq Radiosy-мен бірге «Сапарlike» бағдарламасын іске қосу ұйымдастырылды.THE STEPPE, WE PROJECT, TENGRI TRAVEL қазақстандық интернет-порталдарымен жұмыс жүргізілуде, онда тұрақты негізде туризм туралы талдамалық шығарылымдар, ішкі туризм жөніндегі айдарлар орналастырылады, бұл сондай-ақ ішкі туризмді ынталандыруға ықпал етеді. «Хабар» Агенттігімен туризм туралы бағдарламалар сериясын шығару басталды, оның аясында туризмді дамыту мәселелері талқыланады.«ҚР Туризм елшілері» бағдарламасы іске қосылды. Бірінші сертификат танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайбергенге «Димаштың Отаны» атты бүкіл әлемнің жанкүйерлері үшін пилоттық тур аясында берілді. | **Орындалды** |
| 5 | Табиғи және техногенді апаттар | 1.Саланы дамыту және туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік бақылау мен экологиялық мониторинг мәселелері бойынша елдің мүдделі мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдарменөзара өзара әрекеттесу.2.Тұрақты түрде туристік аймақтардағы форс-мажорлық жағдайлар туралы және ауыстырымдылық туристік аймақтар туралы уақытылы ақпараттандыру бөлігінде БАҚ-мен өзара әрекет жасау және Интернет-ресурста ақпаратты жандандыру. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**ҚР Үкіметінің қаулысымен Қазақстан Республикасы аумағында апатқа ұшыраған туристерге қажетті көмек көрсететін мамандандырылған қызметтердің тізбесі бекітілді. ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 21 қазандағы №608 қаулысымен «Туристік Қамқор» корпоративтік қоры көшпелі туризм саласындағы ҚР азаматтарының құқықтарына кепілдік беру жүйесінің әкімшісі болып анықталды. Қордың негізгі және жалғыз міндеті мемлекеттік бюджетке жүктемесіз, арнайы шотта жинақталған қаражат есебінен төтенше жағдай туындаған жағдайда туристерді Қазақстанға жедел қайтаруды қамтамасыз ету болып табылады. Өз кезегінде, Қор өз міндеттемелері бойынша тек қор мүшелері болып табылатын туристік компаниялар алдында жауап береді. Дербес туристер ең алдымен келген елдегі Қазақстанның Елшілігі мен консулдығына хабарласуы тиіс. | **Орындалды** |
| 6 | Ұлттық архив қоры құжаттарының жоғалуы немесе жойылуы  | 1.Ұлттық архив қоры құжаттарының сақтандыру көшірмесін құру;2.Өртке қарсы талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;3.Мемлекеттік архив мекемелерін аса маңызды архив мекемелері, мемлекеттік күзет объектілері қатарына қосу мәселесін қарастыру;4.Құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету талаптарына сай үлгілік архив ғимараттарын салу мәселесін қарастыру;5.Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын бақылау. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**Қағаз негізінде құжаттардың сақтық қоры құрылды - 254866 сақтау бірлігі, киноқұжаттар – 970 сақтау бірлігі, фотоқұжаттар – 5902 сақтау бірлігі, дыбысқұжаттар – 721 сақтау бірлігі, бейнеқұжаттар – 762 сақтау бірлігі. Республикалық мемлекеттік музейлер тұрақты негізде өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша жұмыс жүргізуде. Есепті кезеңде өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын бұзу фактілері болған жоқ.Министрлік ҚР ІІМ-мен бірлесіп, мемлекеттік қорғауға жататын объектілер тізіміне енгізу үшін мемлекеттік музей мекемелерін аса маңызды мемлекеттік объектілер санатына қосу бойынша жұмыс жүргізуде. Ұлттық архив қорының құрамына жатқызылған құжаттардың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мақсатында ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2017жылғы 9 маусымдағы № 172 және ҚР Ұлттық экономика министрінің 2017жылғы 14 тамыздағы № 301 бірлескен бұйрығымен Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы ҚР Әділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қыркүйекте №15644 тіркеліп ҚР Құқықтық статистика комитеті және ҚР БП арнайы есепке алу жөніндегі комитетімен келісілді. | **Орындалды** |
| **2-стратегиялық бағыт.Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын нығайту және тілдiк ортаның үндестігі** |
| **2.1- мақсат. Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту** |
| 1 | Жаңа графиканы енгізуге байланысты тілдерді меңгеру темпінің төмендеуі | Орфографикалық және орфоэпиялық ережелерін, жаңа әдістемесін және латын қарпіне мәтіндік қайта айыстыру IT қосымшасын әзірлеу және қарқынды ензізу. Терминдерді біріздендіру, терминологиялық қорды реттеу. Лингвистикалық кеңістікте сөйлеу және жазу мәдениетін жетілдіру, қазақ тілінде интернет тұтынушылары қатарының өсу шамасы бойынша БАҚ-та тіл тазалығын, тіл мәдениеті, сөйлеу әуезділігін сақтау | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 13 наурыздағы №27-ө өкімімен «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» ҚР Президенті Жарлығының 2-тармағын орындау аясында қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар Жоспары бекітілді. Жоспарда 53 іс-шара кезең-кезеңмен өткізу көзделген. Латын графикасын оқыту және зерттеу әдістемесін әзірлеу шеңберінде Ұлттық комиссиямен әдістемелік жұмыс тобы құрылып, оның құрамы мен жоспары бекітті. Лингвистикалық реформаны жүзеге асыру, жаңа алфавиттің ғылыми-тәжірибелік негізі, оны енгізудің тиімді әдістері, оны қазақстандық білім беру кеңістігінде сынақтан өткізу, апробацияға қатысушыларды объективті іріктеу параметрлерін анықтау (тілдік, өңірлік, кәсіби (бейінді қамту) бойынша ұйымдастырушылық әдістемелік сипаттағы түсіндіру бойынша кездесулерін өткізу көзделген. Білім беру жүйесінің барлық деңгейлеріндегі оқу-әдістемелік кешендер мен оқулықтарды латын графикасына аудару бойынша жұмыс ұйымдастырылды, қазақ тілінің жаңа орфографиялық және орфоэпиялық ережелерімен танысуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру, ғылыми және ғылыми-публицистикалық, ғылыми-танымал мақалалар, сұхбат, дәрістер мен семинарлар өткізілді. БАҚ-та түсіндіру жұмыстары белсенді жүргізілуде. 2018 жылдың ішінде 60-тан астам жарияланды: 35 телебағдарлама, 14 жаңалық сюжеті және 5 радио бағдарламасы шығарылды. Сонымен қатар, Министрлік латиницаға мәтіндік қайта кодтауға арналған Конвертер-бағдарламасын және IT-қосымшаны әзірлеу бойынша тиісті жұмыстар жүргізуде. | **Орындалды** |
| **3-стратегиялық бағыт. Бұқаралық спортты бұдан әрі дамыту және жоғары жетістіктер спортының халықаралық спорттық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру** |
| **3.1-мақсат. Бұқаралық спортты және жоғары жетістіктер спортын дамыту** |
| 1 | Халықтың, оның ішінде балалар мен жасөспірімдердің дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға қызығұшылығының төмендеуі | 1.Өмірдің спорттық стилін, өз денсаулығының құндылығын және айналадағы адамдардың денсаулығын қалыптастыру мақсатында әртүрлі құралдарды пайдалана ақпараттық-насихаттау кампанияларды өткізу;2.Спорт инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау;3.Оқу мекемелерінде оқытудың жаңа тиімді түрлерін енгізу | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ.**Республика бойынша БАҚ құралдары арқылы спортшылардың және олардың жаттықтырушыларының жетістіктерін насихаттауды қамтамасыз ету үшін республика аумағында олардың қатысуымен бұқаралық-спорттық іс-шаралар өткізіледі.2013 жылдан бастап бұқара халыққа әлемдік және республикалық жарыстар бойынша ақпарат ұсынатын «QazSport» спорттық арнасы тәулік бойы жұмыс істейді. Салауатты өмірді дәріптеу және бұқаралық спортты дамыту аясында бұқаралық спорттық іс-шараларды жүйелі түрде жүргізу қамтамасыз етілген (спартакиадалар, турнирлер, отбасылық спорттық жарыстар, бұқарлық жүгіріс). 2018 жылы жалпы саны 5,7 млн. адамды қамтитын 49 мың іс-шаралар өткізілді. Бұдан басқа, Тұңғыш Президенті – Елбасының тестілерін 2018 жылы 5,3 млн. адам қатысты, оның ішінде 128,2 мың. адам Президенттік деңгейдегі нормативті орындады. Спорт құрылымдарына қолжетімділікті арттыру, жағдайын жақсарту және балалардың дене шынықтыру тәрбие жүйесін жетілдіру бойынша қабылданған шаралар арқасында оқушылардың спорт секцияларында шұғылдануға жоғары қызығушылықтары байқалады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту 15,6%-ға дейін (ұлғаю 0,5%-ға) өсіп, мектептерде оқитын барлығы 3,0 млн. оқушыдан 451,2 мың оқушыны құрады.Тәуекелдердің болуын төмендету мақсатында Министрлік облыстардың әкімдіктерімен бірлесіп спорт инфрақұрылымдарының ахуалына талдау жасалды. Қолданыстағы спорт ғимараттарына ағымдағы және күрделі жөндеулер жүргізілді. 2018 жылы халықты дене шынықтыру және спортпен айналысуға тарту мақсатында еліміздің өңірлерінде жергілікті бюджет және демеушілік қаражаты есебінен арқылы 45 дене шынықтыру-сауықтыру кешені, 2 стадион, 204 спорт залы, 16 жүзу бассейні, 1 Спорт сарайы, 31 спорт манежі және т.б. Министрліктің Спорт және дене шынықтыру істері комитетімен салалық біліктілік шеңбері (СБШ) әзірленіп бекітілді, сонымен қатар, 2016 жылғы 22 желтоқсандағы ҚР ҰКП-ның № 288 бұйрығымен дене шынықтыру және спорт саласында қажетті 14 мамандық бойынша 4 кәсіптік стандарт бекітілді: «Бұқаралық дене шынықтыру және спортты дамыту», «Спорт объектілеріне қызмет көрсету және пайдалану», «Команда және спортшы жұмысын ұйымдастыру», «Бұқаралық дене шынықтыруды дамыту», «Спорт объектілерін басқаруды техникалық қамтамасыз ету».Дене шынықтыру және спорт саласында 2017-2018 жылдарға арналған кәсіптік стандартты әзірлеуге еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органмен қаржы қарастырылмаған. | **Орындалды** |
| 2 | Мүмкіндігі шектеулі және халықтың басқа да қауқарсыз топтарының өмір сүру сапасының төмендеуі | Спорттағы мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін нормативті-құқықты акт қабылдау; Мүмкіндіктері шектелі адамдарға спорттық мекемелердің қолжетімділігін қамтамасыз ету  | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ.**1. «ҚР мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңына сәйкес ҚР мүгедектердi әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк саясаты ҚР заңнамасында белгiленген тәртiппен тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн алу, кәсiптiк даярлыққа және қайта даярлыққа, еңбек қабiлетiн қалпына келтiруге және жұмысқа орналасу принцптері негізінде жүргізіледі. 2. Бүгін республикамызда мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған 12 спорттық клуб жұмыс істейді және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған 3 мамандандырылған спорт мектебі, 1 ойын спорты түрлері және мүгедектер спорты бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебі Павлодар облысында жұмыс істейді, сонымен қатар, Қызылорда қаласындағы «Мұз айдыны» МКК-да мүгедектер спорты бойынша 1 бөлімше бар.Осымен қатар, елімізде Қазақстанның Ұлттық Параолимпиада комитеті, «Спешиал Олимпикс» қоғамдық бірлестігі және Сурдлимпиада федерациясы жұмыс атқарады. Қазіргі уақытта «Сарыарқа» республикалық велотрегі РМКҚ-да, Б.Шолақ атындағы Спорт сарайында, сонымен қатар «Алатау» қысқы спорт түрлері бойынша республикалық жоғарғы спорт шеберлігі мектебінде дене шынықтыру және спорт сабақтары өтеді. Бұл ұйымдарда 1 және 2-топтағы мүгедектерге қызметтер тегін, ал 3-топтағы мүгедектер үшін 50 % жеңілдікпен ұсынылады. | **Орындалды** |
| 3 | Форс-мажорлық жағдайлар нәтижесінде спорт шараларының орындалмауы | Спорт шараларының орындалмау тәуекелін бақылау және тұрақты түрде келіссөздер арқылы төмендету. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ**2018 жылғы барлық спорттық-бұқаралық іс-шаралар ҚР МСМ-нің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 364 бұйрығымен бекітілген 2018 жылға арналған Бірыңғай республикалық спорттық-бұқаралық күнтізбелік жоспарына сәйкес бекітілді. Есептік кезеңде спорттық іс-шараларда олқылық белгіленген жоқ. | **Исполнен** |
| 4 | Бүкіләлемдік допингқа қарсы кодекстің допингқа қарсы ережелерін бұзу | Уақтылы прфилактикалық допингқа қарсы шараларды қабылдау;Бүкіләлемдік допингқа қарсы агенттігімен ынтымақтастығы;Бүкіләлемдік допингқа қарсы агенттігі және аймақтық допингқа қарсы ұйымы өткізетін іс-шараларға қатысу; Дене шынықтыру және спортта допинг құралдарын және тәсілдерін пайдалану үшін спортсмендердің, жаттықтырушылардың және медицина қызметкерлердің жауапкершілігін күшейту (спортшыны жарыстан шығарып тастау, жаттықтырушылар мен медицина қызметкерлеріне тәртіптік жауапкершілік). | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ.**Барлығы - 3000 несеп және 300 қан сынама алынып, 2018 жылға жоспарланған сынамалардың 100% құрады.Елімізде допинге қарсы қызметті жетілдіру бойынша жұмыс атқарылып жатыр. Допинг қолдануға жазалау шараларын қатаңдату бойынша Қазақстан Республикасында қолдануға болатын әлемдік тәжірибелер зерделенді. Министрліпен ҚР Үкіметінің 2018 жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы әзірленді. Заң жобасы допинг қолдануға қарсы ережелерді бұзғаны үшін жазалау шараларын қатаңдатуға, сонымен қатар, Ұлттық допингке қарсы мекеменің және Сурдлимпиадалық комитеттің дәрежесін ұлғайтуға бағытталған.690 жаттықтырушымен 49 семинар, 1739 спортшымен – 83 лекция. Жалпы, 2018 жылы допингке қарсы ережелерді бұзудың 45 оқиғасы анықталды. 29 тәртіптік шешім қабылданды. Қалған 16 жағдай бойынша қазіргі кезде тергеу жүргізілуде. Күнделікті спортшылар мен олардың сынамалары туралы ақпарат ДДҚА сайтында АДАМС жүйесінде тіркеліп, онлайн тәртібінде талданады. ДДҚА сайтында барлық жазбалар онлайн тәртібін қадағаланады. Нәтижелері спорт түрлері бойынша федерацияларға (халықаралық және ұлттық) жолданады.2018 жылы спортта тыйым салынған субстанциялар мен әдістерді терапиялық мақсатта қолдануға рұқсат алуға 3 сұраныс келіп түсті. | **Исполнен** |
| 5 | Спорт саласындағы дарынды тұлғаларының, яғни кәсіби шығармашылық кадрлардың және жаттықтырушы құрамның саладан кетуі | Мамандықтың абыройын көтеру, әлуетін жүзеге асыру үшін барлық жағдайды жасау, моральді ынталандыру, патриотизмді дамыту. Мансабы жоғарылау механизмін құру және қызметкерлердің уәждемесі.Спортсмендер мен жаттықтырушылардың әлеуметтік қорғау шараларын күшейту. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ.**«Дене шынықтыру және спорт бойынша республикалық оқу-әдістемелік және талдау орталығы» РМҚК-мен 2018 жылы спорт түрлері бойынша 19 біліктілікті арттыру курстары өткізілді, оның 15-і бойынша Республикалық федерациялармен өзара әрекеттесе өткізілді. Курстардың тәжірибелік бөлігін ұйымдастыру мен өткізу жұмыстарына белсенді ынтымақтастықты спорт түрлері бойынша федерациялар танытты:2018 жылы елімізде спорт түрлері бойынша 12,9 мың жаттықтырушы есептелді. 820 спорт саласындағы маман оқудан өтті, оның ішінде 584спорт түрлерінен жаттықтырушылар. 14,9% немесе 104 жаттықтырушы біліктілікті арттыру курстарынан өтті. «Дене шынықтыру және спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі ҚР Заңына сәйкес мамандықтың абыройын көтеру, әлуетін жүзеге асыру үшін барлық жағдайды жасау, моральді ынталандыру, патриотизмді дамыту үшін халықаралық спорттық жарыстардың тізбесін, халықаралық спорттық жарыстардың чемпиондары мен жүлдегерлерiне, спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының жаттықтырушылары мен мүшелерiне ақшалай көтермелеу төлемдерінің қағидаларын бекiтедi және олардың мөлшерін белгілейді.Бұдан басқа, 24 АЕК мөлшерінде Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері атағын жеңіп алған спортшылар мен жаттықтырушылар үшін (20 жылдан кем емес еңбек өтілі бар) өмірлік ай сайынғы төлемақы төлеу қағидалары және Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының чемпиондары үшін тұрғын үй бөлу нормасы бекітілген. | **Орындалды** |
| 6 | Спортта жаңа спорт объектілерінің құрылысы болмауы | Спорт инфрақұрылымын салу саласында қолдау шараларын ұсыну. | **Есептік кезеңде тәуекел туындаған жоқ.**Тәуекелдің алдын алу мақсатында келесі іс-шаралар атқарылды:1) 2018 жылдың 11 шілдесінде Мемлекет Басшысының қатысуымен «Бурабай» жаңа халықаралық тау шаңғысы кешені ашылуы болды. Бұл 120 гектар аумақты алып жатқан ғимараттар мен құрылыстар кешені бар ең озық жабдықтармен жабдықталған ТМД-да теңдесі жоқ бірегей кешен. 2018 жылғы 30 қазанда аталған объектінің 2-ші кезеңі қолданысқа берілді.2) Алматы облысында Республикалық олимпиадалық даярлау базасының құрылысы.3) «Астана қаласындағы олимпиадалық даярлау орталығы» көпфункционалды спорттық кешенінің құрылысы:құрылысты жандандыру үшін «Саранда Билдинг» ЖШС-мен келісім-шарт жасалған, Қаржы министрлігімен қаржылық аудит өткізілдген.2018 жылы Ұлттық экономика министрлігіне инвестициялық ұсыныстың жобасы түзетулер енгізу үшін жолданған.4) Шығыс қазақстан облысындағы Риддер қаласында «Олимпиадалық резерв даярлайтын Республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі» РММ-да 300 орынды оқу корпусының құрылысы:2018 жылы есептік жылдың кестесіне сәйкес жұмыстар атқарылып бітті. Құрылыстың толық аяқталуы мемлекеттік экспертиза жобасына сәйкес 2019 жылға жоспарлануда.2018 жылы спорттық инфрақұрылымды салуды колдау көрсету шаралары аясында мемлекеттік-жекешілік әріптестік орталығына Комитет еліміздің ауылдық жерлерінде құрылыс кезінде пайдалану үшін дене шынықтыру – сауықтыру кешендерінің үлгілік жобаларын жолдады.Спорттық объектілердің құрылысы бойынша жобалау құжаттарын дайындау үшін өңірлерге түсіндіру жүргізіліп отырады. | **Орындалды** |

1. **Мақсаттарға және нысаналы индикаторларға қол жеткізу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Нысаналы индикатордың атауы | Ақпарат көзі | Өлш. бірл.. | Есепті кезең | Ескертпе(орындалуы/орындалмауы туралы ақпарат) |
| Жоспар | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1-стратегиялық бағыт. Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру, архив ісін жетілдіру** |
| **1.1- мақсат. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, архив iсiн iске асыруды қамтамасыз ету** |
| 1 | Мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтер сапасына тұрғындардың қанағаттану деңгейі | әлеуметтанушылық зерттеулер | % | 70,5 | 70,6 | **Қол жеткізілді** |
| 2 | Мәдениет ұйымдарына 1 000 адамға шаққандағы келушiлердiң (келу) орташа саны: (кiтапханаларға, театрларға, музейлерге, концерттік ұйымдарға)  | ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері | бірл. | 761 | - | 2018 жылдың қорытындысы бойынша мәліметтері ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 2019 жылдың II тоқсанында ұсынатын болады |
| 3 | Цифрлық форматқа көшірілген республикалық кітапханалардың  | ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік деректері | % | 36 | 36,2 | **Қол жеткізілді** |
| 4 | Мемлекеттік фильмдер қорында сақталатын киноқұжаттардың шығарылған цифрлық көшірмелерінің үлесі  | ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік деректері | % | 65,6 | ?????? | **Қол жеткізілді** |
| 5 | Кәсіби біліктілігін арттыру және тағылымдамадан өтуге тиіс мамандардың ішінен біліктілігін арттырудан өткен мәдениет саласындағы мемлекеттік мамандардың үлесі (2018 жылдың негізгі деңгейіне – 8 адам)  | ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік деректері | % | 10 | 10 | **Қол жеткізілді** |
| бірл | 8 | 8 |
| 6 | Мәдениет және өнер саласындағы негізгі орта және техникалық және кәсіптік, жоғары білім алушылардың жалпы санынан республикалық және халықаралық конкурстар мен фестивальдерді жеңіп алғандардың үлесі  | ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік деректері | % | 29,1 | 29,1 | **Қол жеткізілді** |
| 7 | Қазақстан Республикасы мемлекеттік архивтерде сақталатын архив құжаттары көлемі | Қазақстан Республикасы мемлекеттік архивтерінің | мың сақтау бірлігі. | 24646,9 | 24646,9 | **Қол жеткізілді** |
| 8 | Мемлекеттiк рәмiздерді қолдану және насихаттау бойынша өткiзiлетiн жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейi | есептік деректері | % | 79 | 79,1 | **Қол жеткізілді** |
| 9 | 2020 жылға қарай реттеу құралдарымен байланысты бизнестің операциялық шығындарын 2015 жылға қарағанда 10%-ға қысқарту (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі) | инспекциялық тексерулердiң нәтижелерi/мемлекеттiк органдардың, мекемелердiң деректерi | % | 13,3 | 14,3 | **Қол жеткізілді** |
| 10 | Әзірленген құжаттамаларға оң қорытындыларды алған МЖӘ жобалардың саны және олар бойынша конкурсты жариялау | ҚР МСМ-нің есептік деректері | бірл | 1 | - | **Қол жеткізілмеді**Республикалық деңгейде аталған салаларда МЖӘ жобалары бірқатар себептер бойынша іске асырылмайды. Мысалы, бірқатар шектеулердің болуы себебінен жеке сектордың мәдениет саласындағы МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделілігі айтарлықтай төмен болып қала береді. Осыған орай, ҚР Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы «Иеліктен шығаруға жатпайтын объектілердің тізбесі туралы» №894 Жарлығына сәйкес мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік мәдениет ұйымдары, ұлттық-мәдени игілік объектілері мен Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және басқа субъектілерге тиесілі емес тарих және мәдениет ескерткіштері иеліктен шығаруға жатпайды. Ынтымақтастықтың мұндай болашағы көбінесе жеке сектор үшін тартымсыз. Сонымен қатар, мәдениет және спорт саласындағы МЖӘ жобалары жергілікті деңгейде белсенді жүргізілуде. Бүгінгі таңда Қазақстандық МЖӘ орталығының деректері бойынша республикада 60-тан астам жоба жүзеге асырылуда (мәдениет-6, спорт-54).Бүгінгі күні Министрлікпен МЖӘ жаңа жобаларын іске асыру мүмкіндіктерін қарастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. |
| **1.2-мақсат. Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру** |
| 11 | Ішкі туризмде орналастыру бойынша (резиденттер) қызмет көрсетілген келушілерді өткен жылмен салыстырғанда арттыру | ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері | алдыңғы жылға %-ға қарағанда | 79,0 | - | 2018 жылдың қорытындысы бойынша мәліметтері ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 2019 жылдың II тоқсанында ұсынатын болады |
| 12 | Келушілер туризмінде орналастыру бойынша (резиденттер емес) қызмет көрсетілген келушілерді өткен жылмен салыстырғанда арттыру | ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері | алдыңғы жылға %-ға қарағанда | 74,0 | - | 2018 жылдың қорытындысы бойынша мәліметтері ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 2019 жылдың II тоқсанында ұсынатын болады. |
| **2-стратегиялық бағыт. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын нығайту және тілдiк ортаның үндестігі** |
| **2.1- мақсат. Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту** |
| 1 | Республикадағы мемлекеттік тiлді меңгерген халықтың үлесi | әлеуметтік зерттеулер | % | 85,0 | 85,9 | **Қол жеткізілді** |
| 2 | Республикадағы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген халықтың саны  | әлеуметтік зерттеулер | % | 24,0 | 24,1 | **Қол жеткізілді** |
| 3 | Мемлекеттiк органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлде iс жүргiзудiң үлестiк көлемi | құжат айналымын мемлекеттік тілде жүргізу процесiнiң мониторингiнің есептік деректері | % | 93 | 93 | **Қол жеткізілді** |
| **3-стратегиялық бағыт. Бұқаралық спортты бұдан әрі дамыту және жоғары жетістіктер спортының халықаралық спорттық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру** |
| **3.1-мақсат. Бұқаралық спортты және жоғары жетістіктер спортын дамыту**  |
| 1 | Дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын азаматтарды қамту, олардың ішінде | ведомстволықдеректер | % | 29,0 | 29,8 | **Қол жеткізілді** |
| - балалар мен жеткіншектер | 15,1 | 15,6 | **Қол жеткізілді** |
| 2 | Дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі, мүгедектердің жалпы санындағы үлесі | ведомстволықдеректер | % | 11,2 | 11,2 | **Қол жеткізілді** |
| 3 | Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі | ведомстволықдеректер | % | 88,0 | 89,1 | **Қол жеткізілді** |
| 4 | Бейінді бағыт бойынша біліктілігін арттыру және жаттықтырушы-оқытушылар құрамының үлесі (2018 жылдың негізгі деңгейіне – 104 адам) | ведомстволықдеректер | % | 14,1 | 14,1 | **Қол жеткізілді** |
| адам | 104 | 104 |
| 5 | Республикалық спорттық құрылыстардың нақты жүктілігінің үлесі | ведомстволықдеректер | % | 75,0 | 75,0 | **Қол жеткізілді** |
| 6 | Қазақстан ұлттық құрама командаларын терең медициналық тексерумен қамту | ведомстволық бағынысты ұйымдардың есептік деректері | % | 72,0 | 73,2 | **Қол жеткізілді** |
| 7 | Халықтың спорттық инфрақұрылыммен 1 000 адамға шаққанда қамтамасыз етілуі | ведомстволықдеректер | % | 42,0 | 42,0 | **Қол жеткізілді** |
| 8 | Ресми спорттық іс-шараларда, әлем чемпионаттарында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны | ведомстволықдеректер | саны | 760 | 760 | **Қол жеткізілді** |

**Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлiгiнiң**

**2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын**

**іске асыру туралы талдамалық жазба**

**(есептік кезең – 2018 жыл)**

Министрліктің 2017–2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарындағы 23 нысаналы индикаторын жүзеге асыруға 3 бағыт айқындалған: *«Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру, архив ісін жетілдіру», «Тілдiк орта үндестігі, қоғамдық келісімді және жалпыұлттық бірлікті одан әрі нығайту», «Бұқаралық спортты бұдан әрі дамыту және жоғары жетістіктер спортының халықаралық спорттық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру».*

19 индикаторға толық қол жеткізілді, 1 индикаторға қол жеткізілмеді, 3 нысаналы индикатор бойынша ақпарат ҚР ҰЭМ Статистика комитетімен 2019 жылдың 2 тоқсанында ұсынылатын болады.

Министрліктің бюджеті 2018 жылға 112 290,9 млн. теңгені құрады. Төлемдер бойынша орындалуы 112 278,5 млн. теңге (100%), 2019 жылғы 1 қаңтарға игерілмеген қаражат қалдығы 12,4 млн. теңгені құрады.

***Проблемалардың шешілуі мен мақсаттарға қол жеткізілу дәрежесі, құжатты іске асырудың елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпалы туралы ақпарат.***

 **«**Елдің бірыңғай мәдени кеңістігін дамыту, бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру, архив ісін жетілдіру» **бірінші стратегиялық бағытта негізгі мақсаттар** «*Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, архив iсiн iске асыруды қамтамасыз ету*», *«Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру»* болып айқындалған, оның шеңберінде есептік кезеңде саланың келесі басты бағыттары бойынша кешенді жұмыстар жүргізілді.

2018 жыл - Астананың 20 жылдық мерейтойын өткізу аясында өтті. Республика бойынша халықтың әртүрлі сегменттерін қамтитын 5 300-ден астам мәдени, спорттық, имидждік, қайырымдылық және басқа да іс-шаралар өткізілді. Орташа алғанда, әрбір өңірде 400-ден астам іс-шара өтті.

Әлемдік деңгейдегі 100-ден астам маңызды жобалар тікелей МСМ арқылы жүзеге асырылды. Париж, Лондон, Берлин, Мәскеу, Пекин, Сингапур, Амстердам және т.б әлемнің 20 жетекші астаналарының ұжымдары мен ұйымдарының қатысуымен ауқымды халықаралық «Астаналар парады: Астананың 20 жылдығы - әлемнің 20 астанасы» атты халықаралық мәдени жобасы болып табылады.

Сондай-ақ мерейтой шеңберінде «Этноауыл» ұлттық-мәдени кешенінің аумағында үш ай бойы «Трапеция мектебі» және «Алпамыс» театр-цирк қойылымымен театр және спорт паркі жұмыс жасады.

*Театр өнері*

Статистика комитетінің ақпараты бойынша бүгінгі күні Қазақстанда
68 театр, оның ішінде 50 мемлекеттік театр қызмет атқарады.

Республикалық театрлар 2018 жылы 1584 спектакль көрсетіп, көрермендер саны 474 353 адам болды.

Мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен бекітілген республикалық театрлар мен концерттік ұйымдардың жаңа қойылымдарының 2018 жылға арналған тақырыптық жоспарына сәйкес 33 жаңа қойылымның (Дж. Россини «Севильский цирюльник, М.Фокин «Балеты серебрянного века», Р.Стивенсон «Остров сокровищ», У. Шекспир «Много шума из ничего», Р. Отарбаев «Ғабит», С. Балғабаев «Енелер мен келіндер», Ә. Байбол «Әліпби әлеміне саяхат», А. Ашири «Астана», Г.Х. Андерсен «Снежная королева», Ч.Айтматов «Прощай, Гульсары!» және т.б) премьерасы өтті.

Елімізде спектакльдерді көрсетумен, сондай-ақ, Қазақстан театрлары мемлекет және шет елдерге гастрольдік сапарлармен қатар, республикалық халықаралық фестивальдерге белсене қатысты.

Операның отаны Италияда алғаш рет Генуя қаласындағы Еуропаның ең үлкен залдарының бірі «Карло Филиче» театрының сахнасында 2018 жылғы 8-10 қарашада «Астана Опера» театрының ұжымы «Абай» ұлттық операсын қазақ тілінде қойды. Спектакль үлкен табысқа ие болып, барлық билеттер алдын-ала сатылып, театр ұжымы халықаралық мойындауға ие болды.

Республикалық театрлар «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы аясында шет елдерде, атап айтқанда Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия, Италия, Испания, Корея, Кувейт, Франция елдерінде гастрольдік сапарлар өткізді.

2018 жылы Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу аясында Министрлікпен бірқатар әлеуметтік маңызды-мәдени іс-шаралар өткізілді.

2018 жылғы 1 мамырда Астана қаласында Министрлік Қазақ эстрада театрымен бірлесіп ІІ «Бауыржан Fest» халықаралық әзіл фестивалін өткізді. Фестивальге Қазақстан, Өзбекстан, Украина, Ресей, Армения, Дағыстан және Қырғызстанның танымал артистері мен сатира және әзіл сықақ ұжымдары қатысты.

2018 жылғы 16-28 маусым аралығында Астана қаласында II Дүниежүзілік «Астана» театр фестивалін ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен «Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымы және Қазақстан театрлары ассоциациясы өткізді. Фестивальге Ұлыбритания, Германия, Италия, Польша, Жапония, Қытай, Ресей, Грузия, Литва, Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстан сияқты 13 мемлекеттен келген 17 әлемдік театр ұжымдары 18 қойылымды сахналады. Фестивальдің басты қонағы ретінде Канн кинофестивалінің «Алтын пальма бұтағы» мен «Оскар» сыйлығының иегері, белгілі кино және театр актрисасы Жюльет Бинош (Франция) болды.

2018 жылғы 17-21 қыркүйек аралығында Алматы қаласында Астана қаласының 20 жылдығы мен Қазақстанның халық артисі, көрнекті театр режиссері Р. Сейтметовтың 80 жылдығына арналған Қазақстан драма театрларының XXVI республикалық фестивалі өтті.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2018 жылғы Қазақстан Республикасының әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығына төмендегі тұлғалар ие болды:

- ақын Тыныштықбек Әбдікәкімов - «Алқоңыр дүние» өлеңдер мен балладалар жинағы;

- ақын Ақұштап Бақтыгереева - «Ана сыры» өлеңдер мен балладалар жинағы;

- ақын Өтеген Оралбаев - «Шуақты шақ» өлеңдер жинағы;

- «Анаға апарар жол» көркем фильмінің авторлық ұжымы - Ақан Сатаев, Тимур Жақсылықов, Әлия Назарбаева, Алтынай Нөгербек, Әділ Ахметов;

- «Абай» операсы қойылымының авторлық ұжымы - Төлеубек Әлпиев, Алан Бөрібаев, Сүндет Байғожин және «Астана Опера» Мемлекеттік опера және балет театрының шығармашылық ұжымы.

*Музыка өнері*

Қазіргі таңда Қазақстанда шамамен 31 мемлекеттік концерттік ұйым табысты қызмет атқаруда. Оның қатарында 7 республикалық: Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрі, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы, «Салтанат» мемлекеттік би ансамблі, Мемлекеттік академиялық би театры, тәуелсіздік жылдары құрылған – «Қазақстан Камератасы» классикалық музыка ансамблі, «Астана Балет» театры және «Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымдары бар.

Қазақстан Республикасы елордасы – Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы аясында тұңғыш рет «Voice of Astana» халықаралық эстрада музыкасының фестивалі өтіп, оған 20 елден келген орындаушылар қатысты. Сонымен қатар, мерейтой шеңберінде әлемнің 20 елінің жетекші сәулетшілерінің, урбанистері мен зерттеушілерінің қатысуымен Халықаралық сәулетшілер конгресі, жақын және алыс шет елдердің дарынды балаларына арналған «Burabay summer fest» халықаралық жас таланттар фестивалі, «Біржан-Сара» ұлттық операсын ашық аспан астындағы қойылымы Бурабай шипажайында және басқарлар ұйымдастырлып, өткізілді.

2018 жылғы 20 желтоқсанда француз авторлары Р. Кочанте мен Л. Пламондонмен бірге қазақ тілінде «Notre Dame de Paris» әлемге әйгілі мюзиклі қойылды.

*Кинематография саласы*

Кинематография саласында 2018 жылы өндіріс аяқталды:

- 8 көркем фильм («Астана», «Путь Лидера», «Любовь. Надежда. Астана», «Эвакуация», «Қазақ Елі-2», «Композитор», «Причал», «Бала ғашық», «Қазақ хандығы. Алтын тақ»).

- 22 деректі фильм («Соғыстың 60 күні», «Қазақстанның табиғаты: хангулдан кейін», «Ерекше жер. Qyzylorda», «Қазақстанның табиғаты: қызғалдақтар отанында», «Алатау» циклынан «Қазақстан табиғаты», «Жетісу – ғажайып Қазақстанның жері» «Алакөл», «Travel Show Of Kazakhstan», «Қатонқарағай-Қатынқарағай-Қотанқарағай», «Әулиекөл және жеті мың көл», «Арнайы мақсаттағы өмір», «Ұзақбай Қараманов», «Оралхан Бөкеев», «The amazing race», «Қазақстанның түркі халықтары», «Алыстағы ағайын» фильм циклы.

- 10 дебют фильмдері («домбыра», статус: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.

- 1 анимациялық фильм («Мұзбалақ»).

Қазақстандық кинокартиналардың халықаралық байқаулар мен фестивальдерге сәтті қатысуын атап өту қажет. 2018 жылдың басынан бері 65 Халықаралық кинофестивальге және 3 кинопремияға 48 фильм қатысты, онда 39 жүлде, фильмдер мен кинематографистер «Ақ Илбрис» кинопремиясының 2 аталымында, «Тұлпар» сыйлығының 6 аталымында және «Құлагер» сыйлығының 14 аталымында жеңіске жетті.

2018 жылы «Ш. Айманова атындағы «Қазақфильм» киностудиясы Қазақстан Республикасының шет елдердегі дипломатиялық өкілдіктерімен бірлесіп 8 шет елдерде: Швецияда, Оманда, Тайландта, Италияда, Хорватия, Ресей Федерациясында, Грецияда, Румынияда «Казақ кино күндерін» өткізді.

Қазақстандық режиссер Эмир Байғазиннің **«Өзен»** фильмі Венециандық кинофестивальдің «Горизонты» конкурстық бағдарламасында үздік режиссура үшін жүлде алды.

**«Әміре»** фильмі Голливудтағы Халықаралық кинофестивальдің жеңімпазы атанды. Қазақстан – ТМД елдерінің алғашқы қатысушы-елі, осы фестивальдің номинанты және жеңімпазы Hollywood Film Festival. «Әміре» фильмін фестивальде режиссер Джефф Веспа ұсынды. Қазақстан осы фестивальде алты сурет – үш толық метр және үш қысқа: Джефф Веспа «Әміре», Төлеген Байтукенов «Саташ» және Елжас Рахымбеков «Эль Фриман» – толық метражды фильмдер секциясында; Берік Жахановтың «Асан», Ажан Қасымбекованың «Су», Нұрлан Шәріповтың «Попутчики» – қысқа метражды фильмдер секциясында ұсынылған.

2018 жылы қазақстандық **Самал Еслямова** «Айка» фильміндегі ең үздік әйел рөлі үшін Канн кинофестивалінің бас жүлдесін алды. Сондай-ақ, бұл фильм «Үздік шетелдік фильм «номинациясында «Оскар» сыйлығының шорт-парағына енгізілді.

**2019 жылғы 3 қаңтарда** Мемлекет басшысы **«Кинематография туралы»** және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кинематография мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына қол қойды.

Бұл құжат Мемлекет басшысының алтыншы сайланған Парламенттің үшінші сессиясының ашылуында берген тапсырмасы бойынша әзірленді. Құжат үш негізгі міндеттерді шешуге бағытталған-ұлттық киноөндірушіні қолдау, ұлттық киноны кең прокатта жылжыту және қазақстандық киноарнаға белсенді шығу.

Заңда Ұ**лттық киноны қолдаудың мемлекеттік орталығын** құру, Фильмдер шығаруды мемлекеттік қаржыландырудың жаңа моделін енгізу, ірі өндірушілерді қолдау және инвесторларды тарту үшін субсидиялар төлеу және салық жеңілдіктерін беру ұсынылған. Бұдан басқа, кино қызметін есепке алу және мониторингтің бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру, киноколлекцияларды цифрлау және т. б. бойынша шаралар қарастырылған.

2018 жылғы 1 желтоқсанда республиканың барлық өңірлерінде «Елбасы жолы» киноэпопеясының «Астана» көркем фильмінің көрсетілімі өтті.

Сонымен қатар, Министрлік 2018 жылғы 1-7 шілде аралығында Астана қаласында XIV Халықаралық «Еуразия» кинофестивалін өткізді. Ол іс-шараға 53 елден келген үздік фильмдер қатысты.

2018 жылдың 26 қыркүйегінде Астана қаласында «Positive» халықаралық қысқа метражды фильмдер фестивалі өтті. Фестивальда шетелдік әртістердің қатысуымен Астана мерейтойына арналған қазақстандық режиссерлердің 10 қысқа метражды фильмдері көрсетілді.

Қазақстан кинематографистер одағымен бірлесіп 2018 жылғы 17-21 қараша аралығында Алматыда «Шәкен жұлдызы» 14-ші халықаралық кинофестивалін өткізді.

*Музей ісі*

Ресми статистикалық мәліметтер бойынша 2000 жылдан бастап Қазақстанда музей санының күрт өсуі байқалады.

Соңғы үш жылда музей 2,5% – ға өсті, бұл 240 (2015 жылы – 234 музей) құрады. Оның ішінде тарихи 54, өлкетану 88, мемориалдық 57, жаратылыстану-ғылыми 3, өнертану 11, мұражай-қорықтар 9 және басқалар 18. Оның ішінде 17 музей мен музей-қорықтар Республикалық маңызы бар мекемелер болып табылады. Жалпы тәуелсіздік жылдары 130-дан астам музей ашылды.

Музейлерге келушілер саны (2015 жылмен салыстырғанда) 11,3% – ға өсті, бұл 6 450,2 мың адамды құрады (2015 жылы-5 719,9 мың адам), оның ішінде 2,4 млн.астамы балалар.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан музейлерінің негізгі қорларындағы экспонаттар саны да айтарлықтай өсті. Экспонаттар саны 1,7 млн. бірліктен 2,3 млн. бірлікке дейін өсті.

Республиканың музейлері соңғы 5 жылда өткізген көрмелердің саны 6 452-ден 9 146-ға немесе 29,4% - ға артты.

Бүгінгі күні музейлер жыл сайын орта есеппен 9 мыңнан астам көрме, 13 мың дәріс, 150 мың экскурсия өткізеді.

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының талаптарына сәйкес жабдықталған арнайы зал ашылды. Бұл жерде Қожа Ахмет Яссауи, Қарахан кесенелері 3 Д форматта ұсынылған.

Қазақстан Республикасының музей қорына енгізілген музей заттары мен музей коллекцияларының орталықтандырылған мемлекеттік электрондық есебін қамтамасыз ету мақсатында Министрлік ҚР Музей қорының мемлекеттік каталогын жүргізу жөніндегі жұмысты жүзеге асырады.

Сондай-ақ, ұлттық мәдени игілік объектілерін сақтау және оларға ерекше режим беру мақсатында ұлттық мәдени игілік объектілерінің мемлекеттік тізілімі жүргізіледі. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның 5 республикалық музейінен 7 149 аса құнды музей заттары туралы мәліметтер жиналды.

*Тарихи-мәдени мұра*

Жалпы елде 11,4 мың тарихи және мәдени мұра объектілері бар, олардың 245-і республикалық маңызы бар. Министрліктің көмегімен 2018 жылы 23 ескерткіш толығымен қалпына келтірілді.

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша «Рухани жаңғыру» бағдарламасының мақсаттары мен басымдықтары аясында қалыптасқан тарихи және мәдени мұра туралы заң жобасы Парламент Мәжілісінде қаралуда.

Тарихи-мәдени мұра, ғылыми-реставрация және археологиялық қызмет саласындағы қатынастарды жан-жақты реттеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған тарихи-мәдени мұраны сақтау және пайдалану жөніндегі халықаралық құжаттардың ережелерін сақтауды қамтамасыз етудің неғұрлым тиімді құқықтық базасын қалыптастыру мақсатында әзірленген.

Барлық осы құқықтық шаралар археологиялық қазбалар мен ғылыми-реставрациялық жұмыстарын жүйелеуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, бұл жұмыстарды екі есе қаржыландырудан босатады.

ЮНЕСКО-ның XIII сессиясында (Пор-Луде (Маврикия Республикасы) Қорқыт Ата мұрасын адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы тізіміне енгізу туралы бірауыздан шешім қабылданды (2018 жылдың 26 қарашасынан - 2018 жылдың 1 желтоқсанына дейін).

2018 жылдың 12 маусымында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен шілде айының бірінші жексенбісінде атап өтілетін Домбыраның Ұлттық күні бекітілді.

Мемлекет басшысының Түркістан облысына барған сапары аясында 2018 жылғы 29 қыркүйегінде «Әзірет Сұлтан» музей-қорығын дамытудың перспективалық жоспары таныстырылды. Оның аумағында 88,7 гектар жердегі үздік әлемдік тәжірибені ескере отырып, елді мекеннің түпнұсқа келбетін толығымен қайта құру жоспарлануда. Жаңа заманауи инфрақұрылымды қайта құру және салу нәтижесінде қалада білім беру және рухани туризмді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасалатын болады.

*Кітапханалар және баспа ісі*

Қазақстан кітапханаларын бірыңғай ақпараттық желіге біріктіру және бірыңғай кітапхана каталогын ұйымдастыру кітапхана ісін дамыту саласындағы басым бағыт болып табылады.

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы кітапханаларының кітап қоры 73 млн. бірлікті құрайды.

Статистикалық деректер бойынша 2018 жылы республика кітапханаларына 47 млн. астам адам келіп, 4,7 млн. астам оқырман тіркеліп, 89 млн. дана кітап берілді.

Жыл сайын еліміздің кітапхана қоры 2,5 млн.бірліктен астам құжаттармен толықтырылады.

Еліміздің кітапханалары тұрақты негізде әлеуметтік маңызы бар құжаттардың кітапханалық қорын цифрлауды қамтамасыз ету, сандық өлкетану коллекцияларын құру, өзекті құжаттардың электронды коллекцияларын қалыптастыру және т.б. бойынша жұмыстарды жүргізеді. Бүгінгі күні шамамен 36,2% цифрланған.

Қазақ ұлттық электрондық кітапханасы (бұдан әрі - ҚазҰЭК) 47 170 мыңнан астам электрондық құжаттардың көшірмелерін құрайды, тіркелген пайдаланушылар саны 2018 жылы 91 шет елден 94 174 пайдаланушыларды (сеанстар) құрады. Сондай-ақ, 2018 жылы ҚазҰЭК 9 539 бірлік электрондық құжаттармен немесе 1 551 139 бет құжаттармен толықтырылды. Құжаттарды жүктеудің жалпы саны 701 069 бірлікті құрады.

Сондай-ақ, халықаралық қауымдастықпен байланысты нығайту мақсатында шетелдерде 28 Қазақстандық әдебиет орталығы – Қытайда, АҚШ-та, Түркияда, Финляндияда, Швецияда, Кореяда, Малайзияда, Ресейде, Грузияда, Арменияда, Бразилияда, Испанияда, Аргентинада және т.б. ашылды. Елімізде мемориалдық коллекцияларды, қолжазбаларды, қазақстандық ғалымдардың, қоғам қайраткерлерінің бірегей басылымдарын, сондай-ақ әлемнің көптеген тілдеріндегі әлемдік әдебиеттің сирек басылымдарын сыйға беру бойынша бірегей акция іске қосылды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында еліміздің тарихы мен мәдениетіне қатысты шетелдік кітапханалардың қорынан құжаттарды зерделеу және жинау, оларды цифрлау және сандық 3D кітапханасын құру бойынша инновациялық жоба жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта 7 ғасырдағы Құран көшірмесі, Амброзиан кітапханасының (Италия) қорының жауһарлары болып табылатын үш қолжазбаның бағалы анастатикалық көшірмелері алынды: 'de Divina Proportione' Луки Пачиоли, Қайта өрлеу дәуірінің ұлы математигі, Леонардо да Винчи негізгі көмекшілерінің бірі; 'Ilias Picta', Саймон Мартини миниатюраларымен 4-5 ғасырлардағы ежелгі грек кодексі; Петрарк Франческоның меншігіндегі Виргилия жұмыстарымен қолжазбаларының көшірмесі алынды.

2018 жылы қоғамдық маңызы бар әдебиетті жарыққа шығару үшін 42 кітап басып шығарушы ұйымдармен жасасқан келісімшарттар негізінде 179 аталым басылым жалпы таралымы 806 мың данамен жарыққа шығарылып, бекітілген жіктемеге сәйкес республика кітапханаларына таратылды.

Басылымдар мына бағыттар бойынша жарыққа шығарылды: энциклопедиялық және анықтамалық, балалар және жасөспірімдерге арналған, мәдениет және өнер туралы, оның ішінде ноталық әдебиет, көркем, танымдық, қоғамдық-саяси, ғылыми-көпшілік, аударма және мерейтойлар мен атаулы күндерге арналған әдебиеттер.

*Архив ісі*

2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша республиканың бірыңғай мемлекеттік архивтерінің желісін 219 мемлекеттік архив мекемелері құрайды.

Жыл сайын Ұлттық архив қорындағы құжаттардың жалпы көлемі өсуде.

Ұлттық архив қоры мен жеке құрам бойынша құжаттар көлемі 2018 жылы – 24646,9 мың сақтау бірлігін құрады.

Өздерінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында 2018 жылы әлеуметтік-құқықтық сипаттағы қызметтерді алу үшін республикалық мемлекеттік архивтерге Қазақстанның, алыс және жақын шетелдердің 1800 азаматы жүгінген. Шет мемлекеттердің азаматтарымен мемлекеттік архивтерден шығатын 89 архив анықтамалар мен архив құжаттардың көшірмелеріне апостиль қойылды.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне архив ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына қол қойылды. Оны әзірлеу кезінде архив ісін дамыту саласындағы жетекші шет елдердің заңнамасы зерделенді.

Бұл заңның негізгі мақсаты архив ісі саласындағы заңнаманы жетілдіру болып табылады.

Заңмен Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының бастамасы бойынша мемлекеттік архивтерге тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) ақылы түрлерін өткізуден алынған ақшаға билік ету құқығын беру бөлігінде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 70-бабына толықтыру енгізілді.

Заңмен сондай-ақ мемлекеттік архивтерде көрсетілетін ақылы қызметтердің тізімі бекітілген, олар: тақырыптық, генеалогиялық сұраныстарды орындау, архивтік құжаттарды реттеу, депозитарлық сақтау және т.б.

«Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ұғымдық аппараты кеңейтілді және нақтыланды.

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Бірыңғай нормативтік құқықтық актілерде қағаз және электрондық құжаттарды ресімдеуге, сақтауға және пайдалануға қойылатын талаптар бекітілді.

Ұлттық архив қоры құжаттарының физикалық жағдайын жақсарту және олардың сақталуын қамтамасыз етудің маңызды факторы ретінде құжаттарды сақтандыру көшірмесін жасау жұмыстарын жүргізу бойынша шаралар қабылданды. Осы мақсатта 2018 жылы 75 252 сақтау бірлігі қағаз негізінде қалпына келтірілді (513 135 парақ), 514 521 сақтау бірлігі қағаз негізінде, 2164 сақтау бірлігі киноқұжаттар, 29897 сақтау бірлігі фотоқұжаттар, 821 сақтау бірлігі физика-химиялық және техникалық өңдеу жүзеге асырылды.

Жалпы республика бойынша қағаз негіздегі 254 866 сақтау бірлігін (98 000 микрофильм кадрлары), кинофильмдердің 970 сақтау бірлігі, фотоқұжаттардың 5902 сақтау бірлігін, фоноқұжаттардың 721 сақтау бірлігі сақтандыру көшірмесі жасалды.

*Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру*

ЮНВТО мәліметтері бойынша, әлемдік ЖІӨ-дегі туризмнің үлесі 10 %- дан астамды құрайды, ал әлемдік экспортта бұл іс жүзінде 1,5 млрд. доллар.

2018 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Парламентінің 4-ші сессиясының ашылуында Мемлекет Басшысы Қазақстан Республикасында Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуді және туризм мәселелері жөніндегі қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгерістер енгізуді тапсырды.

Сарапшылардың, халықаралық консультанттардың, «Атамекен» ұлттық палатасы, турбизнес, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен жобаны жария талқылау бойынша 100-ден астам отырыс өтті.

Мемлекет Басшысы қойған міндеттерге сүйене отырып бағдарламаның 3 негізгі мақсаты анықталды:

1. Жаппай халықаралық туристтер ағынын ұлғайту (9 млн. адамға дейін);

2. Нарықты дамыту және жаңа жұмыс орындарын құру, туристік салада жұмыспен қамтылғандар санын ұлғайту;

3. Туризм индустриясының инвестициялық тартымдылығын арттыру және Қазақстан Республикасының ЖІӨ-нің жалпы көлеміндегі туризм үлесінің 2025 жылға қарай 8 % - ға дейін өсуі. Сондай-ақ елге әлемдік маңызы бар турдистинацияларды дамыту тәжірибесі бар ірі шетелдік инвесторларды белсенді тарту.

Мемлекет Басшысы мақұлдаған Қазақстанның туристік картасы мемлекеттік бағдарламаның маңызды бөлігі болып табылады. Республикалық деңгейдегі Топ-10 және өңірлік деңгейдегі 50 дистинация анықталды.

Олардың инфрақұрылымдық және жүйелі дамуы, ірі инвесторларды тарту және қосымша жұмыс орындарын құру мақсатында Мемлекеттік бағдарламада әлемдік тәжірибеде ойдағыдай сынақтан өткізілген мемлекеттік қолдау тетіктері мен шаралары ұсынылды.

Топ-10 жобасын табысты іске асыру 2025 жылға қарай туристік ағындарды 4 есе арттыруға, еліміздің экономикасында 64 мың жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді.

2018 жылдың басқа да маңызды шаралары азаматтардың біздің еліміздің аумағына визасыз кіруге құқығы бар мемлекеттер тізімін кеңейту (бұл әлемнің саяси дамыған және тұрақты 64 елінің сапалы, төлем қабілеті бар туристері), Үндістан мен Қытай азаматтары үшін 72 сағаттық визасыз транзитті енгізу (ел экономикасына жалпы әсері 1 миллион АҚШ долларынан астам). Пилоттық режимде әлемнің 128 елі үшін электрондық визалар механизмі, сондай-ақ «Жібек жолы» визасы іске қосылады, бұл барынша қауіпсіздікті сақтай отырып, шетелдік туристің ел аумағына кіруін едәуір жеңілдетеді.

Еуропалық және Азия нарықтарына ауқымды компаниямен «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясы шықты, ол елдік туристік брендті және Қазақстан тарихындағы алғашқы Kazakhstan.travel ұлттық туристік порталын іске қосты.

Бүгінгі таңда бұл «бір терезе» қағидаты бойынша құрылған жалғыз ақпараттық хаб, онда онлайн-транзакциялар жасауға, турларды брондауға және сатып алуға және әлемнің кез келген нүктесінен бір рет басу режимінде басқа да туристік қызметтерді сатып алуға болады.

Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша Министрлік Орталық Азиядағы бірінші Халықаралық Туризм және қонақжайлылық университетін әлемдік деңгейдегі дипломмен құрылады, оның ұқсастығын тек Еуропа мен Азияның дамыған елдерінде ғана табуға болады.

Қазақстанның туристік әлеуеті мүмкіндіктерінің бірінші ауқымды халықаралық тұсаукесері 2018 жылғы 9 қарашада өтті. Петропавл қаласында екі Президенттің - Қазақстан мен Ресейдің туризм мәселелері бойынша Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастығының бірінші форумында.

Қазақстанның туристік әлеуеті мүмкіндіктерінің бірінші ауқымды халықаралық тұсаукесері 2018 жылғы 9 қарашада Петропавл қаласында екі Президенттің - Қазақстан мен Ресей арасындағы Туризм мәселелері бойынша бірінші аймақаралық ынтымақтастық форумында болды. Іс-шараға 4 мыңнан астам делегат пен бизнес өкілдері қатысты.

 «Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын нығайту және тілдiк ортаның үндестігі» деген **екінші стратегиялық бағытта** мынадай мақсат қойылды: *«Мемлекеттік тілді және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту»*.

*Тілдерді дамыту саласы*

Еліміздегі тіл саясаты Қазақстан Республикасында тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама) негізінде жүзеге асып келеді.

2018 жылдың қорытындысы бойынша өңірлік мемлекеттік тілдерді оқыту орталықтар желісі 89 бірлікті құрады.

2018 жылы әлеуметтік зерттеудің нәтижесі бойынша мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі 85,9 % құрады.

Сондай-ақ 2018 жылы үштілді (қазақ, ағылшын және орыс) меңгерген халықтың үлесі 24,1 %-ке жетті.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспары шеңберінде Мемлекеттік бағдарламаға үштілді білім беру құндылықтары мен принциптерін басшылыққа алып өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша 6 орталық тек қазақ тілі, 46 орталық қазақ және ағылшын тілдері, 30 орталық үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) оқытады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша:

- қазақ тілін оқығандар саны – 79389;

- орыс тілін оқығандар саны – 6652;

- ағылшын тілін оқығандар – 21502 адам.

2018 жылы мемлекеттік органдарда құжатайналымды жүргізудің мемлекеттік тілдегі үлесі 93 %-ке жетті.

2018 жылы ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау және бағалау үшін тестілеуге қатысқандардың саны 73 341 адамды құрады. Тестілеуге қатысқан мемлекеттік қызметшілердің саны – 24 657. Тестілеу нәтижесінде 8 063 мемлекеттік қызметші В1 деңгейін (32,7 %), 878 қызметші (3,6 %) жоғары деңгейді (С1) меңгергендіктерін көрсетті.

Бағдарлама аясында қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту мақсатында жыл сайын еліміздегі этномәдени орталықтар жанындағы жексенбілік мектептерде ана тілдерін оқыту курстары ұйымдастырылады.

Мемлекеттік бағдарлама аясында 2018 жылдың қорытындысы бойынша 27 баспа өнімі шығарылды және республиканың барлық аймақтары бойынша таратылды.

Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, тілдерді дамыту мақсатында «Tilalemi.kz» порталының, «Emle.kz», «Atau.kz» сайттарының жұмыстары жетілдірілді.

*Қазақ тілін латын графикасына көшіру бойынша*

2018 жылғы 19 ақпанда Мемлекет Басшының «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Жарлығымен қазақ әліпбиінің жаңа редакциясы бекітілді.

2018 жылғы 26 сәуірде Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығын қайта құру жолымен «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы құрылды.

2018 жылғы 13 наурыздағы Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Б.Ә. Сағынтаевтың № 27-р өкімімен бекітілген қазақ әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен көшіру бойынша іс-шаралар Жоспарына сай орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық, техникалық және ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі 4 жұмыс тобы құрылды.

2018 жылы Министрлік тіл білімі ғалымдарымен бірге латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің орфографиялық ережесі Тұжырымдамасын әзірледі. «Тіл-Қазына» орталығы апробациялық сауалнама жобасын әзірледі, ол Қазақстанның 8 қаласында сәтті сынақтан өтті.

«Қазақ тілін жазу (емле) ережесі» жобасын жария талқылау мақсатында медиажоспар бекітілді. 2018 жылғы 10 қазан мен 15 қараша аралығында еліміздің барлық өңірлерінде 5 млн. астам адамды қамтумен түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

2018 жылдың 2 қарашасында латын графикасындағы «Til-Qazyna» бірінші республикалық ақпараттық-танымдық газетінің тұсаукесері өтті (кезеңділігі – айына екі рет). Жаңа басылым жаңа қазақ әліпбиін ілгерілету бойынша кең ақпараттық жұмысқа, латын графикасына қазақ тілін оқытуға ғылыми-әдістемелік көмек көрсетуге, кең оқырман аудиториясы үшін танымдық ақпаратты жариялауға бағытталған.

Орфографиялық ережелерді жетілдіру, жазу дағдыларын меңгеру және жаңа жазуға бейімдеу жұмыстарын жан-жақты меңгеру мақсатында 2018 жылдың 14 қарашасында республика бойынша жалпыұлттық диктант ұйымдастырылды. Арнайы аудиторияларда бір мезгілде 2 млн.-ға жуық қазақстандық диктант жазды. Сондай-ақ, мәтін «Шалқар», «Қазақ радиосы» радиостанцияларында және «emle.kz», «tilalemi.kz» сайттарда тікелей эфирде көрсетілді, бұл барлық ниет білдірушілерге қашықтықтан қатысуға мүмкіндік берді.

2018 жылғы 6 желтоқсанда Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі Ұлттық комиссияның кезекті отырысында «Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелері» жобасы мақұлданды.

Ономастика және терминология саласында қалалардың, аудандардың және елді мекендердің тарихи атаулары қайтарылды. Қорытынды негізінде 5 аудан - Кеген, Аққулы, Тереңкөл, Алтай, Бәйтерек, 1 қала (Алтай қаласы), 1 облыс – Түркістан қайта аталды.

Қазақ тілінің сөздік қорына енгізілген: пайыз, шина, баланс, гимн, мүкәммал, демаркация, класс, ақау, мейрамхана, анимация және т.б. сияқты қазақ тіліне бұрын аударылған 3 мыңнан астам жалпы қабылданған терминдер мен ұғымдар қайта қаралып бекітілді.

«Теrmіnсом.кz» сайты негізінде терминологияның қазіргі жағдайы мен негізгі принциптері туралы жұртшылықты ақпараттандыру үшін электрондық алаң іске қосылды. Мемлекеттік тілді насихаттауға бағытталған «Шахмат» атты 18- сериялық танымдық тележобасы шығарылды.

Министрлік мемлекеттік рәміздерді пайдалану және дәріптеу саласын үйлестіру және бақылау бойынша жұмысты жеке бағытқа шығарды.

Мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) жыл сайын инспекциялық топтың шығу Кестесі бекітіледі.

2018 жылы 481 тексеріс жүргізіліп, 95 бұзушылық анықталды.

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру аясында 2018 жылы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық заңға өзгеріс енгізіліп, Мемлекеттік Елтаңбадағы «Қазақстан» жазуы латын графикасындағы «Qazaqstan» жазуына ауыстырылды.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Үкіметі 2019-2021 жылдары «Qazaqstan» жазуы бар жаңа Елтаңбаны пайдалану (орналастыру, ауыстыру) мәселесі бойынша тиісті ұйымдастыру іс-шараларын жүргізуде.

2018 жылы Комиссияның 2 отырысы өтті. Отырыстарда Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің және Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының мемлекеттік рәміздерді насихаттау мен қолдану саласындағы жұмысының жай-күйі, сондай-ақ мемлекеттік рәміздер саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру мәселелері қаралды.

Өткен жылы елімізде Астана қаласының 20-жылдық мерейтойын және 4 маусым – Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу аясында 100 – ден астам патриоттық және танымдық іс-шаралар ұйымдастырылды.

Желтоқсан айында Астана қаласында «Мемлекеттік рәміздер – егемендігіміздің тірегі, елдігіміздің жүрегі» атты Патриоттар форумы өткізілді. Форум жұмысына Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан және облыстардан 200-ден астам делегат қатысты. Номинациялар бойынша қазақстандықтар өздерінің күнделікті еңбегімен және нақты істерімен шынайы патриотизм мен мемлекеттік рәміздерге деген сүйіспеншілікті көрсете білді.

Сонымен қатар, халықтың мемлекеттік рәміздерге деген құрметінің деңгейін анықтау мақсатымен Мәдениет және спорт министрлігі 14 облыста және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жоспарлы әлеуметтік зерттеу жүргізді.

Зерттеу қорытындысы бойынша 2018 жылы халықтың 79,1% мемлекеттік рәміздерді пайдалану ережелері және насихаттау туралы ақпараттандыру жұмыстары жүргізілетінін жеткізді.

*БАҚ-тағы мемлекеттік тіл*

ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің мәліметінше 2018 жылы мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақ тіліндегі контенттің үлесі 72 %-ті құрады.

Жалпы 2018 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік тілді БАҚ-та насихаттау мақсатында 6147 материал жарияланды. Оның ішінде республикалық баспа басылымдарда – 742 мақала, республикалық телеарналарда – 321 сюжет, интернет – ресурстарда – 857 материал, ал өңірлік БАҚ-та – 4227 материал жарық көрді.

Жалпы 2018 жылдың қорытындысы бойынша Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру барысын ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру үшін республикалық және өңірлік интернет-ресурстарда 857 материал жарияланған.

Сондай-ақ, Министрлік тарапынан мемлекеттік тіл саясатын бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен насихаттау, мемлекеттік тілдің басылымдарда насихатталу белсенділігін арттыру мақсатында «Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық байқауы өткізіліп тұрады.

*«Бұқаралық спортты бұдан әрі дамыту және жоғары жетістіктер спортының халықаралық спорттық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру»* **үшінші стратегиялық бағытта** «Бұқаралық спортты бұдан әрі дамыту және жоғары жетістіктер спортының халықаралық спорттық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру»мақсаты қойылған болатын.

*Спорттық инфрақұрылым*

Ведомстволық статистикалық есепке сәйкес спорттық құрылыстарының жалпы саны 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша 38,6 мың нысанды құрады, оның ішіндегі 11,1 мың – дене шынықтыру-спорттық мақсаттағы обьектілер (2017 жылы – 2,0 мың), 27,5 тыс. – білім мекемелері, спорт мектептерін қоса алғанда құрылыс жатады.

2017 жылмен салыстырғанда спорт ғимараттарының саеы 27 377 бірлікке ұлғайды.

2018 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2018 жылғы 7 маусымдағы № 70 бұйрығына сәйкес сатистикалық фориаға қосымша көрсеткіштерді қоса отырып, өзгерістер енгізілді (жазықтық алаңшалар, хоккей және теннис корттары, конькимен жүгіру стадиондары, ипподромдар мен қосалқы спорттық залдар).

Щучье қаласындағы Республикалық шаңғы базасының І кезегі 2017 жылдың желтоқсанында ал ІІ кезегі 2018 жылғы 30 қазанда қолданысқа берілді

2018 жылы ел өңірлерінде жергілікті бюджет және демеушілер қаражатына 45 дене шынықтыру –сауықтыру кешендерінің құрылыстары аяқталды.

Сонымен қатар, елдің өңірлерінде қарапайым ғимараттар саны өсуде (аулалық спорттық алаңшалар, алаңдар және т.б.). 2018 жылы олардың саны 23 023 бірлікке жетті, 2017 жылмен салыстырғанда 544 бірлікке көбейді.

*Бұқаралық спортты дамыту*

Салауатты өмірді дәріптеу және бұқаралық спортты дамыту аясында бұқаралық спорттық іс-шараларды жүйелі түрде жүргізу қамтамасыз етілген (спартакиадалар, турнирлер, отбасылық спорттық жарыстар, бұқарлық жүгіріс). 2018 жылы жалпы саны 5,7 млн. адамды қамтитын 48 мың іс-шаралар, соның ішінде ауылдық жерлерде 2,7 млн. жуық адамды қамтитын 28 мыңға жуық іс-шаралар өткізілді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының жазғы және қысқы спорт түрлері бойынша тестілерді тапсыру халық арасында қызмет дәрежесіне қарамастан еңбек ұжымдары, банк қызметкерлері, ардагерлер, мемлекеттік және мекемке қызметшілері, сонымен қатар, жоғары оқу орындарында және жалпы білім беру мектептерінде тұрғылықты мекен-жайына байланысты спорт түрлерінен спартакиадалар өткізу тұрақты негізде қамтамасыз етілген.

2018 жылы 5,3 млн. адам қатысты, оның ішінде 128,2 мың. адам Президенттік деңгейдегі нормативті орындады, сонымен қатар ауылда – 43,2 мың адам қатысса, 293,3 мың адам ұлттық деңгейдегі нормативті орындады және де ауылда – 109,0 мың адам, 539,0 мың адам бастапқы деңгейдегі нормативтерді орындады, оның ішінде ауылдық жерлерде – 188,4 мың адам.

2018 жылдың қорытындысы бойынша дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысушылардың саны 5,4 млн. астам адамды (29,8%) құрады.

Дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысушы балалар мен жасөспірімдердің саны 475,4 мың оқушыны, немесе барлық оқушылардың (3,0 млн. астам) 15,6%-ын құрады.

Республикадағы әртүрлі спорт бойынша 123 мыңнан астам спорт секциялар қызмет атқарады, оларда дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылардың жалпы санынан спорттық секциялармен айналысатындардың қамтылуы 88 % (4,8 млн. адам) құрайды.

Осыдан басқа 3 сағаттық дене шынықтыру сабақтары 7,4 жалпы білім беру мектептерінде қайта жандандырылды, бұл жалпы мектептер санының

98% құрайды.

475 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі жұмыс атқарады, соның ішінде 148 мамандандырылған, онда 345,1 мың оқушы тәрбиеленуде.

Олимпиадалық резерв даярлайтын 5 мамандандырылған интернат-колледжде 600 оқушы шәкіртақы алады, 598 оқушы жеңілдетілген жол жүру құқына ие.

Жергілікті атқарушы органдардың статистикалық деректеріне сәйкес республикада 130 жоғары оқу орындары бар, оларда 496,2 мың студент оқиды, соның ішінде 173,9 мың студент (35,0 %) дене шынықтыру сабақтарымен айналысады.

Облыс кімдіктердің деректеріне сәйкес 2018 жылы республикада жергілікті тұратын жері бойынша 2066 спорт бойынша әдіскер жұмыс атқарады, соның ішінде 1014 бірлік ауылдық жерлерде, 2,8 мың спорт бойынша нұсқаушы жұмыс атқарады, оның ішінде 1,0-ға жуығы ауылдық жерлерде.

*Ұлттық спорт түрлерінің дамуы*

Ұлттық спорт түрлері бойынша 8 мамандырылған клуб және 11 мамандырылған спорттық мектебі қызмет атқарады.

Ұлттық спорт түрлері бойынша 2018 жылғы қорытындылар бойынша елімізде ұлттық спорт түрімен айналысатындардың саны 375,9 мың адамды немесе дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатындардың жалпы санынан 6,6%-ды құрайды.

Ұлттық спорт түрлерінен 30 оқу-жаттығу жиындары, 50 республикалық жарыстар өткізілді, сонымен қатар, 36 халықаралық жарыстарға спортшылар қатысты.

ІІІ Дүниежүзілік көшпенділер ойындарын өткізу бойынша ережеге сәйкес 2018 жылғы 2-8 қыркүйекте Шолпан-Ата қаласында (Қырғызстан) ІІІ Дүниежүзілік көшпенділер ойындары өткізілді (бұдан әрі - Ойындар). Қазақстанның ұлттық құрамасы 217 адамнан тұратын (оның ішінде 129 спортшы) делегацияны құрады, Ойындар бағдарламасына енгізілген 31 спорт түріне қатысты. Барлығы Ойындарға әлемнің 78 мемлекетінен мыңнан астам спортшы қатысты.

Ойындар қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының спортшылары 72 медальға қол жеткізіп, оның ішінде: 18 алтын, 24 күміс, 30 қола медаль, жалпы командалық есепте ІІ орынға ие болды.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жүзеге асыру, Қазақстан Республикасында ұлттық спорт түрлерін танымал ету мен насихаттау мақсатында, сонымен қатар Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясында 2018 жылғы шілде-қыркүйек аралығында «Ұлы дала рухы» атты ұлттық спорт түрлерінен (көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, бәйге түрлері және т.б) республикалық фестиваль өтті.

1-2 маусымда Астана қаласында «Қазанат» атшабарында Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу аясында теңге ілуден ІІ Азия және аударыспақтан ІІІ Азия чемпионаттары өткізілді.

25-26 тамыз аралығында Астана қаласында ерлер арасында қазақ күресінен Азия чемпионаты өтті. Атаған жарысқа 11 мемлекеттен (Өзбекстан, Жапония, Иран, Монғолия, Қырғыз Республикасы, Шри-Ланка, Пәкістан, Индия, Түркіменстан, Тәжікстан, Қазақстан), 8 салмақ дәрежесінде 77 спортшы қатысты.

Чемпионат қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы 9 медаль жеңіп алды (5-алтын, 2-күміс және 2-қола).

Сонымен қатар, 2018 жылғы 2 желтоқсанда Алматы қаласында «Балуан Шолақ» спорт сарайында қазақ күресінен Әлем Барысы абсолюттік әлем чемпионаты өтті. Аталған чемпионатта әлемнің 29 елінен 33 спортшы қатысты. Жарыстың қорытындысы бойынша І орын Айбек Нұғымаров, ІІ орын Ерсұлтан Мұзаппаров, ІІІ орын Бобиков Роман (Ресей) палуандары иеленді.

*Мүмкіндіктері шектеулі адамдар арасындағы спорт*

Дене шынықтыру және спортпен айналысуға тартылған денсаулығының мүмкіндіктері шектеулі адамдар санының өсу серпіні сақталды. Елімізде халықтың 3,6%-ын құрайтын 644,2 мүгедектен 285 300 адам спортпен шұғылдануға қарсы көрсетім жоқ. Осы деңгейдегі адамдар арасында 2018 жылы дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатындардың саны – 11,2 %, 2017 жылы 10,7%, ал 2016 жылы 10,2%, 2015 жылы 9,7% болды.

Бүгін республикамызда мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған 12 спорттық клуб жұмыс істейді (Астана және Алматы қаласында, Павлодар, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында) және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған 3 мамандандырылған спорт мектебі (Шымкент қаласы, Қарағанды және Алматы облысы), 1 ойын спорты түрлері және мүгедектер спорты бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебі Павлодар облысында жұмыс істейді, сонымен қатар Қызылорда қаласындағы «Мұз айдыны» МКК-да мүгедектер спорты бойынша 1 бөлімше бар ондағы жалпы айналысатындардың саны 5129 адамды құрайды.

Сонымен қатар, елде Қазақстанның Ұлттық Паралимпиялық комитеті, «Спешиал Олимпикс» Қоғамдық Бірлестігі және Сурдлимпиялық Федерациясы қызмет атқарады.

2018 жылғы 4 шілде күні Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен алғашқы рет Қазақстанда Паралимпиадалық жаттығу орталығы ашылды.

Жыл сайын мүгедектердің түрлі категорияларға арналған 40 астам халықаралық және республикалық чемпионаттар және турнирлер өткізіледі, оған 5 мыңнан астам споршы-мүгедектер қатысады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 159 республикалық жарыстар өткізілді және 3,5 мыңға жуық спортшы-мүгедектердің қатысуымен 47 халықаралық сөрелерге қатысу қамтамасыз етілді.

*Жоғары жетістіктер спорты*

Спортшыларды үзбей даярлау үшін елімізде 545 спорттық ұйым қызмет атқарады, онда 361,4 мың спортшы айналысады.

Олардың ішінде 475 балалар-жасөспірімдер спорттық мектептері, соның ішінде 148 мамандандырылған, оларда 345,1 мың оқушы.

2018 жылдың қорытындысы бойынша республикада 16 олимпиадалық резервті даярлау орталығы, 3 842 баланы қамтитын спорттағы дарынды балаларға арналған 13 облыстық мектеп-интернат, 22 облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі, 5 олимпиадалық резервтің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері, 2 республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебі, 1 ұлттық және Ат спорты түрлері орталығы, 1 дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы, 9 Олимпиадалық даярлау орталығы бар.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Б.Ә.Сағынтаевтың олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінің үлгісі бойынша облыстық спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарды қайта құруды ұйымдастыру туралы тапсырмасын орындау мақсатында және талантты спортшыларды әрі қарай тиімді даярлау үшін 13 спортта дарынды балаларға арналған мектеп интернаты ішінен 8-і (Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар, Алматы, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Қарағанды облыстарында) әкімдіктердің қаулыларымен спортта дарынды балаларға арналған мектеп интернаты колледж болып қайта құрылды.

Республикада 42 жоғары оқу орны (ЖОО) дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша жыл сайын 5 мың оқытушы даярлайды, соның ішінде бөлінген грант негізінде (2018 жылы – 450 грант бөлінді).

Аталған ЖОО-лардың ішінде бір жекеменшік ЖОО – Қазақ туризм және спорт академиясы дене шынықтыру оқытушыларымен қатар, жаттықтырушы-оқытушы мамандарын оқытып шығарады.

Бұдан басқа, 24 колледжде және 5 республикалық олимпиадалық резервтің мамандандырылған мектеп-интернат-колледжінде «дене шынықтыру оқытушысы» және «спорттан жаттықтырушы-оқытушы» мамандықтары бойынша 15 мың оқушы тәлім алады, олар жыл сайын 3,5 мың маманмен қамтамасыз етеді.

Дене шынықтыру және спорт саласында спорт түрлерінен 52,3 мың жаттықтырушы жұмыс істейді, Ауылдық жерде 29,3 мың спорт түрінен жаттықтырушы жұмыс істейді.

Елімізде барлығы 12,9 мың штаттық жаттықтырушы жұмыс істейді, оның ішінде жоғары білімді 11 мың адам (3,2 мың адам ауылды жерде), орта кәсіптік білімді 1,5 мың адам (602 адам ауылдық жерде), 349-і дене шынықтыру білімі жоқ, бұл жалпы санының 2,6 % құрайды. 2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы спорт түрлері бойынша жаттықтырушылардың саны 1339 адамға ұлғайды.

Спорттық медицина емдеу-профилактикалық медицинаның құрамдас бөлігі, сонымен қатар спорттық резервтегі спортшыларға медициналық қызмет көрсетудің ажырамас бөлігі, дене тәрбиесі тиімділігінің негізгі шарттарының бірі, спортшылардың денсаулығы мүдделеріне және оның физикалық жетілуінде дене шынықтыру және спорт құралдарын ұтымды пайдалану болып табылады.

Спорттық резервтегі спортшылардың денсаулығы жағдайының төмендеуінің ерте кездегі белгілерін табу және ескерту үшін спорттық медицина және оңалту орталығында, емдеу-профилактикалық мемкемелердің дәрігерлік бақылау кабинеттерінде диспансерлеу жүргізіледі

2018 жылы спортшылардың 73,2%-ы немесе 7,4 мың адам диспансерлеумен қамтылды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2018 жылға арналған жоспарына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы Министрлікпен әзірледі.

Заң жобасын қабылдаудың негізгі мақсаты – дене шынықтыру және спорт саласындағы қолданыстағы заңнаманы жетілдіру.

Заң жобасының негізгі бағыттары допингке қарсы қағидаларды бұзғаны үшін жауапкершілікті қатайту, Ұлттық допингке қарсы орталықтың мәртебесін күшейту, Сурдлимпиадалық комитеттің күшейту болып табылады.

Сонымен бірге, Заңдағы маңызды жаңалық - дене шынықтыру және спорт саласында демеушілік көмек көрсету саясатын іске асыратын Бірыңғай операторды құру болып отыр.

Бірыңғай оператор қызметінің негізгі мақсаты - дене шынықтыру және спорттың тұрақты дамуын қамтамасыз ету болып табылады.

Қазіргі уақытта заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне қарауға ұсынылды.

Біріңғай республикалық спорттық іс-шаралар күнтізбесіне сәйкес, ҚР спорт түрлерінен ұлттық командаларының спортшылары 2018 жылы 1360 спорттық жарысқа қатысты, оның ішінде: 855 халықаралық жарыс және 505 республикалық жарыс, соның ішінде 55 халықаралық жарыс Қазақстан республикасының аймағында өткізілді.

2018 жылы спорт түрлерінен 687 оқу-жаттығу жиыны, оның ішінде 379 білікті және жоғары білікті спортшыларды даярлау сапасын арттыру үшін республикадан тыс жерлерде өткізілді: жазғы олимпиадалық спорт түрлері бойынша 465, оның ішінде 262 республикадан тыс жерлерде; қысқы олимпиадалық спорт түрлері бойынша барлығы 144, оның ішінде 101 республикадан тыс жерлерде; ұлттық және мүмкіндіктері шектеулі спортшылар арасында 51, оның ішінде 8 республикадан тыс жерлерде; олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша барлығы 27 оқу-жаттығу жиыны өткізілді, оның ішінде 8 республикадан тыс жерлерде.

Есептік кезеңде спорт түрлерінен құрама командалар спортшылары түрлі деңгейдегі 429 халықаралық жарысқа қатысты. 472 республикалық жарыс өткізілді. Сонымен қатар, республика аумағында 58 халықаралық жарыс өтті.

Жыл сайын ұлттық құрама командалар спортшыларының жетістіктірі ұлғаюда, оған дәләл әртүрлі дәрежедегі жарыстарда ұтып алынған медельдар.

Осылай, 2018 жылы әртүрлі жарыстарға қатысу нәтижесінде әртүрлі санатты 760, оның ішінде 228 – алтын, 237 – күміс, 295 – қола медаль ұтып алынды.

Біріңғай республикалық спорттық іс-шаралар күнтізбесіне сәйкес, ҚР Ұлттық құрама командасының спортшылары 2018 жылғы 9 - 25 ақпан аралығында 92 мемлекеттен 3,0 мыңға жуық спортшы қатысқан Пхенчхан қаласында (Корея Республикасы) өткен XХIII қысқы Олимпиада ойындарына қатысты.

Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасы Олимпиада ойындарына 57 лицензия жеңіп алып, спорттың 9 түрінен 46 спортшы (шаңғы, биатлон, фристайл, трамплиннен шаңғымен секіру, мәнерлеп сырғанау, Luge, шорт-трек, тау шаңғысы, коньки тебу спорты) қатысты. Қола медалді фристайл-могулдан Юлия Галышева жеңіп алды. Үш спорт түрлері бойынша 12 спортшы (Сочидегі ондыққа алты спорт түрінен 15 спортшы енгізілген) әлемдегі ең үздік спортшылардың 10-на кірді. Oлимпиада нәтижесі бойынша Қазақстан командасы командалық есепте 28-ші орынға ие болды.

5-19 наурыз аралығында Пхенчхан қаласында (Корея Республикасы) XІІ қысқы Паралимпиада ойындары өтті.

XІІ қысқы Паралимпиада ойындары 49 мемлекеттен, 567 тірек-қимыл апараты зақымдалған спортшылардың қатысуымен, 6 спорт түрлерінен өткізілді (тау шаңғысы, биатлон, шаңғы жарысы, слейдж хоккей, арбадағы керлинг). Паралимпиада ойындарында Қазақстан Республикасы ұлттық құрама командасынан 2 спорт түрінен (шаңғы жарысы, биатлон) 9 жолдама жеңіп алып 7 спортшы қатысты.

Аталған қысқы Ойындардың қорытындысы бойынша, біздің спортшымыз Колядин Александр спринт 1,5 км. шаңғы жарысында (LW 4 тобы түрегеп тұрып) Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихында тұңғыш рет жарыстың 24 қатысушысы арасында алтын медаль иегері атанып, Жапония, Канада, Финляндия, Германия және Украина сияқты мемлекеттердің спортшыларын артта қалдырды.

Жалпы командалық есепте Қазақстан Республикасы құрамасы ҚХР-мен бірге 20 орынға тұрақтады.

FIS қолдауымен халықаралық шаңғы жарысы бойынша халықаралық жарыстар 2018 жылғы 19 - 27 наурыз аралығында Ақмола облысының Щучинск қаласында өтті.

29 - 31 мамыр аралығында Астана қаласындағы «Сарыарқа» велотрегінде көркем гимнастикадан «III FIG Zhuldyz-сup 2018» халықаралық турнирі өткізілді. Жарыстарға Сеньорлар және Жасөспірімдер арасындағы жеке бағдарлама бойынша 8 мемлекеттен (Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Украина, Белоруссия, Түркия, Израиль) 31 гимнастшы қатысты.

9 - 20 мамыр аралығында Астана қаласындағы «Астана триатлон паркінде» жылсайын өтетін беделді жарыстардың бірі триатлоннан Әлем кубогінің кезеңі өткізілді. Аталған халықаралық жарысқа әлемнің 38 мемлекетінен 130-дан астам мықты спортшылар және Халықаралық триатлон одағының (ITU) өкілдері қатысты.

Маусымның 21 - 24 аралығында Астана қаласындағы «Сарыарқа» велотрегінде, «Барыс Арена» спорттық кешенінде және «Қазанат» ипподромында Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласының 20-жылдық мерейтойына ұштастырылған Қазіргі бессайыстан Әлем кубогінің ақтық жарысы өткізілді. Кубокке әлемнің 20 мемлекетінің халықаралық рейтингке енген 35 ерлер және 35 әйел қатысты.

2018 жылғы 1 шілдеде Астана қаласының республикалық «Сарыарқа» велотрегінде Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресінен VІ «Қазақстан Барысы» республикалық турнирі өткізілді, онда еліміздің ең мықты 37 балуаны «Қазақстан Барысы» атағын сарапқа салды.

16 қыркүйек күні Астана қаласында жыл сайынғы «Astana Marathon 2018» марафоны өтті. Спорттық іс-шараны Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен «One Steppe Ahead» компаниясы ұйымдастырушы болып табылады. 2018 жылдан бастап «Astana Marathon 2018» марафоны Халықаралық марафондар мен жүгіру ассоциациясына (AIMS) кірді.

Марафонға қатысу үшін 16 жастан бастап Қазақстанның 37 қаласынан және шет мемлекеттерден (Швеция, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, АҚШ, Қырғызстан, Франция, Түркия, Австралия, Кения, Эфиопия, Грузия, Люксембург, Испания, Германия, Германия, Ресей, Жапония, Италия, Белоруссия, Малайзия және Финляндия) 4 661 адам тіркелді. Қатысушылардың 3567-еуі (42,2 км - 672 адам 830 адамнан, 10 км - 2895 адам 3831 адамнан) мәреге жетті.

2018 жылғы «Astana Marathon 2018» марафоны шеңберінде 10 шақырымдық жолда жүгіруден Қазақстан Республикасының Чемпионаты өткізілді. Чемпионатқа қатысушылардың арасында 4 медаль жиынтығы (әйелдер мен ерлер үшін - марафонға және 10 шақырымға) ойнатылды. Ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасының Атлетика федерациясы. Чемпионатқа 32 қазақстандық спортшы қатысты.

«Astana Marathon 2018» ұйымына 300-ге жуық еріктілер қатысты.

18 тамыз - 2 қыркүйек аралығында Джакарта және Палембанг қалаларында (Индонезияда) XVIII жазғы Азия ойындары (бұдан әрі – Ойындар) өтті.

Ойындардың қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы алтын медальдар саны бойынша 9-шы орынды иеленді және жалпы 76 медальдің саны бойынша (15 алтын, 17 күміс, 44 қола медаль) 5 орынды иеленді.

Қазақстан 1994 жылдан бері жазғы Азия Ойындарға қатысып келеді. Азиаданың алдыңғы алты ойынында ұлттық құраманың спортшылары төрт рет төртінші орында болды және екі рет бесінші болды. 2014 жылғы Инчхон қаласында (Оңтүстік Корея) өткен ойындарда Қазақстан құрамасы алтын медальдардың жалпы саны бойынша 4 орынды иеленді (28 алтын, 23 күміс, 33 қола медаль).

2 -8 қырқүйек аралығында Шолпан-Ата қаласында (Қырғызстан) III Дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтті.

Қазақстаннның ұлттық құрама командасынан 32 спорт түрінен 135 спортшы қатысты. Нәтижесінде Қазақстанның құрамасы 72 медальмен екінші орынды иеленді.

6-18 қазаны аралығында Буэнос-Айрес қаласында (Аргентина) ІІІ жазғы Жасөспірімдер Олимпиада ойындары өтті.

Қазақстан Республикасының құрама командасынан 23 спорт түрінен 57 спортшы қатысты.

6-13 қазан аралығында Джакарта қаласында (Индонезия) кезекті III жазғы Паразиада ойындары өтті.

Қазақстандық ұлттық құрама командадан 9 спорт түрінен (жүзу, пауэрлифтинг, дзюдо, оқ ату, садақ ату, жеңіл атлетика, отырып волейбол ойнау, стол теннисі және шахмат) 91 спортшы қатысты.

Нәтижесінде Қазақстанның құрамасы 5 алтын, 15 күміс, 13 қола медальмен 13-інші орынды иеленді.

*Ойын бизнесі және лотерея қызметі саласында реттелетін нарықты қалыптастыру*

2016 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан республикасының «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Заңының қабылдануына байланысты лотереялар және лотерея қызметі саласында лицензия беру, атап айтқанда, лотереяларды ұйымдастыру және өткізу лицезия берілетін қызмет түрі болып табылмайды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 ақпандағы № 48 қаулысына сәйкес, «Сәтті Жұлдыз» Акционерлік қоғамы лотерея операторы болып анықталған..

2018 жылы ойын бизнесі саласында – 4 (казино – 0, ойын автоматтарының залдары – 0, букмекерлік конторлар – 3, тотализатор – 1) лицензия берілді; қайта лицензияландыру – 9 (казино – 0, ойын автоматтарының залдары – 0, букмекерлік конторлар – 4, тотализатор – 5).

Жыл сайын республикалық бюджет лотерея өткізуден және ойын бизнесінен түсетін салықтық түсімдерден толықтырылады.

ҚР Салық кодесіне сәйкес, 2018 жылдың қорытындысы бойынша есеп есептік жылдан кейінгі наурыз айында қалыптастырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес «Ойын бизнесі туралы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы әзірленді.

Заң жобасын әзірлеудің негізгі мақсаты кемшіліктерді жою арқылы ойын бизнесі саласындағы қолданыстағы заңнаманың нормаларын одан әрі жетілдіру, сондай-ақ заңнамалық шектеулерді айналып өтуге мүмкіндік беретін ережелерді жою болып табылады.

2018 жылғы желтоқсан айында заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне қарау үшін енгізілді.

Аталған заң жобасымен жаңа реттеуші құралдарын енгізуді қарастыратын нормалар, сондай-ақ, ойын бизнесінің әлеуметтік жауапкершілігін арттыратын нормалар ұсынылды.

**Орындалмаған іс-шаралардың өңірдегі, елдегі әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайға әсері туралы ақпарат.**

Екінші бағыттағы «Әзірленген құжаттама бойынша оң қорытынды алған МЖӘ жобаларының саны және олар бойынша конкурс жариялау» индикаторы 2018 жылы орындалмаған.

Республикалық деңгейде аталған салаларда МЖӘ жобалары бірқатар себептер бойынша іске асырылмайды. Мысалы, бірқатар шектеулердің болуы себебінен жеке сектордың мәдениет саласындағы МЖӘ жобаларын іске асыруға мүдделілігі айтарлықтай төмен болып қала береді. Осыған орай, ҚР Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы «Иеліктен шығаруға жатпайтын объектілердің тізбесі туралы» №894 Жарлығына сәйкес мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік мәдениет ұйымдары, ұлттық-мәдени игілік объектілері мен Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және басқа субъектілерге тиесілі емес тарих және мәдениет ескерткіштері иеліктен шығаруға жатпайды. Ынтымақтастықтың мұндай болашағы көбінесе жеке сектор үшін тартымсыз.

Сонымен қатар, мәдениет және спорт саласындағы МЖӘ жобалары жергілікті деңгейде белсенді жүргізілуде. Бүгінгі таңда Қазақстандық МЖӘ орталығының деректері бойынша республикада 60-тан астам жоба жүзеге асырылуда (мәдениет-6, спорт-54).

Бүгінгі күні Министрлікпен МЖӘ жаңа жобаларын іске асыру мүмкіндіктерін қарастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

**Қызмет алушылардың қанағаттанушылық (болған жағдайда) деңгейі, оның ішінде жоспарланғанға қарағанда ұсынылған мемлекеттік қызметтердің нақты көлемінің деңгейі туралы ақпарат**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысымен (№ 913 29.12.2018 ж. редакциясында) бекітілген мемлекеттік қызметтер реестріне Министрліктің құзыретіне 30 мемлекеттік қызмет кіреді. Оның ішінде орталық деңгейде 15 мемлекеттік қызмет (мәдениет саласында – 3, архив ісі – 3, дене шынықтыру және спорт – 5, лотерея ісі және ойын бизнесі - 4), жергілікті атқарушы органдармен 15 мемлекеттік қызмет (мәдениет саласында – 3, дене шынықтыру және спорт саласында – 8, туризм саласында – 4) көрсетіледі.

2018 жылы Министрлік тарапынан 10006 мемлекеттік қызмет (2923 – электронды, 7083 – ХҚО арқылы) көрсетілді.

Орталық деңгейде көрсетілетін 15 мемлекеттік қызметтің 14 электронды форматта, 6 мемлекеттік қызметтер «Азаматтар үшін Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы (ХҚКО) арқылы, 1 мемлекеттік қызмет қағаз түрінде көрсетіледі.

Жергілікті деңгейде көрсетілетін 15 мемлекеттік қызметтің 4 -электронды форматта, 6 - мемлекеттік қызметтер «Азаматтар үшін Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы (ХҚКО) арқылы, 8 - мемлекеттік қызмет қызмет көрсетушілер арқылы көрсетіледі.

2018 жылдың қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметті алушылар ұсынылған мемлекеттік қызметтердің деңгейі мен нақты көлемімен қанағаттандырылды, сондай-ақ есепті жылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына 2 шағым келіп түсті, нәтижесі бойынша оларға уақытылы жауап берілді.

**Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелері бойынша іс-шараларды қоса алғанда, жүргізілген аудиторлық іс-шаралар туралы мәліметтер.**

2018 жылы Ішкі аудит қызметі Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарында Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасының сақталуына 24 тексеру жүргізді.

 Тексеріс қорытынды бойынша 52 лауазымды тұлға тәртіптік жазаға, әкімшілік тәртіпке 5 лауазымды тұлға тартылды.

Сонымен қатар, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері барлық аудит объектілері бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы заңдарды, бухгалтерлік есеп пен есептілікті және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары мен әдістемелік көмек көрсетті.

***Қорытындылар мен ұсыныстар, оның ішінде құжатты түзету, қаржыландыру көлемі мен көздері, қолданыстағы заңнаманы өзгерту туралы ұсыныстар.***

Стратегиялық жоспардың мониторингі қабылданатын шаралардың тиімділігін және уақтылығын көрсетті, бұл тәуекелдерді басқару бөлімінде көрсетілген.

2018 жыл бойы стратегиялық жоспарды түзету кезінде Министрлікке стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру тиімділігін бағалау қорытындылары бойынша берілген ескертулер ескерілді.

Сонымен қатар, ҚР Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Министрлік жетекшілік ететін саланың 9 негізгі мақсатты индикаторларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі арасындағы меморандумға қол қойды. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 5 индикаторға толық қол жеткізілді, туризм саласындағы 4 нысаналы индикатор бойынша деректер 2019 жылдың 2 жартыжылдығында белгілі болады

Сонымен қатар, стратегиялық жоспарды іске асыру үшін 2018 жылға арналған Операциялық жоспар әзірленді және бекітілді. Есепті кезеңде барлық жоспарланған 145 іс-шара орындалды.

2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарды түзету барысында Министрлік қол жеткізілген нәтижелерді, тәуекелдерді ескереді, сондай-ақ жетекшілік ететін салаларда жаңа НҚА қабылдауды ескере отырып, саланың негізгі басымдықтарын қайта қарады.

****