Приложение 4

Аналитический  отчет показателей результатов бюджетных программ по итогам 2017 года.

В скорректированном республиканском бюджете на 2017 год Министерству энергетики Республики Казахстан предусматривалось 101 036 060,7 тыс.тенге, в том числе: 19 740 737,5 тыс.тенге на бюджетные программы, реализуемые собственно министерством, 75 735 652,2 тыс.тенге для перечисления местным исполнительным органам в виде целевых трансфертов, 5 559 671,0 тыс. тенге на  кредитование бюджетов местных исполнительных органов.

Исполнение составило 100 921 706,7 тыс.тенге, или 99,89% к плану на год, в том числе: 19 626 383,6 тыс.тенге по бюджетным программам, реализуемым собственно администратором, 75 751 732,1  тыс.тенге перечислено местным исполнительным органам, из которых местными исполнительными органам использовано 75 532 498,7 тыс.тенге или 99,7% от плана, 5 559 671,0 тыс. тенге на  кредитование бюджетов местных исполнительных органов, исполнено местными исполнительными органами 5 533 677,9 тыс.тенге или 99,5% от плана.

Неосвоение бюджетных средств в сумме 114,4 млн.тенге образовалось за счет следующих позиций:

Общая неосвоения бюджетных средств в сумме 114,3 млн.тенге образовалось по бюджетной программе 036 «Развитие атомных и энергетических проектов» подпрограмме 106 «Строительство стендового комплекса Казахстанского материаловедческого токамака КТМ» в связи с не ведением ввода в эксплуатацию объекта из за выхода из строя ряда оборудований, поставленных до 2010 года.

- 50,1 тыс.тенге за счет экономии по итогам проведенных государственных закупок;

- 23,4 тыс.тенге вследствие остатка за счет округления и экономия по командировочным расходам.

Бюджетная программа 001:

На реализацию бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды», в целях обеспечения  функционирования Министерства и его ведомств с территориальными  подразделениями, были предусмотрены средства в общей сумме 4 566 841,0 тыс. тенге. Исполнение составило 4 566 778,0  тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 63,0 тыс.тенге, в том числе: 1 тыс. тенге – экономия по командировочным расходам; 21,2 тыс. тенге – остаток за счет округления; 40,8 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.

Достижение показателей  конечных результатов:

1. Объем добычи газа в 2017 году 52,9 млрд.м3 (при плане 48,1)

2. Объем производства товарного газа в 2017 году  31,6 млрд.м3 (при плане 30,5)

3. Утилизация попутного и (или) природного газа в 2017 году 98% (при плане 97%)

4.Доля переработки и утилизации отходов производства к их образованию в 2017 году составило  30,9% при плане 27,5%

5. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию в 2017 году составило  9% при плане 7%.

6. Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии в 2017 году  1,1 млрд.кВтч (при плане 1,1)

7.  Прозрачность решений, принимаемых государственными органами в рейтинге ГИК ВЭФ в 2017 году 40 место (при плане 28). Данный показатель общегосударственный, ответственным государственным органом за его достижение является МНЭ, при этом МЭ - соисполнитель.

8. Фаворитизм в принятии политических решений в рейтинге ГИК ВЭФ в 2017 году 70 место (при плане 45). Данный показатель общегосударственный, ответственным государственным органом за его достижение является МНЭ, при этом МЭ - соисполнитель.

9.   Общественное доверие политикам в рейтинге ГИК ВЭФ в 2017 году 39 место (при плане 29). Данный показатель общегосударственный, ответственным государственным органом за его достижение является МНЭ, при этом МЭ - соисполнитель.

10. Запланированное количество разрабатываемых проектов ГЧП в 2017 году 1 шт. В 2017 году начаты процедуры по разработке проекта «Газификация г.Астаны и северных районов РК».

11. Объем производства нефтегазохимической продукции дорожный битум в 2017 году составил 731,1 тыс.тонн/год (при плане 570).

12. Производительность труда в нефтогазохимической промышленности в 2017 году 1,78 тыс.тонн чел. (при плане 1,52).

13. Производительность труда в электроэнергетики 2017 году  7,3 млн.кВтч/чел (при плане 6,55)

14. Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «DoingBusiness» по индикатор «Подключение к системе электроснабжения» в 2017 году 70 место (при плане 74).

15. Качество электроснабжения в рейтинге ГИК ВЭФ в 2017 году 82 место (при плане 68). Значительное снижение показателя Казахстана обусловлено субъективным подходом при оценке данного индикатора. Так, в целях проведения оценки которого опрашиваемым респондентам задавали вопрос "Как бы Вы оценили качество электроснабжения в Вашей стране?" (имеются в виду перерывы в электроснабжении и перепады напряжения)". В ответ респондент ставит соответствующий балл (от 1 - в общем ненадежное электроснабжение до 7 - очень надежное элетроснабжение). При этом не учитываются фактические/статистические данные показателей надежности электроснабжения. Субъективность оценки также подтверждают данные мониторинга технологических нарушений (аварий, отказы 1 степени), составляемые на основании данных энергетических организаций. Так, по сравнению с 2013 годом, количество технологических нарушений, происшедших в 2016 году сократилось на 24%. Таким образом, фактически степень, надежности электроснабжения в республике значительно улучшилась.

16. Объем добычи нефти (Прогноз добычи нефти указан с учетом добычи на месторождении Кашаган) в 2017 году 86,2 млн.тонн (при плане 84,5).

17. Объем переработки нефти на НПЗ РК  в 2017 году 14,874 млн.тонн (при плане 14,5).

18. Обеспеченность внутренних потребностей экономики страны в отечественных нефтепродуктах, из них:

- по бензину (производство вне зависимости от октанового числа) в 2017 году составил 73,8% (при плане 68%).

-по дизельному топливу в 2017 году 85,6% (при плане 86%);

-по авиакеросину в 2017 году 50% (при плане 47%).

19. Объем выработки электроэнергии в 2017 году 102,3 млрд.кВтч (при плане 94,2).

20. Объем нормативных загрязняющих выбросов в 2017 году 4,25 млн.тонн (при плане 4,9) и сбросов 2,8 млн.тонн (при плане 2,9)

21. Стоимостной объем экспорта нефтепродуктов** в 2017 году 87,8% к 2015 году. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Оперативные статистические данные будут сформированы к 20 июля, следующего за отчетным годом, а фактические статистические данные к 20 октября, следующего за отчетным годом.

22. Производительность труда в нефтепереработке в реальном выражении** в 2017 году 116%  к 2015 году. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Оперативные статистические данные будут сформированы к 20 июля, следующего за отчетным годом, а фактические статистические данные к 20 октября, следующего за отчетным годом.

23. Объем инвестиций в основной капитал в нефтепереработке** в 2017 году 259,6 млрд.тенге. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Оперативные статистические данные будут сформированы к 20 июля, следующего за отчетным годом, а фактические статистические данные к 20 октября, следующего за отчетным годом.

24. Стоимостной объем экспорта нефтегазохимической продукции (полипропилен код ТН ВЭД 390210, метил-трет-бутиловый эфир код ТН ВЭД 290919, бензол код ТН ВЭД 290220) ** в 2017 году запланировано 62,1% (21 771 тыс.долларов США) к 2015 году. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Оперативные статистические данные будут сформированы к 20 июля, следующего за отчетным годом, а фактические статистические данные к 20 октября, следующего за отчетным

годом.

25. Объем инвестиций в основной капитал в нефтегазохимической промышленности** в 2017 году запланирована 2,1 млрд.тенге. Согласно пункту 20 Методики данные не указываются. Оперативные статистические данные будут сформированы к 20 июля, следующего за отчетным годом, а фактические статистические данные к 20 октября, следующего за отчетным годом.

В рамках реализации бюджетной программы:

на обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды было предусмотрено 4 192 945,7 тыс. тенге, исполнение составило 4 192 885,1 тыс. тенге или 100%. Неиспользованный остаток средств составил 60,6 тыс.тенге,  из них 1 тыс. тенге  экономия по командировочным расходам; 19,6 тыс. тенге – остаток за счет округления; 40 тыс.тенге экономия по итогом государственных закупок.

Показателями прямых результатов бюджетной подпрограммы полностью достигнуты.

Разработано 5  единиц национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций:

- Национальный доклад Республики Казахстан о выполнении Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением

- Национальный доклад о выполнении требований Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой

- Национальный доклад о выполнении Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря

- Национальный доклад Республики Казахстан о выполнении Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте

- Национальный доклад по Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами.

В рамках социального заказа реализован и завершен 1 продолжающийся проект, начатый в 2015 году по теме «Проведение мероприятий по снижению уровня необоснованной «радиотревожности» среди населения Республики Казахстан».

на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа были предусмотрены средства в сумме  162 124,3 тыс. тенге, исполнено 162 123,4 тыс. тенге или 100 %. Неиспользованный остаток средств составил 0,7 тыс.тенге, который сложился за счет округления и 0,2 тыс.тенге экономия по результатом государственных закупок.

Показателями прямых результатов достигнуты полностью:

- количество прикладных и коробочных информационных систем Министерства в рамках сопровождения составило 4 ед.;

- обеспечено функционирование 4 веб-сайтов Министерства в рамках сопровождения  ww.energo.gov.kz, www.сеrc.energo.gov.kz, www.kaenk.gov.kz;

- количество юнитов оборудования, размещенных в Серверном центре АО «Национальные информационные технологии» составило 21 единиц;

- заправлено 4 020 единиц картриджей;

- приобретено 2 093 единиц расходных материалов (для обеспечения потребности Центрального аппарата Министерства энергетики РК);

- приобретено 589 единиц антивирусных программ для рабочих станции сотрудников МЭ РК;

- количество услуг оказываемых в рамках сопровождения системно-технического обслуживания компьютерной и оргтехники и серверов составило 3 единиц.

на обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам были предусмотрены средства в сумме 73 751,0 тыс. тенге, которые исполнены в сумме 73 750,5 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,5 тыс.тенге, сложившийся за счет экономии государственных закупок.

Показатели прямых результатов достигнуты полностью:

- количество изготовляемых инвентарных номеров на самоклеющейся основе (размером 10см*4см) за отчетный  финансовый год составило 8123 единиц;

- 1 услуга по  технической оценке  Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.;

- 1 услуга по оценке непригодного или снятого с эксплуатации (старого) оборудования и материалов.

на капитальные расходы подведомственных организаций Министерство  энергетики Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 1 737,7 тыс. тенге  исполнение составило 1 737,6 тыс. тенге или 100 % к плану. Остаток является экономией по результатом государственных закупок

Показатель прямого результата достигнут:

- приобретено 8 единиц основных средств.

на капитальные расходы Министерства энергетики Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 136 282,3 тыс. тенге, исполнение составило 136 281,4  тыс. тенге, или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,9 тыс.тенге, образовавшийся в виде остатка за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты  в полном объеме:

- приобретено 419 единиц активов при плане 364, 55 единиц были приобретены дополнительно за счет сложившейся экономии в течение года;

- приобретено 55 единиц лабораторного оборудования при плане 42, 13 единиц  были приобретены дополнительно за счет сложившейся экономии в течение года.

- приобретена 1 единица передвижной лаборатории.

Динамика расходов за последние три года по программе 001 представляется следующими данными:

2015 год – 4 116 824,9 тыс. тенге

2016 год – 4 537 907,0 тыс.тенге.

2017 год- 4 566 778,0  тыс.тенге.

Дебиторская задолженность по программе составила 55 517,2 тыс. тенге, в том числе: 7 112,7 тыс. тенге переплата/излишне уплаченная сумма по оплате труда, образованная в результате перерасчета (заработная плата, ОПВ, ИПН, социальный налог, социальные отчисления, медицинское страхование); 8,5 тыс. тенге  выданный в подотчет аванс на командировочные расходы; 2 279,5 тыс. тенге по коммунальным услугам, услугам связи, транспортным и прочим услугам, образовавшиеся в конце оцениваемого года по причине не своевременного предоставления поставщиком услуг подтверждающих документов и по актам сверки; в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности прошлых лет 46 116,5 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность по программе составила 1 092,5 тыс. тенге, в том числе: 273,3 тыс. тенге – в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам по оплате труда, коммунальных услуг, услуг связи и за продукты питания; 819,2 тыс. тенге – в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов и по актам сверки по коммунальным услугам, услугам связи и прочим услугам.

Бюджетная программа 003:

На реализацию бюджетной программы 003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы», были средства  в сумме 12 941 488,0 тыс. тенге, исполнение составило 12 941 488,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Местными исполнительными органами из полученных средств использовано 12 746 280,0 тыс.тенге, или 98,5%. Неисполнено 195 208 тыс.тенге, из них 182 369 тыс.тенге - сумма к использованию (доиспользованию) в 2018 году по ЗКО, 12 839 тыс.тенге -  экономия бюджетных средств по ЗКО и Актюбинской области.

Средства бюджетной программы направлены на реализацию 17 проектов, из которых 14 - продолжающийся и 3 - новых проекта. В результате были построены 589 км сетей газоснабжения, что позволит обеспечить надёжным газоснабжением жителей страны.

Показателями конечного результата являются:

- уровень газификации населения в 2017 году – 46,52%. Фактически указанный показатель составил 47,38% или с ростом уровня газификации на 0,86%. Перевыполнение показателя конечного результата связано с тем, что при плановом расчете данного показателя основанием были средства, выделенные из республиканского бюджета (целевые трансферты). Однако источниками финансирования в 2017 году инвестиционных проектов по газификации, помимо средств республиканского бюджета, явились средства местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора;

- Производительность труда газотранспортной системе в 2017 году – 2,6 млрд.куб.м/чел. Фактически данный показатель составил – 3 млрд.куб.м/чел. с ростом на 0,4 млрд.куб.м/чел. Согласно Методике формирования (расчета) целевых индикаторов и показателей результатов в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности и охраны окружающей среды, включенных в документы системы государственного планирования Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра энергетики РК от  27 июня 2017 года №220, ЦИ «Рост производительности труда в газотранспортной системе» рассчитывается как отношение объема потребления газа РК и объема транспортировки газа на экспорт к среднесписочной численности работников Национального оператора. На основании вышеизложенного, в связи с ростом объемов экспорта газа, Ц.И. «Рост производительности труда в газотранспортной системе» составляет 3,0 млн. куб. м./чел.

на целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы из республиканского бюджета было выделено 11 957 042 тыс.тенге, исполнение составило 11 762 030 тыс.тенге, сумма неосвоения – 195 012 тыс.тенге, из них 182 369 тыс.тенге сумма к использованию (доиспользованию) в 2018 году, 12 643 тыс.тенге – экономия по итогам государственных закупок.

Показателем прямого результата является: строительство в 2017 году газопроводов в количестве 300,162 километров. Фактически построено 485 км. газопровода.  Отклонение на 184,838 км от планового показателя предусмотренного в 2017 году объясняется перевыполнением объемов по проекту газификации г.Талдыкорган, который разработан в 2-х стадийном исполнении.(Проект и Рабочая документация). Соглашение было заключено на основании данных Проекта. В проекте раздел "Основные технические решения" были разработаны ориентировочно, с указанием общих данных. При разработке Рабочей документации проектная организация предоставила точные данные в разделе "Основные технические решения". На основании чего было расхождение по протяженности исполненного объема между Соглашением и Итоговым отчетом.

Средства республиканского бюджета направлены на развитие газотранспортной системы Казахстана, в том числе в разрезе следующих проектов и регионов:

1) Алматинская область – 2 проекта «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган (2 очередь)» и «Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган (3 очередь)» на общую сумму 6 000 000 тыс. тенге (освоено 100 %);

2) Жамбылская область – 2 проекта, из которых 1 продолжающийся -  «Строительство подводящего газопровода к массиву Шолдала в городе Тараз» и 1 новый проект - «Строительство подводящего газопровода к 5 пунктам (Болтерек шешен, Кошек батыр, Ушарал, Арал, Қайыр) Таласского района и к 4 пунктам (Абелда, Тогызкент, Майлыкол, Досбол) Сарысуского района Жамбылской области» на общую сумму 2 578 285 тыс. тенге (сумма освоенных средств – составляет - 2 578 285 тыс. тенге или 100%);

3) Западно-Казахстанская область – 3 продолжающихся проекта «Магистральный и подводящий газопровод к Уральской ТЭЦ ЗКО», «Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области» и «Газоснабжение населенных пунктов Бокейординского района Западно-Казахстанской области (с. Жиеккум, Жамбыл, Коктерек, Борли, Теренкудук, Кеной, Уялы, Сарал-жин, Шунгай, Сейткали, Тайгара Бокейординского района ЗКО)» на общую сумму 2 878 757 тыс. тенге, из них освоены - 2 683 747 тыс. тенге. Отклонение от суммы составляет – 195 009 тыс. тенге, из них 182 369 тыс. тенге – сумма к использованию (доиспользованию) в 2018 году, оставшаяся сумма – 12 640 тыс. тенге экономия по итогам государственных закупок.

Справочно: 182 369 тыс. тенге - по проекту «Магистральный и подводящий газопровод к Уральской ТЭЦ ЗКО». Работы выполнены на 99,3% (осталось завершить работы по пуско-наладке и оплатить 5% суммы возврата по обеспечению исполнения договора). В связи с риском срыва подачи газа и тепла 5 районам, более 25 000 абонентам и 374 соц.учреждениям врезка в магистральный газопровод «Карачаганак-Уральск» вновь построенного МГ Уральской ТЭЦ работы будут завершены по окончанию отопительного сезона.

4) Кызылординская область – 1 проект «Строительство газопровода–отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» на сумму 500 000 тыс. тенге (освоено 100 %);

на целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы из средств Национального фонда Республики Казахстан было выделено 984 446 тыс.тенге, освоено 984 250 тыс.тенге, остаток средств в сумме 196 тыс.тенге образовалась за счет экономии по Актюбинской области.

Показателем прямого результата является: строительство в 2017 году 105,755 км. газопроводов, который достигнут в полном объеме по следующим регионам и проектам:

1) Южно-Казахстанская область, всего выделено и освоено 659 394 тыс. тенге на реализацию 5-ти продолжающихся проектов:

- «Строительство газопровода населенного пункта Казахстан сельского округа Бирлесу Сарыагашского района, ЮКО»;

- «Строительство газопроводных сетей в н/п Алғабас с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО»;

- «Строительство газснабжения поселков Дмитров, Керегетас, Енбекши-1,2, Амангелды с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО. (Пос.Амангелды)»;

- «Строительство газснабжения поселков Дмитров, Керегетас, Енбекши-1,2, Амангелды с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО (Пос.Дмитров)»;

- «Строительство населенных пунктов Дмитров, Керегетас, Енбекши 1,2, Амангелды с/о Биртилек Сарыагашского района ЮКО (н/п Енбекши1,2)».

2) Актюбинская область, всего выделено 325 052 тыс. тенге, освоено  –324 856 тыс. тенге, остаток средств в сумме 196 тыс.тенге образовалась за счет экономии по итогам государственных закупок. По области реализовано  4 проекта, в том числе:

- продолжающийся проект «Строительство новой сети газоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Нурлыкош г. Кандыагаш Мугалжарского района»;

- продолжающийся проект «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в районе новостроек "Западный" п. Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области»;

- новый проект «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Нур-Актобе" мкр. №1 "А" г. Актобе»;

- новый проект «Строительство инженерных сетей жилых домов № 33-44 на территории микрорайна №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети газоснабжения».

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 003: 2015 год – 10 873 833,0 тыс. тенге, 2016 год – 7 064 563,0 тыс.тенге. 2017 год –  12 941 488,0      тыс. тенге

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 009:

На реализацию бюджетной программы 009 «Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» были предусмотрены средства в сумме 1 675 170,0   тыс. тенге, исполнение составило 1 675 169,8 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,2 тыс.тенге, образовавшаяся как экономия по результатам государственных закупок.

Показатели конечных результатов достигнуты в полном объеме:

- доля переданных участков земель в МИО после ликвидации последствии деятельности шахт и разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» в 2017 году составила 17,2 %;

- объем добычи угля и лигнита в 2017 году составил 100 млн.тонн при плане 106,7 млн.тонн. Рост объема добычи угля и лигнита увеличился из-за повышения потребления внутреннего рынка Казахстана (электростанции, коммунально-бытовые нужды и население), а также увеличились экспортные поставки казахстанского угля.

На обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна были предусмотрены средства в сумме 1 193 789 тыс. тенге, исполнение составило 1 193 788,8 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,2 тыс.тенге -  экономия по результатам государственных закупок возвращены в бюджет.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 100 достигнуты  в полном объеме, а именно:

- проведена работа по ликвидации 1 отвала;

- рекультивировано и передано местным исполнительным органам по акту 232,67 га земель.

На возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт» были предусмотрены средства в сумме 481 381  тыс. тенге, исполнение составило 481 381 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показателем прямого результата достигнут в полном объеме, а именно 370 регрессникам выплачены пособия по возмещению ущерба.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 009: 2015 год – 1 081 856,8 тыс. тенге, 2016 год – 1 086 155,4 тыс.тенге, 2017 год -   1 675 169,8       тыс.тенге.

Дебиторская задолженность по данной программе в сумме 12 168,5 тыс. тенге образовалась в связи со снижением фактической численности получателей (трансферты физическим лицам).

Кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 034:

На реализацию бюджетной программы 034-000 «Реализация Концепции по переходу к «зеленой экономике» и Программы партнерства «Зеленый Мост» были предусмотрены средства в сумме 93 439,0 тыс. тенге, исполнение составило 93 439,0  тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели конечных результатов достигнуты в полном объеме:

- рост уровня популяризации принципов «Зеленой экономики» и программы партнерства «Зеленый мост» в 2017 году составил -  31,4% (при плане 30%). Углубленный анализ показал, что 31% (1 569 чел.) информированы о ППЗМ.

В опросе приняли участие 5000 респондентов, из них обладают информацией о ППЗМ «зеленой экономики» – 1569 человек.

Опрос был проведен на сайте www.greenkaz.org с размещением отдельного баннера (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPtC4LrAsOzMZnTTawr3TUZepH5EDYwZPxjiNk-K5e9txPlA/viewform ) на платформе Google Docs.

Бюджетная программа была реализована за счет гранта ПРООН и софинансирования из республиканского бюджета по следующим подпрограммам:

На подпрограмму 034-006 «За счет со финансирования гранта из республиканского бюджета» были предусмотрены средства в сумме  74 483,0,0 тыс. тенге, исполнение составило 74 483,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме::

- доля финансирования отчетов  о ходе реализации проекта  «Оказание поддержки Правительству Республики Казахстан в реализации Концепции перехода к зеленой экономике и институционализации Программы Партнерства «Зеленый Мост»» за счет республиканского бюджета составило 79,7%;

- реализованы 2 проекта по информированию потенциальных партнеров о Программе Партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ):

Проект №1. Проведено 6  информационных туров,  направленных на информирование о ППЗМ, в регионах/областях

| № | Регион | Дата проведения | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павлодарская область, г. Павлодар | 12.05.2017 г | 87 |
| 2 | Акмолинская область, г. Кокшетау | 23.06.2017 г | 41 |
| 3 | Кызылординская область, г. Кызылорда | 30.06.2017 г | 52 |
| 4 | Мангистауская область, г. Актау | 18.07.2017 г | 36 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск | 16.08.2017 г | 54 |
| 6 | Актюбинская область, г. Актобе | 25.10.2017 г | 72 |
|  | итого |  | 342 |

Проект №2. Разработана «Стратегия информирования целевых групп для популяризации принципов зеленой экономики и программы партнерства «Зеленый мост» и проведен республиканский конкурс «Мой зеленый Казахстан».

Стратегией информирования целевых групп для популяризации принципов зеленой экономики и программы партнерства «Зеленый мост», одной из целевых аудиторий была определена молодежь. Для вовлечения молодежи был организован и проведен республиканский молодежный Конкурс «Мой зеленый Казахстан» с целью вовлечения молодежи РК в широкое освещение реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, продвижение и применение «зелёных» технологий и возобновляемых источников энергии.

- разработаны 2 обучающих модуля  и проведены курсы для тренеров на национальном и региональном уровнях по реализации Программы Партнерства «Зеленый мост».

Обучающие модули:

Тематика 1. «Программа партнерства «Зеленый мост»: доступные «зеленые» технологии для создания и развития малого бизнеса на селе».

Тематика 2. «Основы зеленой экономики. Программа партнерства «Зеленый мост» как инструмент перехода Казахстана к зеленой экономике».

Курсы для тренеров: 24 мая и 27 июня 2017 года в Центре зеленых технологий «Арнасай» был организован обучающий курса для тренеров на национальном и региональном уровнях по проектам «зеленой» экономики; На семинаре участники ознакомлены с инструментами ППЗМ, международным и отечественным опытом перехода к «зеленой экономике», ознакомились с работой зеленых технологий, успешно реализованными «зелеными» проектами, механизмов трансферта технологий и привлечения внебюджетных средств. В работе тренинг-семинара приняли участие представители ПРООН, НПО, управлений природных ресурсов акиматов города Астана и 10 областей Казахстана.

4) Разработаны и реализованы 2 демонстрационных проекта в области солнечной энергетики в населенных пунктах, прилегающих к г. Астана и Алматы:

Проект №1. Солнечная водонагревательная установка. Акмолинская область, с. Акколь, в специальном медицинском учреждение психоневрологическом доме-интернате «Камкор» с общей численностью больных в количестве 257 инвалидов с постоянным проживанием  и обслуживающего персонала 173 человек в 135 км от г.Астаны установлена Солнечная водонагревательная система.

Проект №2. Солнечная водонагревательная установка. в г.Есик, около г.Алматы в специальном медицинском учреждении, психоневрологическом доме- интернате «Аманат»» (505 больных с постоянным проживанием и 324 человек медицинского персонала).

- разработаны 2 проекта нормативно-правовых и нормативно – методических актов для устойчивого и конкурентоспособного развития рыбного хозяйства в Республике Казахстан:

1) 15 июня 2017 года подписан  Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира».

2) в рамках реализации данного Закона разработан проект Правил рыбоводства на рыбохозяйственных водоемах.

- разработана 1 интерактивная обучающая программа по повышению потенциала сотрудников для устойчивого и конкурентоспособного развития рыбного хозяйства в Республике Казахстан.

Проектом проведена оценка нужд в наращивании потенциала путем опроса сотрудников Центрального аппарата Комитета и департаментов МСХ, территориальных органов, проведен анализ результатов опроса и определены пробелы в знаниях работников сектора рыбного хозяйства и определены темы для обучения, разработаны учебные модули для обучения работников сектора рыбного хозяйства, на основе которых проведены выездные региональные обучающие семинары для субъектов рыбного хозяйства в Северо-Казахстанской, Алматинской и Атырауской областях, проведен Республиканский семинар по вопросам развития аквакультуры и рыбоводства: «Пути развития рыбного хозяйства и аквакультуры», 16-17 ноября 2017 года, г. Астана, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (КАТУ).

В рамках проекта было подготовлено интерактивное приложение «Калькулятор экономической оценки потребностей для развития товарного рыбоводства», как основа бизнес-планирования для развития товарного рыбоводства.

на реализацию подпрограммы 034-018 «За счет гранта» были предусмотрены средства в сумме  18 956,0 тыс. тенге, исполнение составило 18 956,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- доля финансирования отчетов о ходе реализации проекта  «Оказание поддержки Правительству Республики Казахстан в реализации Концепции перехода к зеленой экономике и институционализации Программы Партнерства «Зеленый Мост»» за счет гранта составила 20,3%;

- реализованы 3 демонстрационных пилотных проектов по применению солнечной энергетики:

Установлено 3 комплекта солнечного оборудования (ФЭП) объемом по 1 кВт: кордон Баканасского лесхоза балхашского района Алматинской области, кордон Алтын-Емельского ГНПП, Юрточный городок в Алматинской области, Кербулакский район

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 034: 2015 год – 60 704,0 тыс. тенге , 2016 год – 161 995,0 тыс.тенге. 2017 год -  93 439,0  тыс.тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 036:

На реализацию бюджетной программы 036 «Развитие атомных и энергетических проектов» были предусмотрены средства в сумме 3 277 205,0 тыс. тенге, исполнение составило 3 162 923,7 тыс. тенге, или 96,5% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 114,3 млн.тенге, которая образовалась по подпрограмме 106 «Строительство стендового комплекса Казахстанского материаловедческого токамака КТМ» в связи с не введением ввода в эксплуатацию объекта из за выхода из строя ряда оборудований, поставленных до 2010 года.

Конечные результаты бюджетной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

- уровень обследованных радиационно-загрязненных территорий в 2017 году составил 56,3%;

- доля научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники в 2017 году увеличена до 36,59%;

- объем добычи урана в 2017 году составил 23390,7 тонн, что превышает плановые показатели на 5,7% (план - 22 125 тонн);

- производительность труда в урановой промышленности в 2017 году составила 2,9 тонн/человек, что на 0,2% превышает плановые показатели (план - 2,7 тонн/человек).

Плановые показатели 22 125 тонн включали в себя промышленную добычу, без учета опытно-промышленной добычи. По итогам года фактическая добыча составила 23390,7 тонн.

Справочно: опытно-промышленная добыча – добыча полезных ископаемых, проводимая на стадии оценки обнаруженного месторождения с целью получения дополнительной информации о свойствах минерального сырья и типах руд, горно-геологических условиях их извлечения из недр и технологии переработки, выбора горного оборудования и способа эксплуатации месторождения,  промышленная разработка месторождений - весь комплекс работ (операций), направленный на извлечение утвержденных запасов полезных ископаемых из недр с учетом рационального и комплексного их использования.

В соответствии с  Законом «О недрах и недропользовании» от 24.06.2010 года №291-IV при изменении объемов добычи менее чем на 20% в физическом выражении от утвержденных проектных показателей в сторону увеличения или уменьшения, недропользователю нет необходимости вносить изменения и дополнения к утвержденным проектам отработки.

Рост производительности труда в урановой промышленности связан с перевыполнением плановых показателей по объему добычи урана.

На обеспечение ядерной безопасности на территории Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 42 055,0 тыс. тенге, исполнение составило 42 055,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по обеспечению долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты (секретно);

- проведен мониторинг радиационной обстановки  на территории  бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях	.

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме. Для проведения мониторинга сточных вод взята 31 проба:

- исследовано и определено содержание радионуклидов в сточных и грунтовых водах на территории бывшего Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к нему территории. Работы в соответствии с договором выполнены на 100%. Бывший Иртышский химико-металлургический завод и прилегающие к нему территории являются радиационно-опасными объектами. В связи с этим выполняется мониторинг возможной миграции радиоактивных веществ со сточными и грунтовыми водами, расположенными на обследуемой территории. Реализация мероприятия позволяет обеспечить безопасность населения и охрану окружающей среды. Анализ полученных данных показал, что содержание определяемых радионуклидов в отобранных пробах не превышает значений минимально-детектируемой активности для данных радионуклидов и, соответственно, ниже уровня вмешательства согласно ГН СЭТОРБ-2015;

на обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 2 142 390,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 142 389,9 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге - остаток за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

- на площади  1200 км2 территорий Семипалатинского испытательного полигона, проведено комплексное радиоэкологическое обследование;

- на 2-х радиационно-опасных объектов Семипалатинского испытательного полигона проведена инвентаризация;

В рамках данный показателей реализовано мероприятие «Обеспечение безопасности бывшего СИП», в том числе:

Выполнялся контроль состояния специальных знаков, обозначающих границы СИП, с занесением полученных данных в каталог.

С целью ограничения распространения загрязнения выполнены работы по ремедиации на территории общей площадью 1,0 км2 методом вспашки. В результате значительно снижено поверхностное площадное загрязнение.

Выполнено предварительное комплексное обследование части территории СИП площадью 1200 км2 в районе площадки «Сары-Узень», подготовлены предварительные материалы комплексного экологического обследования данной территории. Завершено обследование территории площадью 1200 км2 в районе площадки «Балапан». По результатам проведенных полевых и лабораторных исследований подготовлен заключительный вариант материалов комплексного экологического обследования изучаемой территории. Установлено, что большая часть обследованной территории, за исключением двух участков (в районе озера Кишкенсор и участок русла реки Шаган), может использоваться без ограничений.

Проведены полевые работы на территории испытательных площадок «Сары-Узень» и «Дегелен». Установлено, что радионуклидное загрязнение носит локальный характер и наблюдается, в основном, вблизи «боевых» скважин площадки «Сары-Узень».

С целью инвентаризации и создания паспортов выбраны 2 скважины площадки «Сары-Узень» –  № 101 и № 215 – на территории которых были проведены работы по непрерывной пешеходной и дискретной гамма-спектрометрической съемке с последующим отбором и анализом проб почвы. Установлено, что содержание 137Cs и 241Am находится существенно выше уровня минимально-значимой удельной активности (далее - МЗУА), 90Sr – на уровне МЗУА.

В рамках работ по развитию системы мониторинга территории СИП выполнен мониторинг состояния поверхностных вод на 15 объектах водопользования. Изменения содержания техногенных радионуклидов в водных объектах не наблюдается.

Для выявления возможных путей миграции 3Н с подземными водами созданы 2 наблюдательные мониторинговые скважины в районе площадки «Балапан».

Мониторинг воздушной среды на радиационно-опасных объектах СИП, расположенных на месторождениях «Каражыра», «Караджал», на реакторных комплексах «Байкал-1» и «ИГР», а также в жилом лагере площадки «Опытное поле» и в г. Курчатов, не выявил повышенных концентраций техногенных радионуклидов.

- на 1-ой скважине объекта Лира, проведена замена фонтанной арматуры, для чего было реализовано мероприятие «Приведение объекта «Лира» в безопасное состояние», в том числе:

Выполнено техническое освидетельствование демонтированного оборудования скважины ТК-3.

Произведено отсоединение устьевой обвязки скважины ТК-3 от шлейфовых трубопроводов, демонтаж и замена фонтанной арматуры, извлечение и спуск насосно-компрессорных труб в условиях газовой среды;

Выполнена разработка вариантов технических решений и концептуального проекта по консервации подземных резервуаров.

Разработаны специальные технические условия к обеспечению радиационной безопасности при обращении с подземными резервуарами, созданными с применением ядерных взрывов в мирных целях.

Получена информация о коррозионном износе запорных узлов фонтанной арматуры на скважине ТК-3, снижен риск разрушения устьевого оборудования на этой скважине и обеспечено безопасное управление скважиной.

Обеспечена безопасность персонала, населения и окружающей среды, подготовлены варианты технических решений и разработан концептуальный проект по консервации подземных полостей.

Выполнен анализ возможных радиационных рисков и разработаны технические условия по обеспечению радиационной безопасности при обращении с объектом ПЯВМЦ «Лира».

- взято 196 ед. проб системы мониторинга радионуклидного загрязнения на полигоне Азгир и прилегающей территории, для чего реализовано мероприятие «Комплексный мониторинг бывшего полигона Азгир и прилегающих территорий», в том числе:

Выполнен мониторинг радионуклидного и элементного состава объектов окружающей среды с целью определения влияния полигона «Азгир» на радиоэкологическую ситуацию в прилегающих населенных пунктах.

В процессе работ выполнен отбор 196 проб объектов окружающей среды, в том числе 38 проб подземных и поверхностных вод, 128 проб почвы, 8 проб донных отложений из техногенного озера на площадке А 9 и 22 пробы растительности. По всем пробам проведен лабораторный анализ состава.

По результатам мониторинга представлено 2 отчета о весеннем и осеннем этапах мониторинга.

Проведены профилактические работы на 28 постах мониторинга.

Выполнена актуализация информационной базы мониторинга.

Для населения Азгирского региона и Атырауской области прочитаны две лекции, в которых изложены результаты мониторинга: 17 октября 2017 года на совещании в Акимате Курмангазинского района Атырауской области, 18 октября 2017 года на сходе жителей в п. Азгир.

- обеспечена физическая защита стратегических объектов атомной отрасли на 8-ми объектах, а именно, обеспечено  функционирование систем физической защиты ядерных установок и ядерных материалов для поддержания режима нераспространения.

- Количество созданных систем физической защиты объектов атомной отрасли (МНИК) составило 1 ед (при плане1).

- Количество ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок, функционирующих в безопасном режиме составлило 41 единиц.

По результатам реализации мероприятий обеспечена безопасная эксплуатация 41 единицы ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики» и РГП «Институт геофизических исследований». Проведены планово-профилактические работы согласно утвержденным графикам, регламентам; выполнен контроль эксплуатационных параметров установок; техническое обслуживание вспомогательных систем установок, оборудования, зданий и сооружений.

На мониторинг ядерных испытаний было предусмотрено 65 000,0 тыс. тенге, которые использованы в полном объеме на 100%.

В рамках данной подпрограммы выполнено мероприятие «Обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений».

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме, в том числе:

- 11 станций обслужены в непрерывном режиме (включая станции, входящие в Международную систему мониторинга Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний);

2) количество обслуженных Центров данных составило 1 единицу (основной Центр данных  в г. Алматы);

3) количество обслуженных систем коммуникаций составило 1 единицу (включая  спутниковые и телекоммуникационные каналы связи станций с Центром данных в г. Алматы);

В результате работ по подпрограмме зарегистрировано и изучено в оперативном режиме 1 ядерное испытание, проведенное на полигоне Пунгери (КНДР) 3 сентября, магнитуда взрыва mb=6.3. Данные незамедлительно отправлены в Международный центр данных ОДВЗЯИ и еще в 5 международных и национальных центров для совокупной (с другими станциями) детальной оценки произошедшего события. Информация о ядерном испытании (также в оперативном режиме) доведена до сведения ответственных органов в Казахстане и размещена на сайте Центра данных (www.kndc.kz). Системой мониторинга особо контролировались события вблизи незакрытых ядерных полигонов, ближайших к Казахстану - Китая, Индии, Пакистана. Созданы сейсмические бюллетени: автоматический (11 020 событий), интерактивный (15 417 событий), сводный (17 496 событий), а также инфразвуковой автоматический бюллетень (126 073 детектирований). Пополнены базы данных, ресурс веб-сайта. Эксплуатировалось протестированное модернизированное программное обеспечение.

На прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики были предусмотрены средства в сумме 466 314,0 тыс. тенге, исполнение составило 466 314,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

В рамках данной подпрограммы выполнены исследования по следующим научно-техническим программам:

- Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан;

- Научно-техническая поддержка создания и эксплуатации Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак КТМ;

- Развитие комплексных научных исследований в области физики, химии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60;

- Развитие ядерно-физических методов технологий для инновационной модернизации экономики Казахстана.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

-  разработано 15 единиц научных разработок в области атомной науки;

- подано 2 заявки на получение патентов в области атомной энергетики;

- количество технологических регламентов составило 3 единицы;

- опубликовано 35 статей (монографий).

Коммерциализация научных разработок (практическая реализация результатов научных исследований, связь с промышленностью) в рамках данных научно-технических программ не планировалась.

Синхронизация науки с инновационным развитием экономики через активное участие ВУЗов и научно-исследовательских институтов - в рамках выполнения научно- технических программ взаимодействие с ВУЗами осуществлялось  по вопросам подготовки кадров для атомной отрасли.

На строительство стендового комплекса Казахстанского материаловедческого токамака КТМ были предусмотрены средства в сумме 561 446,0 тыс. тенге, исполнение составило 447 164,8 тыс. тенге, или 79,6 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 114 281,2 тыс.тенге - в связи с не ведением ввода в эксплуатацию объекта из за выхода из строя ряда оборудований, поставленных до 2010 года.

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

- налажено 15 подсистем комплекса токамака КТМ.

Показатели прямого результата не достигнутые в полном объеме:

-	Планировалось ввести в эксплуатацию комплекс Токамака КТМ. Однако, объект Токамак КТМ не введен в эксплуатацию по причине исключительной научно-технической и инженерной сложности проведения физического пуска установки Токамак КТМ, являющейся нетривиальной научной задачей даже при наличии 100% объемов выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В настоящее время готовность комплекса составляет 98,5% от общей стоимости строительства.

-	Планировалось опалить услуги авторского и технического надзора. Однако исполнителями не были предоставлены акты оказанных услуг с соотвествующими отчетами согласно заключенным договорам.

Динамика расходов за последние три года по программе 036: 2015 год – 3 829 784,0 тыс. тенге (008, 010, 012, 029, 030), 2016 год – 4 761 941,4 тыс.тенге. 2017 год – 3 162 923,7 тыс. тенге

Дебиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Кредиторская задолженность по данной программе в сумме 12 083,2 тыс. тенге образовалась по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил (удержание 5% от оплаты, связанной со строительством и реконструкцией).

Бюджетная программа 037:

На реализацию бюджетной программы 037 «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды» были предусмотрены средства в сумме 3 934 171,0 тыс. тенге, исполнение составило 3 934 163,2 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил  7,8  тыс.тенге, сложившийся за счет экономии средств по результатом государственных закупок.

Конечные результаты бюджетной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

- уровень очистки озер (Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны от ила  по озеру Карасу в 2017 году составил 65,3% с учетом 2016 года;

- уровень осведомленности населения информацией в области охраны окружающей среды составил 1,2%. Всего в 2017 году распространено 102 492 единиц экологической информации, что составляет прирост в 1,2% к численности экономически активному населению Республики Казахстан (на III квартал 2017 года по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан составляет – 8 541 000 человек).

Рассчитано по формуле:

8 541 000 – 100%;

102 492– Х %;

Х = (102 492 *100)/ 8 541 000 = 1,2 %

Таким образом, достижение целевого индикатора: «Уровень осведомленности населения информацией в области охраны окружающей среды» за январь-декабрь 2017 года составляет 1,2%.

Показатель достигнут. Выполнение показателя – 100%.

- доля актуализированных объектов базы данных ИС «Государственные кадастры природных ресурсов РК», переданных в государственный фонд экологической информации в 2017 году составила 42%. В 2017 году были переданы 1722 единиц экологической информации лесного кадастра, кадастра ООПТ, кадастра животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным).

- Доля выполненных работ по управлению бесхозяйными опасными отходами составило 3% (при плане 3%).

- Доля объектов природопользователей базы данных ИС «Государственный кадастр отходов производства и потребления», переданных в государственный фонд экологической информации в 2017 году составила 20%. В Государственный фонд экологической информации были переданы 5 014 паспортов опасных отходов, 610 отчетов по инвентаризации отходов и 290 кадастровых дел.

На услуги по реализации мероприятий в рамках реализации международных соглашений, конвенций и протоколов были предусмотрены средства в сумме 45 276,0 тыс. тенге, исполнение составило 45 276,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

- количество экологических информационных материалов (пресс-релиз, статья, отчет и прочие) в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра составил 220 ед.;

- обучено 80 слушателей (специалисты неправительственных организаций, преподаватели вузов) на курсах повышения квалификации в области охраны окружающей среды, в рамках деятельности Орхусского центра;

- произведены рассылки информационных писем 250 физическим и юридическим лицам о порядке оказания государственной услуги «Предоставление экологической информации»;

- оцифровано 400 единиц экологической информации (материалы, ОВОС, отчеты НИР, ПЭК, КИД и др.) с бумажных носителей в электронный формат с целью дальнейшей автоматизации предоставления экологической информации.

На услуги по реализации задач информационного обеспечения в области охраны окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 37 434,0 тыс. тенге, исполнение составило 37 434, 0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты на 100%, в том числе:

- собраны от территориальных органов КЛХЖМ МСХ РК и внесены данные по 4 090 единицам экологической информации (лесной кадастр, кадастр ООПТ, кадастр животного мира (по видам животных, являющихся объектами охоты; по рыбам и другим водным животным);

- Количество подведомственных организаций, имеющих разделение внутреннего и внешнего контуров локальных сетей в рамках сопровождения ИС «Государственные кадастры природных ресурсов РК» составило 1 ед (при плане 1).

На ликвидацию природных и техногенных загрязнений были предусмотрены средства в сумме 179 460,0 тыс. тенге, исполнение составило 179 452,2 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил  7,8  тыс.тенге, сложившийся за счет экономии средств по результатом госсударственных закупок.

Показатели  прямых результатов достигнуты на 100%:

- количество разработанных документации по управлению бесхозяйными опасными отходами составило 1 ед.;

- Количество разработанных ПСД составило 0,7 ед. 27 декабря 2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы по рабочему проекту «Разработка ПСД на ликвидацию опасных отходов, расположенных на территории бывшего Алгинского химического завода им.Кирова, Актюбинская область».

На строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 3 645 000,0 тыс. тенге, исполнение составило 3 645 000,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показателем прямого результата является объем площади очистки дна от ила озера Карасу, который в 2017 году составил 79339 кв.м. (при плане 79339 кв.м.)

На организацию ведения государственного кадастра отходов производства и потребления были предусмотрены средства в сумме 27001,0 тыс. тенге, исполнение составило 27001,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямых результатов исполнены на 100%, в том числе:

- количество природопользователей в базе данных в рамках сопровождения информационной системы «ЕИС ООС» по государственному кадастру отходов производства и потребления составило 6 830 единиц;

- проведено аттестационное обследование Единой информационной системы охраны окружающей среды на соответствие требованиям информационной безопасности;

- В  соответствии со ст.155 ЭК РК разработан  информационный обзор по результатам ведения Государственного кадастра отходов производства и потребления за 2016 год на государственном и русском языках, который размещен на сайте Министерства.

Динамика расходов по бюджетной программе 037 за последние три года: 2015 год – 1 119 329,8 тыс. тенге (001, 023,017), 2016 год – 310 047,9 тыс.тенге, 2017 год – 3 934 163,2 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 038

На реализацию бюджетной программе 038 «Сокращение выбросов парниковых газов»были выделены средства по в сумме 137 150,0 тыс. тенге, исполнение составило 137 150,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Конечным результатом бюджетной программы является -предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году в 2017 году составило 77,3%  (при плане 86%).

Согласно Национальному докладу Республики Казахстан о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2015 гг., общие выбросы парниковых газов в 1990 году составили 375,565 млн. тонн СО2-экв-та, а в 2015 году 298,070 млн. тонн СО2-экв-та. Таким образом, в 2017 году предельный объем выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году составил 80%. Конечный результат подразумевает, что выбросы парниковых газов в отчетном периоде не должны превышать 86% от уровня 1990 года. Таким образом, объем выбросов парниковых газов 80% является перевыполнением заложенной цели в 108% (86/80*100%). Этот  показатель оказался ниже прогнозного значения, так выбросы парниковых газов в секторе "Энергетическая деятельность" в 2015 году были  низкими из-за аномально теплой зимы («Седьмое Национальное сообщение Республики Казахстан Рамочной Конвенции ООН об изменении климата», стр. 31, (http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/10138.php).

Показатели прямых результатов исполнены на 100%, в том числе:

- разработан 1 национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. В рамках данного показателя велась работа по ведению национальной системы мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов и проведение инвентаризации выбросов парниковых газов в Республике Казахстан. Национальный доклад размещен на сайте Секретариата Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (далее – РКИК ООН).

- количество Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов составила 1 единицу. В рамках данного показателя велась работа по ведению Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов (далее – Кадастр). Ежегодные отчеты об инвентаризации выбросов парниковых газов регистрируются в Кадастре для пополнения базы данных о выбросах парниковых газов в разрезе страны и применении в работе.

Динамика расходов за последние три года по программе 038: 2015 год – 138 595,0 тыс. тенге, 2016 год – 137 403,0 тыс.тенге; 2017 год – 137 150,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 039:

На реализацию бюджетной программы  039 «Развитие гидрометеорологического и экологического мониторинга»  в 2017 году предусмотерны средства в сумме 5 742 451,0 тыс. тенге, исполнение составило 5 742 451,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Конечные результаты бюджетной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

Обеспеченность территории республики на 2017 год мониторингом состоянии загрязнения атмосферного воздуха составила 58% (при плане 56%) отклонения возникли связи с запуском постов по Костанайской области (6 шт.), метеорологическим мониторингом – 78% (при плане 78%), агрометеорологическим – 72,5% (при плане 72,5%), гидрологическим мониторингом - 61% (при плане 61%).

На проведение наблюдений за состоянием окружающей среды были предусмотрены средства в сумме 1 585 583,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 585 583,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме, в том числе:

- количество обслуживаемых пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха составило 146 постов (при плане 140), отклонения возникли с тем, что с 01.08.2017г. были запущены посты (AQM-60) г. Аркалык -2 ед, г. Житикара - 2 ед, г. Лисаковск - 2 ед. по Костанайской области, которые находились на ремонте;

- количество регионов, охваченных экспедиционными обследованиями составило14 ед.

На ведение гидрометеорологического мониторинга были предусмотрены средства в сумме 4 156 868,0 тыс. тенге, исполнение составило 4 156 868,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме:

- количество пунктов, ведущих метеорологический мониторинг для пополнения «Климатической базы данных», температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, количеством осадков и высотой снежного покрова составило 328 ед.;

- состоянием погоды 160 ед.;

- атмосферным давлением воздуха 313 ед.;

- температурой поверхности почвы 284 ед.;

Количество пунктов, ведущих агрометеорологический мониторинг за:

- оценкой состояния посевов зерновых культур 178 ед.;

- урожайностью на пастбищах 25 ед.;

Количество пунктов, ведущих гидрологический мониторинг для пополнения «Базы общих гидрологических характеристик» за:

- уровнем воды 307 ед.;

- расходом воды 240 ед.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 039: 2015 год – 5 479 731,0 тыс. тенге (018, 031), 2016 год – 5 718 125,0 тыс.тенге, 2017 год – 5 742 451,0   тыс. тенге.

Дебиторская задолженность по данной программе составила 77 289,2 тыс. тенге, в том числе:

- 53 153,0 тыс. тенге в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности (предоплата 2006 года в ТОО «Лашын-М» за приобретение персональных дозиметров, портативного кондуктомера, гидрографического комплекса (эхолота). Решения суда от 13 июня 2007 года, 4 июля 2007 года);

- 22 448,1 тыс. тенге – предоплата 2006 года за приобретение в ТОО «Лашын-М»  самописцев уровня воды, озонометров, комплектов блоков для модернизации АВК. Решения суда от 31 мая 2007 года, от 4 июля 2007 года;

- 1 688,1 тыс. тенге в ТОО «Лашын-М» предоплата 2006 года за приобретение лицензионного программного продукта. Решение суда от 4 июля 2007 года.

Кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 040:

На реализацию бюджетной программы 040 «Развитие нефтегазохимической промышленности  и местного содержания в контрактах на недропользование» в сумме 133 200,0 тыс. тенге, исполнение составило 133 200,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Конечные результаты бюджетной программы:

Доля достижения уровня местного содержания при проведении нефтяных операций достигнута в полном объеме: по товарам составил 20,4% (при плане 17%), по работам и услугам – 43,45% (при плане 38%). Увеличение показателей объясняется активной работой МЭ РК в 2017 году по развитию местного содержания, а именно:

- ужесточение контроля за исполнением контрактных обязательств по местному содержанию;

-  снятие моратория на выездные проверки недропользователей;

- организация совещаний и рабочих встреч;

- создание и ведение рабочих групп по развитию местного содержания и вовлечения казахстанских компаний в крупные нефтегазовые проекты

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

- количество отчетов по анализу динамики местного содержания в контрактах на недропользование, а также контрактных обязательств по обучению граждан РК составило 8 отчетов.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 040: 2015 год – 280 778,0 тыс. тенге (001), 2016 год – 133 200,0 тыс.тенге, 2017 год – 133 200  тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Бюджетная программа 041:

На реализацию бюджетной программы 041 «Развитие тепло-электроэнергетики» были предусмотрены средства в сумме 61 148 290,0 тыс. тенге, исполнение составило 60 945 136,6 тыс. тенге, или 99,7 % к плану, неосвоение составило 203 153,4 тыс. тенге.

Конечные результаты бюджетной программы:

1. Удовлетворенность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении 2017 году составил 60,42 млрд. кВтч (при плане 55,96 млрд.)

На целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы из средств республиканского бюджета были выделены средства в сумме 58 551 882,0 тыс. тенге, которые были перечислены регионам в полном объеме.

При этом, местными исполнительными органами было освоено 58 349 989,6 тыс. тенге или 99,7%. Неосвоение составило 201 892,4 тыс. тенге.

Показатели прямого результата:

Количество реализуемых проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, в том числе 33 ед. (план 34 ед.):

Количество строящихся, модернизирующих и реконструируемых тепло-электро центров 5 ед. (план 5 ед.)

Количество строящихся линии электроснабжения и подстанций 25 ед. (план 26 ед.)

Количество модернизирующих и реконструируемых тепловых сетей и строительство котельной 3 ед. (план 3 ед.)

Средства бюджетной программы направлены на развитие теплоэнергетической системы Казахстана, в том числе:

Акимату г. Астаны на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 41 530 976,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 41 429 489,3 тыс. тенге или 99,8%. Неосвоены средства в сумме 101 486,7 тыс. тенге, из них:

- 4,5 тыс. тенге в связи с экономией при округлении суммы по проектам: «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов города Астаны» 1,4 тыс. тенге; «Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане» 0,5 тыс. тенге;  «Строительство объектов электроснабжения в г. Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью 2*63 МВА» 0,2 тыс. тенге;  «Строительство КЛ 110 кВ ПС «Западная - ПС «Коктем-2» с ячейками на ПС Западная в городе Астане» 1,5 тыс. тенге; «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» с перезаводами ЛЭП 110 кВ. II-очередь. Перезаводы ЛЭП 110кВ» 0,9 тыс. тенге.

- 9 271,0 тыс. тенге в связи с экономией при окончательной оплате по фактическим работам согласно пересчитанной смете по проектам: «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в городе Астане» 6 600,1 тыс. тенге; «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Туран» 2 670,9 тыс. тенге;

- 92 211,2 тыс. тенге в связи с разбирательствами внутри подрядной организации по проекту «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ».

По г.Астана были реализованы следующие проекты:

1)«Реконструкция ТЭЦ-1 в городе Астане», за отчетный период выполнены работы по демонтажу и монтажу котлоагрегата №6, строительству дымовой трубы №2, золошлакопроводов и трубопровода осветленной воды от ТЭЦ-1 до золоотвала №2.

Предусмотрено средств на 2017 год – 4 215 745 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 4 215 745 тыс. тг.

2) «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2, тепловых сетей и электросетевых объектов города Астаны», за отчетный период выполнены работы по строительству размораживающего устройства с вагонотолкателем. Предусмотрено средств на 2017 год – 251 111 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 251 109,6 тыс. тг.

1,4 тыс.тг. – экономия при округлении суммы.

3) «Расширение ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегата ст. №№ 7,8, турбогенераторов ст. №№ 5,6 и водогрейной котельной  города Астаны», за отчетный период завершены работы по монтажу котлоагрегата №8 и турбоагрегата №6 со вспомогательным оборудованием, зданиями  и сооружениями (приобретение электротехнического оборудования турбины, выполнение работ по монтажу турбоагрегата №6, выполнение работ по монтажу  градирен, расширение котельного отделения с монтажом котлоагрегата №8, строительство дымососного отделения, электрофильтра), а также выполнены пусконаладочные работы на вновь смонтированном оборудовании (котлоагрегат №7, турбоагрегат №5, водогрейные котлы №5,6).

Предусмотрено средств на 2017 год – 18 016 987,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 18 016 987,0 тыс. тг.

4) «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в городе Астане», за отчетный период выполнены следующие виды работ:

ТМ-19: За отчетный период выполнена строительная часть ТМ-19 по ул. Жубанова от ТКН-5 до ул. Иманова;

ТМ-7: Выполнены работы по строительству теплотрассы протяженностью 589 м. Подписан акт приемки объекта в эксплуатацию;

ТМ-18: Выполнены работы по строительству теплотрассы по ул. Обаган протяженностью 650 м.;

ТМ-5: Выполнены работы по строительству теплотрассы протяженностью 2 705 м. Подписан акт приемки объекта в эксплуатацию;

ТМ-2: Выполнены ст роительно-монтажные работы по ул. Кутпанова протяженностью 94 м., по ул. Карасай батыра протяженностью 110 м. Восстановлено нарушенное благоустройстройство по ул. Кутпанова;

ТМ-23: Выполнен демонтаж и монтаж трубопровода на участках от ТРП-2 до ул. Байыркум, а также от Байыркума до НС-5, от НС-5 до пр. Ш. Кудайбердыулы;

ТМ-15: Начаты строительно-монтажные работы по реконструкции теплового павильона ТП-0. Произведена закупка и поставка материалов и оборудования.

Предусмотрено средств на 2017 год – 18 016 987,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 18 016 987,0 тыс. тг.

6 600,1 тыс. тг. – по ТМ-5 и ТМ-7 экономия при окончательной оплате по фактическим работам, согласно пересчитанной смете.

5) «Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане», за отчетный период выполнены работы по строительной части вспомогательных объектов (основной тракт топливоподачи, вагоноопрокидыватель, два электрофильтра, открытое распределительное устройство).

Предусмотрено средств на 2017 год – 3 793 625,0 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 3 787 024,9 тыс. тг.

0,5 тыс.тг – экономия при округлении суммы.

6) «Строительство объектов электроснабжения в г. Астане. ПС 110/10 кВ «Самал» мощностью 2*63,0 МВА», в отчетном периоде завершены работы по строительству здания подстанции, кабельной линии 110 кВ, монтаж основного и вспомогательного оборудования.

Предусмотрено средств на 2017 год – 3 793 625,0 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 3 787 024,9 тыс. тг.

0,2 тыс.тг – экономия при округлении суммы. Запуск будет осуществлен в 2018 году, в связи с имеющимися замечаниями по сложному энергетическому оборудованию.

7) «Строительство КЛ 110кВ ПС «Западная» - ПС «Коктем-2» с ячейками на ПС «Западная» в городе Астане», за отчетный период осуществлен закуп кабельной продукции.

Предусмотрено средств на 2017 год – 478 782,0 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 478 780,5 тыс. тг.

1,5 тыс. тенге – экономия при округлении суммы.

8) «Реконструкция ВЛ 110кВ (Аэропорт-Западная и Аэропорт-Левобережная)», за отчетный период выполнены работы по строительству кабельной линии 110 кВ на участке «Олимп-Аэропорт», протяженностью 50 км и закуп кабельной продукции.

Предусмотрено средств на 2017 год – 5 727 976,0 тыс. тг.;

Фактически исполнено – 5 727 976,0 тыс. тг.

9) «Строительство ПС 110/20кВ «Туран», за отчетный период произведена поставка и прокладка кабельной продукции, завершен монтаж второго силового трансформатора, КРУЭ-110 кВ, закуп и монтаж основного и вспомогательного оборудования, выполнены работы по благоустройству и ограждению ПС, объект введен в эксплуатацию.

Предусмотрено средств на 2017 год – 5 727 976,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 5 727 976,5 тыс. тг.

2 670,9 тыс. тг – экономия при окончательной оплате по фактическим работам согласно пересчитанной смете.

10) «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ выполнена закупка одного силового трансформатора, 6 шт. трансформаторов 400 кВА, установка ригелей и колон.

Предусмотрено средств на 2017 год – 700 000,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 607 788,8 тыс. тг.

92 911,2 тыс. тг – в связи с разбирательствами внутри подрядной организации.

11) «Строительство ПС 110/20кВ «Аэропорт-Новая» с перезаводами ЛЭП-110кВ. II очередь. Перезаводы ЛЭП 110кВ», за отчетный период завершены работы по устройству ограждения ПС «Аэропорт», монтаж силовых трансформаторов 2*16МВА, демонтаж ОРУ-110 кВ.

Предусмотрено средств на 2017 год – 90 155,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 90 154,1 тыс. тг.

0,9 тыс. тг – экономия при округлении суммы.

12) «Строительство новых РП, ТП в городе Астане. 2 очередь», за отчетный период выполнены работф по реконструкции фасада, кровли, замене оборудования на РП, ТП в количестве 37 шт. 904 762

Предусмотрено средств на 2017 год – 904 762,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 904 762,0 тыс. тг.

Акимату г. Алматы на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 5 159 157 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 5 159 157 тыс. тенге или 100%.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1) «Развитие сетей электроснабжения присоединенных территорий к городу Алматы (Внешнее электроснабжение жилого района (153 га) в Юго-Западной части г. Алматы). 2 очередь», выполнено реконструкция ВЛ №2083, 2093 (ПС-500/220 кВ «Алматы-500» - ПС-220/110/10 кВ №147А «Таугуль») с заменой провода протяжённостью 64,8 км.

Предусмотрено средств на 2017 год – 1 277 229 тыс. тг;

Фактически исполнено – 1 277 229 тыс. тг.

2) «Развитие сетей электроснабжения присоединенных территорий к городу Алматы (Внешнее электроснабжение жилого района (153 га) в Юго-Западной части г. Алматы). 3 очередь», выполнено замена автотрансформаторов 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА на автотрансформаторы мощностью 250 МВА с переустройством строительной части (фундаменты, шумозащитное ограждение (экран), замена оборудования ОРУ 220 кВ в ячейках автотрансформаторов, секционном выключателе, выключателе обводной системы шин, с заменой ошиновки ОРУ 220/110 кВ. Необходимый объём РЗА. Дополнение к существующей схеме СДТУ.

Предусмотрено средств на 2017 год – 1 533 812 тыс. тг;

Фактически исполнено – 1 533 812 тыс. тг.

3) «Строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения горного курорта «Кок-Джайлау». Выполнено строительство здания подстанции 110/10-10 кВ «Кок Жайлау», строительство кабельной линии 110 кВ ПС «Ерменсай» - ПС «Кок Жайлау» протяженностью 13,1 км; приобретено и установлено оборудование КРУЭ-110 кВ 1 комплект, КРУ-10 кВ 1 комплект, SCADA 1шт, приобретено системы распределительного контроля температуры кабеля 110 кВ 1 комплект.

Предусмотрено средств на 2017 год – 2 348 116 тыс. тг;

Фактически исполнено – 2 348 116 тыс. тг.

Акимату Акмолинской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 2 466 392 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2 465 986 тыс. тенге или 99,8%. Неосвоены средства в сумме 406 тыс. тенге.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1) «Электроснабжение новой застройки в селе Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области». Выполнены общестроительные работы: подготовка фундаментов, маслоотвод, кирпичная кладка в кабелях каналах. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 27 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 27 000 тыс. тг.

2) «Электроснабжение новой застройки в селе Каражар Целиноградского района Акмолинской области». Выполнено строительство сетей ВЛИ -0,4 кВ – 5,235 км, ВЛ-10 кВ – 2,257 км электроснабжения. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 288 850 тыс. тг;

Фактически исполнено – 288 896,2 тыс. тг;

Отклонение – 46,2 тыс. тенге, оплата произведена за фактический объем выполненных работ.

3) «Электроснабжение новой застройки в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области». Выполнено строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ – 19,612 км; КЛ-10 кВ – 23,287 км. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 600 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 600 000 тыс. тг.

4) «Электроснабжение новой застройки села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области». Выполнено строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ – 1,105 км; ВЛ-10 кВ – 7,418 км; КЛ-0,4 кВ – 0,746  км; ВЛИ -0,4 кВ – 15,5 км. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 165 000тыс. тг;

Фактически исполнено – 164 841,7 тыс. тг;

Отклонение – 158,3 тыс. тенге, оплата произведена за фактический объем выполненных работ.

5) «Электроснабжение новой застройки в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области». Выполнено строительство сетей электроснабжения ЛЭП-10 кВ – 7,577 км; ВЛ-0,4 кВ – 0,347 км; КЛ - 10 Кв – 1,44 км; КЛ - 0,4 Кв – 16,244 км Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 464 829 тыс. тг;

Фактически исполнено – 464 885,1 тыс. тг;

Отклонение – 56,1 тыс. тенге, оплата произведена за фактический объем выполненных работ.

6) «Электроснабжение новой застройки в селе Малотимофеевка Целиноградского района Акмолинской области». Выполнено  строительство сетей электроснабжения 2ВЛ-10 кВ – 7,126 км; ВЛ-10 кВ – 4,820 км; 0,4 КВ-13,9 км. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 381 217 тыс. тг;

Фактически исполнено – 381 273 тыс. тг;

Отклонение – 56 тыс. тенге, оплата произведена за фактический объем выполненных работ.

7) «Строительство линий электропередач аула Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области». Выполнено строительство сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ – 18,012 км; ВЛ-10  кВ-8,040 км, КЛ-10кВ-0,330 км, КЛ-0,4 кВ-1,140 км.  Объект введен в эксплуатацию.

Предусмотрено средств на 2017 год – 249 575 тыс. тг;

Фактически исполнено – 249 575 тыс. тг.

8) «Реконструкция ПС 110/35/10 Кв «Новоалександровка» в ауле Жибек Жолы  Аршалынского района  Акмолинской области». Согласно договора №35 от 22.05.2017 г произведена оплата авансового платежа. Проектно-сметная документация 2014 г. В связи с этим увеличилась стоимость оборудования заложенное в ПСД, в этой связи принято решение произвести корректировку ПСД. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 41 800 тыс. тг;

Фактически исполнено – 41 800 тыс. тг.

9) «Строительство наружных инженерных сетей и обустройства к четырнадцати сорокапятиквартирным жилым домам в микрорайоне № 1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области, сети электроснабжения». Выполнено строительство сетей электроснабжения -1,150 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемки 27.12.2017г.

Предусмотрено средств на 2017 год – 248 121 тыс. тг;

Фактически исполнено – 247 715,3 тыс. тг;

Отклонение – 405,68 тыс. тенге, экономия по авторскому и техническому надзору (поставщик не является плательщиком НДС).

Акимату Актюбинской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 1 300 000 тыс. тенге. Освоение составило 100%.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1) «Расширение котельной в районе «Нур-Актобе» г.Актобе». За  период строительства произведены: земляные работы – 17 476 м3, устройство фундамента – 128,4 м3, установка тепломеханических оборудовании – 3 комплекта, монтаж оборудовании. Также было установлено ограждение  - 400 м, проведены наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и теплоснабжения.

Предусмотрено средств на 2017 год – 700 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 700 000 тыс. тг.

2) «Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения ВЛ-110 кВ, со строительством ПС 110/10 кВ «Восточная» для ж/м «Актобе-Сити» в г.Актобе». За период строительства произведены: заземление, устройство фундамента под трансформаторы Ф1 - 2 шт, под оборудование компенсации емкостных токов – 6 шт – 79,8 м2, установка маслосборника – 2 шт, вертикальная планировка, установка оборудования УКРМ – 1 шт, монтажные и демонтажные работы.

Предусмотрено средств на 2017 год – 500 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 500 000 тыс. тг.

3) «Расширение ПС 220/110/35/10 кВ «Акжар-2» в г.Актобе» за период строительства произведены: планировка площадки – 10 613 м2, заземление,  демонтажные работы – 9,52 м, устройство фундаментов под оборудование, наружное ограждение – 32 м, освещение – 1,34 км, переустройство и перезаводка ВЛ-35кВ, ВЛ-110 кВ, охранная сигнализация  - 2,2 км, охранное освещение - 0,2 км, перенос водопроводных сетей АО «Акбулак», монтаж оборудования – 684 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 100 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 100 000 тыс. тг.

По всем 3 проектам тепло- и электроснабжения строительно-монтажные работы выполнялись согласно утвержденного графика и завершены в указанные сроки согласно проектно-сметным документациям. Все 3 проекта являются переходящими, завершение которых запланировано в 2018 году при условии дальнейшего финансирования.

Акимату Восточно-Казахстанской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 786 010,0 тыс. тенге освоены в полном объеме или 100%. В рамках проекта «Модернизация существующих мощностей котельных и ТЭЦ, сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей в городе Семей» предусмотрена реализация проекта пусконаладочных работ по объекту  «Модернизация существующих мощностей котельной и ТЭЦ, сохранен в схеме центрального теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей. Расширение и реконструкция РК-1 с установкой 3-х котлов Е-35 города Семей (кор)». Согласно, заключенного Соглашения по результатам целевых трансфертов предусмотрены следующие мероприятия по достижению прямых результатов:

- пусконаладочные работы на Е-35-3, 9-440КТ ст. №6,7 и турбины выполнены в полном объеме или 100%;

- пусконаладочные работы на котлах КВ-Т-58,2-150 ст. №4,5 выполнены в полном объеме или 100%;

- пусконаладочные работы на турбине сиеменс SST-110 – выполнены в полном объеме или 100%.

В конечном результате наблюдается улучшение работы оборудования РК-1 и повышение надежности процесса передачи и распределения тепловой энергии, снижение нормативных и технологических потерь тепловой энергии.

Предусмотрено средств на 2017 год – 786 010,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 786 010,0 тыс. тг.

Акимату Павлодарской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 2 009 347 тыс. тенге. Освоение составило 100%. В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1) «Строительство ПС 110/10кВ «Усольская». 2 этап Расширение ОРУ ПС 110кВ «Павлодарская» и строительство ЛЭП 110кВ от ОРУ ПС  «Павлодарская до ВЛ «Павлодарская-Парковая». Выполнены мероприятия по расширению ОРУ ПС 110 кВ.

Предусмотрено средств на 2017 год – 146 747,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 146 747,0 тыс. тг.

2) «Строительство городской отопительной котельной г. Аксу». Выполнена установка временных зданий и сооружений (адм. здание, диспетчерская, бытовые помещения) - 167,8 мест/м2, устройство ограждения, протяженностью 1400 п.м., устройство 40 шт. опор освещения.

Предусмотрено средств на 2017 год – 1 862 600,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 1 862 600,0 тыс. тг.

Акимату Жамбылской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 500 000 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 400 000 тыс. тенге или 80%. Неосвоены средства в сумме 100 000 тыс. тенге.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1) «Строительства второй очереди 110/10/6 кВ «Астана» в г.Тараз». Выполнено: планировка площади под подстанцию; устройство фундаментных блоков под оборудование и порталов; установка силовых трансформаторов.

Предусмотрено средств на 2017 год – 300 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 300 000 тыс. тг.

2) «Строительство подстанции 110/35/10 кВ в новом жилом массиве «Бурыл» в районе ул.Сабалакова в г.Тараз» Выполнено: планировка площади под воздушные линии и подстанцию; устройство фундаментных блоков под оборудование и порталов; установка сборных железобетонных конструкций.

Предусмотрено средств на 2017 год – 100 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 100 000 тыс. тг.

3) «Строительство подстанции 110/35/10 кВ для электроснабжения нового жилого массива «Барысхан» и 14-го микрорайона в районе автовокзала г.Тараз. 15 декабря 2017 года были подведены итоги государственных закупок, подрядчик ТОО «ТПЭП» г. Алматы. 20 декабря 2017 года подписан договор и регистрация договора в органах казначейства. 21 декабря 2017 года получено уведеомление о начале строительно-монтажных работ. В связи с непредоставлением акта выполненых работ подрядчиком и позднее подведение итогов конкурса по государственным закупкам средства по итогам года были неосвоены. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 100 000 тыс. тг;

Неосвоение – 100 000 тыс. тг.

Акимату Южно-Казахстанской области на отчетный период выделены средства из республиканского бюджета в сумме 4 800 000 тыс. тенге по проекту «Строительство двух подстанций 110/10 кв «Астана-1» и «Астана-2» с питающей КЛЭП-110 кВ» в г. Шымкент». Освоение составило 100%. Выполнены следующие работы:

1) Система диспетчерского и технологического управления;

2) Информационно-вычислительный комплекс;

3) Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии;

4) Установка и монтаж высоковольтного оборудования: ТРДН-40000/110-У1, ТСЛЗ-400/10-0,4 кВ, УДГР-М-400/10У1, КРУ-10 Кв К-07УЗ-0,13 1, КРУЭ-110 кВ F35-1;

5) Сети КЛЭП-110 кВ от ПС «Бозарык» до ПС «Астана-1» протяженностью 7 086 км;

Общий объем выполненных работ составляет 72,87%.

Предусмотрено средств на 2017 год – 4 800 000 тыс. тг;

Фактически исполнено – 4 800 000 тыс. тг.

В рамках реализации подпрограммы 104 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 2 596 408,0 тыс. тенге которые были перечислены регионам в полном объеме, при этом местными исполнительными органами было освоено 2 595 147,0 тыс. тенге, или 99,95 % к плану. Отклонение составило 1 261,0 тыс. тенге.

Показатели прямого результата:

Количество строящихся линии электроснабжения и трансформаторные подстанции составило 22 ед (при плане 22).

По Актюбинской области – в 2017 году было выделено 79 008,0 тыс.тенге. Освоение составило 78 353,8 тыс. тенге или 97,5% к плану.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1. «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Нур-Актобе» микрорайона №1А города Актобе выделены средства в объеме  - 52 685,0 тыс. тенге, которые освоены полностью. Введены сети электроснабжения протяженностью -11,37 км.

Предусмотрено средств на 2017 год – 52 685 тыс. тг;

Фактически исполнено – 52 685 тыс. тг. Объект введен в эксплуатацию.

2. «Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети электроснабжения». Ведены наружные сети электроснабжения протяженностью -3,6 км.

Обеспечен ввод инженерных сетей общей протяженностью – 14,97 км.

Предусмотрено средств на 2017 год – 26 323,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 25 668,8 тыс. тг;

654,2  тыс. тенге – экономия. Объект введен в эксплуатацию.

По Кызылординской области – в 2017 году было выделено 371 281,0 тыс.тенге. По итогом 2017 года – 371 281,0 тыс.тенге освоено полностью (к плану 100%).

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1. «Расширения электроснабжения микрорайона №1 в г. Аральск Аральского района Кызылординской области». Установлены КТПН мощностью 400 кВа-2 шт, КТПН мощностью 250 кВа – 1шт. Проведены ВЛ-10кВ – 8,5 км и ВЛ-0,4кВ-12,9 км сети.

Предусмотрено средств на 2017 год – 234 035,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 234 035,0 тыс. тг;

2. «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 га. (электроснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области». Установлены КТПН-10/0,4 кВ трансформаторами  мощностью 630 кВа-3 шт. Проведены ВЛ-10кВ – 4,3 км, ВЛ-0,4кВ-8,9 км сети.

Предусмотрено средств на 2017 год – 87 246,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 87 246,0 тыс. тг.

3. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской обасли. Электроснабжение и теплоснабжение» Проведены 1,1 км. теплоснабжения.

Предусмотрено средств на 2017 год – 50 000,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 50 000,0 тыс. тг.

Данные объекты переходящие на 2018 год.

По Южно – Казахстанской области – в 2017 году было выделено           2 046 119,0 тыс.тенге. Из них освоено 2 045 512,0 тыс.тенге или 99,9%. Неосвоенная сумма составила 607 тыс.тенге. Причина: Исковое заявление в суд Департамента внутреннего государственного аудита по ЮКО Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК о временном приостановлении операции по банковским счетам подрядчика выигравшего услуги авторского надзора.

В рамках данной программы осуществлялась реализация следующих проектов:

1. «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в населенном пункте Майдабозай, Бекбота, Ащыкол, Калгансыр, Копкудык, Байгабыл, сельского округа Жамбыл, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-87,305км; Вл-0,4кВ-66,320км. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 400 000,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 399 393,2 тыс. тг;

Неосвоенная сумма – 607 тыс.тенге. В связи с исковым заявлением в суд Деп. Внутрен. Гос. аудита по ЮКО операции по счету были временно приостановлены.

2. «Строительство электрических сетей и КТП в населенных пунктах Шукырсай, Биртилек, Амангельды, Аккорган сельского округа Биртилек, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-12,397 км; Вл-0,4кВ-13,505 км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 18 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 185 006,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 185 006,0 тыс. тг.

3. «Строительство электроснабжения и установка дополнительных КТП в населенном пункте Димитров, Жолбасшы, Колтоган, Керегетас, сельского округа Биртилек, Сарыагашского района,  ЮКО». Проведены Вл-10кВ-2,150км; Вл-0,4кВ-16,060км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 7 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 86 971,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 86 971,0 тыс. тг.

4. «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в населенном пункте Алгабас, Аманжар, Макташы, Карабура, Бесауыл сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-10,488км; Вл-0,4кВ-13,111км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 8 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 84 214,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 84 214,0 тыс. тг.

5. «Строительство электроснабжения и установка дополнительных КТП в населенном пункте Акжар, сельского округа Акжар, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-6,73км; Вл-0,4кВ-19,796км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 13 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 141 855,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 141 855,0 тыс. тг.

6. «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в населенном пункте Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района, ЮКО» выделены средства в объеме – 92 944,0 тыс. тенге. Проведены Вл-10кВ-2,175км; Вл-0,4кВ-15,532км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 9 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 92 944,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 92 944,0 тыс. тг.

7. «Строительство электроснабжения улиц в населенном пункте Коралас, сельского округа Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-7,72км; Вл-0,4кВ-17,605км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 6 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 59 518,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 59 518,0 тыс. тг.

8. «Строительство электрических сетей в населенном пункте Сиргели, сельского округа Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО» выделены средства в объеме – 121 444,0 тыс. тенге. Проведены Вл-10кВ-4,369км;                                                                Вл-0,4кВ-12,138км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 15 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 121 444,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 121 444,0 тыс. тг.

9. «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п 1 -Мамыр, Шынар, Кошкарата, Ушкын сельского округа Кошкарата, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-3,209км; Вл-0,4кВ-14,985км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ –11 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 109 554,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 109 554,0 тыс. тг.

10. «Строительство электроснабжения в населенном пункте Жанаталап, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО» выделены средства в объеме – 54 457,0 тыс. тенге. Проведены Вл-10кВ-0,810км;                                                                Вл-0,4кВ-9,860км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 3 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 54 457,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 54 457,0 тыс. тг.

11. «Строительство электроснабжения и установка дополнительных КТП в населенном пункте Таскескен, Таскескен-2, Мадениет, Мадениет-2, сельского округа Тегисшил, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-13,729км; Вл-0,4кВ-36,526км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 42 шт. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 299 762,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 299 762,0 тыс. тг.

12. «Строительство электроснабжения в населенном пункте Акуй, сельский округ Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО» выделены средства в объеме – 204 659,0 тыс. тенге. Проведены Вл-10кВ-1,785км;                                                                Вл-0,4кВ-41,585км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 8 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 204 659,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 204 659,0 тыс. тг.

13. «Строительство электроснабжения в населенном пункте Достык, сельский округ Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-3,380км; Вл-0,4кВ-9,915км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 6 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 130 907,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 130 907,0 тыс. тг.

14. «Строительство электроснабжения в населенном пункте Алгабас, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО». Проведены Вл-10кВ-2,7км. Объект переходящий на 2018 год.

Предусмотрено средств на 2017 год – 20 000,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 20 000,0 тыс. тг.

15. «Строительство электроснабжения в населенном пункте Аксу (Рамадан), сельского округа Жузимдик, Сарыагашского района, ЮКО» выделены средства в объеме – 54 828,0 тыс. тенге. Проведены Вл-10кВ-0,925км; Вл-0,4кВ-12,725км. Количество комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН 10/0,4 кВ – 4 шт.

Предусмотрено средств на 2017 год – 54 828,0 тыс. тг;

Фактически исполнено – 54 828,0 тыс. тг.

По 12 объектам работы полностью завершены, 459,535 км. электрических сетей введены в эксплуатацию, 5 010 жилых домов обеспечены качественным электроснабжением. 3 объекта переходящие на 2018 год.

По Костанайской области – в 2017 году было выделено 50 000,0 тыс.тенге, освоено 100% к годовому плану на строительтво инженерных коммуникаций к микрорайону «Юбилейный» г. Костанай. Внеплощадочные сети» при завершении будет проложено 4,401 км. В течении года проложено электрических сетей протяженностью 1,393 км. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию первый квартал 2018 года.

По Павлодарской области – в 2017 году было выделено 50 000,0 тыс. тенге, освоено 100% к годовому плану на Строительство сетей электроснабжения и уличного освещения микрорайона ИЖС в районе Аэропорта г. Павлодара. Проведены кабельные сети, протяженностью 10кВ - 1,46 км.

Показатели прямого результата:

Мониторинг реализации инвестиционных проектов, отобранных для бюджетного кредитования в 2016-2017 гг. составило 9 ед (при плане 9).

Динамика расходов за последние три года: 2015 год – 46 996 746 тыс. тенге,  2016 год – 35 008 960,0 тыс.тенге, 2017 год –  61 164 370,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.

Бюджетная программа 042:

В целях реконструкции и строительство систем теплоснабжение в отчетном периоде были предусмотрены средства на реализацию бюджетной программы 042 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения» в сумме 5 559 671,0 тыс. тенге, на реализацию 5 проектов которые были перечислены регионам в полном объеме, при этом местными исполнительными органами было освоено 5 533 677,9 тыс. тенге, или 99,5 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 25 993,1 тыс. тенге за счет экономии по выполненным строительно-монтажным работам и результатам государственных закупок.

Показатель конечного результата бюджетной программы на 2017 год не установлен, поскольку будет достигнут после завершения строительства объектов, в настоящее время объекты не завершены и переходят на 2018 год.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме: в отчетном периоде реализованы 5 ед. проектов:

По Акмолинской области - выделены средства в сумме 2 860 158,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 860 158 тыс. тенге, или 100% к годовому плану.

1)  «Строительство центральной котельной с тепловыми сетями в городе Есиль Есильского района Акмолинской области» - 2 060 158,0 тыс. тенге;

2) «Строительство котельной в поселке Шантобе города Степногорск  Акмолинской области» - 800 000,0 тыс. тенге.

Показатели результата бюджетной программы:

В результате реализации бюджетной программы в полном объеме достигнут прямой результат, запланированный на 2017 год по строительству сетей теплоснабжения в двух котельных при плане 10,05 км, фактически проложено 10,5 км или 100% от запланированного прямого результата.

по Алматинской области

3) «Реконструкция здания водогрейной котельной ГКП «Капшагайжылу» с заменой 2-х котлов ПТВМ 30 МС с заменой существующего котла КВГМ-30/150 и установкой нового котла КВГМ-30/150, заменой 2-х деаэраторов ДСА-150 и технологического оборудования г. Капшагай Алматинской области» были предусмотрены средства в сумме 1 540 340,0 тыс.тенге. В том числе 11 702,6 тыс.тенге - экономия по результатам государственных закупок.

Показатели результата бюджетной программы

Прямой результат по обеспечению центральным теплоснабжением – 20,6 тыс.м.2, 735 человек.

по Жамбылской области

4) «Реконструкция центральной котельной ГКП «Шу-Жылу» с заменой двух паровых котлов марки КЕ-25/14С на котлы работающие на природном газе» были выделены средства в сумме 260 756,0 тыс.тенге, исполнение составило 260 756,0 тыс.тенге, или 100% к плану.

В результате реализации бюджетной программы прямой результат по исполнению запланированных показателей: установлены 3 водогрейных котла на газе, достигнут в полном объеме и составил 100%.

Показатель конечного результата по обеспечению населения города Шу численностью 36 053 человек теплоснабжением на общую площадь             205 тыс.м2  качественным теплоснабжением достигнут на 100 %.

По показателю качества удельный вес результативных плановых проверок увеличился на 100 %.

по Костанайской области

5) «Реконструкция котельной с заменой 4-х паровых котлов в поселке Тобол Тарановского района Костанайской области» были предусмотрены средства в сумме 898 417,0 тыс. тенге на реализацию проекта, объект введен актом приемки объекта в эксплуатацию от 07.12.2017 г. Фактическое исполнение 884 126,5тыс. тенге, или 98,4 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 14 290,5 тыс. тенге за счет экономии по выполненным строительно-монтажным работам.

В результате реализации бюджетной программы в полном объеме достигнут прямой результат по проценту обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений при плане 100 %, фактически обследовано 100 %.

Показатель конечного результата по обеспечению населения поселка Тобол численностью 2 500 человек центральным теплоснабжением на общую площадь 47 461,2 тыс.м2 качественным теплоснабжением достигнут на 100 %.

Бюджетная программа 101:

На реализацию бюджетной программы 101 «Проведение мероприятий за счет средств  на представительские затраты» предусмотрены средства в сумме 46 347,5 тыс. тенге, исполнение составило 46 346,8 тыс. тенге или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил  0,7 тыс.тенге - экономия средств по результатам государственных закупок.

Показатели прямого результата бюджетной программы

Количество проведенных международных мероприятий 14 единиц (при плане -14 ед.) согласно приказам  Министерства иностранных дел Республики Казахстан:

1) от  15.03.2017 года № 11-1-2/83 на Заседание экспертов министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организаций Сотрудничества, отвечающие за вопросы охраны окружающей среды;

2) от 11.04.2017 года № 11-1-2/122 на проведение семинара МАГАТЭ «Обращение с радиоактивными отходами в Казахстане»;

3) от 01.06.2017 года № 11-1-2/204 на проведение 6-го заседания казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды;

4) от 13.06.2017 г. №1-1-2/230 на проведение 13-го заседания Совместной межгосударственной казахстанско-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству;

5) от 24.05.2017 г. № 11-1-2/193 на проведение «Министерской Конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики в рамках 8-го международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития»;

6) внесено изменение согласно приказа от 11-1-2/380 от 29.08.2017 г в Приказ МИД №11-1-2/262 от 27.06.2017 г. на проведение 2-го Евразийского бизнес форума «Green Energy Waste Recycl3ng Forum-2017»;

7) от 05.07.2017 г. №11-1-2/280 на проведение 7-го экспертного заседания РК – ЕС по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики между РК и ЕС;

8) от 29.06.2017 г. №11-1-2/266  на проведение 1-го заседания Подкомитета по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата между РК и ЕС;

9) от 04.07.2017 г №11-1-2/275 Программа международного Форума «Программа Партнерства «Зеленый мост» 12-13 июля 2017 года – Конгресс –центр Экспо.

10) от 04.07.2017 г №11-1-2/273 Энергетический Инвестиционный Форум 18-19 июля 2017 года.

11) от 5.09.2017 №11-1-2/394 на проведение 13-го заседания казахстанско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству 18-21 сентябре 2017 года.

12) от 05.09.2017 г №11-1-2/388, приказ МИД от 31.08.2017 №11-1-2/388 на проведение семинара с участием экспертов Международного агентства по атомной энергии по вопросам участия СМИ в освещении развития атомной отрасли РК 17-19 октября 2017 года.

13) от 19.10.2017 №11-1-2/475 на проведение очередного заседания Специальной рабочей группы по реализации программы действии по зеленой экономике ОЭСЭР в рамках Недели Евразии г. Алматы 26 октября 2017 года.

14) от 24.10.2017 г №11-1-2/484 на проведение 2-совместного семинара на экспертном уровне и 6-заседания Рабочей группы по оперативному реагированию на черезвычайные ситуации и предупреждению загрязнения трансграничных рек Казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 101: 2015 год – 10 746,5 тыс. тенге,  2016 год – 18 767,2 тыс.тенге, 2017 год –  46 346,8 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.

Бюджетная программа 116:

В целях обеспечения растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии дополнительно были выделены средства из резерва Правительства РК по бюджетной программе 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» в сумме 1 178 768,2 тыс. тенге. Предусмотренные планом бюджетные средства Министерством были перечислены местным исполнительным органам в полном объеме.

Вместе с тем, по итогам года исполнение местными исполнительными органами составило - 1 178 768,1 тыс. тенге. Неиспользованный остаток средств составил  0,1 тыс. тенге, сложившийся в связи остатком за счет округления.

Конечные результаты бюджетной программы:

Обеспечено бесперебойно теплоснабжением Области при прохождении отопительного сезона в 2017 году - 100% (при плане 100%);

Показатели прямого результата бюджетной программы

Количество Областей обеспечиваемых топливами во время отопительного сезона 3 ед.  (1 178 768 115 тенге) в том числе:

Костанайская область – для выработки тепловой энергии приобретено 8 787 тонн мазута на сумму 560 908 000 тенге;

Жамбылская область – для выработки тепловой энергии приобретено                   733,59 тонн мазута, 4006,50 тыс. м3 природного газа, 2611,58 тонн угля на сумму 202 645 468 тенге;

Восточно-Казахстанская область - для выработки тепловой энергии приобретено 90 403,82 тонн угля на сумму 415 214 647 тенге.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 116: 2015 год – 4 494 745,8 тыс. тенге, 2016 год – 6 346 567,0 тыс.тенге, 2017 год –  1 178 768,2      тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.

Бюджетная программа 131:

На реализацию бюджетной программы 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности » были предусмотрены средства в сумме   111 226,0 тыс. тенге, исполнение составило 111 226,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатель прямого результата бюджетной программы «Количество субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием» достигнут в полном объеме (план – 3 ед., факт – 3 ед.), в том числе:

В рамках программы осуществлялось базовое финансирование РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», РГП «Институт ядерной физики», РГП «Институт геофизических исследований».

В результате оказанных услуг РГП «Национальный ядерный центр РК» обеспечено выполнение научных исследований по проектам грантового финансирования по двум приоритетам: «Рациональное использование природных ресурсов»; «Энергетика и машиностроение», а также по двум научно-техническим программам в рамках программно-целевого финансирования: мероприятие «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан» и мероприятие «Научно-техническая поддержка создания и эксплуатации Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак».

В результате оказанных услуг РГП «Институт ядерной физики»  обеспечено выполнение научных исследований по проектам грантового финансирования по четырем приоритетам: «Интеллектуальный потенциал страны»; «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции»; «Энергетика и машиностроение»; «Информационные и телекоммуникационные технологии», а также по четырем научно-техническим программам в рамках программно-целевого финансирования.

В результате оказанных услуг РГП «Институт геофизических исследований» обеспечено выполнение научных исследований по трем проектам грантового финансирования по двум приоритетам: «Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции»; «Энергетика и машиностроение», а также по научно-технической программе в рамках программно-целевого финансирования: мероприятие «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан».

Динамика расходов за последние два года по бюджетной программе 136: 2015 год – 132 206,8 тыс. тенге, 2016 год – 98 230,0 тыс.тенге, 2017 год -  111 226,0    тыс.тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе  отсутствуют.

Бюджетная программа 138:

На реализацию бюджетной программы 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» предусмотрены средства в сумме 3 497,0 тыс. тенге, исполнение составило 3 496,2 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,8 тыс.тенге, - является остатком  за счет округления.

Администратор программы – Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Показатели прямого результата бюджетной программы достигнуты в полном объеме:

- 79 работников прошли повышение квалификации;.

- 6 работников прошли переподготовку.

Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе отсутствует.

Динамика расходов за последние два года по бюджетной программе 136: 2015 год – тыс. тенге, 2016 год – тыс.тенге, 2017 год - 3 496,2   тыс.тенге.

Бюджетная программа 155:

На реализацию бюджетной программы 155 «Реализация мероприятий технической помощи в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан» предусмотрены средства в сумме 3 960,0 тыс. тенге, исполнение составило 3 960,0 тыс.тенге. Программа реализуется за счет средств гранта и софинансирования из средств республиканского бюджета.

Администратор программы – МНЭ РК.

На реализацию бюджетной подпрограммы  155-018 «За счет гранта» предусмотрены средства в сумме 3 960 тыс. тенге, исполнение составило       3 960 тыс. тенге, или 100% к плану.

Показатели прямого результата бюджетной программы

Количество консультационных услуг Консультантами Группы управления составило 2 ед. (при плане – 2 ед.).

Проектом за 2017 год проделаны следующие виды работ:         1.Согласование дорожной карты по реализации проекта с Акиматом Восточно-Казахстанской области и с НЯЦ РК.

2. Подготовка и направление заявления в НПЦзем (Семейское городское отделение Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости) о предоставлении сведения государственного земельного кадастра на земельный участок.

3. Произведение предварительного отбора земельного участка и составление акта выбора земельного участка для строительства завода на площадке «Балапан».

4. Подготовка и заключение обновленных проектов контрактов ГУП.

5. Повседневное управление подготовки проекта, включая надлежащее управление средствами и бюджетом проекта;

6. Работа с местными исполнительными органами, связанная с возможностью оформления земельного участка;

7. Мониторинг и оценка прогресса в реализации Проекта и подготовка отчетов  по управлению Проектом;

8. Обеспечение ведения всех счетов Проекта согласно соответствующим руководствам и правилам Всемирного банка;

9. Управление освоением средств Проекта и подготовка заявок на освоение средств в соответствии с требованиями Всемирного банка и процедурами Министерства финансов (Казначейства);

10. Открытие Специального счета Проекта и управление им. Подготовка платежных поручений и осуществление платежей со Специального счета;

11. Подготовку ежемесячных и квартальных и годовых финансовых отчетов и обзоров в министерство финансов, национальной экономики Республики Казахстан и Всемирный Банк.

12. Проведение регулярной сверки остатков средств на банковском счете со счетами Проекта, а также системой Всемирного банка «Client Connection». Проведение регулярной переоценки обменного курса по неосвоенным остаткам средств Проекта;

13. Участие в подготовке годового бюджета Проекта. Проведение финансового планирования;

14. Сотрудничество с миссиями Всемирного банка при проведении регулярного надзора за финансовым управлением Проекта и надлежащий учет высказанных наблюдений и рекомендаций;

15. Взаимодействие с органами налогового управления, статистики, социального страхования и другими государственными органами по всем вопросам, касающимся реализации Проекта; расчет и своевременное осуществление налоговых платежей в государственный бюджет.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 155: 2015 год – 5 701,0 (155) тыс.тенге. 2016 год – 10 920,0 тыс.тенге, 2017 год –  3 960 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.

Бюджетная программа 156:

На реализацию бюджетной программы 156 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увелечение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики  Казахстан» предусмотрены средства в сумме 467 106,0 тыс. тенге, исполнение составило 467 106,0 тыс. тенге, или 100% к плану.

Средства выделены Костанайской области для увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора.

Динамика расходов за последние три года по бюджетной программе 155 2015 год – 5 701,0 (155) тыс.тенге. 2016 год – 10 920,0 тыс.тенге, 2017 год –  467 106,0 тыс. тенге.

Дебиторская и кредиторская задолженности по данной программе отсутствуют.