## Slide 1
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СПОРТА
11 объектов
11,5 млрд тенге
Введенные – 1 объект
(ФОК в с.Шамалган)
Вводные - 3 объекта
(3 ФОКа в сс.Кеген, Жансугурова, Шамалган внешнее электроснабжение)
Переходящие - 7 объектов
(6 ФОКов в сс. Нарынкол, Балпык би Карабулак, Баканас, Чунджа, Райымбек и плавательный бассейн)

## Slide 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СПОРТА 2019 год
18 | СМР Итого по 11-ти объектам: | 14 505,8 |  |  |  | 
1 | ФОК в с.Кеген Кегенского района | 617,9 | ТОО "Ария Жана Астана" | декабрь 2016 г | декабрь 2019 г. (148,6 млн.тг) | 
2 | ФОК в п. Жансугурова Аксуского района | 722,6 | ТОО "ФирмаАрхстрой" | май 2018 года | декабрь 2019 г (226,1 млн.тг) | 
3 | ФОК в с. Нарынкол Райымбекского района | 1 086,4 | ТОО «Фуд МС» | март 2019 года | май 2020 г (209,2 млн.тенге) | 
4 | ФОК в с. Шамалган (внешнее электроснабжение) | 784,7 | АО “Электромонтаж” | май 2019 года | Декабрь 2019 г (715,4 млн.тенге) | 
 | Ауыл-Ел бесігі | 3 774,7 |  |  |  | 
5 | ФОК в с. Баканас Балхашского района | 1 102,5 | ТОО «Капстройгрупп-Т» | август 2019 года | октябрь 2020 г (269,7 млн.тг) | 
6 | ФОК в п. Карабулак Ескельдинского района | 925,7 | ТОО «Курылысшы-ТБС» | август 2019 года | октябрь 2020 г (149,2 млн.тг) | 
7 | ФОК в с. Балпык би Коксуского района | 673,3 | ТОО «СП «NEFT» | август 2019 года | октябрь 2020 г (179,3 млн.тг) | 
8 | ФОК в с. Чунджа Уйгурского района | 1 073,2 | ТОО «Лидер-НК» | ноябрь 2019 года | январь 2021 г (189,8 млн.тг) | 
 | По линии ГЧП | 7 519,5 |  |  |  | 
9 | ФОК в с. Шамалган Карасайского района | 2 767,1 | ТОО «BI Urban Construction» | январь 2019 г. | июнь 2019 г. | 
10 | Крытый плавательный бассейн в г.Талдыкорган | 3 968,2 | ТОО "ABC Коркем курылыс" | Март 2019 г. | январь 2021 г. | 
11 | ФОК в Райымбекском с/о Карасайского района | 784,2 | ТОО "Элит Строй" | апрель 2019 г. | июнь 2020 г. | 
 | Разработка ПСД (переходящие с 2018 г) |  |  |  |  | 
1 | ФОК Достык Алакольского района | 1 022,2 | ТОО "Газ транс проект" | имеется заключение ГЭ, подана бюджетная заявка на выделение средств в 2020 году. |  | 
4 | Реконструкция центрального стадиона в г.Талдыкорган |  | ТОО "Нұр Құрылыс-80" | Внесено изменение в задание на проектирование |  | 
 | новые |  |  |  |  | 
1 | ФОК в с.Шелек Енбекшиказахского района | 5,0 | Разрабатывается ПСД |  |  | 
2 | ФОК в с.Байсерке Илийского района | 5,0 |  |  |  | 
3 | Реконструкция центрального стадиона в г. Саркан Сарканского района | 5,0 |  |  |  | 
4 | Стадион в г.Текели | 5,0 |  |  |  | 
5 | Велотрек в г.Талдыкорган | 5,0 |  |  |  | 
№ | Наименование объекта | Сметная стоимость | Подрядная организация | Начало строительства | Завершение строительства

## Slide 3
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
8 объектов
1 млрд.тенге
Введенных в эксплуатацию - 2 объекта
(1 – адм.здание, 1 – акимат)
Вводных - 2 объекта
(3 – адм.здания)
переходящие – 3 объекта
(правительство для граждан, КНБ, ЦОН)
Chart: 
| административные здания | Правительство для граждан | ЦОН | Акимат | здание КНБ
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 4
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 2019 год
№ | Наименование объекта | Сметная стоимость | Подрядная организация | Начало строительства | Завершение строительства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | Развитие коммунального хозяйства (трансферты) |  |  |  | 
 | СМР Итого по 4-м объектам: | 288,3 |  |  | 
1 | Реконструкция помещения под административное здание в с.Шамалган Карасайского района | 101, 5 | не определен | май 2019 г. | введен в эксплуатацию
2 | Реконструкция здания акимата Кендалинского с/о Талгарского района | 86,8 | не определен | май 2019 г. | введен в эксплуатацию.
3 | Строительство ЦОН в с.Жансугуров Аксуского района | 50,0 | не определен | декабрь 2019 г. | декабрь 2020 г.
4 | Строительство административного здания под государственный орган (КНБ) Алакольского района | 50,0 | ТОО «Аск Ауыл Курылыс» | Октябрь 2019 г. | апрель 2020 г.
Развитие коммунального хозяйства |  |  |  |  | 
 | СМР Итого по 1-му объекту: | 270,3 |  |  | 
1 | Строительство зданий "Правительство для граждан" в с.Нарынкол Райымбекского района | 270,3 | ТОО «Керуен Сервис» | март 2019 года | февраль 2020 года (200,0 млн.тенге)
 | по линии ГЧП | 514,2 |  |  | 
1 | Строительство и эксплуатация трех административных зданий в с.Нарынкол Райымбекского района | 514,2 | Реализация проекта по линии ГЧП | август 2019 года | декабрь 2019 года (514,2 млн.тенге)
 | Разработка ПСД переходящие с 2018 г. | 77,7 |  |  | 
1 | Строительство здания акимата Карасуского с/о Жамбылского района | 10,4 | ТОО "Жетысу гипрострой" | декабрь 2018 г. | Май 2019 г.
2 | Строительство сельского акимата в с.Нарынкол Райымбекского района | 31,5 | ТОО "МПК-Проект" | декабрь 2018 г. | ноябрь 2019 г.
3 | Строительство здания архива в с.Нарынкол Райымбекского района | 16,9 | ТОО "DES Holding" | декабрь 2018 г. | Декабрь 2019 г.
4 | Строительство здания акимата Капалского с/о Аксуского района | 3,9 | ТОО "KZ Астана Курылыс XXI" | Февраль 2019 г. | Декабрь 2019 г.
5 | Строительство административного здания в г.Талдыкорган (обл.суд) | 15,0 | ТОО Проектный институт «Базис» | апрель 2019 г. | июнь 2020 г.

## Slide 5
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
16 объект
656,3 млн.тенге
Введенные в эксплуатацию – 1 объект
(1 - Тир)
Вводные –12 объектов
(11- УПП, 1 - ЦОУ)
Переходящие - 3 объекта
(1-спец.гос.орган, 1-призывной пункт, 1 - пристройка к РОВД)

## Slide 6
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В РАЙЫМБЕКСКОМ РАЙОНЕ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п | Наименование объекта | Предварительная стоимость строительства | Наименование проектной организации | Наименование подрядной организации | Срок завершения работ согласно договора на ПСД/СМР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | Итого: | 4 559,7 |  |  |  | 
1 | Правительство для граждан в с.Нарынкол | 270,329 | ТОО "JeR Group" | ТОО «Керуен Севрис» | 19.02.2020 | 31.01.2019 года заключен договор на СМР- Завершение СМР 15.11.2019 г.
2 | Строительство ФОКа в с.Нарынкол | 1 110,025 | ТОО "Геодезия Сервис" | ТОО «Фуд МС» | 29.05.2020г. | 31.01.2019 года заключен договор на СМР. Ведутся СМР.
3 | Пристройка к зданию РОВД Райымбекского района» (ИВС) | 544,4 | ТОО "ЭЛМ" |  | 30.03.2019г. | 22.10.2019 года объявлен конкурс на выполнение СМР. Итоги 11.11.2019 года
4 | Строительство здания для специального госоргана (Прокуратура) в с.Нарынкол | 150 | ТОО "ЭЛМ" |  | 12.04.2019г. | 22.10.2019 года объявлен конкурс на выполнение СМР. Итоги 11.11.2019 года
5 | Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Нарынкол | 855 | ТОО "ЭЛМ" |  | 12.08.2019г. | сдается в экспертизу
6 | Строительство призывного пункта в с.Нарынкол | 350 | ТОО "ИкарСтрой" |  | 13.08.2019г. | Договор от 13.11.18 г. Получено отрицательное заключение, сдается повторно в ГЭ.
7 | Строительство поликлиники на 250 посещении в смену в с.Нарынкол | 1 280 | ТОО "ЭЛМ" |  | 13.08.2019г. | Договор от 14.12.18 г. Акимат района завершает снос аварийного здания недостроенной поликлиники. Сдан в ГЭ – 05.10.2019. выход – 30.11.2019 г.