Приложение 21

к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы    001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости  и реализации социальных программ для населения"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления   республиканская/ районная (городская)
                   в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Реализация основных направлений социальной политики; повышение уровня социального обеспечения; реализация государственной политики в области занятости и миграции населения; содержание аппарата управления.

Описание бюджетной программы  Расходы направленные на содержание аппарата государственного учреждения, обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ для максимально–эффективного выполнения возложенных функций.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 21076 | 21067,3 | -8,7 | 99,96 | 8,7т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 7478 | 7478 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 28554 | 28545,3 | -8,7 | 99,97 | 8,7т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Расходы направлены на оплату разницы заработной платы в связи с переходом на  новую модель системы оплаты труда гражданских служащих,  работников организаций за счет средств местного  бюджета и работников казенных предприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, на   выплату ежемесячных надбавок за особые условия труда к их должностным окладам за счет целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов, а также оптимизации расходов 2017-2018г.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| количество назначенных социальных пособий, нуждающимся гражданам всего, в т.ч.; | шт | 8817 | 8817 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по государственной адресной социальной помощи | шт | 82 | 82 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по жилищной помощи | шт | 4783 | 4783 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| пособий на детей до 18 лет | шт | 488 | 488 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| на детей-инвалидов, обучающихся на дому | шт | 109 | 109 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по решениям местных представительных органов | шт | 3302 | 3302 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | шт | 53 | 53 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| на оплату труда по новой модели системы оплаты труда | тыс. тенге | 248 | 248 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | тыс. тенге | 193 | 193 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | тыс. тенге | 3473 | 3473 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | тыс. тенге | 3564 | 3564 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 7478 | 7478 | 0 | 100 | показатели достигнуты |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Расходы, направленные на оплату труда гражданских служащих, оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение материалов, ГСМ, содержание и текущее обслуживание зданий, оборудования, оплату налогов и других платежей.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| количество назначенных социальных пособий, нуждающимся гражданам всего, в т.ч.; | шт | 8817 | 8817 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по государственной адресной социальной помощи | шт | 82 | 82 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по жилищной помощи | шт | 4783 | 4783 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| пособий на детей до 18 лет | шт | 488 | 488 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| на детей-инвалидов, обучающихся на дому | шт | 109 | 109 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| по решениям местных представительных органов | шт | 3302 | 3302 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | шт | 53 | 53 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата государственного учреждения | тыс. тенге | 21076 | 21067,3 | -8,7 | 99,96 | 8,7т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 21076 | 21067,3 | -8,7 | 99,96 | 8,7т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы   002  «Программа занятости».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления   республиканская/ районная (городская)
                   в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Содействие повышению благосостояния населения путем организации устойчивой и продуктивной занятости, снижение уровня безработицы..

Описание бюджетной программы Содействие трудоустройству безработных граждан на освобождающиеся и новые рабочие места, организация временной занятости безработных на общественных работах. Повышение их конкурентоспособности за счет профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, закрепление на производстве безработных из числа целевых групп населения, через создание социальных рабочих мест, приобретение выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии, специальности в целях дальнейшего трудоустройства на постоянные рабочие места.  Создание условий для снижения уровня безработицы, развитие эффективности занятости населения. Оказание мер государственной поддержки участникам Программы «Дорожная карта занятости 2020».

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет городского бюджета | тысяч тенге | 13883,0 | 13881,9 | -1,1 | 99,99 | 1,1 остаток средств за счет округления |
| Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 15046,0 | 15017,7 | -28,3 | 99,81 | 26,5т.т. экономия за счет уменьшения стоимости обучения и 1,8т.т. остаток средств за счет округления |
| Расходы за счет целевого трансферта из Национального фонда | тысяч тенге | 4925 | 4922,9 | -2,1 | 99,96 | 2,1 остаток средств за счет округления |
| Расходы за счет целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | тысяч тенге | 21355 | 21354,7 | -0,3 | 100 | 0,3 т.т. остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 55209,0 | 55177,2 | -31,8 | 99,94 | 26,5т.т. экономия за счет уменьшения стоимости обучения и 5,3 т.т. остаток средств за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | показатели достигнуты |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных, трудоустройство безработных на социальные рабочие места, молодежную практику участников Программы «Дорожная карта занятости 2020».

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трудоустройство на места, созданные для прохождения молодежной практики, на условиях полного субсидирования заработной платы выпускники из числа участников Программы | чел. | 15 | 20 | 5 | 133 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Трудоустройство на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы участники Программы | чел. | 34 | 34 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Профессиональная переподготовка кадров | чел. | 14 | 14 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Профессиональная подготовка участников Программы | чел. | 10 | 26 | 16 | 260 | Превышение фактического количества за счет уменьшения по стоимости обучения и уменьшения срока обучения в 2016 году с четырех месяцев до двух |
| Количество переселившихся участников Программы | чел. | 4 | 4 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет текущих трансфертов на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | чел | 200 | 328 | 128 | 164 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных расходов на создание социальных рабочих мест | тыс. тенге | 4263 | 4262,9 | -0,1 | 100 | 0,1 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных расходов на прохождение молодежной практики | тыс. тенге | 3436 | 3435,9 | -0,1 | 100 | 0,1 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных расходов направленных на профессиональную подготовку | тыс. тенге | 2866 | 2839,5 | -26,5 | 99,1 | 26,5 т.т. экономия за счет уменьшения стоимости обучения |
| Объем бюджетных расходов направленных профессиональную переподготовку кадров | тыс. тенге | 4332 | 4321 | -1,0 | 99,98 | 1,0 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных расходов направленных на предоставление субсидий на переезд | тыс. тенге | 149 | 148,1 | -0,6 | 99,6 | 0,6 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных расходов на организацию общественных работ за счет текущих трансфертов на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | тыс. тенге | 21355 | 21354,7 | -0,3 | 100 | 0,3 т.т. остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 36401 | 36372,4 | -28,6 | 99,92 | 26,5т.т. экономия за счет уменьшения стоимости обучения и 2,1т.т. остаток средств за счет округления |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Переподготовка и повышение квалификации наемных работников, в том числе молодежи от 18 до 24 лет, предоставление государственных грантов работодателям на переподготовку и повышение квалификации частично наемных работников, переподготовка и повышение квалификации  лиц  в возрасте от 55 до 64 лет.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет | чел. | 20 | 20 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Переподготовка и повышение квалификации для лиц в возрасте от 55 до 64 лет | чел. | 11 | 11 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных расходов на переподготовку и повышение квалификации частично занятых наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет | тыс. тенге | 3177 | 3175,7 | -1,3 | 99,96 | 1,3 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных расходов на переподготовку и повышение квалификации для лиц в возрасте от 55 до 64 лет | тыс. тенге | 1748 | 1747,2 | -0,8 | 99,95 | 0,8 т.т. остаток за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 4925 | 4922,9 | -2,1 | 99,96 | 2,1 т.т. остаток средств за счет округления |

Код и наименование бюджетной подпрограммы  100 "Общественные работы"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Организация общественных работ для безработных

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество граждан, принявших участие в общественных работах | чел. | 200 | 328 | 128 | 164 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на организацию общественных работ | тыс. тенге | 9701,0 | 9701,0 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 9701,0 | 9701,0 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |

Код и наименование бюджетной подпрограммы  101 "Профессиональная подготовка и переподготовка"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации безработных

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность безработных, направленных на профессиональную подготовку и переподготовку за счет местного бюджета | чел. | 26 | 26 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на профессиональную подготовку и переподготовку | тыс. тенге | 964,0 | 963,4 | -0,6 | 99,94 | 0,6 т.т. остаток за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 964,0 | 963,4 | -0,6 | 99,94 | 0,6 т.т. остаток за счет округления |

Код и наименование бюджетной подпрограммы  102 "Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:   Дополнительные меры по социальной защите граждан  в сфере занятости населения, включая направление граждан на социальные рабочие места, молодежную практику, оказание материальной помощи безработным  на открытие собственного дела.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество безработных, охваченных материальной помощью на открытие собственного дела | чел | 3 | 3 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Количество безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места | чел | 10 | 11 | 0 | 110 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Количество граждан, направленных на молодежную практику | чел. | 10 | 11 | 0 | 110 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, направленных на открытие собственного дела | тыс. тенге | 255 | 254,5 | -0,5 | 99,80 | 0,5 т.т. остаток за счет округления |
| Объем бюджетных средств на трудоустройство социальных рабочих мест | тыс. тенге | 1473,6 | 1473,6 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Объем бюджетных расходов на молодежную практику | тыс. тенге | 1489,4 | 1489,4 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 3218 | 3217,5 | -0,5 | 99,98 | 0,5 т.т. остаток за счет округления |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 005 "Государственная адресная социальная помощь"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Улучшение жизненных условий граждан, повышение качества жизни, усиление адресности социальной помощи, совершенствование активных методов преодоления бедности.

Описание бюджетной программы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 801,0 | 801,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 801,0 | 801 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Выплата адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам с доходами ниже черты бедности

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество граждан, нуждающихся в государственной адресной социальной помощи | чел. | 59 | 59 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на государственную адресную социальную помощь | тыс. тенге | 801,0 | 801,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 801,0 | 801,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 006 "Оказание жилищной помощи"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Социальная поддержка малообеспеченных граждан. Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни малообеспеченных семей (граждан).

Описание бюджетной программы: Компенсация, предоставляемая нуждающимся слоям населения для возмещения затрат по оплате содержания жилого дома и потребления коммунальных услуг превышающих 10% совокупного дохода семьи.  Выплата в денежной форме малообеспеченным семьям (гражданам) на оплату содержания жилья, капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, потребления коммунальных услуг, арендной платы за пользование жилищем, а также услуг связи в части увеличения  абонентской платы за телефон, подключенный к сети  телекоммуникаций

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 19093,0 | 19093,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 19093,0 | 19093,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Обеспечение жилищной помощью  малообеспеченных семей (граждан) на оплату содержания жилья, капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, потребления коммунальных услуг, арендной платы за пользование жилищем, а также услуг связи в части увеличения  абонентской платы за телефон, подключенный к сети  телекоммуникаций.

| Показатели прямого результата: | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество граждан, нуждающихся в жилищной помощи | чел. | 958 | 958 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на оказание жилищной помощи | тыс. тенге | 19093,0 | 19093,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 19093,0 | 19093,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 007 "Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан города Сарани. Содействовать снижению уровня бедности населения.

Описание бюджетной программы: Социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 21400,0 | 21399,4 | -0,6 | 100 | 0,6 остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 21400,0 | 21399,4 | -0,6 | 100 | 0,6 остаток средств за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 "За счет средств бюджета района (города областного значения)"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан к праздничным датам, ежемесячной материальной помощи УВОВ и ИВОВ на оплату коммунальных услуг, материальной помощи не проезд инвалидам 1,2 группы, пенсионерам по возрасту с минимальным размером пенсии, малообеспеченным гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и т.д.

| Показатели прямого результата: | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество получателей, нуждающихся в социальной поддержке социально-уязвимых слоев населения | чел. | 958 | 958 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на оказание социальной помощи социально-уязвимым слоям населения | тыс. тенге | 21400,0 | 21399,4 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 21400,0 | 21399,4 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 010 "Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов.

Описание бюджетной программы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 467,0 | 466,6 | -0,4 | 99,91 | 0,4 т.т. остаток средств на счете за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 467,0 | 466,6 | -0,4 | 99,91 | 0,4 т.т. остаток средств на счете за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Обеспечение материальной поддержки детей- инвалидов, обучающихся на дому.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | чел. | 14 | 14 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому | тыс. тенге | 467,0 | 466,6 | -0,4 | 99,91 | 0,4 т.т. остаток средств на счете за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 467,0 | 466,6 | -0,4 | 99,91 | 0,4 т.т. остаток средств на счете за счет округления |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 011 "Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Обеспечение полноты и своевременности оплаты за услуги по зачислению государственной адресной социальной помощи, жилищной помощи, социальной помощи, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан на счета получателей и их выплата, оплата вознаграждения банку за услуги по каждому зачислению.

Описание бюджетной программы: Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже черты бедности.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 289,0 | 286,6 | -2,4 | 99,17 | 2,4 т.т. остаток средств на счёте составляет экономия фин.услуг |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 289,0 | 286,6 | -2,4 | 99,17 | 2,4 т.т. остаток средств на счёте составляет экономия фин.услуг |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы Перечисление за оказанные услуги комиссионного вознаграждения банкам или организациям, имеющим лицензию Национального банка Республики Казахстан за счет средств местного бюджета

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Процент комиссионного вознаграждения за зачисление соц. пособий и других соц. выплат на счета получателей | %. | 1 | 1 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем средств выделенных на оплату финансовых услуг банка | тыс. тенге | 289,0 | 286,6 | -2,4 | 99,17 | 2,4 т.т. остаток средств на счёте составляет экономия фин. услуг |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 289,0 | 286,6 | -2,4 | 99,17 | 2,4 т.т. остаток средств на счёте составляет экономия фин. услуг |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы   014 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому".

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления   республиканская/ районная (городская)
                   в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы   Повышение уровня социально-бытовой и медицинской помощи пенсионерам и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальных помощников и услуг специалистов жестового языка в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 32148 | 32143,8 | -4,2 | 99,99 | 4,2т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 21848 | 21848 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 53996 | 53991,8 | -4,2 | 99,99 | 4,2т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Расходы направлены на оплату разницы заработной платы в связи с переходом на  новую модель системы оплаты труда гражданских служащих,  работников организаций за счет средств местного  бюджета и работников казенных предприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, на   выплату ежемесячных надбавок за особые условия труда к их должностным окладам за счет целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов, а также оптимизации расходов 2017-2018г.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество одиноких граждан, охваченных обслуживанием в отделениях социальной помощи, госсектор. | чел. | 251 | 253 | 3 | 100,8 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества принятых на обслуживание |
| Количество инвалидов, охваченных обслуживанием в отделениях социальной помощи, госсектор. | чел. | 80 | 80 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| На оплату труда по новой модели системы оплаты труда | тыс. тенге | 17327 | 17327 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | тыс. тенге | 2841 | 2841 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | тыс. тенге | 1680 | 1680 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 21848 | 21848 | 0 | 100 | экономия по госзакупкам |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Расходы, направленные на оплату труда гражданских служащих, оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение материалов, ГСМ, содержание и текущее обслуживание зданий, оборудования, оплату налогов и других платежей.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество одиноких граждан, охваченных обслуживанием в отделениях социальной помощи, госсектор. | чел. | 251 | 253 | 3 | 100,8 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества принятых на обслуживание |
| Количество инвалидов, охваченных обслуживанием в отделениях социальной помощи, госсектор. | чел. | 80 | 80 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на содержание отделений социальной помощи на дому | тыс. тенге | 32148 | 32143,8 | -4,2 | 99,99 | 4,2т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 32148 | 32143,8 | -4,2 | 99,99 | 4,2т.т.остаток средств за счет округления по всем спецификам |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы  016    "Государственные пособия на детей до 18 лет"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Содействие снижению уровня бедности. Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей.

Описание бюджетной программы: Выплата в денежной форме, представляемая государством лицам (семьям) с месячным доходом ниже продовольственной корзины, установленной в областях 60% от прожиточного уровня. Государственная поддержка лиц (семей) с доходами ниже продовольственной корзины.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 2594 | 2594 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2594 | 2594 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Конечный результат бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес детей до 18 лет, нуждающихся в государственных пособиях (от запланированного количества детей до 18 лет, нуждающихся в государственных пособиях) составил 100%. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Выплата пособий семьям, имеющим детей до 18 лет, со среднедушевым доходом, не превышающим стоимости продовольственной корзины за счет местного бюджета

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| количество детей до 18 лет, нуждающихся в государственных пособиях | чел. | 181 | 181 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на выплату государственного пособия на детей до 18 лет | тыс. тенге | 2594 | 2594 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 2594 | 2594 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной    приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016 года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы   017  «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления   республиканская/ районная (городская)
                   в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения

Описание бюджетной программы  Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг индивидуальных помощников и услуг специалистов жестового языка в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 19450 | 19448,7 | -1,3 | 99,99 | 1,3т.т.остаток средств за счет экономии |
| Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 17356 | 13308,9 | -4047,1 | 85,8 | 4047,1т.т. экономия по ГЗ |
| Расходы за счет целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов | тысяч тенге | 10524 | 10523,9 | -0,1 | 100 | 0,1т.т. экономия по ГЗ |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 47330 | 43281,5 | -4048,5 | 91,4 | Экономия по ГЗ |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  В реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы, для достижения максимальной независимости, сохранения социальных и профессиональных способностей лиц с ограниченными возможностями и их включения во все аспекты жизни предусмотрены расходы на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года № 26. Обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами индивидкальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида за счет целевых  текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество инвалидов, нуждающихся в гигиенических средствах за счет республиканских трансфертов в т.ч. | чел. | 225 | 232 | 7 | 103,1 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| Количество инвалидов, нуждающихся в подгузниках | чел. | 210 | 213 | 13 | 101,4 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| Количество инвалидов, нуждающихся в калоприемниках | чел. | 7 | 9 | 2 | 128,6 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| Количество инвалидов, нуждающихся в мочеприемниках | чел. | 8 | 10 | 2 | 125,0 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| За счет текущих трансфертов на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов всего, в т.ч. | чел | 78 | 78 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество инвалидов, нуждающихся в гигиенических средствах | чел | 4 | 4 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуальных помощников | чел | 74 | 74 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, в том числе |  | 17356 | 13308,9 | 4047,1 | 76,68 | Сложилась экономия по госзакупкам за счет уменьшения цены на гигиенические средства |
| на подгузники | тыс. тенге | 12075,4 | 9591,5 | -2483,9 | 79,4 | Сложилась экономия по госзакупкам за счет уменьшения цены на подгузники |
| на калоприемники | тыс. тенге | 3224,7 | 1541,5 | -1683,2 | 47,8 | Сложилась экономия по госзакупкам за счет уменьшения цены на калоприемники |
| на мочеприемники | тыс. тенге | 2055,9 | 2175,9 | 120,0 | 105,8 | Фактическая сумма расходов превышает плановую в связи с увеличением количества инвалидов на 2 человека |
| За счет целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов в т.ч. |  | 10524 | 10523,9 | 0,1 | 100 | 0,1 т.т. остаток средств за счет экономии |
| на подгузники | тыс. тенге | 787,0 | 786,9 | -0,1 | 99,99 | 0,1 т.т. остаток средств за счет экономии |
| на услуги индивидуальных помощников | тыс. тенге | 9737,0 | 9737,0 | 0 | 100 | Показатели достигнуты |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 27880,0 | 23832,8 | -4047,2 | 85,5 | экономия по госзакупкам |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху. Обеспечение обязательными гигиеническими средствами нуждающихся инвалидов за счет средств городского бюджета.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество инвалидов, нуждающихся в подгузниках | чел. | 98 | 98 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество инвалидов, нуждающихся в калоприемниках | чел. | 7 | 9 | 2 | 128,6 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| Количество инвалидов, нуждающихся в мочеприемниках | чел. | 8 | 10 | 2 | 125,0 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества инвалидов |
| Количество инвалидов, нуждающихся в услугах индивидуальных помощников | чел | 74 | 74 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество инвалидов, нуждающихся в услугах специалистов жестового языка | чел | 27 | 27 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на подгузники | тыс. тенге | 7566 | 7566 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Объем бюджетных средств, выделенных на калоприемники | тыс. тенге | 41,8 | 41,8 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Объем бюджетных средств, выделенных на мочеприемники | тыс. тенге | 121,2 | 121,2 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Объем бюджетных средств, выделенных на услуги индивидуальных помощников | тыс. тенге | 9015,9 | 9014,6 | -1,3 | 99,99 | 1,3 т.т. остаток средств за счет экономии |
| Объем бюджетных средств, выделенных на услуги специалиста жестового языка | тыс. тенге | 2705,1 | 2705,1 | 0 | 100 | Показатель достигну |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 19450 | 19448,7 | -1,3 | 99,99 | 1,3т.т. остаток средств за счет экономии |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 023"Обеспечение деятельности центров занятости"

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления   республиканская

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Реализация мероприятий Программы " Дорожная карта занятости 2020", содержание Центра занятости.

Описание бюджетной программы   Обеспечение деятельности Центра занятости

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет трансфертов из средств республиканского бюджета | тысяч тенге | 14231 | 14224,5 | -6,5 | 99,95 | 6,5 тыс. тенге остаток денежных средств за счет округления по всем спецификам |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 14231 | 14224,5 | -6,5 | 99,95 | 6,5 тыс.тенге остаток средств |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Расходы, направленные на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение материалов,  содержание и текущее обслуживание зданий, оборудования, оплату налогов и других платежей.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штатная численность | чел. | 7 | 7 | 0 | 100 |  |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на содержание Центра занятости | тыс. тенге | 14231 | 14224,5 | -6,5 | 99,95 | 6,5 тыс. тенге остаток денежных средств за счет округления по всем спецификам |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 14231 | 14224,5 | -6,5 | 99,95 | 6,5тыс.тенге остаток средств |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы 025  "Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу"

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы Стимулирование малообеспеченных граждан в участии активных мерах содействия занятости.

Описание бюджетной программы: Оказание обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам (семьям)

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 990,0 | 989,7 | -0,3 | 99,97 | 0,3т.т. остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 990,0 | 989,7 | -0,3 | 99,97 | 0,3т.т. остаток средств за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы Программа обусловленной денежной помощи (ОДП) проекта «Өрлеу» включает в себя социальную помощь,  социальные услуги и активные меры занятости.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество граждан, охваченных обусловленной денежной помощью на основе социального контракта | чел. | 28 | 40 | 12,0 | 142,8 | Превышение фактического количества за счет сменяемости |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Обусловленная денежная помощь по проекту "Өрлеу" | тыс. тенге | 990,0 | 989,7 | -0,3 | 99,97 | 0,3т.т. остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 990,0 | 989,7 | -0,3 | 99,97 | 0,3т.т. остаток средств за счет округления |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября 2016  года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

за  2016  финансовый год

Индекс: форма4-РБП

Администраторы бюджетных программ  ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы 451 "Отдел занятости и социальных программ города Сарани"

Код и наименование бюджетной программы  050 "Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов "

в зависимости от уровня государственного управления   районная (городская)

в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная
                   текущая или развития     текущая

Цель бюджетной программы реализация Национального плана действий на долгосрочную перспективу по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2012-2018 годы.

Описание бюджетной программы:  Оказание услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом.

| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы за счет местного бюджета | тысяч тенге | 4260,0 | 4260,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 990,0 | 989,7 | -0,3 | 99,97 | Показатель достигнут |
| Конечный результат бюджетной программы | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания:    осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития     текущая

Описание бюджетной подпрограммы Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси " за счет городского бюджета.

| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»" | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Объем бюджетных средств, выделенных на развитие служб «Инватакси» | тыс. тенге | 4260,0 | 4260,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 4260,0 | 4260,0 | 0 | 100 | Показатель достигнут |

Руководитель ГУ            ___________           __К. Тунгушбаева_______________
	                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер	___________           ___И. Маныкина________________ 
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)