Приложение 21   

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за  2016   финансовый год
Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета 

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы  464 ГУ «Отдел образования» Жаркаинского района

Код и наименование бюджетной программы  «067   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня гос. управления  Районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие Текущая

Цель бюджетной программы Материально- техническое оснащение государственных предприятий. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
Описание (обоснование) бюджетной программы Капитальные расходы по детским садам, школам, мини-центрам;
	Расходы по бюджетной программе
	Единица измерения
	План 


	Факт

	Отклонение

(гр.4 – гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Приобретение основных средств, разработка ПСД и ГЭ
	тысяч 
тенге
	31628,0
	14600,929

	17027,071
	46,1

	Нет поставки мультимедийного оборудования и компьютерной техники

	Итого расходы по бюджетной программе
	тысяч 
тенге
	31628,0
	14600,929
	17027,071
	46,1
	Нет поставки мультимедийного оборудования и компьютерной техники

	Конечный результат бюджетной программы
	
	
	
	
	
	

	Оснащение мат.базой
	
	31628,0
	14600,929
	17027,071
	46,1
	Нет поставки мультимедийного оборудования и компьютерной техники


Код и наименование бюджетной  подпрограммы 011  За счет трансфертов из республиканского  бюджета
Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие Текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Капитальные расходы по школам; 

	Показатели прямого
результата:
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Приобретение мультимедийного оборудования для малокомплектных школ на 1 школу по 2 комплекта
	Школ/комплектов
	16 /49
	0
	16 /49
	0
	Нет поставки оборудования

	Расходы по бюджетной подпрограмме


	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 

	Приобретение мультимедийного оборудования для малокомплектных школ
	Тыс. тенге
	15872,0
	0
	15872
	0
	Поставщиком сорвана поставка оборудования

	Итого расходы по бюджетной подпрограмме
	Тыс. тенге
	15872,0
	0
	15872
	0
	


Код и наименование бюджетной  подпрограммы 015  За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие Текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Капитальные расходы по детским садам, школам, мини-центрам; 

	Показатели прямого
результата:
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Приобретение кабинета химии 
	ед
	1
	1
	0
	100
	

	Приобретение мультимедийный кабинет
	ед
	1
	1
	0
	100
	

	Приобретение компьютерной техники (комплектов)
	ед
	13
	6
	7
	46
	Не поставлено 7 компьютеров

	Приобретении котельного оборудования
	ед
	1
	1
	0
	100
	

	Приобретение насосов
	ед
	20
	20
	0
	100
	

	Прохождение государственной экспертизы
	ед
	1
	1
	0
	100
	

	Расходы по бюджетной подпрограмме


	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклоне- ние

(гр.4 –гр. 3
	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100)
	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 

	Приобретение основных средств, разработка ПСД и ГЭ
	Тысяч тенге
	15756,0
	14600,929
	1155,071
	92,7
	

	Итого расходы 

по бюджетной программе


	Тысяч тенге
	15756,0
	14600,929
	1155,071
	92,7
	Поставщиком сорвана поставка по компьютерной технике


Руководитель  администратора 

          бюджетных программ                          ___________           ___________________________

                   
                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 


Главный бухгалтер
                              ___________           ______________________________ 
                                    
                              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

