*Приложение 3*

*к Методике по проведению мониторинга*

*Стратегического плана развития РК,*

*государственных программ, стратегических планов*

*государственных органов*

 *и программ развития территорий*

**Отчет о реализации**

**Стратегического плана Министерства информации и общественного развития**

**Республики Казахстан на 2017-2021 годы,**

утвержденного приказом Министра информации и общественного развития

Республики Казахстан от «24» апреля 2019 года № 78

Период отчета: **2019 год**

**1. Анализ управления рисками**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование возможного риска** | **Запланированные мероприятия по управлению рисками** | **Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками** | **Примечание (информация об исполнении/неисполнении)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Стратегическое направление 1. Развитие отечественного информационного пространства** |
| **Цель 1.1.** Повышение эффективности государства в проводимой информационной политике, конкурентоспособности отечественных СМИ |
| Подрыв доверия населения к официальным источникам информации путем распространения заведомо ложной информации  | - проведение правового мониторинга и анализа национального информационного пространства- формирование новой модели взаимодействия СМИ и государственных органов | Министерством в рамках контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации принимаются меры по выявлению фактов распространения в казахстанском сегменте сети Интернет недостоверной (ложной) информации. За 2019 год в рекомендательном порядке собственниками и администрациями интернет-ресурсов были удалены 221 недостоверной (ложной) информации. С начала 2019 года в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О связи», Министерством ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан 18 материалам, являющимся недостоверной (ложной) информации. Кроме того, по решениям суда ограничен доступ для пользователей с территории Республики Казахстан 14 материалам, являющимся недостоверной (ложной) информацией.  | Исполнен  |
| В целях взаимодействия СМИ и государственных органов в оперативном порядке проводится разъяснение на региональном либо республиканском уровнях, в зависимости от резонансности проблемы на базе специального чата, в состав которого входят 54 человека из числа руководителей и ответственных сотрудников управлений внутренней политики. |
| Низкий уровень информационно-разъяснительной работы в интернете | Разработка методических рекомендаций для государственных органов по повышению уровня присутствия государственных органов в национальным сегменте сети интернет.  | Министерством совместно с АП в целях повышения уровня информационно разъяснительной работы по государственным иннициативам и программ в сети интернет, а также, прозрачности и открытости госорганов в 2018 году была разработана Памятка по работе в соцсетях. В 2019 г. памятка по работе в соцсетях совместно с АП была актуализирована, проведено совещание с пресс-службами ЦГО и МИО, по результатам которого памятка направлена всем для использования в работе. | Исполнен  |
| **Стратегическое направление 2. Регулирование отношений в сфере религиозной деятельности,** **взаимодействие с религиозными объединениями и укрепление общественного согласия и общенационального единства** |
| **Цель 2.1.** Формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, обеспечение общенационального единства и оказание содействия соотечественникам за рубежом и этническим казахам в Республике Казахстан |
| Повышение внешней экспансии радикальной религиозной идеологии | Проведение информационно-разъяснительной работы с акцентом на целевую аудиторию: лица, подверженные радикальной религиозной идеологии, и группы риска.Проведение мониторинга интернет-пространства и религиоведческой экспертизы на материалы, содержащие информацию противоправного религиозного характера. | С целью повышения навыков и эффективности работы специалистов, осуществляющих деятельность по вопросам религии, были проведены различные курсы и семинар-тренинги.В частности, для сотрудников информационно-разъяснительных групп, а также для сотрудников региональных управлений по делам религий. Суммарно в мероприятиях приняло участие порядка 700 человек.Также для повышения эффективности деятельности информационно-разъяснительных групп к работе привлекались различные специалисты, среди которых были теологи, религиоведы, представители традиционного духовенства, представители научно-экспертного сообщества, АНК, депутатов маслихатов и лидеров общественного мнения и тд.Также проводились профилактические беседы среди женской части верующего населения с охватом свыше 3 тыс. человек.Вместе с тем, проводилась работа по привлечению к работе по профилактике экстремизма молодого населения, молодежных организаций и представителей молодежного актива республики из числа студентов и магистрантов высших учебных заведений, учащихся средне-специальных учебных заведений и представителей волонтерских организаций.На постоянной основе проводился мониторинг содержания интернет-сайтов на предмет выявления материалов противоправного характера. За 2019 год проанализировано содержание более 5,3 тыс. интернет-ресурсов, из числа, которых выявлено 3,2 тыс. интернет-ресурсов, содержащих материалы противоправного характера. Министерством на основе анализа были проведены соответствующие работы по их блокировке. | Исполнен  |
| Негативное влияние геополитических факторов на развитие религиозной ситуации | Совершенствование законодательства в религиозной сфере и создание условий для расширения образовательной базы для получения традиционного религиозного образования в стране и за рубежом.  | В 2019 году по линии МОН в рамках образовательной программы «Искусство и гуманитарные науки» на специальности в сфере религии выделено 430 грантов на бакалавриат, 70 грантов на магистратуру, 20 грантов на докторантуру (520 грантов).Вместе с тем, 230 граждан Казахстана обучаются в зарубежных теологических учебных заведениях. Кроме того, по результатам информационно-разъяснительной работы за отчетный период на родину удалось вернуть 7 выпускников, 12 абитуриента переубеждены от получения образования в сомнительных зарубежных теологических учебных заведениях и 9 студентов вернулись в Казахстан, не закончив учебу. | Исполнен |
| Внешние факторы экономического, политического, информационного и иного характера, способные оказать влияние на возникновение конфликтов в межэтнической сфере | Совершенствование законодательства в сфере общественного согласия и общенационального единства и проведение разъяснительной работы, направленной на формирование казахстанского патриотизма и толерантности общественного сознания | В 2019 году Министерством была проведена работа, направленная на формирование казахстанского патриотизма и толерантности в обществе.Так, в рамках реализации культурно-просветительского проекта «Казактану»:- организована работа 17 дискуссионных клубов разговорного казахского языка «Ситуативный казахский» на базе домов дружбы в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 регионах для представителей всех этносов, желающих изучать государственных язык;- около 2 тыс. представителей различных этносов глубже изучили казахскую культуру, традиции, обычаи, кухню и т.д. Через освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий по популяризации культуры казахов был обеспечен охват не менее 100 тыс. человек;- 200 представителей различных казахстанских этносов были ознакомлены с историческими, сакральными местами и объектами, историей и географией Казахстана, проведены встречи с краеведами, археологами и историками в целях воспитания подрастающего поколения в духе казахстанской идентичности и единства, развития интереса к родному краю;- обеспечена популяризация в казахстанском обществе 50 выдающихся казахстанских личностей, представителей этносов, внесших существенный вклад в процесс развития Казахстана;- более 6 тыс. представителей казахстанских этносов были вовлечены в реализацию проектов программы «Рухани жаңғыру».Вместе с тем, согласно результатов социологических исследований (ОПС)за четвертый квартал 2019 года, уровень поддержки государственной политики по сохранению межэтнического согласия в Казахстане достаточно высокий: 90,6% респондентов поддержали государственную политику в области сохранения межэтнического согласия. 90,36% респондентов отметили, что в стране есть согласие между представителями различных этносов. В рамках исследования «Восприятие казахстанцами основных вех национальной истории и национального кода в условиях Третьей модернизации» удалось установить, что 93,6% опрошенных оценили ситуацию в отношениях между различными этносами в стране как благополучную и спокойную.78,2% ответили, что в Казахстане обеспечены равные права и возможности для различных этнических групп. | Исполнен |
| Ущемление культурных прав и свобод соотечественников, проживающих за рубежом | Проведение комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий для приобщения соотечественников к родной культуре и традициям, а также использование казахского языка | С 7 по 9 июня 2019 года в г. Мюнхен (Германия) НАО «Фонд Отандастар» и РОО «Всемирная Ассоциация казахов» совместно с национально-культурными организациями европейских казахов провели малый курултай казахов.В мероприятии приняли участие более 400 представителей из более чем 10 европейских общественных организаций, обсуждались вопросы оказания методической поддержки сохранению родного языка, культуры и традиций наших соотечественников за рубежом и их сотрудничества с Казахстаном.В 2019 в 8 странах мира (США, Германии, Великобритании, России, Монголии, Швеции, Турции и Узбекистане) проведены круглые столы с участием наших соотечественников, работающих в сфере бизнеса. В мероприятии приняли участие около 300 наших соотечественников.В целях изучения казахского языка в рамках проекта «Қастерлі қалам» был разработан учебно-методический комплекс и доставлен по дипломатическим каналам этническим казахам за рубежом. Согласно социологическим исследованиям по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом, ущемление культурных прав и свобод соотечественников, проживающих за рубежом (Кыргызская Республика) не выявлено. Казахи Кыргызстана в гражданском плане идентифицируют себя с Кыргызстаном, что обусловлено фактом рождения и проживания в стране. Более четверти респондентов родиной назвали Казахстан, что является положительным фактором в формировании диаспоральной политики и актуализирует вопросы поддержки и необходимости поддержания взаимоотношений с диаспорой для сохранения данной связи. | Исполнен |
| **Стратегическое направление 3.** Укрепление взаимодействия государства и неправительственного сектора, создание условий для развития институтов гражданского общества. |
| **Цель 3.1.** Развитие партнерства институтов гражданского общества и государства |
| Снижение качества социальных услуг, оказываемых населению НПО | Развитие сотрудничества с донорскими организациями по развитию инфраструктуры и экспертного потенциала НПО Казахстана.Расширение практики грантового финансирования деятельности НПО в рамках отраслевого и регионального сотрудничества.  | В целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы было предусмотрено грантовое финансирование НПО. Также с целью стимулирования и поддержки деятельности НПО присуждаются премии за вклад, внесенный в решение социальных задач, общественное признание, инновации, эффективность деятельности.Одним из эффективных механизмов взаимодействия государственных органов и НПО является государственный социальный заказ. Министерством за 2019 год совместно с неправительственными организациями в рамках ГСЗ реализовано 13 социальных проектов, в рамках грантового финансирования реализовано 128 проектов. (Всего в 2019 году в рамках госсоцзаказа по республике реализовано 2267 проектов) С целью обеспечения обратной связи от НПО проводились различные диалоговые площадки.  Проведены заседания Координационного совета по взаимодействию с НПО с участием депутатов Мажилиса Парламента РК руководителей центральных государственных органов и НПО, на котором обсуждались вопросы по выработке мер и проектов как на развитие среды гражданского общества, так и на повышение активности среди населения. По итогам заседания совета все рекомендации и предложения были направлены в соответствующие государственные органы. | Исполнен |
| Снижение уровня доверия к службам медиации (по причине низкой квалификации) | Осуществление информационно-разъяснительной работы по формированию положительного общественного мнения о преимуществах института медиации среди населения с участием представителей гражданского общества; организация и проведение мероприятий по обмену положительной практики медиаторов и выработки рекомендаций по совершенствованию медиации; осуществление мониторинга и разработка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы медиации; взаимодействие с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере медиации. | Местными исполнительными органами на системной основе осуществлялась информационно-разъяснительная работа по формированию положительного общественного мнения о преимуществах института медиации среди населения с участием представителей гражданского общества.Так, в местных СМИ публиковались статьи о преимуществах института медиации, действовали кабинеты по медиации, оказывающие населению медиативные услуги, проводились встречи с населением представителями института гражданского общества и др.В 2019 депутатами Парламента РК создана рабочая группа по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по вопросам медиации. Вместе с тем, Министерством велось взаимодействие с медиативным сообществом. Предложения и рекомендации представителей медиативного сообщества, в том числе Министерства направлены в законодательный орган для включения в законопроект. | Исполнен |
| **Стратегическое направление 4. Развитие молодежной и семейной политики** |
| **Цель 4.1.** Создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие страны и формирования положительного образа семьи и брака |
| Снижение уровня социального самочувствия молодежи | Реализация социально значимых проектов и грантов, в том числе направленных на вовлечение молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.Проведение комплексных мероприятий в рамках реализаций Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан № 583 от 21.09.2018 года и других государственных программ и проектов. Активизация работы по реализации проекта «Жасыл ел» и других социальных проектов с привлечением безработной молодежи, молодых людей с ограниченными возможностями.Активизация работы по проведению мероприятий, в том числе с участием безработной молодежи, по формированию у молодежи активной гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и лидерских качеств. | В 2019 году в рамках Года молодежи был реализован комплекс мероприятий направленных как на вовлечение молодежи в реализацию государственной молодежной политики, так и на создание возможностей для самореализации и на повышение их компетенций.В частности, были организованы мероприятия по разработке IT-проектов, обучению веб дизайну, кибербезопасности, онлайн обслуживанию, привлечению инвесторов, по укреплению национального патриотизма, повышения активности волонтерских организаций, популяризации чтения книг и другие.Проведены международные мероприятия, нацеленные на создание сети международного взаимодействия. В мероприятиях принимали участие представители Азербайджана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В ходе данных встреч подписывались меморандумы о взаимопонимании.Состоялось награждение государственной молодежной премией «Дарын» самых активных и талантливых представителей из числа молодых людей.Организовано заседания Совета по молодежной политике при Президенте РК, участие в котором принимали молодежные организации. Проведены работы по сезонному трудоустройству молодежи, в рамках инициативы «Жасыл Ел». По итогам года за весь год было трудоустроено свыше 20 тыс. человек.Наряду с этим, в целях снижения доли молодежи NEET в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» на 2017-2021 годы реализуется проект «Жас кәсіпкер». В рамках проекта в 2019 году прошли обучение основам предпринимательства около 20 тысяч молодых людей. *Справочно: Национальная палата предпринимателей «Атамекен» в течение 2019 года обучила основам предпринимательства 18,7 тыс. человек, что составляет 94% от общего годового плана. Из них 15 тыс. человек защитили свои бизнес-планы, 5,1 тыс. человек открыли свои дела.*  | На исполнении |
| Увеличение количества разводов, снижение доверия к институту брака и семьи | Принятие мер по совершенствованию законодательства в сфере семейной политики; повышению уровня информированности среди населения о службах, оказывающих профессиональную помощь семьям (ресурсная поддержка семьи, кризисные центры, телефоны доверия), увеличению количества публикаций о семейных ценностях в СМИ и социальных сетях.Усиление работы по продвижению семейных ценностей и традиций, сохранение преемственности поколений через организацию культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий. | По данным Комитета по статистике за отчетный период соотношение разводов к числу заключенных браков составило 42,9 % (при плановом значении 40%).В целях нивелирования рисков, Министерством за отчетный период была проведена работа по профилактике разводов, укреплению института семьи путем реализации проектов в рамках грантового финансирования.В частности, реализованы проекты в рамках грантового финансирования «Бақытты отбасы» и «ÓNEGE». В рамках проекта «Бақытты отбасы» была организована деятельность 16 центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах в регионах Казахстана (*г. Нур-Султан 3, Караганда 3, Алматы 3, г. Тараз, г. Кокшетау, г. Костанай 2, г. Усть-Каменогорск 2, г. Атырау*).Количество населения, вовлеченного в проект «Бақытты отбасы» составило более 13 тысяч человек, количество прямых бенефициаров, отмечающих положительное влияние проекта на ситуацию – более 2 тыс. человек;За период реализации проекта удалось спасти более 300 браков из более 700 обратившихся; В 2019 году в ресурсные центры поступило свыше 3 тыс. обращений, в том числе по бракоразводным вопросам более 1300 обращений.В рамках проекта «ÓNEGE» Центром комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» организована деятельность Социальных служб ресурсной поддержки в 9 регионах страны (г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская областях) с привлечением специалистов по работе с кризисными ситуациями.Так, за отчетный период было оказано более 1 тыс. консультационных услуг и сопровождение по более случаям в трудных жизненных ситуациях в семьях; получили пособия и оформили документы более 300 человек, более 20 детей были возвращены в кровные семьи; более 60 человек было трудоустроено, оставили детей в семье (сохранили от изъятия органами опеки) – более 40 человек; решены детско-родительские конфликты – 212 человек, супружеские конфликты – 205 человек; предотвращены суициды – 27, предотвращено бытовое насилие – 107, разводы – 38 и предотвращение буллинга – 1. После развода удалось воссоединить 29 семей, восстановленных отношений с родней – 35.Проведены обучающие семинары-тренинги, вебинары для специалистов соцслужб, разработаны методические материалы, видеоролики. Создана единая интернет-площадка (https://qazonege.kz/). Запущена онлайн-платформа lichnost.kz *(онлайн-курсы для молодых семей, пар, готовящихся к семейной жизни).*Однако, вне зависимости от проводимой Министерством политики по укреплению института семьи, выдача адресной социальной помощи (далее - АСП) нуждающемуся населению спровоцировала рост количества разводов с целью получения АСП, что негативно отразилось на показателе целевого индикатора. | Не исполнен |
| **Стратегическое направление 5.** Модернизация общественного сознания |
| **Цель 5.1.** Продвижение принципов модернизации общественного сознания |
| Слабое ресурсное сопровождение в регионах Программы «Рухани жаңғыру» | Организация целевой работы с государственными органами с целью укрепления инфраструктуры, а также межведомственного взаимодействия для реализации Программы.  | За отчетный период выстроена институциональная вертикаль управления Программой.Во всех регионах проектным офисам придан юридический статус. В общей сложности в 17 региональных проектных офисах «Рухани жаңғыру» с юридическим статусом осуществляет деятельность 156 человек.В апреле 2019 года постановлением Правительства РК создан НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (далее – КИОР).Министерством разработан алгоритм взаимодействия всех заинтересованных структур в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» (далее ­- Программа). На ежемесячной основе проводился мониторинг реализации Программы на центральном и местном уровнях. Выработаны новые подходы реализации Программы. В 2019 г. Программа реализовывалась в рамках 6 направлений и 13 специальных проектов Программы.Реализован План мероприятий по реализации Программы на 2019 год, утвержденный распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года, включающий цели, задачи и показатели прямых результатов (209 пунктов).Аналогичные планы реализованы и на региональном уровне. По информации акиматов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента в целях реализации Программы по республике за 2019 год проведено 39 тысяч мероприятий с охватом более 12 млн. человек.В целях методического обеспечения Министерством совместно с КИОР разработаны методические рекомендации, где содержатся основные требования к деятельности проектных офисов и к проводимым мероприятиям.Также в июле-августе 2019 года проведены заслушивания представителей местных исполнительных органов по реализации Программы за 2017-2019 годы и проведена комплексная оценка реализации Программы в разрезе регионов. Для установления «обратной связи» два раза в месяц проводятся селекторные совещания с регионами, где обсуждаются проблемные вопросы, даются разъяснения, происходит обмен мнениями.На базе КИОР действует координационная площадка, где по субботам совместно с заинтересованными государственными органами (МКС, МОН, МИОР, ОВП АП) проводятся оперативные совещания, в ходе которых происходит «сверка часов», а также обсуждаются планы на предстоящий период.Для решения вопроса по кадровой политике, на базе КИОР проведено обучение сотрудников региональных проектных офисов, так и специалистов, задействованных в реализации Программы (19-20 ноября).Подготовлены Аналитические доклады по изучению зарубежного опыта в рамках модернизации общественного сознания и по итогам реализации Программы за 2017-2019 гг, книга лучших практик. | Исполнен |
| Слабое понимание населением значения Программы «Рухани жаңғыру», и как результат инертного отношения, как к самой Программе, так и реализуемым в рамках нее мероприятиям. | Усиление информационной работы среди населения посредством использования не только традиционных СМИ, но и социальных сетей, визуальной коммуникации и т.д.; вовлечение населения к участию в проектах в рамках Программы.  | В 2019 году информационное продвижение спецпроектов Программы осуществлялось на основе следующих базовых инструментов:- в рамках единого республиканского медиа-плана;- в рамках отдельного медиа – плана «Рухани жаңғыру»; - постоянное информационное продвижение в рамках тематических линий по реализации государственного информационного заказа;- формировались еженедельные медиа-гриды;- произведены и размещены аудиовизуальная и печатная продукции в эфире коммерческих теле-радиоканалов, печатных СМИ и интернет изданий в рамках государственного заказа;- проведение ежегодных семинаров по подготовке кадров для информационного продвижения «Рухани жаңғыру».Выстроена системная работа в рамках реализации государственного информационного задания по следующим направлениям:- государственные теле, радиоканалы («Хабар», «Хабар24», «Қазақстан», «МИР», «Евразия», «Ел арна», «Kazakh TV», ресурсы ТОО «Қазақ радиолары» и др.);- ресурсы АО «Казконтент»;- официальные аккаунты региональных проектных офисов «Рухани жаңғыру» в социальных сетях;- республиканские и региональные печатные издания;- интернет-ресурсы, социальные сети;- официальный сайт Программы «Ruh.kz».Организовано освещение мероприятий в рамках Единого республиканского медиа-плана.План включал в себя запланированные информационно-имиджевые мероприятия, событийный ряд центральных государственных и местных исполнительных органов до конца 2019 года. В целом, за 2019 год в СМИ опубликовано 24706 материалов. Из них в республиканских СМИ – 3976 *(телеканалы – 1641, печатные СМИ – 2335),* в региональных СМИ – 14492 *(телеканалы – 4748, печатные СМИ – 9744),* на интернет-ресурсах – 6238. В социальных медиа зафиксировано 17489 содержательных записей.При этом следует отметить высокий уровень вовлеченности СМИ в информационную кампанию. В освещении приняли участие около 83,5% (142 из 163) республиканских СМИ: уровень вовлеченности интернет-ресурсов составил 100% (89 ресурсов), республиканских телеканалов – 82,3% (14 из 17 телеканалов), республиканских печатных СМИ – 68,4% (39 из 57 печатных СМИ).Из региональных СМИ наиболее активное участие в освещении темы принимали СМИ Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей. Министерством обеспечивалась информационная поддержка к статье «Рухани жаңғыру» в рамках государственного задания и государственного информационного заказа.Так, в рамках государственного задания информационная работа проводилась в рамках новостей и следующих программ: *«Мәдениет» («Хабар 24»), «Ұлы дала өркениеті» («Хабар»), «Летопись степи» («Ел арна»), «Qazaq life», «Архитектуры Казахстана», «Богатство наследия» («Kazakh TV»), «Мәдениет жауһарлары», «Дара жол», «Бір күн» (Qazaqstan) и др.*В рамках государственного информационного заказа на 2019 год было обеспечено производство и размещение 29 документальных фильмов, 119 видеороликов, 180 выпусков телевизионных программ.На интернет-ресурсах работа проводилась по следующим направлениям:во-первых, работа по освещению мероприятий по «Рухани жаңғыру» включена в перечень тематических направлений, реализуемых в рамках государственного информационного задания и заказа в государственных и негосударственных СМИ;во-вторых, осуществлялось обновление специального проекта «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» на сайте Inform.kz, рубрики «Рухани жаңғыру» на сайте Alashainasy.kz и одноименной рубрики на Madeniportal.kz, работает тег #Рухани жаңғыру на сайте Baq.kz;в-третьих, на государственных сайтах были размещены баннеры с логотипом «Рухани жаңғыру» и открыты специальные рубрики. Кроме этого, на негосударственных сайтах the-steppe.com и baribar.kz в рубриках был размещен интеллектуально-развлекательный тест по «Рухани жаңғыру» и «Сакральной географии». КИОР совместно с АО «Казконтент» проведена работа по обновлению сайта Ruh.kz с учетом аналитических данных, аудитории, визуального оформления, а также функциональных особенностей.Создан Youtube-канал Министерства с еженедельным обновлением, где было размещено 136 видеороликов (просмотров 86 тысяч).Помимо этого, Министерством реализованы проекты в целях вовлечения населения к участию в проектах в рамках Программы.К примеру, в октябре 2019 года в целях популяризации чтения среди населения, а также развития направления «Культ знаний» был запущен конкурс «Кітап оқып, рухани бай бол!», в рамках которого между Министерством и компанией «Меломан» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве и дан старт республиканскому конкурсу. Во всех регионах проведены конкурсы в социальных сетях, затем на базе региональных филиалов магазина «Меломан» организованы широкие дискуссии.В целях популяризации сакральных объектов Казахстана, а также облегчения доступа к информации по маршруту к ним Министерством совместно с регионами была начата работа по включению сакральных объектов в карту-приложение 2ГИС (два ГИС). Также, проводилась работа по созданию Базы данных выдающихся людей – представителей разных этносов, внесших вклад в развитие казахской культуры, традиций и истории.  | Исполнен  |

**2. Достижение целей и целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Источник информации** | **Единица измерения** | **Отчетный период** | **Примечание (информация об исполнении/неисполнении)** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Стратегическое направление 1. Развитие отечественного информационного пространства** |
| **Цель 1.1.** Повышение эффективности государства в проводимой информационной политике, конкурентоспособности отечественных СМИ |
| Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции | Соц. исследования | % | 69,0 | 69,5 | Исполнен По итогам проведенного социологического исследования уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции составил 69,5% |
| Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ  | Соц. исследования | % | 67,0 | 67,4 | Исполнен По итогам проведенного социологического исследования уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ составил 67,4% |
| **Стратегическое направление 2. Регулирование отношений в сфере религиозной деятельности,** **взаимодействие с религиозными объединениями и укрепление общественного согласия и общенационального единства** |
| **Цель 2.1.** Формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, обеспечение общенационального единства и оказание содействия соотечественникам за рубежом и этническим казахам в Республике Казахстан |
| Уровень поддержки государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана | Соц. исследования | % | 89,0 | 89,5 | ИсполненПо итогам проведенного социологического исследования «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана» уровень поддержки государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана составил 89,5% |
| Уровень поддержки населением светских принципов развития страны | Соц. исследования | % | 62,5 | 63,0 | ИсполненПо итогам проведенных социологических исследований «О религиозной ситуации в Республике Казахстан» и «Оценка государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана» уровень поддержки населением светских принципов развития страны составил 63,0%  |
| Уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма по результатам деятельности информационно-разъяснительных групп в областях, городе республиканского значения и столицы | Соц. исследования | % | 76,5 | 76,9 | Исполнен По итогам проведенного социологического исследования «О религиозной ситуации в Республике Казахстан» уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма по результатам деятельности информационно-разъяснительных групп в областях, городе республиканского значения и столицы составил 76,9% |
| Доля реабилитированных лиц из числа граждан, придерживающихся деструктивных религиозных взглядов | Отчетные данные МИО | % | 7,3 | 7,3  | ИсполненСогласно отчету МИО, предоставляемого до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца, доля приверженцев деструктивных религиозных взглядов составила 7,3%  |
| Уровень поддержки государственной политики по сохранению межэтнического согласия в Казахстане | Соц. исследования | % | 88,5 | 88,5 | Исполнен По итогам проведенного социологического исследования (мониторинга) общественно-политической ситуации в РК уровень поддержки государственной политики по сохранению межэтнического согласия в Казахстане составил 88,5% |
| Уровень удовлетворенности населения государственной политикой по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, и репатриантами | Соц. Исследования | % | 63,5 | 65,6 | Исполнен По итогам проведенного социологического исследования (мониторинга) общественно-политической ситуации в РК уровень удовлетворенности населения государственной политикой по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, и репатриантами составил 65,6% |
| **Стратегическое направление 3.** **Укрепление взаимодействия государства и неправительственного сектора, создание условий для развития институтов гражданского общества** |
| **Цель 3.1.** Развитие партнерства институтов гражданского общества и государства |
| Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | Соц. исследования | % | 64,0 | 65,3 | ИсполненПо итогам проведенного социологического исследования (мониторинга) общественно-политической ситуации в РК доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства составила 65,3% |
| Доля НПО, отвечающих принципам прозрачности и подотчетности обществу, относительно общего количества действующих НПО | Открытый ресурс - «База данных НПО» | % | 37,0 | - | Методикой расчета (формирования) показателей по МИОР, включенных в документы СГП от 19 ноября 2019 года № 445, предусмотрено предоставление данных по указанному ЦИ к 10 апреля года следующего за отчетным |
| Доля социальных проектов НПО, профинансированных бизнес-сообществом в общем количестве социальных проектов | Открытый ресурс - «База данных НПО» | % | 5,5 | - | Методикой расчета (формирования) показателей по МИОР, включенных в документы СГП от 19 ноября 2019 года № 445, предусмотрено предоставление данных по указанному ЦИ к 10 апреля года следующего за отчетным |
|  **Стратегическое направление 4. Развитие молодежной и семейной политики** |
| **Цель 4.1.** Создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие страны и формирования положительного образа семьи и брака |
| Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков | Официальная статистика | % | 6,0 | - | **На исполнении**Согласно плану статистических работ Комитета по статистике МНЭ РК данные за 2019 год для расчета «Доли молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков» будут опубликованы в апреле 2020 года. |
| Доля молодежи, вовлеченной в реализацию социальных проектов от общей численности молодежи | Ведомственные данные МИОР  | % | 27,5 | 27,5 | **Исполнен** По итогам проведенного аналитического доклада по результатам социологического исследования «Молодежь Казахстана» доля молодежи, вовлеченной в реализацию социальных проектов от общей численности молодежи составила 27,5% |
| Соотношение разводов к числу заключенных браков  | Официальная статистика | % | 40,0 | 42,9 | **Не исполнен**Согласно официальным данным с сайта Комитета по статистике МНЭ РК соотношение разводов к числу заключенных браков за отчетный период составило 42,9%. |
| **Стратегическое направление 5.** **Модернизация общественного сознания** |
| **Цель 5.1.** Продвижение принципов модернизации общественного сознания |
| Доля населения, вовлеченного в реализацию программы «Рухани жаңғыру» | Соц.исследования | % | 25,0 | 32,6 | **Исполнен** По итогам проведенного социологического исследования (мониторинга) общественно-политической ситуации в РК доля населения, вовлеченного в реализацию программы «Рухани жаңғыру» составила 32,6% |

**3. Аналитическая записка**

Стратегический план Министерства информации и общественного развития *(далее - Министерство)* на 2017-2021 гг. утвержден приказом Министра информации и общественного развития РК от 24.04.2019 г. № 78 *(далее – Стратплан).*

За отчетный период приказами Министра информации и общественного развития РК от 19.07.2019 г. № 238-1, 23.08.2019 г. № 298, 18.11.2019 г. № 442, 24.12.2019 г. № 502 в Стратплан были внесены изменения и дополнения.

Отчет о реализации Стратплана Министерства подготовлен в соответствии с Методикой по проведению мониторинга Стратегического плана развития РК, государственных программ, стратегических планов государственных органов и программ развития территорий, утвержденной приказом Министра национальной экономики РК от 19.02.2018 г. № 64.

Стратпланом в 2019 году предусмотрено выполнение **15 целевых индикаторов**, из них **11** достигнуты в полном объеме (**73,3%**), **1** целевой индикатор **не исполнен** *(«Соотношение разводов к числу заключенных браков» факт –* ***42,9%,*** *план –* ***40%****)* или **6,7%** от общего количества целевых индикаторов, а по **3 целевым индикаторам** годовые отчетные данные будут известны в апреле 2020г. (**20%**).

Результаты достижения индикаторов определены социологическими исследованиями, проведенными общественным фондом «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», ТОО «Исследовательский центр «Юпитер», ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь», Базой данных НПО, официальными данными Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК *(далее – Комстат МНЭ)* и отчетными данными местных исполнительных органов.

**В первом стратегическом направлении** «Развитие отечественного информационного пространства» поставлена одна цель *«Повышение эффективности государства в проводимой информационной политике, конкурентоспособности отечественных СМИ»*. Для достижения этой цели было предусмотрено **2 целевых индикатора**:

*- «Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции»* фактическое значение***69,5%*** при плане ***69%***(утвержденный план - 67%, скорректированный – 69%),

*- «Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ»* фактическое значение***67,4%*** при плане ***67%*** (утвержденный план - 66%, скорректированный – 67%).

Корректировка плановых значений вышеуказанных индикаторов связана с приведением в соответствие с Меморандумом между Премьер-Министром РК и Министром информации и общественного развития на
2019 год, утвержденным 30.07.2019 г.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано **3,6 тыс. СМИ,** из них более 3 тыс. периодические печатные издания, 161 – телеканалы, 72-радио, 449 - информационные агентства и сетевые издания.

В целях достижения индикаторов проведены ряд значимых мероприятий и организована соответствующая информационно-разъяснительная работа среди населения страны.

В 2019 году Министерством **утверждены ряд НПА, регулирующих сферу телерадиовещание и госинформзаказ** *(Правила формирования и размещения социальной рекламы на обязательных теле-, радиоканалах (приказ № 108), Перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором (приказ № 172), Перечень обязательных теле-, радиоканалов (приказ № 171), Методика определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации за счет средств республиканского бюджета (Приказ № 313).*

С целью систематизации и повышения эффективности работы госорганов в информационном поле, повышения уровня взаимодействия государственных органов со СМИ Министерством по согласованию с госорганами и нацкомпаниями был разработан **Единый республиканский медиа-план «Ел-жүрегi Астана»,** охватывающий все основные аспекты государственной информационной политики нашей страны.

Проведена работа по разработке и **внедрению рейтинга государственных органов по работе со СМИ** в целях повышения эффективности работы пресс-служб государственных органов по обращениям СМИ, предусматривающие критерии качества работы в сети Интернет, взаимодействие со СМИ, оперативность реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации, а также открытость и готовность к контактам с прессой.

Соответствующие предложения предлагается реализовать путем внесения корректив в Методику оценки взаимодействия государственного органа с физическими и юридическими лицами, Типовое положение об уполномоченном лице (подразделении) по взаимодействию со СМИ, а также путем проведения опросов непосредственно самих средств массовой информации на основании разработанного опросника.

**Обеспечен 100%-ый переход на ЦЭТВ в Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях**.

На сегодняшний день в областных центрах **доступно до 30 телеканалов в стандартной четкости,** а в населенных пунктах ниже областного центра **до 15 телеканалов.**

Министерством **обеспечена работа по трансляции детских иностранных телеканалов на казахском и английском языках**.

Запущен первый отечественный юмористический телеканал **«Tamasha tv»**, вещающий 20 часов в сутки с целевой аудиторией 12+.

Организовано вещание телеканала **«El Arna»,** эфир которого представлен документальными проектами и художественными лентами исключительно казахстанского производства, который перешел на новый формат.

По итогам 2019 года в рамках государственного задания и государственного информационного заказа на республиканских телеканалах транслировались **44** **сериала** разного тематического направления.

Министерством в отчетном году проведены плановые мероприятия: Национальная премии **«Тұмар», «Үркер-2019» и «Astana media Week»** с участием порядка **2,5 тыс.,** в том числе с участием **60** отечественных и
**50** зарубежных организаций, с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики, привлечения к их творчеству широкого общественного внимания и формирования тесных партнерских связей между журналистами, медиа холдингами, СМИ и отраслевыми министерствами не только Казахстана, но и соседних государств.

Проведены мероприятия в рамках празднования 100-летия газеты «Егемен Қазақстан». В рамках празднования юбилея газеты «Егемен Қазақстан» с начала 2019 года в 8 регионах республики (Семей, Костанай, Караганды, Алматы, Акмола, Шымкент, Нұр-Султан, Уральск) проведены встречи, научные конференции, экспедиции, выставка, экологическая акция и др. Основное итоговое мероприятие, конференция «Ел тарихы Егеменде» прошла в киноконцертном зале Казмедии 21 ноября 2019 г. с охватом 500 чел.

Данные принятые меры в сфере информации в 2019 году способствовали увеличению доли пользователей сети интернет для мониторинга новостей (**49,3%**), каждый второй казахстанец в возрасте от
25 до 44 лет пользуется интернетом, чтоб узнать новости, большинство участников исследования (**53,9%**) удовлетворены объемом информации в СМИ, **65,9%** казахстанцев устраивают информационное сопровождение госполитики, все респонденты **95%** слушают казахстанское радио и т.д.

**Во втором стратегическом направлении** «Регулирование отношений в сфере религиозной деятельности, взаимодействие с религиозными объединениями и укрепление общественного согласия и общенационального единства» была поставлена одна цель *«Формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, обеспечение общенационального единства и оказание содействия соотечественникам за рубежом и этническим казахам в РК».* Для её достижения предусмотрено
**6 целевых индикаторов:**

*- Уровень поддержки государственной политики в религиозной сфере населением Казахстана* фактическое значение***89,5%*** при плане **89%** (утвержденный план – 89,5%, скорректированный – 89%).

Корректировка планового значения данного индикатора по сфере религии обусловлено уменьшением суммы финансирования в рамках 3-го уточнения республиканской бюджетной комиссий *(далее - РБК).*

*- Уровень поддержки населением светских принципов развития страны* фактическое значение***63%*** при плане ***62,5%*** (утвержденный план – 62,5%, корректировка не проводилась),

*- Уровень информированности населения о работе по профилактике религиозного экстремизма по результатам деятельности информационно-разъяснительных групп в областях, городах республиканского значения и столицы* фактическое значение***76,9%*** при плане ***76,5%***(утвержденный план – 76,5%, корректировка не проводилась),

*- Доля реабилитированных лиц из числа граждан, придерживающихся деструктивных религиозных взглядов* фактическое значение***7,3%*** при плане ***7,3%***(утвержденный план – 7,3%, корректировка не проводилась),

*- Уровень поддержки государственной политики по сохранению межэтнического согласия в Казахстане* фактическое значение***88,5%*** при плане ***88,5%*** (утвержденный план – 90,2%, скорректированный – 88,5%),

Корректировка планового значения данного индикатора по сфере межэтнического согласияобусловлено уменьшением суммы финансирования в рамках 3-го уточнения РБК*.*

*- Уровень удовлетворенности населения государственной политикой по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, и репатриантами* фактическое значение***65,6%***при плане **63,5%**(утвержденный план – 63,5%, корректировка не проводилась).

Для достижения целей в сферах **религиозного** и **межэтнического согласия** в отчетный период проведена следующая работа.

***Сфера религии***

Министерством в сфере религиина постоянной основе осуществляется комплексная работа по продвижению светских принципов развития страны, обеспечению межрелигиозного и межконфессионального согласия, целенаправленная разъяснительная и просветительская работа в сети Интернет, а также организованы следующие диалоговые площадки: **IX Форум религиоведов Казахстана, научно-практическая конференция «Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии», ХVIII Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий** с охватом более 300 человек и т.д.

Проведены обучающие семинары по размещению и продвижению просветительских материалов в социальных сетях для **250 человек** – сотрудников местных исполнительных органов и имамов.

В целях повышения правовой грамотности в сфере религии также велась разъяснительная работа в сети Интернет.

Функционирует просветительский **Интернет-портал «Kazislam»**, на котором за 2019 год размещено **более 4 тыс. материалов**, разъясняющих суть традиционного Ислама. За 2019 г. охват читательской аудитории составил более **253 тыс. человек**. Ежемесячная посещаемость портала составила в среднем более **20 тыс. человек.**

Обеспечена работа по сопровождению **8 сообществ и каналов** в популярных социальных сетях, посредством которых продвигаются принципы межконфессионального согласия. За 2019 г. в вышеуказанных сообществах размещено **5,8 тыс. материала**. Общее количество читательской аудитории сообществ достигло **более 308 тыс. подписчиков.**

На постоянной основе ведется мониторинг содержания интернет-сайтов на предмет выявления материалов противоправного характера.

За 2019 год проанализировано содержание более **5,3 тыс. интернет-ресурсов**, из числа, которых выявлено **3,2 тыс.** интернет-ресурсов, содержащих материалы противоправного характера. Министерством на основе анализа была проведена соответствующая работа по их блокировке.

Планомерно идет работа в рамках реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, пострадавших от деструктивной религиозной идеологии.

По результатам всех успешно проведенных этапов специальной гуманитарной операции **«Жусан»** из Сирии всего были вывезены **595 граждан** Казахстана, из них: **33** – мужчины; **156** – женщин (+8 женщин, возвращены отдельно либо вернулись самостоятельно); 406 – дети, 32 – сироты. По заказу Министерства специалистами «Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра «Акниет» проведена масштабная работа по теолого-психологической реабилитации женщин, вернувшихся из зон террористической активности. В результате из общего числа **164 женщин**:
**33** – перешли на нормы традиционной религий (ханафитский мазхаб) либо на светский образ жизни; **63** – адаптированы к традиционным ценностям;
**46** – дерадикализованы; **17** – остаются на своих позициях, **5** – статус устанавливаются (осужденные, отправленные в исправительные учреждения).

Кроме того, Министерством проводилась комплексная информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма. Деятельность региональных информационно-разъяснительных групп *(далее - РИРГ)* переориентирована на проведение точечной работы с безработными, самозанятыми гражданами, продавцами рынков, студенческой молодежью, работающими вахтовым методом и др.

***Сфера межэтнических отношений***

Одним из приоритетов работы Министерства является реализация государственной политики по сохранению и укреплению **межэтнического согласия** в стране.

Министерством совершенствуется нормативно-правовая и законодательная база, обеспечивающая условия для сохранения, развития и изучения языков казахстанских этносов их культуры, традиций и т.д. За
2019 год принято **4 нормативных правовых акта** *(Указ Президента РК от 9.01.2019г. № 824 «О внесении изменения в Указ Президента РК от 28.12.2015г. № 148 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025г.)», Постановление Правительства РК от 13.05.2019г. № 271 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025г.) на 2019-2021 годы», Постановление Правительства РК от 27.08.2019г. № 630 «Об утверждении восьмого-десятого сводного периодического доклада о выполнении РК Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», Постановление Правительства РК от 25.10.2019г. № 801 «Об утверждении Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана»),* а также Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 июня 2019 года № 106-р *«О Межведомственной комиссии по развитию культурно-гуманитарных связей с соотечественниками за рубежом при Правительстве Республики Казахстан».*

Наряду с этим, усилия Министерства были направлены на изучение и распространение положительного опыта межэтнических отношений в Казахстане. Продолжена работа по углублению сотрудничества с ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и другими международными и региональными организациями.

В связи с тем, что Республика Казахстан является государством-участником, присоединившейся к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Министерством разработано постановлением Правительства № 630 от 27.08.2019 г. и утвержден Восьмой-десятый сводный периодический доклад о выполнении положений и статей конвенции, предусматривающей равенство прав граждан во всех сферах вне зависимости от национальности и вероисповедания. Доклад направлен в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации.

В сфере обеспечения межэтнического согласия укрепляется сотрудничество с АНК. На сегодня действует около **1000 этнокультурных объединений** (из них 29 республиканских), работают воскресные школы при этнокультурных объединениях, где созданы условия для обучения родным языкам представителей более **30 этносов.** В местах компактного проживания этнических групп наряду с основным типом школ для дополнительного изучения государственного и родных языков, культур, традиций, обычаев этносов Казахстана созданы воскресные школы или лингвистические курсы при этнокультурных центрах. Они действуют во всех регионах, всего по стране насчитывается **154 воскресных школ.**

В сфере межэтнического согласия реализованы социальные программы, направленные на популяризацию истории, культуры, развитие казахского языка и родных языков этносов, а также вовлечение их в реализацию основных идеологических программ: культурно-просветительский проект «Қазақтану», грантовые проекты, направленные на формирование единых ценностей, а также продвижение в среде этносов программы «Рухани жаңғыру», консолидацию этнокультурных объединений в поддержку идеологической платформы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Министерством выстроен мониторинг реализации Закона РК
«Об Ассамблее народа Казахстана» (*далее – Закон*) и Концепции развития АНК, утвержденной Указом Президента, позволяющий вести контроль реализации статей, выявить положительную.

Наблюдаются позитивные тенденции в развитии институтов благотворительности и медиации. Всего по стране работают **около
3 тыс. медиаторов**, в их число входят медиаторы от АНК, в домах дружбы открыто **533 кабинетов медиации**, проведено **2,6 тыс. консультаций**, заключено **1,8 тыс. медиативных соглашений** и **79 меморандумов**, направленных на урегулирование споров.

По направлениям благотворительной деятельности акиматами проведено около **8,5 тыс. благотворительных мероприятий**, оказана помощь **297,7 тыс. нуждающимся**, в том числе семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Проведена **республиканская научно-практическая конференция «Этносы Казахстана: вклад в развитие страны. Мы вместе»** в
г. Нур-Султан, с участием ведущих ученых страны, экспертов в сфере межэтнических отношений, депутатов Парламента РК, представителей Посольств в Республике Казахстан, представителей этнокультурных объединений АНК, известных общественных деятелей. В рамках мероприятия презентована книга «Изучение вклада казахстанских этносов в общее историко-культурное наследие народа Казахстана» в виде уникальной базы данных, в которую вошли 50 выдающихся деятелей, внесших существенный вклад в развитие страны.

В 2019 г. впервые **реализовано государственное задание НАО «Фонд Отандастар»**, что в целом эффективно отразилось на организации работы с целевой группой (соотечественники, проживающим за рубежом). Совместно с Фондом в 2019 г. организованно **16 мероприятий** различного рода в Республики Казахстан и за ее пределами.

7-9 июня 2019 г. в Германии (г. Мюнхен) проведен **Малый курултай казахов** (*далее – Курултай*), с участием **свыше 100 представителей казахской диаспоры**, проживающие за рубежом. Курултай выступил в качестве площадки для презентации брэнда «Казахстан» и продвижения достижений в бизнесе, культуре, туризме, цифровой сфере и т.д. для соотечественников, проживающих за рубежом.

В июле 2019 г. на базе АОО «Назарбаев интеллектуальная школа» организован **летний лагерь для детей из числа казахской диаспоры**, проживающих за рубежом с участием **150 талантливых детей из 7 стран**, которая позволила посетить культурные объекты, места исторических событий, памятники, достопримечательности, промышленные предприятия, расположенные в столице, а также национальный природный парк «Бурабай». Вместе с тем, дети из числа этнических казахов изучали казахский язык, культуру, историю Казахстана, а также отрасли науки (физика, химия).

В ноябре 2019 г. совместно с Фондом в г. Нур-Султан проведен **Международный круглый стол (встреча) «Отандастар. Болашаққа бағдар»**, с участием Государственного секретаря К.Е. Кушербаева, Заместителя Премьер-Министра Б.М. Сапарбаева и Министра информации и общественного развития Д.А. Абаева, руководителей Ассоциаций казахов за рубежом. В рамках мероприятия состоялось обсуждение плана работ по созданию сети зарубежных представительств Казахского культурно-делового дома, нацеленного на расширение и укрепление культурно-гуманитарных и деловых связей.

В свете Года молодежи значимым мероприятием круглого стола являлось заседание клуба «Жас Қазақ», участники которого обсудили вопросы репатриации молодежи на историческую Родину, реализации программ поддержки казахской молодежи, расширения сотрудничества в рамках молодежной диаспоральной политики, а также меры по стимулированию творчества и мотивации к патриотизму. В мероприятии приняли участие
**150 делегатов из 20 стран мира.**

В 8 странах мира *(США, Германии, Великобритании, России, Монголии, Швеции, Турции и Узбекистане)* проведены круглые столы с участием 300 наших соотечественников, работающих в сфере бизнеса.

В целях изучения казахского языка в рамках проекта «Қастерлі қалам» был разработан учебно-методический комплекс и доставлен по дипломатическим каналам этническим казахам за рубежом.

Данные принятые меры в сферах религиозного и межэтнического согласия позволили сформировать стойкий иммунитет к радикальной идеологии, не допущению конфликтов на межконфессиональной и межэтнической основе.

В рамках проектов по организации информационно-разъяснительной работы во всех регионах страны с участием членов **224 РИРГ** в составе
**2,4 тыс. чел.** организовано всего **51,5 тыс. мероприятий** с охватом
**2,9 млн. чел.**, в т.ч. среди молодежи – **19,8 тыс. мероприятий** с охватом
**940 тыс. чел.**; верующих женщин – **107 мероприятия** с охватом **3,5 тыс. чел.**; воспитанников детских домов, интернатов – **116 мероприятий** с охватом
**1,8 тыс. чел.**

Прошли подготовку и переподготовку **1,2 тыс. членов** **РИРГ**, в результате проведенной работы сформирован опорный пул из
**300 квалифицированных членов РИРГ** и единый пул из числа
**25 молодежных активистов**.

Благодаря проводимой разъяснительной работе среди учащихся школ и их родителей, уменьшается число фактов ношения хиджаба в школах.
В 2019 г. число таких фактов составило **198 учащихся**, в 2 раза меньше показателя за 2018 г. (473 факта).

Изучили казахский язык в рамках создания и обеспечения работы клубов «Ситуативный казахский язык» при Домах дружбы *(в рамках проекта «Мамле»)* **700 человек** представителей других этносов, **около
2 тыс.** представителей различных этносов глубже изучили казахскую культуру, традиции, обычаи, кухню и т.д. Через освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий по популяризации культуры казахов был обеспечен охват **не менее 100 тыс. человек** *(в рамках проекта «Казактану»),* более **6 тыс. представителей** казахстанских этносов были вовлечены в реализацию проектов программы «Рухани жаңғыру» *(в рамках проектов «Формирование единых ценностей, а также продвижения программы «Рухани жаңғыру» среди этносов Казахстана», «Консолидация этнокультурных объединений в поддержку идеологической платформы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»).*

**В третьем стратегическом направлении** «Укрепление взаимодействия государства и неправительственного сектора, создание условий для развития институтов гражданского общества» была поставлена одна цель «*Развитие партнерства институтов гражданского общества и государства».*

Для достижения этой цели было предусмотрено **3 целевых индикатора:**

*- Доля населения, положительно оценившего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства* фактическое значение***65,3%*** при плане ***64%*** (утвержденный план – 64%, корректировка не проводилась),

*- Доля НПО, отвечающих принципам прозрачности и подотчетности обществу, относительно общего количества действующих НПО* утвержденный план – **37%**, корректировка плановых значений не проводилась. Годовые отчетные данные за 2019 год будут известны 10 апреля 2020 года.

*- Доля социальных проектов НПО, профинансированных бизнес-сообществом в общем количестве социальных проектов* утвержденный план – **5,5%,** корректировка плановых значений не проводилась. Годовые отчетные данные за 2019 год будут известны 10 апреля 2020 года.

В Казахстане в 2019 году зарегистрировано **22 763** **НПО** *(ОЮЛ, ОО, ЧУ, фонды),* из них, 993 НПО – признаны бездействующими
*(ст. 579 Налогового Кодекса),* 349 – находятся на стадии ликвидации *(т.е. представлено заявление на прекращение деятельности в налоговые органы),*
2 226 – приостановили представление налоговой отчетности *(ст. 73 Налогового Кодекса),* 3 241 – отсутствуют бизнес-идентификационные номера.

В целях достижения индикатора *в сфере взаимодействия государства и гражданского общества* Министерством была организована работа следующих диалоговых площадок: Гражданский форум, Координационный Совет по взаимодействию с неправительственными организациями при Министерстве и ряд других значимых мероприятий.

21-22 августа 2019 года проведен **III республиканский форум «ASAR»** на тему «Социальные инновации: формула успеха регионального развития». Проведена Торжественная церемония присуждения **премий для НПО**, церемония чествования волонтеров, благотворителей и меценатов **«Жомарт жүрек».** Проведена **республиканская конференция на тему «Роль маслихатов в системе местного самоуправления, социально-экономическое развитие регионов и укрепление общественного доверия»,** посвященная 25-летию маслихатов Республики Казахстан.

Министерством ведется **сопровождение деятельности Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан**.

Реализуется **Национальный план по развитию взаимодействия НПО и государства в РК на 2016-2020 годы**, утвержденный распоряжением Премьер-Министра РК.

Гражданам и НПО предоставлена возможность активно участвовать в процессах формирования тем **государственных социальных заказов**. В 2019 году было реализовано по стране **2,3 тыс. проектов.**

В целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы в 2019 году реализованы **128 грантовых проектов.**

Министерством осуществляется постоянный мониторинг за ходом реализации проектов. В декабре 2019 года Министерством проведен публичный отчет перед общественностью об итогах реализации проектов. В 2019 году рассмотрено **120 заявок**, по итогам рассмотрения победителями признаны **63 НПО**.

В 2019 году сведения о своей деятельности (в рамках информационной системы «База данных НПО») своевременно представили 5032 НПО,
в 2018 году - 4624 НПО; в 2017 году - 2931 НПО; в 2016 году -
 2366 НПО.

**Координационный совет** **по взаимодействию с НПО** *(далее – Корсовет)* при Министерстве заслушивает отчеты министерств и ведомств, акиматов о реализации стратегических документов, рекомендаций Гражданских форумов, рассматривает вопросы совершенствования механизмов взаимодействия, в том числе совершенствования законодательства. По итогам Совета выработаваются рекомендации по дальнейшему совершенствованию взаимодействия НПО и государственных органов.

26 июня и 11 октября 2019 года проведены заседания Корсовета с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, руководителей центральных государственных органов и НПО. В ходе заседания были рассмотрены вопросы исполнения протокольных поручений VIII Гражданского форума *(проект Концепции развития гражданского общества РК до 2025 года, участие НПО в реализации государственной молодежной политики в рамках Года молодежи и привлечении молодежи к социально значимым проектам, создание негосударственного агентства ОФ «Ана Үйі» и распространение модели функционирования службы мониторинга и реагирования «109» (в неэкстренных случаях) по примеру центра iKomek г.Нур-Султан, реализация Дорожной карты развития уголовно-исполнительной системы на 2019 - 2023 годы и Дорожной карты по усилению общественного контроля за деятельностью полиции, внедрение инструментов гражданского контроля и передача государственных функций в некоммерческий сектор).*

Одним из эффективных механизмов обратной связи с населением являются **общественные советы***,* которые используют различные формы общественного контроля, вовлекая в данный процесс широкий спектр представителей гражданского общества.

В составе **233 общественных советов** **3,7 тыс. членов**, в числе которых представители 827-ти (23%) НПО, 647 (18%) - государственных органов,
230 (7%) – депутатов Мажилиса и маслихатов, 459 (13%) - бизнес-структур, 468 (13%) – представители бюджетной сферы, 89 (3%) – профсоюз, 122 (4%) – СМИ, 142 – филиалов политических партий (Нур-Отан - 101 чел., Акжол –
10 чел., Ауыл – 11 чел., КНПК -17 чел., Бирлик - 3 чел.) 26 - общественных деятели, 622 (18%) – прочие сферы. Кроме того, в их состав вошли представители профсоюзов, СМИ, образования, культуры, здравоохранения и спорта.

В рамках своей деятельности с начала 2019 года общественными советами проведено **1,2 тыс. заседаний**, на которых рассмотрены актуальные вопросы, а также итоги осуществления общественного контроля.

Так, в 2019 году общественными советами рассмотрено около
**600 обращений**, из которых удовлетворено **70%** обращений.

В 2019 году по республике работало более **200** волонтерских организаций, волонтерским движением охвачено более **50** **тыс**. человек.

Для системного развития волонтерства в стране, Президент РК К.Токаев на Форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества объявил 2020 год – **Годом волонтера.**  В реализацию инициативы 26 августа 2019 года принят соответствующий Указ Главы государства.

Меры, принятые в рамках Года волонтера позволят создать эффективные механизмы и благоприятные условия для вовлечения граждан в практику волонтерской деятельности.

**Министерством совершенствуется нормативно-правовая и законодательная база, обеспечивающая условия** для взаимодействия государства и гражданского общества.

В целях усиления роли общественных советов **разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов».** Законопроект основан на предложениях общественных советов, представителей НПО, международных организаций, в том числе экспертов ОЭСР, государственных органов.

Изменения в правовом поле деятельности общественных советов в основном коснутся структурных и организационных вопросов, в том числе совершенствования механизмов формирования общественных советов, расширения прав и полномочий общественных советов.

Разработан проект **Концепции развития гражданского общества на 2020-2025 годы,** направленный на поддержку и развитие гражданской активности, создание благоприятных условий для развития гражданского общества и его институтов, в том числе в общественно-политической сфере, повышение уровня участия граждан и институтов гражданского общества в процессе принятия решений и в управлении делами государства, укрепление потенциала институтов гражданского общества и широкое вовлечение гражданского общества в имплементацию целей устойчивого развития ООН в Казахстане.

Министерством в 2019 году **внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок**, совместно с Министерством финансов с 1 июля 2019 года, снижен демпинговый порог для НПО до 20% и повышены требования к НПО, которые позволят повысить эффективность социальных проектов и дают преимущество профессиональным НПО и сократят количество «НПО-однодневок».

Принятые Министерством меры в сфере гражданского общества способствовали установлению целостной институциональной базы для взаимодействия государства и НПО, наладилась системная работа по перезагрузке гражданского сектора Казахстана и задала крупные ориентиры, развития системы общественных советов, формирования оценки эффективности реализации государственного социального заказа, упорядочены и унифицированы статистические учеты НПО, выработаны меры для сокращения числа бездействующих НПО, и в целом, приняты меры, для того, чтобы неправительственный сектор должен стать более гармоничной и синергичной частью экономики.

**В четвертом стратегическом направлении** «Развитие молодежной и семейной политики» была поставлена одна цель«*Создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие страны и формирования положительного образа семьи и брака».*

Для достижения этой цели было предусмотрено **3 целевых индикатора:**

*Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков* утвержденный план – **6%**, корректировка плановых значений не проводилась. Годовые отчетные данные за 2019 год будут опубликованы 15 февраля 2020 года, согласно официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (*далее – Комстат МНЭ*).

*Доля молодежи, вовлеченной в реализацию социальных проектов от общей численности молодежи* фактическое значение***27,5%*** при плане ***27,5%***(утвержденный план – 27,5%, корректировка не проводилась).

*Соотношение разводов к числу заключенных браков* фактическое значение – ***42,9%*** при плане – ***40%***, корректировка плановых значений не проводилась.

***На недостижение данного целевого индикатора*** Стратплана Министерства повлиял ряд объективных факторов.

Значительную роль в процессе межведомственного взаимодействия Министерства с другими центральными государственными органами (МТиСЗН, МЮ) играет реализация совместных мероприятий, действий, акций, процедур и т.д. Так, вне зависимости от проводимой министерством политики по укреплению института семьи, выдача адресной социальной помощи (далее – АСП) нуждающемуся населению спровоцировала рост количества разводов с целью получения АСП, что негативно отразилось на показателе целевого индикатора.

**Справочно:**

**АСП и прожиточный минимум.**

В 2019 году количество получающих АСП составило порядка 2,5 млн. человек (486 тыс. семей). В сравнении с 2018 годом количество лиц, получающих АСП в 2019 году увеличилось почти в 4,3 раза
(в 2018 г. – 571 584 чел.).

**Браки и разводы.**

Количество заключенных браков в 2019г. составило **139 504**, в
2018 году – **137 797**. Количество зарегистрированных разводов в республике в 2019г. составило ***5*9 796** единиц, в 2018г. – ***54*797**.

Соотношение разводов к числу заключенных браков в 2019 году составило ***42,9%,*** в 2018г. ***39,8%,*** в 2017г. – ***38,5%.***

Для достижения целей в сферах **молодежной** и **семейной** политики в отчетный период проведена следующая работа.

***Молодежная политика***

В ежегодном Послании Президента народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Главой государства было предложено объявить 2019 год – Годом молодежи.

***Справочно****: В реализацию данной инициативы был принят Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 784 об объявлении 2019 года Годом молодежи.*

Министерством разработана Дорожная карта по проведению Года молодежи *(далее – Дорожная карта),* утвержденная постановлением Правительства РК от 30 января 2019 года № 27, направленная на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие страны.

В 2019 году в рамках Года молодежи в сфере государственной молодежной политики было реализовано **37 грантовых проектов** и
**5 проектов** в рамках государственного социального заказа.

В рамках Года молодежи министерством проведены такие мероприятия, как **Торжественное открытие и закрытие Года молодежи, Казахстанско-Российский форум молодежного сотрудничества, Молодежный лагерь «Zeren», Форум молодых блогеров «Открывая Казахстан», Форум молодежи государств-участников СНГ, заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК, вручение госпремии «Дарын», Форум АНК «Синергия молодежи», празднование 20-летия «Жайдарман»** и другие.

Было реализовано более **300 мероприятий** по всей республике, с общим охватом **более 2 миллионов** учащейся и рабочей молодежи, включая гранты на высшее образование, стипендии, бесплатные общежития и т.д. Специальными мерами было охвачено **722 тыс. человек** или почти каждый пятый молодой человек.

Министерством разработаны и утверждены правила, определяющие механизм и основные требования к работающей молодежи на **получение арендного жилья** *(приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 318).*

***Справочно****: Внесены дополнения в Государственную программу жилищного строительства «Нұрлы жер», в части предоставления арендного жилья без выкупа работающей молодежи.*

Министерством совместно с НИЦ «Молодежь» было разработано и утверждено приказом Министра Типовое положение **о молодежных ресурсных центрах** *(от 19 ноября 2019 года №444),* предусматривающий
**11** основных направлений: *содействие в подготовке к трудоустройству и профориентации молодежи, развитие жизненно важных навыков, компетенций и самостоятельности молодежи посредством неформального образования, содействие в повышении цифровой грамотности и развитии новых технологий среди молодежи, оказание на безвозмездной основе психологической и юридической помощи молодежи, содействие активизации инновационной и предпринимательской деятельности молодежи, поддержка и развитие волонтерской деятельности в молодежной среде, обеспечение работы с молодыми семьями и содействие молодежи в подготовке к семейной жизни и др.*

В рамках **проекта «Qоrǵau»** **при Молодежных ресурсных центрах (МРЦ)** населению предоставлялись бесплатные юридические консультации *(****более 13 тыс. консультаций*** *по вопросам кредита, взыскания алиментов, получения социальной помощи, трудовых отношений и др.).*

В рамках проекта разработан и запущен специальный сайт с алгоритмом защиты прав социально-уязвимых слоев населения по
**20 актуальным направлениям**, а также разработаны **30 рекомендаций** от «социальных» юристов. Создано сообщество «социальных» адвокатов и юристов «Правозащитник» в целях безвозмездной помощи гражданам.

Кроме того, в **208 МРЦ** регионов ведется адресная работа по социализации молодежи, в том числе молодежи категории NEET. В данных МРЦ оказывается информационно-разъяснительная и консультационная помощь о реализуемых госпрограммах и проектах, проходят обучения по развитию личностных и профессиональных качеств, жизненно важных навыков. Таким образом, МРЦ содействует социализации и интеграции, в том числе уязвимой категории молодежи, в общество.

На системной основе реализуется проект **«Жасыл ел»,** направленный на сезонное трудоустройство студенческой, безработной молодежи по всей стране. В 2019 году в рамках проекта охвачено **более 20 тыс. человек**.

Наряду с этим, в целях снижения доли молодежи NEET в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» на 2017-2021 годы реализуется проект
**«Жас кәсіпкер».** В рамках проекта в 2019 году прошли обучение основам предпринимательства около 20 тысяч молодых людей.

***Справочно:*** *Национальная палата предпринимателей «Атамекен» в течение 2019 года обучила основам предпринимательства* ***18,7 тыс. человек****, что составляет* ***94%*** *от общего годового плана. Из них* ***15 тыс. человек*** *защитили свои бизнес-планы,* ***5,1 тыс. человек*** *открыли свои дела.*

В рамках грантового финансирования реализованы более **50 проектов**.

В вопросах трудовой занятости молодежи был достигнут результат в виде увеличения размера единовременного пособия специалистам по программе **«С дипломом – в село»** с **70 до 100 МРП**.

Более того, приняты меры по повышению стипендии на **30%** студентам ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью. Процесс регистрации студентов запущен 10 сентября 2019 года. Разработан механизм поддержки студентов путем представления социальных студенческих кредитов за волонтерскую деятельность – «Социальный студенческий кредит».

Также приняты меры по увеличению грантового финансирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых.

***Семейная политика***

По официальным данным Комстата МНЭ за 2019 г. соотношение разводов к числу заключенных браков составило **– 42,9%.**

В частности, реализованы проекты в рамках грантового финансирования **«Бақытты отбасы» и «ÓNEGE»**.

В рамках проекта ***«Бақытты отбасы»*** организована деятельность
**16** центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах в регионах Казахстана (г. Нур-Султан 3, Караганда 3, Алматы 3, г. Тараз, г. Кокшетау,
г. Костанай 2, г. Усть-Каменогорск 2, г. Атырау).

Количество населения, вовлеченного в проект «Бақытты отбасы» составило более **13 тысяч человек**, количество прямых бенефициаров, отмечающих положительное влияние проекта на ситуацию – более
**2 тыс. человек**;

За период реализации проекта удалось спасти более **300** браков из более **700** обратившихся;

В 2019 году в ресурсные центры поступило свыше **3000** обращений, в том числе по бракоразводным вопросам более **1300** обращений.

В рамках проекта ***«ÓNEGE»*** Центром комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» организована деятельность Социальных служб ресурсной поддержки в **9** регионах страны (г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская областях) с привлечением специалистов по работе с кризисными ситуациями.

Так, за отчетный период было оказано более **1000** консультационных услуг и сопровождение по более случаям в трудных жизненных ситуациях в семьях; получили пособия и оформили документы более
**300** человек, более **20** детей были возвращены в кровные семьи; более **60** человек было трудоустроено, оставили детей в семье (сохранили от изъятия органами опеки) – более **40** человек; решены детско-родительские конфликты – **212** человек, супружеские конфликты – **205** человек; предотвращены суициды – **27**, предотвращено бытовое насилие – **107**, разводы – **38** и предотвращение буллинга – **1**. После развода удалось воссоединить **29** семей, восстановленных отношений с родней – **35**.

Проведены обучающие семинары-тренинги, вебинары для специалистов соцслужб, разработаны методические материалы, видеоролики. Создана единая интернет-площадка ***(https://qazonege.kz/).*** Запущена онлайн-платформа ***lichnost.kz*** (онлайн-курсы для молодых семей, пар, готовящихся к семейной жизни).

Кроме того, в рамках организации работы Школы государственной молодежной политики НИЦ «Молодежь» проведены **5 кустовых семинаров-тренингов** на тему «Совершенствование государственной молодежной политики на региональном уровне: межведомственное взаимодействие».

Подготовлены Национальные доклады «Казахстанские семьи – 2019» и «Молодежь Казахстана – 2019».

Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что с 1 апреля
2019 г. критерий оказания адресной социальной помощи (*далее – АСП*) был повышен до 70% от величины прожиточного минимума. Данная мера стала причиной участившихся случаев фиктивных разводов в стране.

Кроме того, по результатам социсследования «Казахстанские семьи – 2019» выявлено, что самой распространенной причиной разводов является вмешательство родственников в жизнь семьи (61%). Это специфически-культурный фактор, серьезно влияющий на статистику разводов в Казахстане. Наряду с этим, отсутствие моральных ограничений, к которым относятся жестокость и бытовое насилие наносят значительный ущерб обществу и приводят к разрушению семьи.

Данные принятые Министерством меры в сферах молодежной и семейной политики позволили реализовать комплекс проектов, нацеленных на решение ряда вопросов молодежной проблематики, а также активного вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь общества, в частности создать широкую платформу для обеспечения занятостью молодежи и ее вовлечения в реализацию государственной молодежной политики.

Так, по результатам социологического исследования среди молодежи (НИЦ «Молодежь») можно заметить повышение уровня патриотизма молодежи **с 89%** в 2018г. до **92%** в 2019 году.

Наблюдается увеличение количества молодых предпринимателей. В 2019г. количество индивидуальных предпринимателей выросло до
**145,7 тыс. чел.** (*из них действующих – 130,8 тыс.чел.*), по сравнению количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 29 лет в
2018г. составляло – **128,2 тыс.чел**. (*из них действующих – 109,2 тыс.чел.*),

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП количество правонарушений среди молодежи снизилось **с 47 771** в
2018г. до **41 742** в 2019г. (**12,6%**).

**В пятом стратегическом направлении** «Модернизация общественного сознания» была поставлена одна цель«*Продвижение принципов модернизации общественного сознания».*

Для достижения этой цели было предусмотрено **2 целевых индикатора** *(приказ Министра информации и общественного развития РК «Об утверждении Стратегического плана Министерства на 2017-2021 годы от 24.04.2019г. № 78)*:

*- Доля граждан, читающих книги не менее одного часа в день –* утвержденный план 18%. Однако, решением РБК от 1.10.2019г.
№ 26 финансовые средства на популяризацию чтения книг сняты в целях исключения дублирования и ввиду сокращения имиджевых мероприятий, за счет перераспределения средств на бюджетную подпрограмму 003.100 на проведение информационной кампании по разъяснению новых механизмов адресной социальной помощи.

В этой связи, данный индикатор по популяризации чтения книг **исключен** из Стратегического плана Министерства на 2017-2021 годы *(изменение приказом Министра информации и общественного развития РК от 18.11.2019г. № 442).*

*- Доля населения, вовлеченного в реализацию программы «Рухани жаңғыру»* фактическое значение***32,6%***при плане***25%***(утвержденный план – 18%, скорректированный план – 25%).

Корректировка данного целевого индикатора проводилась в связи, с потенциальным перевыполнением целевого индикатора, созданием
НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» *(ППРК от 23.04.2019 г. № 225)* со 100% участием государства в его уставном капитале, приданием юридического статуса
17 региональным проектным офисам «Рухани жаңғыру» и реализацией Плана мероприятий по реализации Программы на 2019 год *(распоряжение Премьер-Министра РК от 28.12.2018 г.).*

Для достижения этой цели в отчетный период проведена комплексная работа по ключевым направлениям данной отрасли.

В целях достижения данного индикатора организована широкая информационно-разъяснительная работа среди населения страны.

В 2019 г. Программа «Рухани жаңғыру» *(далее – Программа)* реализовывалась в рамках 6 направлений и 13 специальных проектов Программы.

Реализован План мероприятий по реализации Программы на 2019 год *(утвержденный распоряжением Премьер-Министра РК от 28 декабря 2018 года)* включающий цели, задачи и показатели прямых результатов. Аналогичные планы реализованы и на региональном уровне.

Так, в целях реализации Программы по республике за 2019 год проведено **39 тыс. мероприятий** с охватом более **12 млн. человек**.

В регионах реализованы масштабные мероприятия с участием государственных органов, НПО, бизнеса и гражданского населения. В общественном сознании ощутим «сдвиг» в сторону преобразований, о чем свидетельствуют примеры из всех регионов государства.

Население Казахстана активно вовлечено в развитие «малой» Родины, растет социальная и гражданская ответственность, студенты вузов имеют возможность учиться по лучшим мировым образцам на казахском языке, люди начали больше посещать сакральные места страны и многое другое.

Министерством, в свою очередь, в целях методического обеспечения **разработаны методические рекомендации**, где содержатся основные требования к деятельности проектных офисов и к проводимым мероприятиям.

Проведены заслушивания представителей местных исполнительных органов по реализации Программы за 2017-2019 годы и проведена комплексная оценка реализации Программы в разрезе регионов.

Для установления «обратной связи» в месяц два раза **проводились селекторные совещания с регионами**, где обсуждались проблемные вопросы, даются разъяснения, происходит обмен мнениями.

Для решения вопроса по кадровой политике, **проведено обучение сотрудников региональных проектных офисов**, так и специалистов, задействованных в реализации Программы. Данное мероприятие способствовало более углубленному пониманию Программы и распространению вовлеченности населения страны в её реализацию.

**Подготовлены Аналитические доклады по изучению зарубежного опыта в рамках модернизации общественного сознания** и по итогам реализации Программы за 2017-2019 гг, презентована «Книга лучших практик».

В целях информационного сопровождения Программы разработан отдельный **республиканский медиа - план по «Рухани жанғыру»** (*179 мероприятий и 11 специальных медиа проектов).* Все мероприятия, проводимые в рамках Программы в печатных и Интернет СМИ выходят под логотипом «Рухани жаңғыру».

Помимо координации и методологического обеспечения Министерством реализованы собственные проекты.

В целях развития и поддержки культуры чтения, широкой популяризации лучших произведений казахских и зарубежных писателей, Министерством совместно с акиматами реализован **проект «Кітап оқып, рухани бай бол!».**

Кроме этого, в регионах также проведены **мероприятия по популяризации чтения среди населения** *(проект «Book Dating» (презентация известными личностями любимых книг), фестиваль «КitapFest-2019» (выставка, обмен книгами).*

При поддержке Министерства в ноябре 2019 года в г. Туркестан прошла **научно-практическая конференция с участием зарубежных экспертов «Семь граней Великой степи: время национальной истории».** По результатам конференции даны рекомендаций, по формированию общей методики изучения и преподавания истории тюркских народов и государств.

В августе 2019 году ТОО «Научно-исследовательский центром «Молодежь» проведено исследование на тему **«Рухани жаңғыру»: Эффективность реализации программы»,** по результатам информированность респондентов о программе «Рухани жаңғыру» - 80,7%.

Министерством реализуется **3-й этап спецпроекта «100 новых лиц»** в рамках программы «Рухани жаңғыру».

25 декабря 2019 года по результатам трёхэтапного отбора 32 из них стали победителями. В их числе представители спортсмены, учёные, врачи, добившиеся успеха, как в Казахстане, так и за его пределами.

Данные принятые Министерством меры по модернизации общественного сознания способствовали, тому что информированность о наличии программы «Рухани жаңғыру» респондентов о программе «Рухани жаңғыру» составляет **80,7%** и связывают это с непрерывной информационно-разъяснительной работой, масштабными мероприятиями и реализацией специальных проектов, а также их широким освещением в СМИ.

В целом, населением поддерживается и положительно оценивается модернизационное преображение казахстанского общества. По мнению экспертов, за время реализации программы «Рухани жаңғыру» положено начало трансформации общественного сознания.

Положительное влияние программы «Рухани жаңғыру» лично на себе ощущают жители Атырауской области (44,7%), Кызылординской (44,7%), Мангистауской (35,9%), Туркестанской (32,7%), Карагандинской (29,6%) областей. Однако из-за недостаточно прозрачной цели и месседжей, транслируемых в общество, население не совсем понимает влияние и смысл программы «Рухани жаңғыру».

Изменение сознания – процесс долгий. Трудность состоит в сложности измерения изменения сознания. В тоже время эксперты отмечают положительный тренд. Большинство экспертов дают скорее положительную, чем отрицательную оценку. За время реализации программы проделана большая работа по укреплению национальной идентичности, улучшению международного позиционирования казахстанской культуры.

В целом, эксперты признают актуальность и востребованность Программы, ее огромную роль в развитии общества.

***Информация о влиянии недостижения целевых индикаторов на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране***

Стратегический план Министерства утвержден приказом Министра информации и общественного развития РК от 24.04.2019 г. № 78*.* За отчетный период приказами Министра информации и общественного развития РК от 19.07.2019 г. № 238-1, 23.08.2019 г. № 298, 18.11.2019 г. № 442, 24.12.2019 г.
№ 502 в Стратегический план были внесены изменения и дополнения.

Стратпланом в 2019 году предусмотрено выполнение 15 целевых индикаторов, из них 11 достигнуты в полном объеме (73,3%), по 4 целевым индикаторам годовые отчетные данные будут известны в апреле
2020 г. (26,7%).

За отчетный период недостигнутые целевые индикаторы, влияющие на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране отсутствуют.

***Информация об уровне удовлетворенности услугополучателей (в случае наличия), в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных***

Министерством оказываются 7 государственных услуг (согласно приказу Министра по делам религий и гражданского общество от 26 июля 2017 года №113 «О внесении изменений в приказ Министра МКС от 23 апреля 2015 года № 147 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности» и приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 505 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области информации»):

*1. «Проведение религиоведческой экспертизы»;*

*2. «Согласование деятельности иностранных религиозных объединений на территории Республики Казахстан, назначения иностранными религиозными центрами руководителей религиозных объединений в Республике Казахстан;*

*3. Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий;*

*4. Постановка на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан;*

*5. Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов;*

*6. Постановка на учет, переучет, выдача дубликата свидетельства отечественного теле-, радиоканала;*

*7. Постановка на учет, переучет, выдача дубликата свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан.*

Местными исполнительными органами оказываются 5 государственных слуг:

*1. «Проведение регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность»;*

*2. «Выдача решения об утверждении расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения»*

*3. «Выдача решения о согласовании расположения помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений)»;*

*4. «Выдача решения о строительстве культовых зданий (сооружений), определении их месторасположения»;*

*5. «Выдача решения о перепрофилировании (изменении функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)»;*

По итогам 2019 года по линии Министерства оказано 1 657 услуг.

Все услуги оказаны в установленные сроки, жалоб от услугополучателей не поступало.

***Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите и экспертно-аналитических мероприятиях***

В соответствии с утвержденным Перечнем объектов государственного аудита на 2019 год по Министерством было запланировано 10 мероприятий, из них завершены – 8 аудиторских мероприятий, 1 мероприятие – на заключительном этапе, 1 мероприятие – переходящее на 2020 год.

По итогам государственного аудита к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лиц объектов аудита, к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо с наложением административного штрафа в размере 126,3 тыс.тенге.

***Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие***

Реализация Стратплана Министерства на 2017-2021 годы осуществлялась в соответствии с поставленными задачами на 2019 год.

Министерством согласована с МНЭ и утверждена Методика (формирования) показателей по Министерству, включенных в документы Системы государственного планирования на соответствие с требованиями Методики оценки, которая предусматривает изменение механизма расчетов по определению итоговых значений по целевым индикаторам, источником которого являются социологические исследования.

Целевые индикаторы каскадированы и декомпозированы в планах работ структурных подразделений Министерства с поквартальным разделением, с детализацией мероприятий по их достижению.

Ключевые показатели эффективности руководителей подведомственных организаций Министерства также направлены на достижение целевых индикаторов Стратплана Министерства.

Для дальнейшей эффективной реализации Стратплана по итогам
10 месяцев отчетного периода, где были зафиксированы факты достижения и прогнозируется потенциальное перевыполнение целевых индикаторов, Министерством проведена работа по своевременной оперативной корректировке плановых значений целевых индикаторов в рамках 3-его уточнения республиканского бюджета.

В Стратплане Министерства пересмотренных подходах к оценке эффективности работы в курируемых направлениях, в частности включены объективные статистические показатели, способные отразить реальный процесс удовлетворенности граждан работой Министерства в курируемых отраслях/сферах.

Исходя из вышеизложенного, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в основном цели Стратплана Министерства выполнены.

Для преодоления рисков и обеспечения приоритетных направлений деятельности Министерства принимаются все необходимые меры, путем достижения поставленных целей Министерства на пятилетний период.

Мероприятия по реализации стратегических целей Министерства, предусмотренные Операционным планом Министерства на 2019 год, обеспечили развитие и устойчивое функционирование, безопасность единого информационного пространства, взаимодействие государства и гражданского общества, регулирование религиозной деятельности, государственную молодежную и семейную политику, модернизацию общественного сознания, благотворительность, волонтерскую деятельность, медиацию, обеспечение внутриполитической стабильности, межконфессиональное и межэтническое согласие.

Мероприятия Операционного плана реализованы в соответствии с выделенным финансированием и соответствуют стратегическим целям и направлениям.

**И.о. Министра информации и**

**общественного развития**

**Республики Казахстан М. Азильханов**