Приложение 8

Аналитическая информация о расходах республиканского бюджета по итогам 2019 года

Министерство энергетики РК осуществляло свою деятельность в соответствии со Стратегическим планом на 2017-2021 годы (утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №441 с учетом внесенных изменений и дополнений: от 13 мая 2019 года №170; от 5 августа 2019 года №272; от 13 сентября 2019 года №304; от 25 ноября 2019 года №384) по двум стратегическим направлениям.

В скорректированном республиканском бюджете на 2019 год Министерству энергетики Республики Казахстан предусматривалось 125 098 263,3 тыс.тенге, в том числе: 6 519 092,3 тыс.тенге на бюджетные программы, реализуемые собственно министерством, 118 467 271,0 тыс.тенге для перечисления местным исполнительным органам в виде целевых трансфертов, 111 900,0 тыс. тенге на кредитование бюджетов местных исполнительных органов.

Исполнение составило 125 098 068,7 тыс.тенге, или 100% к плану на год, в том числе: 6 518 897,8  тыс.тенге по бюджетным программам, реализуемым собственно администратором, 118 467 271,0 тыс.тенге перечислено местным исполнительным органам или 100% от плана, 111 900,0 тыс. тенге на кредитование бюджетов местных исполнительных органов или 100% от плана.

Неосвоение бюджетных средств по Министерству в сумме 194,6 тыс.тенге образовалось за счет экономии по текущим затратам Министерства и округления.

Бюджетные средства, направленные на осуществление деятельности Министерства за 2019 год (тыс.тенге)

| Наименование | План (скорр.бюджет) | Факт | % исп. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 1 «Развитие электроэнергетики, сферы использования атомной энергии и возобновляемых источников энергии» (бюджетные программы 001,041,042,043,036) | 78 256 765 | 78 256 764,9 | 100 | 0,1 |
| цель 1.1. «Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии» (бюджетные программы 041,042,043) | 75 509 240 | 75 509 240 | 100 | 0 |
| цель 1.2. «Создание условий для безопасного использования атомной энергии и развития атомной энергетики» (бюджетные программы 036) | 2 747 525,0 | 2 747 524,9 | 100 | 0,1 |
| Стратегическое направление 2 «Развитие нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей» (бюджетные программы 001, 040,003,043) | 43 334 545 | 43 334 544 | 100 | 1,0 |
| цель 2.1. «Полное обеспечение экономики страны отечественными нефтепродуктами» (бюджетные программы 001) | 120 636 | 120 635 | 100 | 1,0 |
| цель 2.2. «Обеспечение внутренних потребностей страны в природном газе» (бюджетные программы 001,003,043) | 43 080 709 | 43 080 709 | 100 | 0 |
| цель 2.3. «Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания контрактов» (бюджетные программы 040) | 133 200,0 | 133 200,0 | 100 | 0 |
| Бюджетные программы |  |  |  |  |
| Бюджетные программы, направленные на обеспечение функций госоргана | 2 587 145 | 2 586 951,8 | 100 | 193,2 |
| 001 Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности | 2 587 145 | 2 586 951,8 | 100 | 193,2 |
| Вне стратегических направлений (бюджетные программы 101, 102,116,131,138) | 919 808,3 | 919 808,1 | 100 | 0,2 |
| 101 Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты | 11 602,5 | 11 602,5 | 100 | 0 |
| 102 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства | 210 920,9 | 210 920,8 | 100 | 0,1 |
| 116 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты | 582 373,0 | 582 373,0 | 100 | 0 |
| 131 Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 107 126,0 | 107 126,0 | 100 | 0 |
| 138 Обеспечение повышения квалификации государственных служащих | 7 785,9 | 7 785,8 | 100 | 0,1 |
| ИТОГО: | 125 098 263,3 | 125 098 068,7 | 100 | 194,6 |

ПЕРВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Развитие электроэнергетики, сферы использования атомной энергии и возобновляемых источников энергии состоит из целей:

1.1. Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии;

1.2. Создание условий для безопасного использования атомной энергии и развития возобновляемых источников энергии.

По стратегической цели 1.1. предусмотрено достижение 5-и целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме:

| 1. Объем выработки электроэнергии | 2. Удовлетворенность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении согласно заявкам МИО | 3. Подключение к системе электроснабжения | 4. Объем электроэнергии, обеспечивающей потребность регионов в бесперебойном электроснабжении, за счет строительства инженерных сооружений (согласно заявкам МИО) | 5. Обеспечение населения центральным теплоснабжением согласно заявкам МИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План – 104,2 млрд. кВтч Факт - 106 млрд. кВтч | План - 51,02 млрд. кВтч Факт – 52,1 млрд. кВтч | План - 62 место Факт – 67 место | План- 103,35 млрд. кВтч Факт- 104,9 млрд. кВтч. | План - 300 тыс. м2 Факт - 300 тыс. м2 |

По первому целевому индикатору увеличение генерации в 2019 году связано с ростом потребления электроэнергии в целом по стране, а также обусловлено экспортными поставками электроэнергии Экибастузкой ГРЭС-1 в Узбекистан.

Экспорт электроэнергии в Узбекистан с Экибастузской ГРЭС-1 осуществляется с 29 июня 2019 года. Объем экспорта составил 965 млн. кВтч.

По второму целевому индикатору исполнение по итогам 2019 года составило 52,1 млрд. кВтч, при плане 51,02 млрд. кВтч.

Из них потребности составили:

Алматинской области – 11,4 млрд. кВтч;

Акмолинской области – 9,2 млрд. кВтч;

Кызылординской области – 1,8 млрд. кВтч;

Мангистауской области – 5,1 млрд. кВтч;

Павлодарской области – 19,5 млрд. кВтч;

Туркестанской области – 5,1 млрд. кВтч.

Справочно: количество бюджетных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 18 ед. Завершены 2 проекта, объекты введены в эксплуатацию.

По третьему целевому индикатору по итогам 2019 года Казахстан занял 67 место, при плане 62 место.

Согласно докладу Всемирного банка, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» Казахстан на 67 месте (ранее занимал 76 место), улучшив свои показатели на 9 позиций.

Однако согласно Стратегическому плану, по данному индикатору предусмотрено 62 место.

Причиной недостижения целей Индикатора явилось позднее принятие 7–го пакета законодательных поправок по улучшению бизнес-среды Мажилисом Парламента Республики Казахстан и  введением его в действие с апреля месяца 2019 года (после опросного периода Всемирного банка в апреле месяце 2019 года), где была предусмотрена норма по исключению необходимости физического подписания договора по электроснабжению потребителя (по принципу публичной оферты).

Необходимо отметить, что согласно методологии Всемирного Банка индикатор «Подключение к системе электроснабжения» оценивается на основании опроса субъектов предпринимательства, что в свою очередь несет субъективный характер.

Для реализации 7–го пакета законодательных поправок, Министерством вносятся изменения и дополнения в «Правила пользования электрической энергией», «Правила организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке» и «Типовые договора электроснабжения».

По четвертому целевому индикатору исполнение по итогам 2019 года 105,2 млрд. кВтч., при плане 103,35 млрд. кВтч.

Из них потребности составили:

Алматинской области – 11,4 млрд. кВтч;

Акмолинской области – 9,2 млрд. кВтч;

Актюбинской области – 6,4 млрд. кВтч;

Атырауской области – 6,3 млрд. кВтч;

Восточно-Казахстанской области – 9,3 млрд. кВтч;

Жамбылской области – 4,5 млрд. кВтч;

Западно-Казахстанской области – 2 млрд. кВтч;

Карагандинской области – 18 млрд. кВтч;

Костанайской области – 4,8 млрд. кВтч;

Кызылординской области – 1,8 млрд. кВтч;

Мангистауской области – 5,1 млрд. кВтч.

Павлодарской области – 19,5 млрд. кВтч;

Северо-Казахстанской области – 1,8 млрд. кВтч;

Туркестанской области – 5,1 млрд. кВтч.

Справочно: количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета (по тепло-электроснабжению), в том числе 105 ед. Завершены 57 проектов, объекты введены в эксплуатацию.

По пятому целевому индикатору исполнение по итогам 2019 года составил 300 тыс. м2, при плане 300 тыс. м2.

На реализацию бюджетной программы 042 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения» в 2019 году выделено 111 900 тыс. тенге на начало реализации 1 нового проекта Костанайской области. Освоение составило 100% от годового плана.

Данный показатель достигнут за счет ввода эксплуатацию проекта «Строительство центральной котельной с тепловыми сетями в городе Есиль Есильского района Акмолинской области», по которому средства в сумме 2 000 000 тыс. тенге были выделены в 2018 году, с использованием их до 
2019 года (согласно п. 2.3 Кредитного договора № 9МИО924 от 20.03.2018 г.).

На достижение вышеназванной цели и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетных программ: 041 «Развитие тепло-электроэнергетики», 042 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения», 043 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов  республиканского значения, столицы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства «Нурлы жер».

На реализацию подпрограммы 101 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на развитие теплоэнергетической системы» бюджетной программы 041 «Развитие тепло-электроэнергетики» были предусмотрены средства в сумме 34 972 559,0 тыс. тенге, исполнение составило 34 972 489,0 тыс. тенге или 100%.

Неосвоенные средства составили 70,0 тыс. тенге, в связи с отсутствием дополнительного соглашения для регистрации в органах Казначейства по проекту «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астане».

Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии.

Конечные результаты бюджетной программы:

Объем электроэнергий обеспечивающий потребность регионов в бесперебойном электроснабжении в 2019 году составил – 52,1 млрд. кВтч. (при плане 51,02 млрд. кВтч.). Отклонение – 1,08 млрд. кВтч.

Показатели прямого результата бюджетной подпрограммы 101:

Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 18 ед. (план 18 ед.), из них в отчетном году                    введены в эксплуатацию 2 объекта.

Акимату г. Нур-Султан в 2019 году выделены средства из республиканского бюджета в общей сумме 21 137 441 тыс. тенге на реализацию 5 продолжающихся проектов, исполнение составило 21 137 371 тыс. тенге или 99,99%. Неосвоение средств в сумме 70 тыс. тенге образовалось в связи с отсутствием дополнительного соглашения для регистрации в органах Казначейства по проекту «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астане».

1. «Реконструкция ТЭЦ-1 города Астаны» выделены средства в сумме 3 897 578,0 тыс. тенге, освоено – 3 897 578,0 тыс. тенге. Выполнены работы: количество реконструированной насосной станции и очистных сооружений промливневой канализации – 1 единица, монтаж систем связи главного корпуса, топливоподачи, впу, багерной насосной, мазутохозяйства – 1 единица. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 с установкой котлоагрегатов ст. №7,8, турбоагрегатов ст. №5,6 и водогрейной котельной города Астаны» выделены средства в сумме 8 710 919,0 тыс. тенге, освоено – 8 710 919,0 тыс. тенге. Выполнены работы: монтаж котлоагрегата №8 со вспомогательными объектами, зданиями и сооружениями – 1 ед., монтаж турбоагрегата №6 со вспомогательными объектами, зданиями и сооружениями – 1 ед.,	строительство золоотвала №2 секция 2 – 1 ед.

Объект переходящий на 2020 год;

3. «Реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Астане» выделены средства в сумме 1 626 805,0 тыс. тенге, освоено                     1 626 735,0 тыс. тенге, неосвоенные средства в сумме 70,0 тыс. тенге, в связи с отсутствием дополнительного соглашения для регистрации в органах Казначейства. Выполнены работы: Протяженность проложенных тепломагистралей – 3 км, Протяженность смонтированных трубопроводов – 3 км. Объект переходящий на 2020 год;

4. «Реконструкция ВЛ 110кВ (со строительством КЛ-110кВ в городе Астане)» выделены средства в сумме 375 682,0 тыс. тенге, освоено 375 682,0 тыс. тенге. Выполнены работы: переустройство ВЛ КЛ 110 кВ – 1 единица. Акт приемки объекта в эксплуатацию №б/н от 26.09.2019 года. За время реализации данного проекта создано 80 временных рабочих мест.

По данному объекту изменена конфигурация с воздушной линии на подземную (кабельную), что увеличивает срок службы данной линии электропередач, обеспечивает надежное электроснабжение и безаварийную работу. Положительно сказывается на электроснабжении районов, которые питаются от этой линии.

5. «Строительство ПС 110/20кВ «Ишим» г. Астана» выделены средства в сумме 6 526 457,0 тыс. тенге, освоено 6 526 457,0 тыс. тенге. Выполнены работы: количество приобретенного основного оборудования – 2 комплекта, КРУЭ-110 кВ – 1 комплект, КРУЭ-20 кВ – 1 комплект, КЛ-110 кВ – 3 км, ВЛ-110 кВ – 2,962 км. Объект переходящий на 2020 год.

Акимату г. Алматы в 2019 году выделены средства в сумме                       2 117 627 тыс. тенге на реализацию 1 продолжающегося и 1 нового проекта, исполнение составило 2 117 627 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство электрических сетей для внешнего электроснабжения горного курорта «Кок-жайлау», выделены средства в сумме 1 117 627 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Установлено вентиляционное оборудование - 1 комплект. Проложен КЛ-110кВ – 1,73 км; трубы полиэтиленовые – 2,0 км., приобретение и прокладка контрольного кабеля - 0,65 км. Общестроительные работы здания подстанции - 12%. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Реконструкция Южной районной котельной в г. Алматы» выделены средства в сумме 1 000 000 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.  Установлен 1 котёл мощностью – 185 ГКл и 2 КТП. В результате реконструкции увеличена мощность котельной – 55 ГКл. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов были созданы постоянные рабочие места в количестве 105.

Акимату г. Шымкент в 2019 году выделены средства в сумме                4 595 000 тыс. тенге на реализацию 1 продолжающегося проекта и на начало реализации 2 новых проектов. По итогам года освоение составило 4 595 000 тыс. тенге или 100 %.

1. «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Бозарык» с линией 220 кВ города Шымкент. Корректировка» выделены средства в сумме 1 000 000 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. В результате было проложено 3,7 км электрических сетей. Установлено 17 штук опоры 220кВ и собрано 20 штук опоры 220 кВ, выполнено допольнительно подвеска проводов 2,7 км линий, установлена конструкция шумоизоляции автотрансформатора. Объект переходящий на 2020 год.

2. «Строительство ПС 110/35/10 кВ «1-М-1» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент» выделены средства в сумме 1 800 000 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. В результате было проложено 3,27 км электрических сетей. Приобретено 4 штук РЗА шкаф и 2х40мВА трансформатор. Объект переходящий на 2020 год.

3. «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Акжар» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент» выделены средства в сумме 1 795 000 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. В результате было проложено 10,77 км электрических сетей. Кроме того, приобретено дополнительно 90,2 км 110кВ кабельной линии. Соответственно образовалась  кредиторская задолженность  в сумме 366,8 млн.тенге за 2019 год. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации данных проектов создано 35 постоянных и 83 временных рабочих мест.

Акимату Акмолинской области в 2019 году выделены средства в сумме 147 718 тыс. тенге на реализацию 2 продолжающихся проектов, исполнение составило 147 718 тыс. тенге или 100%.

1. «Электроснабжение новой застройки в с. Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области» выделены средства в сумме 59 800 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Выполнены работы:  КРУМ-35 кВ комплект -1,трансформатор 35 кВ мощ.4000,6300 кВА-2 шт, шкаф ТСН -2 шт, шкаф управления регулирования-8 шт, шкаф защита трансформаторов Т1(Т2) с терминалом Місоm P-632 P 139-1 шт, кабель до 35 кВ (масса 1м до 1 кг)-378,415 м, также выполнены работы по устройству фундаментов ограждение, прожекторная мачта. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Электроснабжение новой застройки в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области» выделены средства в сумме 87 918 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены                23,287 км электрических сетей. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.09.2019 г.

В ходе реализации данных проектов создано 11 постоянных рабочих мест.

По акимату Кызылординской области в 2019 году выделены средства в сумме 510 645 тыс. тенге на начало реализации нового проекта «Реконструкция ПС 220/35/10кВ «Жосалы» в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области», по итогам года средства освоены полностью. Построено здание открытого распределительного устройства (ОРУ), портал, резервуар для воды. Объект переходящий на                   2020 год.

В ходе реализации данного проекта создано 20 временных рабочих мест.

По акимату Мангистауской области в 2019 году выделены средства в сумме 905 000,0 тыс. тенге на реализацию 2 проектов. По итогам года средства освоены полностью.

1. «Строительство ГПП «Хазар» 110-6 кВ» выделены средства в сумме 500 000,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. В полном объеме установлены стальные опоры. Установлены кабельные лотки. Выполнены работы по монтажу приемных порталов на ОРУ-110 кВ, кабельных лотков под КРУ-6кВ. Проложено 1,6 км кабельной линии и 6 км воздушной линии. Ведутся пуско-наладочные работы. Объект переходящий на 2020 год.

2. «Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры «Каспийского энергетического ХАБа» выделены средства в сумме 405 000,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Закуплены материалы, оборудование - Комплектное распределительное устройство внутренней установки К 104-100УЗ, номинальное напряжение 10 кВ, ток сборных шин 2500А. КРУ-10 кВ. Продолжаются земляные работы. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов было создано 45 временных рабочих мест.

По акимату Павлодарской области в 2019 году выделены средства в сумме 1 051 919 тыс. тенге на реализацию 1 продолжающегося проекта  «Строительство магистральных сетей электроснабжения (ВЛ-110кВ и подстанция 110/10кВ) в микрорайоне «Сарыарка» в городе  Павлодаре»,  освоение составило 1 051 919 тыс. тенге или 100 %.	 Выполнены работы: произведен монтаж одного силового трансформатора мощностью 40 МВА, строительство ВЛ-110 кВ, с протяженностью 4,4 км. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации данного проекта создано 20 временных рабочих мест.

По Туркестанской области в 2019 году выделены средства в сумме           4 507 209 тыс. тенге на реализацию 1 продолжающегося и 1 нового проектов, исполнение составило 4 507 209 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство ПС 220/110/10 кВ «Кызыласкер» в Сарыагашском районе ЮКО (корректировка)» - выделено 4 307 209 тыс. тенге, освоено                  4 307 209 тыс. тенге или 100 %. Проделанные работы: автотрансформатор с мощ. 63000 кВА - 2 шт, регулируемый трансформатор с мощ. 4000 кВА - 2 шт, ВЛ 220 кВ - 19,4 км. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Строительство двух ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10кВ «Кызыласкер» в Сарыагашском районе для электроснабжения Шардаринского и Махтааральского районов ЮКО» - выделено 200 000 тыс. тенге, средства полностью освоены. Проделанные работы: построены электрические сети - 5 км. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации данных проектов создано 45 временных рабочих мест.

В рамках бюджетной программы 042 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения» в 2019 году выделены средства в сумме 111 900 тыс. тенге на начало реализации проекта «Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в               п. Октябрьский г. Лисаковска» акимата Костанайской области. Освоение составил 111 900 тыс. тенге или 100 %. Объект переходящий на 2020 год.

Цель бюджетной программы: Реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения.

Конечные результаты бюджетной программы: Площадь обеспечения населения центральным теплоснабжением в 2019 году 300 тыс. м2 (при плане 300 тыс. м2).

Данный показатель достигнута за счет ввода эксплуатацию проекта «Строительство центральной котельной с тепловыми сетями в городе Есиль Есильского района Акмолинской области», по которому средства в сумме 2 000 000 тыс. тенге были выделены в 2018 году, с использованием их до 2019 года (согласно п. 2.3 Кредитного договора № 9МИО924 от 20.03.2018 г.).

Показатели прямого результата бюджетной программы: Количество реализуемых объектов по теплоснабжению 1 ед. (план 1 ед.).

Реализация проекта «Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п. Октябрьский г. Лисаковска» начата  в  2019 году, установлена 1 ед. блочно-модульной котельной, мощностью 2 МВт, с подведением инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) в  п. Октябрьский г. Лисаковск Костанайской области.

В ходе реализации данного проекта создано 2 временных рабочих мест.

На реализацию бюджетной программы 043 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в 2019 году по тепло-электроснабжению выделены средства в сумме 40 424 781,0 тыс. тенге на реализацию 105 проектов, из них  введены в эксплуатацию 57 проектов. Исполнение составило 40 266 451,1 тыс. тенге, или 99,6 % к плану. Отклонение составило 158 329,9 тыс. тенге.

Цель бюджетной программы: Реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство сетей электро-теплоснабжения.

Конечные результаты бюджетной программы: Объем электроэнергии, обеспечивающий потребность регионов в бесперебойном электроснабжении, за счет строительства инженерных сооружений в                     2019 году составил 105,2 млрд. кВтч. (при плане 103,35 млрд. кВтч). Отклонение – 1,85 млрд. кВтч.

Показатели прямого результата бюджетной программы: Количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета (по тепло- электроснабжению), в том числе 105 ед. (план 105 ед.).

По Акмолинской области в 2019 году выделены средства в сумме                   2 608 100,0 тыс. тенге на реализацию 16 проектов, из них введены в эксплуатацию 6 проектов. По итогам года освоены – 2 572 168,8 тыс. тенге. Неосвоенные средства - 35 931,2 тыс. тенге, в том числе 647,7 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок, 35 283,5 тыс. тенге по условиям договора удержано 5% (предложено на доиспользвание).

1. «Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (Сети электроснабжения)» выделены средства в сумме – 186 538,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построено 2,597 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Корректировка ПСД на строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) севернее микрорайона Сарыарка, города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме – 464 392,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построено 7,919 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

3. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электроснабжения) в с. Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области» выделены средства в сумме – 351 422,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 351 421,5 тыс. тенге. 0,5 тыс. тенге остаток за счет округления. Построено 2,90 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

4. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения» выделены средства в сумме – 328 534,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 16,035 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2019г. Обеспечены электроснабжением              714 земельных участков;

5. «Корректировка ПСД на строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее мкр.Коктем,                 г. Кокшетау, Акмолинской области (сети электроснабжения)» выделены средства в сумме – 536 557,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 501 271,8 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 35 285,2 тыс. тенге, из них 0,6 тыс. тенге - остаток за счет округления, 1,1 тыс. тенге - невостребованные средства по техническому надзору, 35 283,5 тыс. тенге - по условиям договора удержано 5% (предложено на доиспользвание). Построены 5,453 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

6. «Строительство инженерной инфраструктуры к ИЖС 20-го мкр. города Степногорска (2-ая очередь, 1-ый этап). Электроснабжение», выделены средства в сумме – 54 128,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 54 127,7 тыс. тенге. Неосвоенные средства 0,25 тыс. тенге - остаток за счет округления. Проложены сети электроснабжения 5,505 км. Объект переходящий на 2020 год;

7.  «Строительство инженерных сетей к участкам нового строительства индивидуального жилищного строительства в п. Научный Шортандинского района Акмолинской области. 2. Сети электроснабжения» выделены средства в сумме – 46 749,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 46 746,8 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 2,161 тыс. тенге - остаток за счет округления. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 4,989 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2019 г. Обеспечены электроснабжением 94 земельных участков;

8. «Строительство сетей электроснабжения в районе детского дома г. Акколь Аккольского района Акмолинской области» выделены средства в сумме – 18 601,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 1,721 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.09.2019 г. Обеспечены электроснабжением 26 земельных участков;

9. «Строительство сетей электроснабжения в микрорайоне Муратбаева г. Акколь, Аккольского района Акмолинской области» выделены средства в сумме – 27 932,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 27 931,7 тыс. тенге. Неосвоенные средства 0,26 тыс. тенге - остаток за счет округления. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 1,768 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.09.2019 г. Обеспечены электроснабжением 71 земельных участков;

10. «Строительство сетей электроснабжения по ул. Привокзальная г. Акколь Аккольского района Акмолинской области» выделены средства в сумме – 30 429,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 30 428,8 тыс. тенге. Неосвоенные средства 0,24 тыс. тенге - остаток за счет округления. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 2,242 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.08.2019 г. Обеспечены электроснабжением 63 земельных участков;

11. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (строительство линий электроснабжения) к объектам индивидуального жилищного строительства в селе Акколь, Зерендинского района, Акмолинской области» выделены средства в сумме – 107 494,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построены 6,456 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

12. «Строительство сетей электроснабжения в селе Садовое, Зерендинского района, Акмолинской области», выделены средства – 44 211,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построены 2,164 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

13. «Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 45-ти квартирным жилым домам по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица Богенбай батыра, 25А, 25Б (Электроснабжение и сметная документация)» выделены средства в сумме – 48 402,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 48 437,4 тыс. тенге. Освоение сверх плана в рамках одной бюджетной программы. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 0,229 км. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.06.2019 г. Обеспечены электроснабжением два 45 квартирный жилой дом;

14. «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6). Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме – 26 479,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построены 1,017 км, сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

15. «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7, 8, 9, 10, 11, 12). Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме – 26 435,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построено 1,008 км сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

16. «Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: Акмолинская область Целиноградский район Косшинский сельский округ село Коши, учетный квартал 018, земельный участок 1160 (наружные сети электроснабжения)» выделены средства в сумме – 309 797,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 309 119,1 тыс. тенге. Неосвоенные средства 677,92 тыс. тенге экономия. Построены 3,286 км, сетей электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов были созданы новые рабочие места в количестве 215, из них временные 166, постоянно 49.

По Актюбинской области в 2019 году выделены средства в сумме 2 086 295 тыс. тенге на реализацию 8 проектов, из них введены в эксплуатацию 5 проектов. По итогам года освоены – 2 086 294,1 тыс. тенге или 100 % к плану. Неосвоенные средства 0,9 тыс. тенге, экономия по результатам государственных закупок.

1. «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-3» г.Актобе», выделены средства в сумме 292 056 тыс. тенге.  По итогам года освоены 292 055,975 тыс. тенге. Проложены сети электроснабжения 38 км. Объект переходящий на 2020 год.

2. «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Думан» район 41-го разъезда г.Актобе», выделены средства в сумме 243 144 тыс. тенге. По итогам года освоено 243 143,944 тыс. тенге. Проложены сети электроснабжения 28 км. Объект переходящий на 2020 год.

3. «Корректировка «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. «Кызылжар-3» в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области», выделены средства в сумме 48 888 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения – 7,469 км. Акт приемки в эксплуатацию от 25.11.2019г. 226 земельный участок обеспечены электроснабжением.

4. «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе», выделены средства в сумме 493 716 тыс. тенге. По итогам года освоены 493 715,999 тыс. тенге. Введены в эксплуатацию сети электроснабжения 54,955 км. Акт приемки в эксплуатацию от 12.10.2019г. 1067 земельных участок обеспечены электроснабжением.

5. «Строительство сетей электроснабжения жилого массива малоэтажной застройки «Бауырластар-1» (2-я очередь) г. Актобе», выделены средства в сумме 76 971,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 76 970,726 тыс. тенге. 0,3 тыс. тенге экономия от тендеров. Введены в эксплуатацию строительства сети электроснабжения 9,322 км. Акт приемки в эксплуатацию от 19.09.2019г. 267 земельных участок обеспечены электроснабжением.

6. «Строительство сетей электроснабжения в мкр. №1 «Б» жилого массива «Нур-Актобе» г. Актобе», выделены средства в сумме 96 104,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 96 103,986 тыс. тенге. Проложены сети электроснабжения – 11,680 км. Акт приемки в эксплуатацию от 15.07.2019г. 149 земельных участок обеспечены электроснабжением.

7. «Строительство сетей электроснабжения объектов в микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе», выделены средства в сумме 713 417,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Проложены сети электроснабжения 13 км. Объект переходящий на 2020 год.

8. «Внешнее электроснабжение объекта: жилой комплекс «Батыс Премиум», расположенный по адресу: г. Актөбе, мкр. Батыс-2, участок 1Г, выделены средства средства в сумме 713 417,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 121 998,508 тыс. тенге. 0,5 тыс. тенге экономия от тендеров. Введены в эксплуатацию строительства сети электроснабжения 2,48 км. Акт приемки в эксплуатацию от 29.11.2019г. 76 квартирный жилой дом обеспечен электроснабжением.

В ходе реализации данных проектов были созданы временные рабочие места в количестве 20.

По Алматинской области в 2019 году выделены средства в сумме 2 433 483 тыс. тенге на реализацию 9 проектов, из них введены в эксплуатацию 7 проектов. По итогам года освоены – 2 433 381,4 тыс. тенге или 99,9%. Неосвоенные средства в сумме 101,6 тыс. тенге, экономия по результатам государственных закупок.

1. «Строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Нуркент. 2-ая очередь в Панфиловском районе Алматинской области. Внешнее электроснабжение» выделены средства в сумме 73 780,0 тыс. тенге. По итогам года освоены полностью. Построено 2,88 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.04.2019 г. Обеспечено электроснабжением 4 дома на 240 квартир.

2. «Развитие и обустройство ИКС под ИЖС в микрорайоне МРО в с.Узынагаш (100га) Жамбылского района Алматинской области (Электроснабжение)» выделены средства в сумме 80 000,0 тыс. тенге. По итогам года освоено полностью. Проложены 15,976 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

3. «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в мкр. Жастар-3 г.Талдыкорган. Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме 136 745,0 тыс. тенге. По итогам года освоено полностью. Построено 52,305 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2019 г. Обеспечено электроснабжением 812 земельных участков.

4. «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Ынтымак (3 этап) г.Талдыкорган (электроснабжение)» выделены средства в сумме 124 105,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 124 104,0 тыс. тенге. За счет округления суммы в меньшую сторону есть разница на 1,0 тыс. тенге.  Построено 20,053 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 г. Обеспечено электроснабжением 1 765 земельных участков.

5. «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области (электроснабжение)» выделены средства в сумме 348 383,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 348 382,4 тыс. тенге. 0,6 тыс. тенге экономия по государственным закупкам. Построено 28,9 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.11.2019г. Обеспечено электроснабжением 520 земельных участков.

6. «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса «Алма Тау» Талгарского района Алматинской области (электроснабжение)» выделены средства в сумме 374 947,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 368 216,0 тыс. тенге. Неосвоенные средства 6 731 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. В целях освоения было перераспределено на объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива «Кок Алатау» Талгарского района (Котельная)», при этом запланированные показатели прямых и конечных результатов не меняется. Построено 3,107 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 02.09.2019 г. Обеспечено электроснабжением  26 домов на 1512 квартир

7. «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Каргалы (70га) Жамбылского района Алматинской области. Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме 100 564,0 тыс. тенге. По итогам года освоены 100 565,0 тыс. тенге. За счет округления суммы в меньшую сторону есть разница на 1,0 тыс. тенге. Построено 0,234 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2019г. Обеспечено электроснабжением 616 земельных участков.

8. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива «Кок Алатау» Талгарского района (Котельная)» выделены средства в сумме 1 143 568,0 тыс. тенге. По итогам года освоено сверх плана 1 150 198,0 тыс. тенге. Средства в сумме 6 630 тыс. тенге с объекта «Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений жилого комплекса «Алма Тау» Талгарского района Алматинской области (электроснабжение)» в целях освоения были перераспределены на данный объект, при этом запланированные показатели прямых и конечных результатов не меняется. Установлена БМК. Установлены котлы - 4 шт, насосы - 4 шт, устройство безопасности котла UT-L 50 1 шт, датчик уровня - 1 шт, ограничитель температуры - 1 шт, акты испытания подписаны авторскими и техническими надзорами. Объект переходящий на 2020 г.

9. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадке 1 (8 домов) первого района, первой очереди города Нуркент Панфиловского района Электроснабжение» выделены средства в сумме 51 391,0 тыс. тенге. По итогам года освоено полностью. Построено 1,8 км сетей электроснабжения. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 11.12.2019 г. Обеспечено электроснабжением 8 домов на 584 квартир.

В ходе реализации проектов были созданы временные рабочие места в количестве 130.

По Атырауской области – в 2019 году выделены средства в сумме 1 196 035 тыс. тенге на реализацию 4 проектов, из них введены в эксплуатацию 1 проект. По итогам года освоены – 1 196 033,9 тыс. тенге или 100%. Неосвоенные средства 1,1 тыс. тенге, являющиеся экономией по результатам государственных закупок.

1. «Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г. Атырау (Электроснабжение)» выделены средства в сумме 442 256,0 тыс. тенге, освоены 442 256,0 тыс. тенге или 100%. По объекту запланировано 2,93 км строительство электролинии, выполнено 2,93 км работ или 100%. В 2019 году строительство объекта завершено и принято актом приемки 22.07.2019г.

2. «Строительство жилья в мкр. Береке, уч. 19,76 га и 8,0 га в                         г. Атырау (Наружные сети электроснабжения)» выделены средства в сумме 592 382,0 тыс. тенге, освоено 592 382,0 тыс. тенге или 100%. Выполнено 7,41 км строительство электролинии. Объект переходящий на 2020 год, и завершится из средств местного бюджета. При реализации электричеством будут охвачены 34 дома, 1 школа на 1200 мест и 2 детских сада;

3. «Строительство электролинии в н.п.Тущыкудык Исатайского района» выделены средства в сумме 38 842,0 тыс. тенге, освоено 38 841,1 тыс. тенге. 0,9 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Выполнено 7,24 км строительство электролинии. Объект переходящий на 2020 год, завершится за счет средств местного бюджета. При реализации проекта будут предоставлены 152 земельных участка для индивидуального жилищного строительства;

4. «Строительство электролинии в селе Исатай Исатайского района» выделено 122 555,0 тыс. тенге, освоено 122 554,8 тыс. тенге или                   100 %. 0,2 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Выполнено 23,1 км строительство электролинии. Объект переходящий на 2020 год, завершится за счет средств местного бюджета. При реализации проекта будут предоставлены 165 земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

В результате реализации проекта «Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г. Атырау (Электроснабжение)» 10 многоквартирных жилых домов и 1 школа на 900 мест обеспечены электричеством.

За время строительство работали 55 постоянных, 21 временных работника.

По Восточно-Казахстанской области в 2019 году выделены средства в сумме 10 657 369 тыс. тенге на реализацию 7 проектов, из них введены в эксплуатацию 1 проект. По итогам года освоены – 10 657 369 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство подстанции 110/10-10кВ Ахмирово, ВЛ 110кВ от ПС 11 до ПС Ахмирово, ВЛ-110 кВ от Ахмирово до ПС Центральная»  выделены средства в сумме 4 122 563 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Выполнены работы по разработке грунта 6 351 м3, посеву многолетних трав – 27 га, строительству открытого, закрытого распределительного устройства,  общего подстанционного пункта управления, в том числе: подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ – 2 км, монтаж силовых и контрольных кабелей – 49 км, монтаж оборудования – 3 326 шт, устройство порталов, шинных мостов, опор под высоковольтное оборудование, кабельных лотков 585 м3, установка блоков ФБС – 310 шт, кладка армированных простых наружных стен из кирпича – 319 м3 кладки, укладка панелей перекрытий – 70 шт, устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных – 90,2 м2, устройство покрытий из линолеума на мастике – 335,9 м2, затирка и окраска потолков – 232,41 м2, изоляция стен наружных плитами – 232,41 м2, оштукатуривание, сплошное выравнивание, окраска, гладкая облицовка стен – 734,3 м2, строительство воздушной линии, в том числе: протяженность воздушной линии – 53,64 км, прокладка кабелей – 17,7 км, устройство ж/б конструкций – 1 109,86 м3, установка опор – 734,68 m, разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками – 4 200 м3, строительство системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств связи, в том числе: прокладка кабелей – 14,97 км, монтаж оборудования – 735 шт. Объект переходящий на 2020 год.

2. «Строительство ПС-110/10 кВ «Новая» и питающей ВЛ-110 кВ в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области». Выделены средства в сумме 636 754 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Номинальное напряжение подстанции – 110/10 кВ. Мощность трансформаторов – 2*25 м ВА. Протяженность сети ВЛ-110 кВ – 0,172 км.

Объект введен в эксплуатацию 30.12.2019 года.

В результате реализации проекта обеспечены электрической энергией  3 и 4 кварталы 19 жилого района г. Усть-Каменогорска.

3. «Строительство ПС 110-10/10 кВ «Центральная» и ВЛ-110 кВ от 
Усть-Каменогорской ГЭС до ПС «Центральная». Выделены средства в сумме 3 258 762 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Выполнены следующие работы: корчевка деревьев – 2 159 шт, земляные работы – 38 534,74 м3, установка сборных железобетонных конструкций – 19,2 м3, бетонные работы – 100 м3, кирпичная кладка – 320 м3, вертикальная планировка (земляные работы) – 28 788 м3, оборудование без монтажа, в том числе: трансформатор  ТРДН 40 000/110/100 – 2 шт, трансформатор  ТМ 250/10/0,4 – 2 шт, реактор – 4 шт, щиты РЗиА – 7 комплектов, ячейки 10 кВ КМ-1КФ – 1 комплект, шкафы связи -   9 комплектов, оборудование высоковольтное – 30 комплектов, линия 110 кВ, в том числе: земляные работы – 6 079 м3, буровзрывные работы – 800 м3, установка опор ВЛ 35-500 кВ – 22,42 m, Материалы без монтажа, в том числе: металлоконструкции 58,93 тн, фундаменты – 68 шт, провода АС 240 – 2,5 тн, УК ГЭС, оборудование без монтажа, в том числе: щиты РЗиА -  7 комплектов, оборудование высоковольтное – 4 комплекта. Объект переходящий на 2020 год.

4. «Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения». Выделены средства в сумме 1 258 761 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Проведен закуп и монтаж ж/б стоек - 1 451 шт, закуп и монтаж провода СИП 4х120 – 46 км, закуп кабеля АСБ 3х240-10 – 18 км, закуп провода СИП 4х25 – 20 км, закуп трансформаторов 2500 кВА – 15 шт,  закуп трансформаторов 1600 кВА – 4 шт, закуп трансформаторных подстанций 2х2500 кВА – 7 шт. Объект переходящий на 2020 год.

5. «Строительство линии электропередач и трансформаторных подстанций в районе Мясокомбината в городе Аягоз Аягозского района ВКО». Выделены средства в сумме 239 580 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Выполнено: закуп стоек железобетонных вирированных для опор высоковольтных линий электропередачи с цепными материалами в количестве 555 штук, выполнены работы по установке стоек железобетонных вирированных для опор высоковольтных линий электропередачи в количестве 250 штук, установка стоек СВ 95 с бурением ям и установкой траверс – 182 шт, установка стоек СВ 110 с бурением ям и установкой траверс – 32 шт, монтаж контура заземления – 580 шт, установка фундаментов под КТПН – 6 к-т, установка фундаментов под ТП, РП – 
2 к-т, установка КТПН, РП, ТП – 8 шт. Объект переходящий на 2020 год.

6. «Строительство внутриквартальных электрических сетей к жилым домам индивидуальной застройки в пос. Ушактар г.Семей, ВКО». Выделены средства в сумме 562 816,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Выполнен закуп кабеля КЛ-0,4 кВ – 28 км, протяженность трассы КЛ-0,4 кВ – 7,4 км, закуп КТПН в количестве – 11 шт, установка КТПН в количестве – 9 шт, Закуп счетчиков – 836 шт. Объект переходящий на 2020 г.

7. «Строительство внутриквартальных электрических сетей к жилым домам индивидуальной застройки в пос.Комсомольский г.Семей, ВКО». Выделены средства в сумме 578 133,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью.

Протяженность трасы КЛ-6кВ – 7,688 км, Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ – 13,5115 км, Протяженность трассы КЛ-0,4кВ – 0,985 км. Выполнено: установка КТПН в количестве – 27 шт, закуп счетчиков – 574 шт, установка счетчиков – 23 шт. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов были созданы временные рабочие места в количестве 27.

По Жамбылской области в 2019 году выделены средства в сумме           1 662 934,0 тыс. тенге на реализацию 6 проектов, из них введены в эксплуатацию 5 проектов. Освоено – 1 662 934,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство электроснабжения в массиве «Барысхан» в                г. Тараз» Выделены средства в сумме 187 003,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Выполнены строительство кабельных линий 10кВ общей протяженностью 9,971 км, воздушные линий напряжением 0,4кВ общей протяженностью – 22,126 км. В результате реализации проекта 450 дома обеспечены электрическими сетями. Акт ввода в эксплуатацию от 29.05.2019 г.

2. «Строительство электроснабжения 15 микрорайона в массиве по ул. Сабалакова и Крупской в г. Тараз». Выделены средства в сумме 1 000 000,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Выполнены разработка траншей 2,1 км, установка лотков 4,2 км, кабель 4км. Объект переходящий на 2020 год.

3. «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области». Выделены средства в сумме 398 121,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 56,52 км электрических сетей. В результате реализации проекта 1330 участков ИЖС обеспечены электроснабжением. Акт ввода в эксплуатацию от 25.10.2019 г.;

4. «Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) жилого массива в селе Теріс Кокбастауского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области электроснабжения» Выделены средства в сумме 27 800,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 2,296 км электрических сетей. В результате реализации проекта 150 участков ИЖС обеспечены электроснабжением. Акт ввода в эксплуатацию от 29.10.2019 г.;

5. «Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 10 га жилого массива в селе Косболтек Кокбастауского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области». Выделены средства в сумме 21 771,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 4,517 км электрических сетей. В результате реализации проекта 90 участков ИЖС обеспечены электроснабжением. Акт ввода в эксплуатацию от 29.10.2019 г.;

6. «Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 10 га жилого массива в селе Нурлыкент Нурлыкентского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области». Выделены средства в сумме 28 239,0 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 2,502 км электрических сетей. В результате реализации проекта 90 участков ИЖС обеспечены электроснабжением. Акт ввода в эксплуатацию от 29.10.2019 г.

В ходе реализации проектов были созданы временные рабочие места в количестве 20.

По Западно-Казахстанской области в 2019 году выделены средства в сумме 1 713 133,0 тыс. тенге, из них введены в эксплуатацию 3 проекта, освоено 1 713 092,7 тыс. тенге или 100 %. Неосвоенные средства 40,3 тыс. тенге экономия по результатам государственных закупок.

1. «Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжение) к земельным участкам в п. Жангала Жангалинского района ЗКО» выделены средства в сумме 166 164 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Акт приемки в эксплуатацию от 27.12.2018 г. Подрядчик ТОО «Лайге» завершил работы в 2018 году за счет собственных средств, было проложено 54,4 км сетей;

2. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области» выделены средства в сумме 11 376 тыс. тенге, по итогам года освоены 11 375,1 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 0,9 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Проложены 1,7 км электрических сетей. Акт приемки в эксплуатацию от 10.05.2019 г. В результате реализации проекта сетями электроснабжения обеспечены 16 двухквартирные двухкомнатные жилые дома.

3. «Электроснабжение и газоснабжение сектора жилищной застройки северо-западной части с. Дарьинское Зеленовского района ЗКО» выделены средства в сумме 112 234 тыс. тенге, по итогам года освоены 112 233,4 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 0,6 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Проложены 19,3 км электрических сетей. Акт приемки в эксплуатацию от 13.08.2019 года. В результате реализации проекта сетями электроснабжения обеспечены 360 земельных участков.

4. «Электроснабжение ПДП жилого района А в г. Уральск ЗКО» выделены средства в сумме 1 256 760 тыс. тенге, по итогам года освоены 1 256 721,2 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 38,8 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Проложены 60,82 км электрических сетей. Объект переходящий на 2020 год.

5. «Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области» выделены средства в сумме 166 599 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 25,71 км электрических сетей. Акт приемки в эксплуатацию от 10.12.2019 года. В результате реализации проекта сетями электроснабжения обеспечены 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района.

В ходе реализации программы были созданы временные рабочие места в количестве 45.

По Карагандинской области в 2019 году выделены средства в сумме 360 135 тыс. тенге на реализацию 4 новых проектов, из них введены в эксплуатацию 4 проекта. Освоение составило 360 135 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство ИКИ к 24-х квартирному жилому дому по адресу: ул. Достык, 24 в г. Приозерск. (Сети электроснабжения)» выделены средства в сумме 1 844 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 0,226 км. электроснабжения. В результате реализации проекта обеспечены сетями электроснабжения 24-х квартирный жилой дом по ул. Достык, 24 в г. Приозерск. Акт ввода в эксплуатацию от 28.10.2019 г.;

2. «Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 12-ти квартирного жилого дома в с.Аксу-Аюлы Шетского района Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме 5 080 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 1,129 км. электроснабжения. В результате реализации проекта обеспечены сетями электроснабжения 12-ти квартирный жилой дом в с.Аксу-Аюлы Шетского района. Акт ввода в эксплуатацию 30.12.2019 г.;

3. «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г. Жезказган» выделены средства в сумме 113 522 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 3,5 км. электроснабжения. В результате реализации проекта обеспечены сетями электроснабжения новый Западный жилой район г.Жезказган (в перспективе, согласно генеральному плану, планируется строительство 17 домов, 840 квартир). Акт ввода в эксплуатацию от 23.12.2019 г.;

4. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган (2 очередь)» выделены средства в сумме 239 689 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 40,658 км. электроснабжения. В результате реализации проекта обеспечены сетями электроснабжения 501 земельный участок в Западном жилом районе (2-я очередь) г.Жезказган. Акт ввода в эксплуатацию от 23.12.2019 г.

В ходе реализации программы были созданы новые рабочие места в количестве 20.

По Костанайской области в 2019 году выделены средства в сумме 3 424 736,0 тыс. тенге, на реализацию 4 проектов, из них введены в эксплуатацию 1 проект. Освоение составило 3 333 136,0 тыс. тенге или 97,3%. Неосвоенные средства в сумме 91 600 тыс. тенге. Причиной не освоения является приостановление выполнения работ ввиду проведения досудебного разбирательства в отношении подрядной организации, также остаток средств по услугам технического надзора.

1. «Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр. «Кунай» г. Костанай. Электроснабжение» выделены средства в сумме              1 000 000 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 5,9 км. электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

2. «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г. Костанай. Электроснабжение. Внутриплощадочные сети. (Корректировка)» выделены средства в сумме 1 201 061 тыс. тенге, по итогам года освоены 1 109 708 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 91 353 тыс. тенге, с приостановлением выполнения работ введу проведения досудебного расследования в отношении подрядной организации. Проложены 81,7 км электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год;

3. «Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудный» выделены средства в сумме                392 174 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проложены 26,47 км электроснабжения. Акт ввода в эксплуатацию от 28.11.2019г. В результате реализации проекта 536 земельных участков (9 300 человек) обеспечены электроснабжением;

4. «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Юбилейный». Внутриплощадочные сети. г. Костанай. Корректировка. (Привязка блочно-модульных котельных БМК №92, №93)» выделены средства в сумме 831 501 тыс. тенге, по итогам года освоены 831 254 тыс. тенге. Неосвоенные средства в сумме 247 тыс. тенге, остаток по услугам технического надзора. Построено здание 1152,0 кв.м, монтаж котлов – 8 шт., монтаж насоса – 2 шт. Завершение объекта планируется в 2020 году.

В ходе реализации проектов были созданы постоянные рабочие места на 18 человек, временные рабочие места на 103 человека.

По Кызылординской области в 2019 году выделены средства в сумме  4 091 041,0 тыс. тенге, на реализацию 12 проектов, из них введены в эксплуатацию 11 проектов. Освоение составило 4 091 040,2 тыс. тенге или план исполнен на 100%. Неосвоенные средства 0,8 тыс. тенге, экономия по результатам государственных закупок.

1. «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда. Строительство инженерных сетей 150 га земли вдоль трассы Жезказган в г.Кызылорда. Наружные сети электроснабжения» выделены средства в сумме 74 807 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 28,0 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом №23 от 17.05.2019 г. В результате реализации проекта 607 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

2. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в поселке Жанакорган Жанакорагнского района Кызылординской области. Электроснабжение и теплоснабжение» выделены средства в сумме 7 564 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 3,3 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом б/н от 18.03.2019 г. В результате реализации проекта 25 многоэтажных жилых домов (450 квартир) обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

3. «Обеспечение инфраструктурой жилых домов, подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (электроснабжение) в г. Казалинск Казалинского района Кызылординской области» выделены средства в сумме 276 020 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 52,6 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом б/н от 30.12.2019 г. В результате реализации проекта 335 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

4. «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах  Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (электроснабжение)» выделены средства в сумме 179 064 тыс. тенге, по итогам года освоены 178 634 тыс. тенге. Неосвоенные средства              430 тыс. тенге, экономия по государственным закупкам. Проведены 38,7 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом №68 от 25.12.2019 г. В результате реализации проекта 70 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

5. «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах Шугыла-2, в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (электроснабжение)» выделены средства в сумме 400 429 тыс. тенге, по итогам года освоены 400 858 тыс. тенге. Освоены сверх плана 429,2 тыс. тенге в рамках одной бюджетной программы согласно по договорам, за счет проекта «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах  Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (электроснабжение)». Проведены 1,2 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом №55 от 28.10.2019 г. В результате реализации проекта 390 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

6. «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС в г.Кызылорда, электроснабжение жилого района Саяхат и улицы Коркыт ата» выделены средства в сумме 546 059 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 37,6 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом №72 от 27.09.2019 г. В результате реализации проекта 215 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

7. «Строительство электрических сетей ВЛ-0,4 кВт для электроснабжения потребителей пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области» выделены средства в сумме 54 443 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 17,3 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом №50 от 16.10.2019 г. В результате реализации проекта 120 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

8. «Инфраструктура (электроснабжение нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (100га)» выделены средства в сумме 334 363 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 19,5 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом б/н от 30.12.2019 г. В результате реализации проекта 950 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

9. «Инфраструктура (электроснабжение нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35га)» выделены средства в сумме 116 342 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 12,2 км инженерных сетей. Объект принят гос. актом б/н от 30.12.2019 г. В результате реализации проекта 250 земельных участков для ИЖС обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

10. «Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р.Сырдарья в городе Кызылорда. Электрические сети» выделены средства в сумме 162 858 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 5,9 км инженерных сетей. Объект принят гос.актом №90 от 15.11.2019 г. В результате реализации проекта 19 многоэтажных жилых домов (990 квартир) обеспечены инженерными сетями электроснабжения;

11. «Теплоснабжение левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорда (І очередь)» выделены средства в сумме 1 630 430 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Проведены 4,0 км инженерных сетей. Приобретено 2 шт котельных оборудований, возведен каркас здания котельной, обработано 752 м3 земельных участков. Объект переходящий на 2020 год.

12. «Электроснабжение левого береге реки Сырдарья города Кызылорды (1 очередь 35 кВ)» выделены средства в сумме 308 661 тыс. тенге, по итогам года средства освоены полностью. Объект принят в эксплуатацию актом приемки от 29.04.2019 г. Проведены 2,973 км кабельной линии напряжением 35/10 кВ. В результате потребители левобережья реки Сырдарьи города Кызылорды (1 очередь) обеспечены качественным бесперебойным электроснабжением.

В ходе реализации проектов были созданы постоянные рабочие места в количестве 328 единиц, временные - 20 единиц.

По Мангистауской области в 2019 году выделены средства в сумме 1 433 895,0 тыс. тенге, на реализацию 6 проектов, из них введены в эксплуатацию 2 проекта. По итогам года освоено 1 433 895,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел электроснабжения» выделены средства в сумме 216 756 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью. Установлены 2 ТП, 1РП, проложены 3,220 км электросетей. Акт ввода в эксплуатацию от 01.12.2019г. В результате реализации проекта обеспечено электроснабжением 14 многоэтажных жилых домов (616 квартир).

2. «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 микрорайоне города Актау» выделены средства в сумме 270 000 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью. Установлены 6 ТП, 1 РП. Объект переходящий на 2020 год.

3. «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 19а микрорайоне города Актау. Электроснабжение» выделены средства в размере 270 000 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью. Установлены 3 ТП. Объект переходящий на 2020 год.

4. «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 17 микрорайоне города Актау, II очередь» выделены средства в сумме 313 498 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью.  Установлены 2 ТП, проложены 3,084 км электросетей. Акт ввода в эксплуатацию от 13.12.2019 г. В результате реализации проекта обеспечено электроснабжением 20 многоэтажных жилых домов (940 квартир).

5. «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 микрорайоне города Актау» выделены средства в сумме 183 641 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью. Установлены 9 ТП, 1 РП. Объект переходящий на 2020 год.

6. «Строительство инженерной инфраструктуры в 19 микрорайоне города Актау. Раздел электроснабжения» выделены средства в сумме 180 000 тыс. тенге и по итогам года освоены полностью. Установлены 7 ТП, 1РП. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов были созданы временные рабочие места в количестве 53 мест.

По Павлодарской области в 2019 году выделены средства в сумме 2 575 432,0 тыс. тенге на завершение реализации 4 проектов, из них введены в эксплуатацию 4 проекта. По итогам года освоение составило 2 575 432,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей 10 кВ в районе Достык в г. Павлодаре» выделены средства в сумме 746 110,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Проложены сети электроснабжения 10 кВ 27,7 км, построены распределительные трансформаторные подстанции РП ТП № 1, № 2 2 комплект. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 25.12.2019 г.

2. «Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения 10 кВ микрорайона «Достык» в г. Павлодаре» выделены средства в сумме 739 070,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. установка трансформаторной подстанции блочно-модульной КТПБ 2*1000 кВА № 1- №6 6 штук,  проложены внутриквартальные сети электроснабжения 10 кВ - 4,7 км. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 25.12.2019 г.

Количество рабочих мест: во время СМР 15, из них постоянных 0, временных 15, в период эксплуатации 7.

В результате реализации проектов по электроснабжению мкр. «Достык» будут обеспечения электроснабжением, общеобразовательная школа на 1800 учащихся, поликлиники на 500 мест, дошкольное учреждение общего типа на 500 мест, 40 многоэтажные жилые дома.  Количество рабочих мест во время СМР 15 временных, в период эксплуатации 7.

3. «Строительство ИКИ к ИЖС в районе ипподрома, г. Экибастуз.  Раздел «Электроснабжение» выделены средства в сумме 658 834,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Проложены 20,3 км сетей электроснабжения. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 31.07.2019 г. Данный объект необходим для развития индивидуальной застройки, где предусматривается под ИЖС 480 участков, общей площадью 570 га кв. м  под ИЖС, строительство Врачебной амбулатории на 1000 человек, аптека, мини сад на 200 мест, футбольное поле, игровые площадки.

4. «Строительство линий электропередач ВЛ-35 кВ, КТПМ                35/10-2*4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 квартал» выделены средства в сумме – 431 418,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Проложены 2 км сетей электроснабжения. Объект введен в эксплуатацию актом приемки от 29.07.2019 г. Данный объект необходим для строительства продуктового универсама, мини сада на 250 мест, футбольного поля, игровой площадки и на развитие индивидуальной застройки, где предусматривается 297 участков, общей площадью 39 390 кв. м под ИЖС.

В ходе реализации проектов были созданы рабочие места в количество постоянных 6, временных 3 мест.

По Северо-Казахстанской области в 2019 году выделены средства в сумме 758 775,0 тыс. тенге на реализацию проекта «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас-Оркен» в г. Петропавловске СКО (строительство ПС 110/10 кВ. ЛЭП 110 кВ). По итогам года освоение составило 758 775,0 тыс. тенге или 100%. Построено 1,5 км сетей электроснабжения и строительство электрической подстанции ПС 110/10 кВ. ЛЭП 110кВ. Объект переходящий на 2020 год.

На время строительства объектов создано порядка 50 временных рабочих мест в сфере строительства.

По Туркестанской области в 2019 году выделены средства в сумме 2 007 182,0 тыс. тенге на реализацию 8 проектов, из них 3 проекта введены в эксплуатацию. По итогам года освоение составило 2 007 182,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Асем» г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО (Сети электроснабжения)» выделены средства в сумме 117 813,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Построено 15,818 км сети электроснабжения. В результате реализации проекта 397 участков обеспечены электроэнергией. Обьект введен в эксплуатацию актом приемки №839 от 26.12.2019 г.

2. «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Нур Отан» г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО (Сети электроснабжения)» выделены средства в сумме 77 137,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Построены 10,676 км сети электроснабжения. В результате реализации проекта 198 участков обеспечены электроэнергией. Объект введен в эксплуатацию актом приемки №840 от 26.12.2019 г.

3. «Строительство инфраструктуры и благоустройство территории многоэтажных 6 ипотечных жилых домов вдоль объездной дороги мкр. Отырар города Туркестан Туркестанской области (наружные сети электроснабжение)» выделены средства в сумме 78 400,0 тыс. тенге, по итогам года освоены полностью. Установлена трансформаторная подстанция в количестве 2 штук, Построены 1,48 км сети электроснабжения. В 2020 году объект будет сдан в эксплуатацию за счет софинансирования из областного бюджета.

4. «Строительство сетей электроснабжения и устанвока трансформатора новопостроенных улиц, населенного пункта Акдала сельского округа Акдала г.Арыс, ЮКО» выделены средства в сумме 196 825,0 тыс.тенге, полностью освоены. Построены 25,2 км сети электроснабжения и установлены 10 трансформаторов. Объект введен в эксплуатацию актом приемки №19-740 от 07.11.2019 г. В результате реализации проекта 345 жилые дома (1380 жителей) населенного пункта Акдала обеспечены качественным электроснабжением.

5. «Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль школы Ж. Жабаев, г. Туркестан» выделены средства в сумме 205 967,0 тыс. тенге, полностью освоены. Построены 17,5 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

5. «Строительство электроснабжения жилого массива расположенного вдоль Шипа су, г. Туркестан» выделены средства в сумме 656 747,0 тыс. тенге, полностью освоены. Построены 76 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

7. «Строительство электроснабжения жилого массива Бирлик,                             г. Туркестан» выделены средства в сумме 125 019,0 тыс. тенге, полностью освоены. Построены 12 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

8. «Строительство электроснабжения жилого массива, расположенного вдоль школы №22 мкр. Шавгар, г. Туркестан (түзету)» выделены средства в сумме 549 274,0 тыс. тенге, полностью освоены. Построены 52 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

В ходе реализации проектов были созданы временные рабочие места в количестве 167 мест.

По г. Шымкент в 2019 году выделены средства в сумме 1 735 405,0 тыс. тенге на реализацию 6 проектов, из них 3 проекта введены в эксплуатацию. По итогам года освоение составило 1 735 405,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Электроснабжение мкр. Курсай г.Шымкент ЮКО» выделены средства в сумме 586 432,0 тыс. тенге и освоено полностью. Проложены              46,4 км электрических сетей. Количество установленных 2КТПГ 10/0,4 кВ - 10 штук, количество установленных РП с КТПГ - 1 штук. Объект сдан в эксплуатацию актом приемки №19 от 18.06.2019 г. Обеспечены электроснабжением 1 816 жилые дома (6 901 человек).

2. «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в мкр. Бадам (195 квартал) города Шымкент ЮКО» выделены средства в сумме 220 255,0 тыс. тенге и освоено полностью. Проложены 18,1 км электрических сетей. Установлено 2х400кВА и 5х250кВА трансформатор, установлено 7 штук КТПН и 1 штук РП. Объект сдан в эксплуатацию актом приемки №002188306855 от 27.12.2019 г. Обеспечены электроснабжением 828 жилые дома (3 146 человек).

3. «Строительство инженерных сетей электроснабжение 10/0,4кВ в мкр. Асар-2 города Шымкент» выделены средства в сумме 700 000,0 тыс. тенге и освоено полностью. Проложено 51,9 км электрических сетей. Приобретено 6 штук КТПН, установлено 2500 штук опоры. Объект переходящий на 2020 год.

4. «Застройка жилых домов в административно-деловом центре между улицей №12 и улицы без названия в г. Шымкент ЮКО (газоснабжение и электроснабжение)» выделены средства в сумме 11 000,0 тыс. тенге и полностью освоено. Проведено строительство 1,8 км сетей газоснабжения, 1,470 км сетей электроснабжения. Объект введен в эксплуатацию согласно акту ввода №002188311078 от 27.12.2019 г. В результате электроснабжением и газоснабжением обеспечены                                   10 многоквартирных жилых домов (3 200 граждан или 806 семей).

5. «Застройка инженерной инфраструктуры Северо-Западной части города Шымкент, ЮКО (газоснабжение, электроснабжение)» выделены средства в сумме 217 718,0 тыс. тенге и полностью освоено. Проведено строительство сетей газоснабжения 0,870 км и сетей электроснабжения на 8,779 км, также установлено 11 штук КТПН. Объект переходящий на 2020 г.

В ходе строительства данного объекта создано 58 постоянных и 69 временных рабочих мест.

По г. Алматы в 2019 году выделены средства в сумме 1 018 773,0 тыс. тенге на реализацию 3 проектов. По итогам года освоение составило 1 018 773,0 тыс. тенге или 100%.

1. «Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства (наружные сети электроснабжения)» выделены средства в сумме 625 586 тыс. тенге и полностью освоено. Проведены 1,35 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020г.

2. «Строительство многофункционального жилого комплекса «VOSTOCHKA», мкр. «Атырау», дом 158/9, Медеуский район. Внеплощадочные сети электроснабжения» выделены средства в сумме 43 187 тыс. тенге и полностью освоено. Проведены 7,4 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020 г.

3. «Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский район г. Алматы. Вторая очередь строительства пятна 12-32. (наружные сети электричества)», выделены средства в сумме 350 000 тыс. тенге и полностью освоено. Подведены 2,1 км сети электроснабжения. Объект переходящий на 2020г.

На момент строительства создано 100 временных рабочих мест.

По г. Нур-Султан в 2019 году выделены средства в сумме 662 058,0 тыс. тенге на реализацию 3 проектов, из них 1 проект введены в эксплуатацию. По итогам года освоены 631 404,0 тыс. тенге или 95,4%. Неосвоенные средства 30 654,0 тыс. тенге, в связи с неподписанием акта о приемке объектов государственной приемочной комиссией.

1. «Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье – 2020» Лот №5 (Строительство многоквартирных жилых комплексов в районе пересечения улиц №27 и №36). Наружные сети электроснабжения 10 кВ. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ -2Х1000 кВА. Сметная документация», выделены средства в сумме 26 126,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 17 234,20 тенге, неосвоенные средства – 8 891,8 тыс. тенге, в связи с неподписанием акта о приемке объектов государственной приемочной комиссией. Объемы работ по проведению сетей электроснабжения - 1,525 км. - 653-х квартирный жилой дом по ул. № 27 и  № 36 г. Нур-Султан.

2. «Строительство жилых комплексов в рамках программы «Доступное жилье – 2020» Лот № (Строительство МЖК с паркингом южнее Коргалжинского шоссе в г.Астане. Наружные сети электроснабжения 10 кВ. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ - 2х1600 кВА) Сметная документация», выделены средства в сумме 94 314,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 72 552,20 тенге, неосвоенные средства – 21 761,8 тыс. тенге, в связи с неподписанием акта о приемке объектов государственной приемочной комиссией. В 2020 году внесено предложение на их доиспользование в сумме 20 867 тыс. тенге. Проведены сети электроснабжения  2,974 км. Строительство ИКИ к 250-ти квартирному жилому дому.

3. «Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е10 и Е250 города Астана. Наружные сети электроснабжения 20 кВ. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции. Сметная документация», выделены средства в сумме 541 618,0 тыс. тенге. По итогам года освоено 541 617,6 тенге, неосвоенные средства – 0,4 тыс. тенге за счет округления. Проведены сети электроснабжения – 3,233 км. Акт ввода в эксплуатацию от 30.12.2019 г. Строительство ИКИ к 592-х квартирному жилому дому.

В ходе реализации проекта были созданы новые рабочие места в количестве 67 мест.

В результате реализации вышеуказанных бюджетных программ получены эффекты:

Экономический эффект:

Во время реализации БИП созданы рабочие места в количестве - 2 141, из них временных – 1 476, постоянных – 665 мест.

Также при реализации БИП от подрядных организации поступление по налогам в бюджет составило свыше 10 млрд. тенге.

Социальный эффект:

В результате реализации БИП обеспечены бесперебойным электроснабжением 17 588 земельных участков и 290 многоквартирных жилых домов, также обеспечены теплоснабжением 200 многоквартирных жилых домов, 700 домов частного сектора, 40 организации. Это улучшит социально-бытовые условия жизни населения.

Общая протяженность проложенных электрических сетей составляет – 1 585 км.

Экологический эффект:

Реализации БИП положительно повлияет на экологическое благополучное жизнеобеспечение населения.

На достижение цели 1.2. предусмотрены 5 целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме:

| 1. Объем добычи урана | 2. Объем производства ядерного топлива | 3. Доля научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники | 4. Уровень обследованных радиационно-загрязненных территорий | 3. Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План – 22742 тонн Факт - 22761 тонн | Реализация ЦИ запланирована на 2021 год - | План - 37,84% Факт – 37,84% | План- 70% Факт- 70% | План - 2,3 млрд. кВтч. Факт - 2,4 млрд. кВтч. |

По первому целевому индикатору Казахстан продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом рынке природного урана, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка. Казахстан производит почти 40% от мировой добычи урана.

На сегодня атомная промышленность республики представлена предприятиями АО «НАК «Казатомпром». В настоящее время на рынке наблюдается переизбыток предложений урана и значительное падение цен на природный уран.

На сегодняшний день на рынке не наблюдается значительных изменений, при которых целесообразно увеличение производства, поэтому в 2019 году  принято решение продолжить сокращение объемов добычи урана в 2021 году на 20%.

По третьему целевому индикатору проводятся научные исследования по мероприятиям «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан», «Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ»; «Развитие комплексных научных исследований в области ядерной и радиационной физики на базе казахстанских ускорительных комплексов»; «Развитие ядерно-физических методов и технологий для инновационной модернизации экономики Казахстана». Подготовлены отчеты и получена положительная государственная научно-техническая экспертиза.

Справочно: в рамках подпрограммы 105 «Прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики» показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

- разработано 14 единиц научных разработок в области атомной науки;

- подано 2  заявки на получение патентов в области атомной энергетики;

- количество технологических регламентов составило 1 единицу;

- опубликовано 35 статей (монографий).

По научно-техническим программам получена государственная научно-техническая экспертиза с высокими баллами. Национальный научный совет по приоритету «Энергетика и машиностроение» одобрил отчеты и рекомендовал программы к дальнейшему финансированию.

По четвертому целевому индикатору, в рамках подпрограммы 101 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан», показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

- проведено комплексное экологическое обследование территории в районе площадки «Дегелен» площадью 1200 км2 и подготовлен заключительный вариант материалов данного обследования.

- выполнен контроль состояния специальных знаков, обозначающих границы СИП, с занесением полученных данных в каталог.

- выполнен мониторинг радионуклидного и элементного состава объектов окружающей среды с целью определения влияния полигона «Азгир» на радиоэкологическую ситуацию в прилегающих населенных пунктах. Количество проб системы мониторинга радионуклидного загрязнения на полигоне Азгир и прилегающей территории – 196. Данный показатель исполнен на 100%.

Количество систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли – 8 единиц, что составляет 100% к плану, а именно, обеспечено функционирование систем физической защиты ядерных установок и ядерных материалов для поддержания режима нераспространения.

Количество ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок, функционирующих в безопасном режиме составило 43 единиц, исполнено на 100%.

По пятому целевому индикатору на февраль 2020 года в Казахстане имеется 91 действующих объекта ВИЭ суммарной мощностью 1150,1 МВт (20 ВЭС–383,8 МВт; 31 СЭС–541,7 МВт; 37 ГЭС – 222,2 МВт; 3 БиоЭС – 2,42 МВт).

В секторе «зеленой» энергии работают инвесторы из 10 стран мира, а также крупные финансовые организации, такие как Европейский Банк Реконструкции Развития, Азиатский Банк Развития, Банк Развития Казахстана. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в качестве первого инвестиционного проекта в Казахстане выбрал именно объект ВИЭ - ветропарк 100 МВт в Жамбылской области (ТОО Жанатасская Ветровая Электростанция).

Хорошим сигналом является тот факт, что в «зеленый» энергосектор в качестве инвесторов приходят крупные нефтяные компании, такие как Шелл, Эни, Тоталь-Ирен, которые в конкурентной борьбе выигрывают право реализовать проекты в Казахстане.

Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составляет - 77%.

В 2019 году было введено в эксплуатацию 21 объектов ВИЭ мощностью 504,55 МВт (7 ВЭС -162,4МВт; 9 СЭС -332,2 МВт; 3 ГЭС -7,88 МВт;2 БиоЭС-2,07 МВт).

На достижение вышеназванной цели и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетной программы 036 «Развитие атомных и энергетических проектов»

На реализацию бюджетной программы 036 «Развитие атомных и энергетических проектов» были предусмотрены средства в сумме 2 747 525,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 747 524,9 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге, образовавшийся в виде остатка за счет округления.

Конечные результаты бюджетной программы достигнуты в полном объеме, в том числе:

- уровень обследованных радиационно-загрязненных территорий в 2019 году составил 70%;

- доля научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники в 2019 году составила 37,84%; (Расчет данного ЦИ осуществляется по формуле:  , где А – количество научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники (14); В – общее количество научных разработок, выполненных в рамках этапов по научно-техническим программам (37).

- объем добычи урана в 2019 году составил 22761 тонн, что превышает плановые показатели на 0,1% (план – 22742 тонн).

Фактическое достижение вышеуказанных целевых индикаторов составило 100% к плановым значениям.

Целевой индикатор «Уровень обследованных радиационно-загрязненных территорий» Семипалатинский испытательный полигон (СИП) являлся одним из крупнейших полигонов мира для испытания ядерного оружия. С целью оценки существующего радиоактивного загрязнения территории СИП и выработки дальнейших мер по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия необходимо провести комплексные экологические обследования территории.   С момента закрытия полигона до настоящего времени получен большой объем информации относительно текущей радиационной обстановки на СИП и прилегающих территориях. Выявлены значимые участки радиоактивного загрязнения, выявлены основные пути и механизмы текущего и потенциального распространения радиоактивных веществ.

Для получения достоверных данных по радиационной ситуации на СИП в 2019  году проведено комплексное экологическое обследование территории в районе площадки «Дегелен» площадью 1200 км2, что позволило на сегодняшний день охватить комплексным обследованием 70 % (12 810 кв. км) от общей территории СИП (18 311,4 кв. км).  В результате проведенных работ установлено, что на большей части обследуемой территории площадью 771 км2, что составляет 64 % от общей площади обследованной территории в районе площадки «Дегелен», значение среднегодовой эффективной дозы не превышает 0,3 мЗв/год. Поэтому на данной территории нет необходимости в проведении мероприятий по ликвидации последствий ядерных испытаний. Также на территории обследования имеются участки со значением среднегодовой эффективной дозы, превышающим 0,3 мЗв/год. Общая площадь радиационно-загрязненных участков 429 км2, что составляет 36 % от общей площади обследования. На данных участках необходимо провести мероприятия по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия.

Выполнен мониторинг состояния водной среды - обследовано 25 объектов водного мониторинга. Мониторинговые обследования показали, что загрязнение вод объектов водопользования на условно «фоновых» территориях СИП радионуклидами 3Н и 90Sr – не зафиксировано.

Целевой индикатор «Доля научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники»

Высокий международный уровень полученных научных результатов  подтверждается соответствующими публикациями в рейтинговых научных журналах (Annals of Nuclear Energy, Laser and Particle Beams, Fusion Engineering and Design, Science and Technology of Nuclear Installations, Problems of Atomic Science and Technology и другие, входящие в базу Scopus и Web of Science).

Основные полученные результаты апробированы на международных конференциях в странах Корея, Австрия, Турция, Россия, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, США.

Исследовательские группы по научно- техническим программам состоят из более 300 ученых и специалистов, инженеров, техников и лаборантов, в том числе около 100 молодых ученых и специалистов (до 35 лет). С целью подготовки кадров высшей квалификации для атомной отрасли в рамках НИР выполняется девять диссертационных работ докторантов PhD по специальности 6D072300 – «Техническая физика» и 6D040000 – «Физика».

Выполнение прикладных научных исследований в сфере использования атомной энергии способствует созданию основ наукоемких ядерных и радиационных технологий, применяемых в ядерной энергетике, материаловедении, медицине, различных отраслях промышленности, а также для решения экологических проблем, связанных с загрязнениями территорий бывших ядерных полигонов.

В настоящее время благодаря созданию технологий производства радиофармпрепаратов в онкологических клиниках республики используются диагностические методы ядерной медицины. Другим важным направлением применения радионуклидных источников являются различные приборы и установки, широко используемые в промышленности для измерения плотности, расхода веществ, неразрушающего контроля и т.д.

По научно-техническим программам получена государственная научно- техническая экспертиза с высокими баллами. Национальный научный совет по приоритету «Энергетика и машиностроение» одобрил отчеты и рекомендовал программы к дальнейшему финансированию.

Целевой индикатор «Объем добычи урана» был достигнут за счет обязательств, принятых на себя компаниями в рамках контрактов на недропользование.

Достижение целевого индикатора позволило Казахстану сохранить лидируюшие позиции на мировом рынке природного урана.

Согласно заключенным с компетентным органом контрактов на недропользование, подрядчики обязаны ежегодно производить отчисления на социально-экономическое развитие региона, обучение казахстанских кадров, НИОКР. Отдавать предпочтение казахстанским производителям и поставщикам товаров, работ и услуг. Производить отчисления в бюджет в виде налогов и платежей.

Бюджетная подпрограмма 100 «Обеспечение ядерной безопасности на территории Республики Казахстан»

На обеспечение ядерной безопасности на территории Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 43 135,0 тыс. тенге, исполнение составило 43 135,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

В рамках данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведен мониторинг радиационной обстановки на территории  бывшего Иртышского химико-металлургического завода, пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях;

- обеспечено долговременное хранение отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты (секретно).

Показателем прямого результата бюджетной подпрограммы 100 является количество проб по мониторингу сточных и грунтовых вод на 2019 год 31 ед. Данный показатель достигнут в полном объеме, в том числе, исследовано и определено содержание радионуклидов в сточных и грунтовых водах на территории бывшего Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к нему территории. Работы в соответствии с договором выполнены на 100%. Бывший Иртышский химико-металлургический завод и прилегающие к нему территории являются радиационно-опасными объектами. В связи с этим выполняется мониторинг возможной миграции радиоактивных веществ со сточными и грунтовыми водами, расположенными на обследуемой территории.

Экономический эффект:

Выполнение работ в рамках данной подпрограммы позволило обеспечить рабочими местами  32 специалиста, сумма налогов в бюджет составила 7 322,0  тысяч тенге.

Социальный и экологический эффекты: Реализация мероприятия позволяет обеспечить безопасность населения и охрану окружающей среды. Таким образом, мониторинг сточных и грунтовых вод позволяет получить данные о содержании радионуклидов в водных объектах на территории бывшего ИХМЗ, п. Первомайский ВКО и прилегающих участках и своевременно реагировать на возникновение радиационной опасности для окружающей среды и населения указанного региона.

Реализация данного мероприятия соответствует нормам Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» (ст.19) в части обеспечения прав граждан, проживающих на территории Республики Казахстан, на радиационную безопасность.

Бюджетная подпрограмма 101 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»

На обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан были предусмотрены средства в сумме 2 173 076,0 тыс. тенге, исполнение составило 2 173 075,9 тыс. тенге, или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге, образовавшийся в виде остатка за счет округления.

Основные расходы по данной бюджетной подпрограмме направлены на:

1) обследование и приведение в безопасное состояние радиационно-загрязненных территорий и объектов на Семипалатинском испытательном полигоне;

2) обеспечение функционирования системы физической защиты стратегических объектов атомной отрасли;

3) содержание ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок, функционирующих в безопасном режиме;

4) комплексный мониторинг бывшего полигона «Азгир» и прилегающих территорий.

Показателями прямого результата подпрограммы 101 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» являются:

1)	По мероприятию «Обеспечение безопасности бывшего СИП» выполняется контроль состояния специальных знаков, обозначающих границы СИП, с занесением полученных данных в каталог. Проведение работ в рамках данного мероприятия непосредственно связано с достижением целевого  индикатора «Уровень обследованных радиационно-загрязненных территорий».

Подготовлен заключительный вариант материалов комплексного экологического обследования территории СИП в районе площадки «Дегелен» площадью 1200 км2. В результате проведенных работ установлено, что на большей части обследуемой территории площадью 771 км2, что составляет 64 % от общей площади обследования территории в районе площадки «Дегелен», значение среднегодовой эффективной дозы не превышает 0,3 мЗв/год. Поэтому на данной территории нет необходимости в проведении мероприятий по ликвидации последствий ядерных испытаний.  Также на территории обследования имеются участки со значением среднегодовой эффективной дозы, превышающим 0,3 мЗв/год. Общая площадь радиационно-загрязненных участков 429 км2, что составляет 36 % от общей площади обследования. На данных участках необходимо провести мероприятия по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия.

2)	Количество систем физической защиты стратегических объектов атомной отрасли – 8 единиц, что составляет 100% к плану, а именно, обеспечено функционирование систем физической защиты ядерных установок и ядерных материалов для поддержания режима нераспространения.

3)	Количество ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок, функционирующих в безопасном режиме – 43 единицы, исполнено на 100%. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- обеспечена безопасная эксплуатация 43 единиц ядерных, радиационных, электрофизических и геофизических установок (далее – ЯРЭУ) РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики», РГП «Институт геофизических исследований».

4)	 Количество проб системы мониторинга радионуклидного загрязнения на полигоне Азгир и прилегающей территории – 196. Данный показатель исполнен на 100%. В рамках данного мероприятия выполнен мониторинг радионуклидного и элементного состава объектов окружающей среды с целью определения влияния полигона «Азгир» на радиоэкологическую ситуацию в прилегающих населенных пунктах. В процессе работ выполнен отбор 196 проб объектов окружающей среды, в том числе 38 проб подземных и поверхностных вод, 128 проб почвы, 8 проб донных отложений из техногенного озера на площадке А 9 и 22 пробы растительности. По всем пробам проведен лабораторный анализ состава. По результатам мониторинга представлено 2 отчета о весеннем и осеннем этапах мониторинга. Проведены профилактические работы на 28 постах мониторинга. Выполнена актуализация информационной базы мониторинга. Для населения Азгирского региона и Атырауской области прочитаны две лекции, в которых изложены результаты мониторинга.

Экономический эффект:

Обеспечено постоянное административное обслуживание геофизических установок и деятельности всех подразделений, включая: планирование, организацию, контроль (соблюдения техники безопасности, экологической безопасности), обеспечению связи,  обучение по вопросам безопасности и охране труда,  аттестации электробезопасности персонала, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев и от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечению работников лечебно-профилактическим питанием, специальной одеждой, специальной обувью, обязательный медицинский осмотр персонала и др. в соответствии с действующими нормативами.

Выполнение работ в рамках данной подпрограммы позволило обеспечить рабочими местами около 1500 специалистов, сумма налогов в бюджет составила 306 183 тысяч тенге.

Социальный эффект:

Обеспечение безопасности ядерных, радиационных и электрофизических и геофизических установок, а также проводимые с их использованием научные исследования в сфере использования атомной энергии полностью соответствуют задачам, направленным на обеспечение социально-экономической стабильности, т.е. является необходимым компонентом системы обеспечения экономической безопасности, предусмотренного Законом «О национальной безопасности Республики Казахстан», а именно: энергетическая безопасность, предусматривающая состояние защищенности топливно-энергетического, нефтегазового и атомно-энергетического комплексов экономики от реальных и потенциальных угроз, при котором государство способно обеспечить энергетическую независимость и их устойчивое развитие для удовлетворения потребностей общества и государства в энергоресурсах (пп.3) п.1 статьи 22 указанного Закона.

Экологический эффект:

Влияние радиоактивных веществ на окружающую среду очень опасно для жизни всех живых организмов. Бывшие ядерные испытательные полигоны Казахстана (СИП, Азгир) расположены недалеко от населенных пунктов. Необходимо понимать, что имеется риск миграции радиоактивных веществ в различные объекты окружающей среды, в первую очередь с подземными водами. В результате мониторинга радиационной обстановки на бывших ядерных полигонах и прилегающих территорий позволило предотвратить возможную миграцию радиоактивных веществ и не допустить дополнительное загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья людей.

Бюджетная подпрограмма 102 «Мониторинг ядерных испытаний»

На мониторинг ядерных испытаний было предусмотрено 65 000,0 тыс. тенге, которые использованы в полном объеме на 100%.

Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме, в том числе:

1) 11 станций обслужены в непрерывном режиме (включая станции, входящие в Международную систему мониторинга Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний);

2) количество обслуживаемых Центров данных -  1 единица (Центр данных  в г. Алматы);

3) количество обслуживаемых систем коммуникаций - 1 единица (включая  спутниковые и телекоммуникационные каналы связи станций с Центром данных в г. Алматы).

В рамках проведения работ по данному мероприятию обеспечено выполнение технических обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний по эксплуатации всех казахстанских станций вспомогательной сети  Международной системы мониторинга, проведен казахстанской стороной непрерывный круглосуточный геофизический мониторинг несанкционированных ядерных испытаний, а также землетрясений на всей территории земного шара с использованием казахстанских станций, и особенно вблизи ядерных полигонов мира. Данные работы проводятся с целью обеспечения безопасности и предварительного предупреждения населения о землетрясениях.

Экономический эффект:

При осуществлении работ в рамках данной подпрограммы было задействовано около  46 человек, за текущий период уплачено налогов  на общую сумму - 10 925,00 тыс. тенге.

Станции РГП ИГИ позволили получить новую информацию о сейсмичности в ранее необследованных и считавшихся асейсмичными районах Западного, Северного, Центрального, Восточного Казахстана. Выявлены районы с землетрясениями в 6 - 8 баллов по шкале MSK-64 в эпицентральных зонах. Эти данные будут учтены в новой карте сейсмического зонирования Казахстана. Карты используются для задания сейсмических нагрузок при сейсмостойком строительстве и планировании застройки. Экономический эффект заключается в превентимной минимизации ущерба при будущих сильных и разрушительных землетрясениях.

Социальный эффект:

Посредством веб-сайта Центра данных осуществляется ежедневное информирование населения обо всех сильных и ощутимых сейсмических событиях, что позволяет исключить панику при недостоверных слухах, обеспечить население и службы ЧС надежной и полной информацией. По запросам ДЧС областей предоставляются справки об интересующих их событиях, параметрах и возможном ущербе. Данные сети станций используются в оценке сейсмической опасности территории Казахстана, для составления карт сейсмического зонирования при учете риска и в целях минимизации возможного ущерба при ожидаемых сильных землетрясениях.

Экологический эффект:

В настоящее время в Казахстане нет ни одной организации, кроме ИГИ и его сети сейсмических и инфразвуковых станций, которая осуществляет непрерывный мониторинг за несанкционированными ядерными взрывами на полигонах мира, а также химическими взрывами, техногенными землетрясениями на разрабатываемых месторождениях углеводородов и твердых полезных ископаемых.

Мониторинг таких событий, оперативное оповещение об активизации техногенной сейсмичности и о происходящих сильных явлениях используются для управления рисками при разработке полезных ископаемых, для избежания экологических катастроф, для принятия оперативных мер разрабатывающими предприятиями и службами ЧС. В 2019 году отмечены ощутимые события и их активизация на месторождениях Тенгиз, Жанажол, техногенные землетрясения на месторождениях в Жезказгане, Экибастузе, на Семипалатинском полигоне на месторождении Каражыра. Зарегистрированы полностью все взрывы при аварии на военных складах в Арыси.

Казахстанским сектором системы мониторинга ядерных испытаний были проведены работы по локализации и изучению аварийных случаев на испытательных и военных полигонах, на месторождениях полезных ископаемых, в сейсмически активных зонах.

Бюджетная подпрограмма 105

На прикладные научные исследования технологического характера в сфере атомной энергетики были предусмотрены средства в сумме 466 314,0 тыс. тенге, исполнение составило 466 314,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатели прямых результатов бюджетной подпрограммы 105 достигнуты в полном объеме, в том числе:

1. Количество научных разработок в области атомной науки и техники, план на 2019 год – 14 единиц, выполнено на 100%.

2. Количество заявок, поданных в области атомной энергетики план на 2019 год – 2 единицы, выполнено на 100%.

3. Количество технологических регламентов – 1 единица, выполнено на 100%.

4. Количество статей (монографий) – 35 единиц, в отчетный период опубликовано 35 статей в рейтинговых зарубежных научных изданиях и изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Проведение работ в рамках данной бюджетной подпрограммы напрямую взаимосвязан с достижением целевого индикатора ««Доля научных разработок, готовых к использованию в области атомной науки и техники»».

Экономический эффект:

Выполнение прикладных научных исследований в сфере использования атомной энергии способствует созданию основ наукоемких ядерных и радиационных технологий, применяемых в ядерной энергетике, материаловедении, медицине, различных отраслях промышленности, а также для решения экологических проблем, связанных с загрязнениями территорий бывших ядерных полигонов.

Реализация научных мероприятий позволяет оставаться Казахстану компетентным государством в области мирного использования ядерной энергии, повышает его конкурентоспособность на мировом рынке, приводит к улучшению качества жизни населения.

Выполнение научно-технических работ позволило обеспечить рабочими местами около 390 ученых и специалистов, сумма налогов в бюджет составила 36 696 тысяч тенге. Реализация указанных целевых научно-технических программ соответствует нормам Закона Республики Казахстан «О науке» в части права аккредитованных научных организаций на осуществление научной, научно-технической инновационной деятельности, а также проведение научно-исследовательских работ.

Социальный эффект:

1. Результаты научных исследований способствуют расширению возможностей использования ядерной науки, ядерных и радиационных технологий в ядерной энергетике, медицине и промышлености, а также сохранению научно-технического и интеллектуального потенциала атомной отрасли.

2. В настоящее время благодаря созданию технологий производства радиофармпрепаратов в онкологических клиниках республики используются диагностические методы ядерной медицины. Другим важным направлением применения радионуклидных источников являются различные приборы и установки, широко используемые в промышленности для измерения плотности, расхода веществ, неразрушающего контроля и т.д.

3. Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на Казахстанском материаловедческом токамаке КТМ позволяет Казахстану быть в числе наиболее технологически развитых стран мира, обладающих и развивающих управляемый термоядерный синтез – наиболее перспективную и безопасную энергетическую технологию.

РГП «Институт ядерной физики» в 2019 году по признанию независимой международной компании Clarivate Analytics стал обладателем награды «Лидер науки – Web of Science Awards» в номинации «Лидер по количеству публикаций в журналах Q1 и Q2 квартилей Web of Science Core Collection за последние пять лет среди институтов Республики Казахстан».

Экологический эффект:  Производство энергии в масштабах, необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста, является актуальной задачей. При этом необходимо учесть накопление в атмосфере в большом количестве углекислого газа в результате выработки энергии из органических материалов. Выполнение данной программы направлено на поиск оптимальных путей развития ядерной энергетики в Казахстане, позволяющих решить такие задачи, как повышение уровня безопасности, снижение количества отработавшего ядерного топлива, контроль за экологической ситуацией в местах расположения потенциально радиационно-опасных объектов, исключение неконтролируемого распространения компонентов ядерного оружия.

ВТОРОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Развитие нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей состоит из целей:

2.1. Полное обеспечение экономики страны отечественными нефтепродуктами;

2.2. Обеспечение внутренних потребностей страны в природном газе;

2.3. Развитие нефтегазохимической промышленности и местного содержания контрактов

По стратегической цели 2.1. предусмотрено достижение 5-и целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме:

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи нефти | 89,0 | 90,5 |
| Объем переработки нефти на НПЗ РК | 17,0 | 17,126 |
| Обеспеченность внутренних потребностей экономики страны в отечественных нефтепродуктах, из них: |  |  |
| - по бензину (производство вне зависимости от октанового числа) | 100 | 100 |
| - по дизельному топливу | 100 | 100 |
| - по авиакеросину | 100 | 100 |
| Производительность труда в нефтепереработке в реальном выражении** | 139,6 * | Реализация ЦИ запланирована на 2021 год - |
| Объем инвестиций в основной капитал в нефтепереработке** | 213,4 | Реализация ЦИ запланирована на 2021 год - |

По первому целевому индикатору перевыполнение плана добычи нефти в 2019 году связано преимущественно с увеличением добычи на месторождении Тенгиз. В 2019 году прирост добычи нефти на месторождениях Тенгиз по сравнению с 2018 годом составил 1,2 млн. тонн.

По второму целевому индикатору в 2019 году составила 17,126 млн. тонн, при плане 17 млн. тонн.

Производство нефтепродуктов:

- бензин – 4551 тыс. тонн или (115,5 % к 2018 году);

- авиакеросин – 625 тыс. тонн (163,2 % к 2018 году);

- дизтопливо – 4810 млн. тонн (107,7 % 2018 году);

- мазут – 2 721 млн. тонн (96,8 % к 2018 году).

По третьему целевому индикатору благодаря проведенной модернизации отечественных НПЗ потребность внутреннего рынка в нефтепродуктах обеспечивается за счет собственного производства.

По четвертому целевому индикатору согласно методике расчета, утвержденной приказом №64 от 19 февраля 2018 года, данные публикуемые на официальном сайте комитета статистики МНЭ РК формируются к 20 октября 2020 года.

По пятому целевому индикатору согласно методике расчета, утвержденной приказом №64 от 19 февраля 2018 года, данные публикуемые на официальном сайте комитета статистики МНЭ РК формируются к 20 октября 2020 года.

На достижение цели 2.1. и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности».

-на обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам (подпрограмма 001.105) в рамках бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности» были предусмотрены средства в сумме 56 587,0 тыс. тенге, которые исполнены в сумме 56 586 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 1,0 тыс.тенге ( остаток за счет округления).

Показатели прямых результатов достигнуты полностью:

- количество содержащихся сотрудников государственного учреждения «Капиталнефтегаз» при плане на 2019 год – 16 единиц, фактическое количество составило 16 единиц,  то есть показатель достигнут на 100%.

- количество активов подлежащих инвентаризации, согласно данных бухгалтерского учета Учреждения составило 9 375 ед. при плане 9 375 ед..

на обеспечение добычи и переработки нефти (подпрограмма 001.123) в рамках бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности» были предусмотрены средства в сумме 64 049 тыс. тенге, исполнение составило 64 049 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме

-Количество проведенного мониторинга недропользователей по добыче нефти составило 12 ед. (при плане 12 ед.)

-Формирование графиков поставки нефти для переработки на территории Республики Казахстан и за ее пределами для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами составило 12 ед. (при плане 12 ед.)

По стратегической цели 2.2. предусмотрено достижение 5-и целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме:

| 1. Объем добычи газа | 2. Производительность труда в газотранспортной системе | 3. Объем производства товарного газа | 4. Уровень газификации населения | 5. Утилизация попутного и (или) природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План – 54,6 млрд. м3 Факт -56,4 млрд. м3 | План - 3,15 млн. куб. м./чел. Факт – 3,3 млн. куб. м./чел. | План - 31,3 млрд.м3 Факт – 33,1 млрд.м3 | План- 50,05% Факт- 51,47% | План - 98,1% Факт - 99% |

По первому целевому индикатору перевыполнение плана добычи газа в 2019 году связано преимущественно с увеличением добычи на месторождениях Тенгиз и Кашаган. При этом, газ является попутным нефтяным, объемы добычи сырого газа и производство товарного (сухого) газа напрямую связаны с динамикой добычи нефти.

По второму целевому индикатору согласно Методике формирования (расчета) целевых индикаторов и показателей результатов в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности и охраны окружающей среды, включенных в документы системы государственного планирования Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра энергетики РК от 27 июня 2017 года №220, ЦИ «Рост производительности труда в газотранспортной системе» рассчитывается как отношение объема потребления газа РК и объема транспортировки газа на экспорт к среднесписочной численности работников Национального оператора.

По третьему целевому индикатору исполнение по производству товарного газа обеспечило поддержание переработки сырого газа до товарного качества с целью приоритетного газообеспечения внутреннего рынка страны в объеме 16,3 млрд.м3.

По четвертому целевому индикатору по итогам 2019 года составил 51,47%, при плане 50,05%.

| Всего по областям |  | Общая протяж. газопроводов по области, км | Числ. населения области | Числ. газифицированного населения на 01.01.2020г. | Уровень газификации населения области (города), % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1.01.2019 | На 1.01.2020 |
|  |  | 61 561 | 18 532 732 | 9 539 721 | 49,68 | 51,47 |
| 1 | Мангистауская | 4 499 | 695 576 | 688 776 | 99,0 | 99,0 |
| 2 | Атырауская | 5 921 | 637 023 | 634 635 | 98,4 | 99,6 |
| 3 | г. Алматы | 5 309 | 1 891 900 | 1 869 197 | 98,2 | 98,8 |
| 4 | ЗКО | 7 614 | 652 325 | 627 300 | 95,5 | 96,2 |
| 5 | Актюбинская | 6 720 | 879 612 | 792 472 | 88,5 | 90,1 |
| 6 | Кызылординская | 2 710 | 801 481 | 517 325 | 64,2 | 64,5 |
| 7 | Туркестанская | 9 411 | 1 977 768 | 1 152 672 | 54,7 | 58,3 |
| 8 | г. Шымкент | 6 340 | 1 033 478 | 951 833 | 92,0 | 92,1 |
| 9 | Жамбылская | 4 745 | 1 129 009 | 1 000 400 | 75,3 | 88,6 |
| 10 | Костанайская | 3 908 | 869 508 | 487 185 | 55,2 | 56,0 |
| 11 | Алматинская | 4 161 | 2 033 100 | 801 564 | 39,2 | 41,4 |
| 12 | ВКО | 224 | 1 381 853 | 16 362 | 0,7 | 1,2 |
| 13 | СКО | − | 549 700 | − | 0 | 0 |
| 14 | Карагандинская | − | 1 378 533 | − | 0 | 0 |
| 15 | Астана | − | 1 131 900 | − | 0 | 0 |
| 16 | Акмолинская | − | 737 099 | − | 0 | 0 |
| 17 | Павлодарская | − | 752 867 | − | 0 | 0 |

В 2019 году реализовано 101 проектов на общую сумму 43 млрд. тенге (в 2018 году – 46 проектов).

По пятому целевому индикатору в ходе реализации недропользователями Программ развития переработки сырого газа, объем сжигаемого газа за 2019 год снизился на 22,6% в сравнении с прошлым 2018 годом (731,5 млн.м3) и составил 566,2 млн.м3, при увеличении добычи нефти с 90,4 млн.тонн в 2018 году до 90,6 млн.тонн в 
2019 году и газа с 55,5 до 56,4 млрд.м3 соответственно. При этом объем утилизированного газа увеличился с 54,7 млрд.м3 до 55,8 млрд.м3, т.е. на 1,1 млрд.м3, что в целом положительно влияет на экологическую ситуацию в регионах страны и способствует рациональному использованию ресурсов газа.

На достижение цели 2.2. и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетных программ: 003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы».

На реализацию бюджетной программы 003 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы», выделены средства  в сумме 39 343 878 тыс. тенге, исполнение составило 39 343 878 тыс. тенге или 100 % к плану.

Согласно информации Акиматов, местными исполнительными органами из полученных средств использовано 39 343 328,4 тыс.тенге, или 100%.  Неосвоенная сумма составляет 549,6 тыс. тенге, в том числе 4,7 тыс..тенге – экономия которая образовалась по итогам государственных закупок; 113,8 тыс. тенге – остаток за счет округления; 431.1 тыс. тенге – остаток средств в связи с изменением реквизитов поставщика.

Средства бюджетной программы направлены на реализацию 88 проектов, из которых 16 - продолжающихся и 72 - новых проекта. В результате по информации акиматов были построены 2 655,7 км сетей газоснабжения, что позволит обеспечить надёжным газоснабжением жителей страны.

Всего за 2019 год завершено 36 проектов, более 100 тыс. население получило возможность подключиться к газу.

Показателем конечного результата является:

- запланированный уровень газификации населения в 2019 году – 50,05%. Фактически указанный показатель составил 51,47% или с ростом уровня газификации на 1,42 %. Перевыполнение показателя конечного результата связано с тем, что помимо бюджетных проектов за счёт республиканского бюджета (целевые трансферты),  также осуществлялось газификация за счёт инвестиционных проектов  Национального оператора в сфере газа и газоснабжения в лице дочерней компании АО «КазТрансГаз Аймак» и местного бюджета.

Показателем прямого результата является: количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а именно 88 проекта. Фактически реализовано 88 проекта.

Средства республиканского бюджета направлены на развитие газотранспортной системы Казахстана, в том числе в разрезе следующих проектов и регионов:

1) Алматинская область – 4 проекта на общую сумму 2 790 122 тыс. тенге, сумма освоенных средств 2 790 122 тыс. тенге или 100 %, в рамках выделенных средств были построены 311,9 км сетей газоснабжения, в том числе 3 продолжающихся:

- Строительство АГРС «Уштобе» от МГ «Алматы-Талдыкорган» и подводящего газопровода высокого давления с установокй ГРП до г.Уштобе Каратальского района – 650 489 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство АГРС «Баканас» от МГ «Алматы-Талдыкорган» и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района – 441 238 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство АГРС «Сарыозек» от МГ «Алматы-Талдыкорган» и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до п.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области – 698 395 тыс. тенге (освоение 100%).

и 1 новый:

- Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган (4 очередь) – 1 000 000 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 3 объекта завершены, имеются акты приемки объектов в эксплуатацию. Вместе с тем, 1 объект переходящий на 2020 год.

По информации Акимата, во время строительства вышеуказанных проектов рабочими местами были обеспечены 355 человек.

2) Жамбылская область – 6 проектов на общую сумму 5 080 575 тыс. тенге, сумма освоенных средств 5 080 574,1 тыс. тенге или 100 %. Отклонение от суммы составляет – 0,9 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В рамках выделенных средств были построены 99,6 км сетей газоснабжения, в том числе 1 продолжающийся:

- Строительство подводящего газопровода к 5 населеным пунктам (Бөлтірік шешен, Көшек батыр, Үшарал, Арал, Қайыр) Таласского района и к 4 населенным пунктам (Әбілда, Тоғызкент, Майлыкөл, Досбол) Сарысуского района – 198 756 тыс. тенге.

и 5 новых проектов:

- Строительство подводящего газопровода к 13 населенным пунктам (Рахат, Карамекер, Кумтиын, Пионер, Шайдана, Тастобе,Енбек,Колкайнар, Орнек,Жума, Ерназар,Кызылтан, Каратау) Жамбылского района, Жамбылской области – 804 911 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к 18 населенным пунктам (Абай, Мойынкум, Енбек, Жиенбет, Актобе, Байдибек, Актасты, Болтирик, Балуан Шолак, Далакайнар, Шокпар, ст.Шокпар, Тасоткел, Аспара, Аксу, Оразалы, водохранилище Тасоткел, Жайсан) Шуского района Жамбылской области – 880 387 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газопровода высокого давления до химкомплекса ТОО «ЕвроХим-Каратау» и г.Жанатас – 1 316 437 тыс. тенге (освоение 1 316 436,3 или 100%, 0,7 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство первоочередных газификаций 15 населенных пунктов от АГРС «Бурное» из 22 подлежащих газификации населенных пунктов Жуалынского района Жамбылской области – 1 203 241 тыс. тенге (освоение 1 203 240,8 или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Реконструкция ГРС «Нововоскресеновка» в Меркенском районе Жамбылской области – 676 843 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 2 объекта завершены. По данным объектам, имеются акты приемки в эксплуатацию. Остальные 4 объекта переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, во время строительства данных проектов 301 человек были обеспечены рабочими местами.

3) Западно-Казахстанская область – 3 продолжающихся проекта  на общую сумму 1 029 696 тыс. тенге, сумма освоенных средств 1 029 696  тыс. тенге или 100 %. В рамках выделенных средств были построены 210,3 км сетей газоснабжения:

- Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Сарыкудык, Кайщакудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО – 389 227 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство сетей газоснабжения сел Комекши, Коктерек, Оразгали и Жулдыз Казталовского района ЗКО – 340 469, тыс. тенге (освоение 100%);

- Газоснабжение сел Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алгабас, Сарсеново, Шоптыкуль Теректинского района ЗКО – 300 000 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 2 объекта завершены, по ним имеются акты приемки объектов в эксплуатацию. Вместе с тем, 1 объект переходящий на 2020 год.

По информации Акимата, во время строительства данных проектов было создано 130 рабочих мест.

4) Кызылординская область – 5 проектов на общую сумму 4 091 448 тыс. тенге, сумма освоенных средств 4 091 447,1 тыс. тенге или 100 %. Отклонение от суммы составляет – 0,9 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В рамках выделенных средств были построены 171 км сетей газоснабжения, в том числе 1 продолжающийся проект:

- Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с АГРС в поселке Теренузяк – 916 517 тыс. тенге (освоение 916 516,1 или 100%, 0,9 тыс. тенге – остаток за счет округления).

и 4 новых проекта:

- Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жосалы – 872 153 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей поселка Теренозек – 675 650 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш – 558 058 тыс. тенге (освоение 100%);

-  Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п.Жалагаш – 1 069 070 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 1 объект завершен, акт приемки объекта в эксплуатацию имеется. Остальные 4 объекта переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, в период строительства вышеуказанных проектов рабочими местами обеспечены 256 человек.

5) Актюбинская область – 33 проекта на общую сумму 6 287 506 тыс. тенге, сумма освоенных средств 6 287 067,7 тыс. тенге или 99,9 %. Отклонение от суммы составляет – 438,3 тыс. тенге, в том числе 7,2 тыс. тенге – экономия за счет округления; 431.1 тыс. тенге – остаток средств в связи с изменением реквизитов поставщика (по информации Акимата, данные средства будут возвращены до 31 марта 2020 года). В рамках выделенных средств были построены 453,5 км сетей газоснабжения. В том числе 2 продолжающихся проекта:
- Строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области (с.Бегалы, с.Егиндыбулак, с.Калиновка, с.Бильтабанова) – 697 666 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к с. Акколь Айтекебийского района Актюбинской области – 549 249 тыс. тенге (освоение 100%).

и 31 новых проекта:

- Строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области – 156 168 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области – 78 023 тыс. тенге (освоение 78 022,2 или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство газопровода-отвода с установкой АГРС и внутрипоселкового газопровода в с.Жаныс-би Иргизского района Актюбинской области – 212 072 тыс. тенге (освоение 212 071,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство подводящего и внутриквартального газопровода села Тассай и села Кокпекты Хромтауского района Актюбинской области – 177 444 тыс. тенге (освоение 177 443,7 тыс. тенге или 100%, 0,3 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство подводящего газопровода к с.Жанатан-Булактыколь-Кемерши Байганинского района Актюбинской области – 625 154 тыс. тенге (освоение 625 153,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жанатан Байганинского района Актюбинской области – 24 178 тыс. тенге (освоение 24 176,8 тыс. тенге или 100%, 1,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Булактыколь Байганинского района Актюбинской области – 25 041 тыс. тенге (освоение 25 040,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство подводящего газопровода с.Культабан и с.Акай (Ильинка) Алгинского района Актюбинской области – 458 985 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области – 116 220 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Калиновка Кобдинского района Актюбинской области – 198 990 тыс. тенге (освоение 198 989,3 тыс. тенге или 100%, 0,7 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Бегалы Кобдинского района Актюбинской области – 80 329 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области – 136 672 тыс. тенге (освоение 136 671,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Бильтабанова Кобдинского района Актюбинской области – 104 300 тыс. тенге (освоение 104 299,2 тыс. тенге или 100%, 0,8 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области – 115 449 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жароткель Айтекебийского района Актюбинской области – 59 859 тыс. тенге (освоение 59 858,3 тыс. тенге или 100%, 0,7 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство подводящего газопровода к с.Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области – 605 740 тыс. тенге (освоение 605 739,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей  в селе Жамбыл Айтекебийского района Актюбинской области – 86 920 тыс. тенге (освоение 86 919,8 тыс. тенге или 100%, 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство подводящего газопровода к с. Курылыс Иргизского района Актюбинской области – 200 000 тыс. тенге (освоение 199 568,9 тыс. тенге 99,8%, 431,1 тыс. тенге – остаток средств в связи с изменением реквизитов поставщика);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Талдысай  Айтекебийского района Актюбинской области – 180 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к с.Таскопа Темирского района Актюбинской области – 207 442 тыс. тенге (освоение 207 441,2 тыс. тенге или 100%, 0,8 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Таскопа Темирского района – 40 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода  к с. Акши Иргизского района Актюбинской области – 100 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода  к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области – 100 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области – 100 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Кемерши Байганинского района Актюбинской области – 80 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к с.Аксай Темирского района Актюбинской области – 162 605 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Аксай Темирского района Актюбинской области – 29 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода к с.Тиккайын (Ивановка), Голубиновка, Каракобда Алгинского района Актюбинской области – 350 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Каракобда Алгинского района Актюбинской области – 80 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Тиккайын (Ивановка) Алгинского района Актюбинской области – 80 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Голубиновка Алгинского района Актюбинской области – 70 000 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 18 объектов завершены, по ним имеются акты приемки объектов в эксплуатацию. Остальные объекты переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, в период строительства было создано 559 временных рабочих мест.

6) Туркестанская область – 22 проекта на общую сумму 13 887 953 тыс. тенге (сумма освоенных средств 13 887 844,8 тыс. тенге или 100 %). Отклонение от суммы составляет – 108,2 тыс. тенге, в том числе 103,9 тыс. тенге – остаток за счёт округления, 4,3 тыс. тенге – экономия, которая образовалась по итогам государственных закупок. В рамках выделенных средств были построены 1 149,6 км сетей газоснабжения, в том числе  6 продолжающихся проектов:

- Строительство газоснабжение г.Туркестан, ІІІ этап (магистральный газопровод) 620 581 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения г. Туркестан ІІІ-этап (ГРП-1,2,3,4,5) – 931 760 тыс. тенге (освоение 931 758,6 тыс. тенге или 100%, 1,4 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок);

- Газификация населенного пункта Хантаги, сельского округа Хантаги, города Кентау, ЮКО – 297 845 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжение в населенных пунктах Теке, С.Кожанов, Нуртас, Жалантос сельского округа Ушкайык, г. Туркестан, ЮКО – 312 703 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения города Арыс (н.п. Онтам и Сырдария), ЮКО, 1 очередь (подводящий газопровод высокого давления с ГРП-4 и ГРП-5) – 748 402 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения внутренних сетей и подводящих линий в населенном пункте Темирлан, Ордабасинского района ЮКО – 822 373 тыс. тенге (освоение 822 372,6 тыс. тенге или 100%, 0,4 тыс. тенге – остаток за счет округления).

и 16 новых проектов:

- Строительство газоснабжение города Туркестан, 2-этап (магистральный газопровод) 1 745 710 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газопровода города Туркестан 2 этап ПГБ-5 – 1 000 386 тыс. тенге (освоение 1 000 385,4 тыс. тенге или 100%, 0,6 – экономия по результатам государственных закупок );

- Строительство газопровода города Туркестан (2 этап) ПГБ-2,3 – 1 200 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения г. Туркестан ІІІ-этап (ГРП-6,7,8) –  1 155 041 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения г. Туркестан ІІІ-этап (ГРП-9,10,11) – 737 288 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения г. Туркестан II -этап (ГРП-2,3) – 700 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения г. Туркестан II -этап (ГРП-4,5) – 700 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Газификация города Кентау (Бургем) ЮКО, (2 очередь) – 694 451 тыс. тенге (освоение 694 347,5 тыс. тенге или 100%, 103,5 тыс. тенге – остаток за счет округления);

- Строительство газоснабжения города Арыс (н.п. Онтам и Сырдария), ЮКО» 2 очередь (газопровод среднего давления от ГРП-6) – 509 346 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте С.Сейфуллина сельского округа Жылы су Мактааральского района – 169 639 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Жанадала сельского округа Ш.Дильдабеков Мактааральского района ЮКО – 187 669 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газопровода в с.Когам Отырарского района ЮКО – 232 316 тыс. тенге (освоение 232 313,7 или 100%, 2,3 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок );

- Строительство газопровода в с.Ынталы Отырарского района ЮКО – 70 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газопровода в с.Мыншукыр Отырарского района ЮКО – 70 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство систем газификации населенного пункта Караконыр, сельского округа Караконыр, Отырарского района ЮКО – 482 443 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г. Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО – 500 000 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 8 объектов завершены, акты приемки объектов в эксплуатацию имеются. Остальные 14 объектов переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, в период строительства временными рабочими местами обеспечены 695 человек.

7) Восточно-Казахстанская область – 1 новый проект – «Строительство подводящих газопроводов к 8 населенным пунктам Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу, Сарыжыра)» на общую сумму 200 000 тыс. тенге, сумма освоенных средств 200 000 тыс. тенге или 100 %, в рамках выделенных средств были построены 16 км сетей газоснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

По информации Акимата, во время строительства рабочими местами обеспечены 43 человека.

8) Костанайская область – 5 новых проектов на общую сумму 1 316 047 тыс. тенге, сумма освоенных средств 1 316 046,6 тыс. тенге или 100 %. Отклонение от суммы составляет – 0,4 тыс. тенге, экономия которая образовалась по итогам государственных закупок. В рамках выделенных средств были построены 81,3 км сетей газоснабжения:

- Строительство газораспределительных сетей в с. Силантьевка Алтынсаринского района Костанайской области – 109 745 тыс. тенге (освоение 109 744,6 или 100%, 0,4 тыс. тенге –  экономия по результатам государственных закупок);

-Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области – 507 031 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газораспределительных сетей низкого давления от ГРПБ-3 по с. Некрасовка Денисовского района Костанайской области – 339 308 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области – 259 963 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области – 100 000 тыс. тенге (освоение 100%).

По итогам 2019 года 2 объекта завершены, имеются акты приемки объектов в эксплуатацию. Остальные 3 объекта переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, в ходе реализации вышеуказанных проектов были созданы 42 рабочих мест.

9) г.Нур-Султан – 1 новый проект – «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1, 2 пусковые комплексы» на общую сумму 1 087 000 тыс. тенге, сумма освоенных средств 1 087 000 тыс. тенге или 100 %, в рамках выделенных средств были построены 2,7 км сетей газоснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

По информации Акимата, в ходе реализации данного проект создано 100  рабочих мест.

10) Карагандинская область – 3 новых проекта на общую сумму 2 400 000 тыс. тенге, сумма освоенных средств 2 399 999,1 тыс. тенге или    100 %. Отклонение от суммы составляет – 0,9 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В рамках выделенных средств были построены 93,1 км сетей газоснабжения:

- Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС – «Жезказган» МГ «САРЫ-АРКА» – 1 701 787 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газораспределительных сетей города Темиртау от АГРС – «Темиртау» МГ «САРЫ-АРКА» – 400 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газораспределительных сетей г.Караганда от АГРС – «Караганда» МГ «САРЫ-АРКА» – 298 213 тыс. тенге (освоение 298 212,1 тыс. тенге или 100%, 0,9 тыс. тенге – остаток за счет округления).

Вышеперечисленные 3 проекта переходящие на 2020 год.

По информации Акимата, в период строительства газораспределительных сетей создано более 100 рабочих мест.

11) Мангистауская область – 5 новых проектов на общую сумму 1 173 531 тыс. тенге, сумма освоенных средств 1 173 531 тыс. тенге или 100 %, в рамках выделенных средств были построены 66,7 км сетей газоснабжения:

- Строительство газоснабжения I , III  кварталов села Акшукур-2  Тупкараганского  района – 204 254 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения II,IV кварталов села Акшукыр-2, Тупкараганского района – 270 515 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения села Акшукыр-2, кварталов I,II,III,IV, 2-очередь – 216 662 тыс. тенге (освоение 100%);

- Реконструкция газораспределительных сетей курортной зоны «Теплый пляж», с подводом до местности «Сарша» – 400 000 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газоснабжения новых жилых домов в селе С.Шапагатова (6 квартал, 1312 участков), 2 очередь – 82 100 тыс. тенге (освоение 100%).

Вышеперечисленные 3 проекта села Акшукыр переходящие на 2020 год, в связи с отсутствием софинансирования МБ. Остальные 2 проекта переходящие в связи с неполным финансированием  РБ.

По информации Акимата, в ходе реализации вышеуказанных проектов были созданы 60 рабочих мест.

Ожидаемый экономический, социальный и экологический эффект 
от газификации населенных пунктов

Социально-экономическая необходимость газификации природным газом населенных пунктов связана с планами государства по подъему и развитию регионов, инфраструктуры  и улучшению бытовых условий населения страны.

Газификация населенных пунктов стимулирует рост жилищного строительства, развития малого и среднего бизнеса,  улучшит социальную  и экологическую обстановку в регионах, за счёт сокращения вредных выбросов в атмосферу. Газ является экологически чистым по сравнению с альтернативными видами топлива. Опыт газификации доказывает стабильный и устойчивый спрос на использование природного газа, как населением, так и промышленными предприятиями.

1. Социальный эффект является определяющим при реализации проектов газификации, которые позволяют обеспечить жителей населенных пунктов природным газом, гарантированного качества и в необходимом объеме, что создает удовлетворительные условия для жизни населения в регионах.

Как показывает практика, при газификации даже в населенных пунктах с невысокой доходностью подавляющая часть населения изыскивает средства для подключения к природному газу, так как газ по цене по сравнению с другими видами альтернативного топлива дешевле, за исключением угля.

Газ более комфортен в использовании, нежели уголь, поскольку использование угля в быту является трудоёмким процессом.

Также, благодаря реализации проектов газификации создаются рабочие места, что позволяют снизить уровень безработицы в регионах.

По информации акиматов, в целом во время реализации проектов по данной бюджетной программе за 2019 год рабочими местами были обеспечены порядка 2,5 тысяч человек.

2. Экологический эффект от перехода на природный газ определяется через показатель снижения выбросов загрязняющих веществ, получаемых от сжигания каменного угля против использования по эквивалентной калорийности объема природного газа составляющей 10-ти кратное снижение по экспертным оценкам.

3. Экономический эффект для населения обусловлен снижением расходов населения и объектов (котельные) социально-коммунальной сферы, использующих иные дорогостоящие виды топлива для отопления (дизельное и печное топливо, сжиженный нефтяной газ и электроэнергия).

При этом фактор меньшей рыночной цены угля против природного газа не учитывает дополнительные затраты, связанных с транспортировкой, хранением и низкой эффективностью сжигания угля в домашних условиях.

Вместе с тем, реализация проектов газификации регионов стимулирует рост малого и среднего бизнеса, в том числе промышленного, коммунально-бытового сектора использующие газ для собственных нужд.

Также, реализация проектов газификации позволяет задействовать местное содержание товаров, работ и услуг при строительстве объектов газоснабжения.

На реализацию бюджетной программы 043 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в 2019 году по газоснабжению выделены средства в сумме 3 726 053 тыс.тенге, или 100 % к плану финансирования

Конечные результаты бюджетной программы: протяженность газопроводов введенных в эксплуатацию. Запланированный показатель  154,7 км. Фактически введены в эксплуатацию 119,8 км (не введено 34,9 км). Показатель не достигнут в полном объеме в связи с тем, что акиматом Актюбинской области не введены в эксплуатацию 2 объекта газоснабжения, в связи с отсутсвием софинансирования с МБ в 2019 году.

Согласно информации Акиматов, местными исполнительными органами из полученных средств использовано 3 726 048,9 тыс. тенге, или 100 %. Отклонение от суммы составляет – 4,1 тыс. тенге, это остаток за счет округления.

Средства бюджетной программы направлены на реализацию 13 проектов, из которых 6 - продолжающихся и 7 - новых проекта.

Показателем прямого результата является: количество бюджетных проектов финансируемых за счет средств республиканского бюджета, а именно 13 проектов. Фактически реализовано 13 проектов.

Средства республиканского бюджета направлены на развитие газотранспортной системы Казахстана, в том числе в разрезе следующих проектов и регионов:

1) Кызылординская область – 3 проекта на общую сумму 978 574 тыс. тенге, (сумма освоенных 978 571,6 средств  тыс. тенге или 100 %). Отклонение от суммы составляет – 2,4 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В том числе, по проектам, 1 продолжающийся:

- Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров (газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области – 658 971 тыс. тенге (освоение 658 970,2 тыс. тенге или 100%, 0,8 – остаток за счет округления);

2 новых проект:

- Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Наружные сети газоснабжения – 61 495 тыс. тенге (освоение 100%);

- Строительство газораспределительных сетей левого берега реки Сырдария в городе Кызылорда (I-очередь-подводящий газопровод высокого давления 1,2 Мпа от АГРС-1 с установкой ГРП-2 – 258 108 тыс. тенге (освоение 258 106,4 тыс. тенге или 100%, 1,6 – остаток за счет округления).

В период реализации данных преоктов  всего было построено и введено в эксплуатацию  44 км сетей газоснабжения. По итогам 2019 года все вышеуказанные 3 проекта завершены, имеются акты приемки объектов в эксплуатацию.

По информации Акимата, в ходе реализации данных проектов рабочими местами были обеспечены 64 человек.

2) Актюбинская область – 5 проектов на общую сумму 882 630 тыс. тенге, (сумма освоенных средств 882 629,3  тыс. тенге или 100 %). Отклонение от суммы составляет – 0,7 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В том числе по проектам, 3 продолжающихся:

- Строительство газопроводных сетей жилого массива №2 в г.Алга Алгинского района Актюбинской области – 115 559 тыс. тенге (освоение 115 558,3 тыс. тенге или 100%, 0,7 тыс. тенге, это остаток за счет округления).  В рамках выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию 12,8 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию;

- Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение) – 262 226 тыс. тенге (освоение 100%). В рамках выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию 45,3 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию имеются;

-  Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-4» г.Актобе – 33 507 тыс. тенге (освоение 100%). В рамках выделенных средств были построены 9,3 км сетей газоснабжения. Объект переходящий в связи с отсутствием софинансирования с МБ.

и 2 новых проекта:

- Строительство внеплощадочных сетей газоснабжение для котельной мкр.№5,6,7 жилого массива «Нур-Актобе» в г.Актобе – 61 847 тыс. тенге (освоение 100%). В рамках выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию 1,3 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию имеются;

- Строительства сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива «AKTOBECITY» (Батыс-3) г. Актобе – 409 491 тыс. тенге (освоение 100%). В рамках выделенных средств были построены 16,4 км сетей газоснабжения. Объект переходящий в связи с отсутствием софинансирования с МБ.

По информации Акимата, в ходе реализации вышеуказанных проектов временными рабочими местами были обеспечены 42 человека.

3) Костанайская область – 2 проекта на общую сумму 860 075 тыс. тенге, (сумма освоенных средств 806 074 тыс. тенге или 100 %). Отклонение от суммы составляет – 1 тыс. тенге, это остаток за счет округления. В том числе по проектам, 1 продолжающийся:

- Инженерные коммуникации к микрорайону «Кунай» г.Костанай. (Газоснабжение. Внутриплощадочные сети) – 400 000 тыс. тенге (освоение 100%). В рамках выделенных средств были построены 31,3 км сетей газоснабжения. Объект переходящий.

и 1 новый проект:

- Строительство внеплощадочных инженерных сетей к микрорайону «Кунай» г.Костанай. Газоснабжение – 460 075 тыс. тенге (освоение 460 074 или 100%, 1 – остаток за счет округления). В рамках выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию 5,7 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию имеются.

По информации Акимата, в ходе реализации данных проектов рабочими местами были обеспечены 25 человек.

4) Мангистауская область – 1 новый проект – «Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов г. Актау (16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35)» на сумму 825 896 тыс. тенге (сумма освоенных средств 825 896  тыс. тенге или 100 %). В рамках выделенных средств были построены 10 км сетей газоснабжения. Объект переходящий на 2020 год.

По информации Акимата, в ходе реализации данного проекта рабочими местами были обеспечены 42 человека.

5) Алматинская область – 1 новый проектов – «Строительство инженерно-коммуникационной инраструктуры Жилого Массива «Кок Алатау» Талгарский район Алматинской области. Наружные сети газоснабжение» на сумму 158 878 тыс. тенге (сумма освоенных средств 158 878 тыс. тенге или 100 %). В рамках выделенных средств были построены и введены в эксплуатацию 8,5 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию имеются.

По информации Акимата, в ходе реализации данного проекта рабочими местами были обеспечены 15 человека.

6) г. Алматы – 1 продолжающийся проект - «Строительство инженерных сетей и сооружений жилого района многоэтажной застройки с объектами обслуживания расположенных на участке 341, 342 микрорайона "Шугыла" в Наурызбайском районе г. Алматы. Газоснабжение» на сумму 20 000 тыс. тенге, (сумма освоенных средств 20 000 тыс. тенге или 100 %). В рамках выделенных средств были построены 5,5 км сетей газоснабжения. Объект завершен, имеется акт приемки объекта в эксплуатацию

По информации Акимата, в ходе реализации данного проекта рабочими местами были обеспечены 20 человек.

Ожидаемый экономический, социальный и экологический эффект 
от проектов газоснабжения

Социально-экономическая необходимость газификации природным газом населенных пунктов связана с планами государства по подъему и развитию регионов, инфраструктуры  и улучшению бытовых условий населения страны.

Газификация населенных пунктов стимулирует рост жилищного строительства, развития малого и среднего бизнеса,  улучшит социальную  и экологическую обстановку в регионах, за счёт сокращения вредных выбросов в атмосферу. Газ является экологически чистым по сравнению с альтернативными видами топлива. Опыт газификации доказывает стабильный и устойчивый спрос на использование природного газа, как населением, так и промышленными предприятиями.

1. Социальный эффект является определяющим при реализации проектов газификации, которые позволяют обеспечить жителей населенных пунктов природным газом, гарантированного качества и в необходимом объеме, что создает удовлетворительные условия для жизни населения в регионах.

Как показывает практика, при газификации даже в населенных пунктах с невысокой доходностью подавляющая часть населения изыскивает средства для подключения к природному газу, так как газ по цене по сравнению с другими видами альтернативного топлива дешевле, за исключением угля.

Газ более комфортен в использовании, нежели уголь. Так как использование угля в быту является трудоёмким процессом.

Также, благодаря реализации проектов газификации создаются рабочие места, что позволяют снизить уровень безработицы в регионах.

По информации акиматов, в целом во время реализации проектов по данной бюджетной программе за 2019 год рабочими местами были обеспечены более 200 человек.

2. Экологический эффект от перехода на природный газ определяется через показатель снижения выбросов загрязняющих веществ, получаемых от сжигания каменного угля против использования по эквивалентной калорийности объема природного газа составляющей 10-ти кратное снижение по экспертным оценкам.

3. Экономический эффект для населения обусловлен снижением расходов населения и объектов (котельные) социально-коммунальной сферы, использующих иные дорогостоящие виды топлива для отопления (дизельное и печное топливо, сжиженный нефтяной газ и электроэнергия).

При этом фактор меньшей рыночной цены угля против природного газа не учитывает дополнительные затраты, связанных с транспортировкой, хранением и низкой эффективностью сжигания угля в домашних условиях.

Вместе с тем, реализация проектов газификации регионов стимулирует рост малого и среднего бизнеса, в том числе промышленного, коммунально-бытового сектора использующие газ для собственных нужд.

Также, реализация проектов газификации позволяет задействовать местное содержание товаров, работ и услуг при строительстве объектов газоснабжения.

-для утверждения предельно оптовой цены на сжиженный нефтяной газ (подпрограмма 001.123) были предусмотрены средства в сумме 10 778 тыс. тенге исполнение составило 10 778 тыс. тенге или 100 % к плану.

Показатель прямых результатов достигнуты в полном объеме.

-Количество полученных изданий «Argus Сжиженный газ и конденсат» составило 50 ед. (при плане 50 ед.)

Ожидаемый социальный эффект:

Министерство энергетики  по согласованию с Министерством национальной экономики  ежеквартально  утверждает предельно оптовую цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ), которая действуют на всей территории Республики Казахстан.

Оптовая цена - это цена, по которой заводы производители отпускают сжиженный нефтяной газ газосетевым организациям на внутренний рынок.

Утверждая оптовые цены на СНГ населения нашей страны получают дешевый газ. К примеру: в частных секторах население используют бытовые баллоны (рестораны, кафе, кулинарии и частные дома), а также в многоквартирных домах через групповые резервуарные установки получают дешевый газ на  пишеприготовление.

Кроме того, СНГ используют на автотранспорт для топлива и средневзвешенная цена в 2019 году составил 65 тг./л, тогда как цена на бензин составил 140 тг/л (расход топлива одинаково). Также, СНГ используется в промышленных предприятиях и предприятиях нефтегазохимии.

Тем самым, население и промышленные предприятия получив дешевый газ экономят средства и выпускают не дорогую продукцию в пределах его себестоимости.

По стратегической цели 2.3. предусмотрено достижение 3-х целевых индикаторов, которые достигнуты в полном объеме:

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Объем производства нефтегазохимической продукции: дорожный битум | 750 | 898 |
| Производительность труда в нефтегазохимической промышленности | 1,84 | 2,21 |
| Доля местного содержания при проведении операций с недропользованием: |  |  |
| - нефтяных: |  |  |
| по товарам | 18 | 19,4 |
| по работам, услугам | 42 | 49,2 |
| - по урану: |  |  |
| по товарам | 26 | 27 |
| по работам, услугам | 83 | 86 |

По первому целевому индикатору по итогам 2019 года составил 898 тыс.тонн/год, при плане 750 тыс. тонн/год, что составляет 120%.

Министерство энергетики РК организовывает работу по производству нефтяного дорожного битума согласно заявляемой потребности.

На сегодняшний день в Казахстане действуют 4 завода по производству дорожного битума, суммарная максимальная мощность которых составляет 1,2 млн. тонн/год.

Справочно:

ТОО «СП «Caspi Bitum» (г. Актау) – 406 тыс. тонн;

ТОО «ПНХЗ» (г. Павлодар) – 500 тыс. тонн;

ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан» (г. Шымкент) – 280 тыс. тонн;

ТОО «Асфальтобетон-1» (г. Алматы) – 100 тыс. тонн.

Потребность 2019 года была заявлена на уровне 767 тыс. тонн. Экспорт составил 54 тыс. тонн.

Таким образом, полностью обеспечена потребность внутреннего рынка дорожным битумом отечественного производства.

По второму целевому индикатору по итогам 2019 года составил 2,21 тыс. тонн/чел., при плане 1,84 тыс. тонн/чел.

Согласно Методике формирования (расчета) целевых индикаторов и показателей результатов в сферах энергетики, нефтегазовой промышленности и охраны окружающей среды, включенных в документы системы государственного планирования Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра энергетики РК от 27 июня 2017 года №220, ЦИ рассчитывается как отношение объема производства за год к среднесписочной численности работников.

По третьему целевому индикатору по итогам 2019 года составила:

- по нефтяным операциям: по товарам 19,4%, при плане 18%; по работам и услугам 49,2%, при плане 42%;

- по урановым операциям: по товарам 27%, при плане 26%; по работам и услугам 86%, при плане 83%.

Местное содержание в закупках недропользователей углеводородного сырья (УВС)

Общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей УВС по итогам 2019 года составил 7 107,89 млрд. тенге, среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил 44,42% на сумму 3 157,28 млрд. тенге.

В разрезе товаров, работ и услуг за 2019 год:

- общий объем закупа товаров составил 1 140,27 млрд. тенге, доля местного содержания в товарах составила 19,4% на сумму 221,21 млрд. тенге.

- общий объем закупа работ и услуг составил 5 967,62 млрд. тенге, доля местного содержания в работах и услугах составила 49,2% на сумму 2 936,07 млрд. тенге.

Местное содержание в закупках недропользователей по добыче урана.

Общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей по добыче урана по итогам 2019 года составил 116,65 млрд. тенге, среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил 60,29% на сумму 70,33 млрд. тенге.

В разрезе товаров, работ и услуг за 2019 год:

- общий объем закупа товаров составил 50,83 млрд. тенге, доля местного содержания в товарах составила 27% на сумму 13,72 млрд. тенге.

- общий объем закупа работ и услуг составил 65,82 млрд. тенге, доля местного содержания в работах и услугах составила 86% на сумму 56,61 млрд. тенге.

На достижение вышеназванной цели и целевых индикаторов были использованы бюджетные средства в рамках бюджетной программы 040 «Развитие нефтегазохимической промышленности  и местного содержания в контрактах на недропользование».

На реализацию бюджетной программы 040 «Развитие нефтегазохимической промышленности  и местного содержания в контрактах на недропользование» в сумме 133 200,0 тыс. тенге, исполнение составило 133 200,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

На мониторинг выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг казахстанских производителей, привлечению и обучению казахстанских кадров, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг были предусмотрены средства в сумме 133 200,0 тыс. тенге, исполнение составило 133 200,0 тыс. тенге или 100 % к плану.

Конечные результаты бюджетной программы:

Доля достижения уровня местного содержания при проведении нефтяных операций, связанных с недропользованием достигнута в полном объеме: по товарам составил 19,40% (при плане 18%), по работам и услугам – 49,2% (при плане 42%), доля местного содержания при проведении операций, связанных с недропользованием по урану достигнута в полном объеме: по товарам составил 27% (при плане 26%), по работам и услугам – 86% (при плане 83). Увеличение показателей объясняется активной работой МЭ РК в 2019 году по развитию местного содержания, а именно:

-ужесточение контроля за исполнением контрактных обязательств по местному содержанию;

- организация совещаний и рабочих встреч;

- создание и ведение рабочих групп по развитию местного содержания и вовлечения казахстанских компаний в крупные нефтегазовые проекты.

- досудебное регулирование споров об исполнении контрактных обязательств.

Показатель прямого результата достигнут в полном объеме:

- Количество контрактов на недропользование, предусматривающих обязательства по местному содержанию в товарах, работах и услугах составило 182 отчетов (план 177). Увеличение показателя объясняется следующими факторами:

- улучшением инвестиционного климата;

- стабильностью заключенных контрактов;

- принятием мер государственной поддержки иностранных и отечественных инвестиций.

Экономический и социальный эффект:

Благодаря данной программе МЭ ежегодно добивается роста выполнение целевых индикаторов по местному содержанию. Ежегодно объем местного содержания увеличивается на более чем 100 млрд.тенге.

Средства, выделенные из бюджета на оказание данной услуги были возмещены государству более чем в 2 раза за счет выплаты недропользователями штрафов за невыполнение обязательств по местному содержанию в товарах, работах, услугах и кадрах, не считая тот мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений, увеличения рабочих мест, поддержания конкурентной среды для отечественных производителей.

За последние пять лет объем налоговых поступлений от основных отечественных товаропроизводителей и нефтесервиса увеличился на 210 млрд. тенге или 2,7 раза.

В Казахстане впервые сформирован казахстанский нефтесервис как отдельный класс. Десятки иностранных нефтесервисных компаний были замещены либо вновь зашли на рынок РК в виде совместных предприятий с местными компаниями, открыв счета в местных банках и нанимая местный персонал;

Снижена численность иностранных сотрудников недропользователей на 33%. Ежегодно заключаются программы национализации кадров и замещения иностранной рабочей силы с недропользователями;

6. Снижены нарушения недропользователями закупочных процедур более чем в 6 раз;

7. По наиболее востребованным техническим специальностям были обучены граждане РК на сумму более 11 млрд. тенге;

8. Увеличено количество контрактов с цифровыми обязательствами по местному содержанию более чем в 2 раза;

9. Увеличено количество контрактов с ответственностью за неисполнение МС более чем в 2 раза.

Главой государства неоднократно давались поручения по усилению мер по местному содержанию. Так, в Кодексе, подписанном Первым Президентом РК Н. Назарбаевым в декабре 2017 года, сохранена и закреплена большая часть норм системы местного содержания.

В частности, в Кодексе сохраняется норма по условной скидке для казахстанских производителей, включены требования о местном содержании в работах и услугах в размере не менее 50% от общего объема приобретаемых работ и услуг, а также не менее 50% по каждому виду из перечня приоритетных работ и услуг, сохранены требования о минимальном местном содержании в кадрах, об обязательном финансировании обучения казахстанских кадров.

Кроме того, в Кодексе Министерством сохранено регулирование закупочного процесса недропользователей, что также является неотъемлемой частью системы поддержки и защиты отечественных производителей.

Учитывая, что порядка 70% объемов закупа ТРУ в энергетической сфере приходится на три крупнейших оператора – ТШО, НКОК и КПО, Министерством уделяется повышенное внимание в вопросах реализации данных проектов, одним из этапов на стадиии оценки данных проектов является развитие МС.

Также Министерством энергетики РК в рамках переговоров с иностранными инвесторами обсуждаются вопросы увеличения уровня местного содержания, обеспечения равных условий оплаты труда и разработка программ национализации кадров.

На сегодняшний день с 2-мя крупнейшими инвесторами КНР (СНПС, Синопек) заключены соглашения, где предусмотрены вышеупомянутые обязательства.

В рамках проводимой системной работы по развитию местного содержания Министерством на ежегодной основе направляются недропользователям уведомления о неисполнении контрактных обязательств, а также начисляются штрафы за ненадлежащее исполнение, систематически ведется претензионно-исковая работа.

ВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. По средствам, полученным за счет распределяемых бюджетных программ.

На реализацию бюджетной программы 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности», в целях обеспечения  функционирования Министерства и его ведомств с территориальными  подразделениями, были предусмотрены средства в общей сумме 2 587 145 тыс. тенге. Исполнение составило 2 586 951,8  тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 193,2 тыс.тенге, в том числе: 193,2 тыс. тенге – экономия по текущим затратам Министерства и за счет округления.

В рамках реализации бюджетной программы:

- на обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности (подпрограмма 001.100) было предусмотрено 111 774,8 тыс. тенге, исполнение составило 111 774,7 тыс. тенге или 100%.  Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге, за счет округления.

Показатели прямых результатов бюджетной подпрограммы полностью достигнуты.

Количество содержащихся технического персонала 97 ед. при плане 97ед.

- на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа (подпрограмма 001.104) были предусмотрены средства в сумме  143 109,5 тыс. тенге, исполнено 143 109,3 тыс. тенге или 100 %. Неиспользованный остаток средств составил 0,2 тыс.тенге, которое является остатком за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты полностью:

- количество прикладных и коробочных информационных систем Министерства в рамках сопровождения составило 3 ед.;

- количество юнитов оборудования, размещенных в Серверном центре АО «Национальные информационные технологии» составило 7 единиц;

- заправлено 1248 единиц картриджей;

- приобретено 1 701 единиц расходных материалов (для обеспечения потребности Центрального аппарата Министерства энергетики РК);

- количество услуг оказываемых в рамках сопровождения системно-технического обслуживания компьютерной и оргтехники и серверов составило 2 единиц.

-на капитальные расходы Министерство  энергетики Республики Казахстан (подпрограмма 001.111) были предусмотрены средства в сумме 16 579,8 тыс. тенге исполнение составило 16 579,7 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге, который является остатком за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты  в полном объеме:

- приобретено 16 единиц активов при плане 16 единиц.

-на текущие административные расходы (подпрограмма 001.123) были предусмотрены средства в сумме 2 315 680,9 тыс. тенге исполнение составило 2 315 488,0 тыс. тенге или 100 % к плану. Неиспользованный остаток средств составил 192,9 тыс.тенге, которое является по текущим затратам Министерства и за счет округления.

Показатели прямых результатов достигнуты в полном объеме:                  1. Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций и по Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 года составило 1 ед. (при плане 1 ед.)

В рамках бюджетной программы 101 «Проведение мероприятий за счет средств  на представительские затраты» предусмотрены средства в сумме 11 602,5 тыс. тенге, исполнение составило 11 602,5 тыс. тенге или 100% к плану.

Показатели прямого результата бюджетной программы

Количество проведенных международных мероприятий 6 единиц (при плане - 6 ед.) согласно приказам  Министерства иностранных дел Республики Казахстан:

1) от 27.02.2019 г. №11-1-4/83 на проведение 11-го Заседания Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

2) от 07.03.2019 г. №11-1-4/99 на проведение 10-го заседания Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству;

3) от 05.04.19 г. №11-1-4/136 на проведение 15-го заседания Межправительственной таджикистанско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству;

4) от 02.05.19 г. №11-1-4/193 на проведение заседания казахстанско-саудовского совместного технического комитета по сотрудничеству в сфере нефти, энергетики и минеральных ресурсов;

5) от 12.06.19 г. №11-1-4/274 на проведение 3-го Заседания Подкомитет по энергетике, транспорту, окружающей среде и изменению климата между Республикой Казахстан и Европейским Союзом

6) от 12.11.19 г. №11-1-4/594-1 на проведение 10-го заседания казахстанско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

В рамках бюджетной программы 102 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан» в 2019 году акимату Туркестанской области выделены средства в сумме                                       210 921 тыс. тенге. Освоение составило 210 920,8 тыс. тенге или 100%.       0,2 тыс. тенге за счет округления.

Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой энергии.

Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение бесперебойным теплоснабжением города Арысь в 2019 году - 100% (при плане 100%).

Показатели прямого результата бюджетной программы 102:

Текущий ремонт котельной в городе Арыс Туркестанской области – 1 ед. (при плане 1 ед.).

Проделанные работы: восстановлено административное здание, заменено насосное оборудование, дробилка, 32 штук прожекторов, дымосос и экономайзер. Акт ввода в эксплуатацию от 30.09.2019г. Обеспечены качественным теплоснабжением 9 бюджетных организации и 19 многоквартирных жилых домов (800 абонент).

В ходе реализации программы были созданы временные рабочие места в количестве 20 мест.

В рамках бюджетной программы 116 «Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» в 2019 году выделены средства в сумме 582 373,0 тыс. тенге. Освоение составило 582 373,0 тыс. тенге или 100%.

Цель бюджетной программы: Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии

Конечные результаты бюджетной программы:

1. Обеспечение бесперебойным теплоснабжением города Аркалык при прохождении отопительного сезона в 2019 году - 100% (при плане 100%);

2. Обеспечение бесперебойным электроснабжением города Арыс в 2019 году - 100% (при плане 100%).

3. Протяженность сетей газоснабжения проложенных в 2019 году 6,9 км. (при плане 6,9).

Показатели прямого результата бюджетной программы 116:

1. Количество областей обеспечиваемых топливами во время отопительного сезона – 1 ед. (при плане 1 ед.);

2. Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого района вдоль трассы областного значения Темирлан-Арысь-Шардара (рядом с Дендропарком) (1-очередь, 1-этап (электроснабжение) – 1 ед. (при плане                1 ед.).

По Костанайской области в 2019 году выделены средства в сумме      429 192,0 тыс. тенге, на покрытие разницы в цене топочного мазута - 13,4064 тыс. тонн в городе Аркалык, исполнение 100% к плану.

Жители города Аркалык обеспечены бесперебойным теплоснабжением в отопительный сезон в январе-апреле 2019 года.

По Туркестанской области в 2019 году выделены средства в сумме 153 181,0 тыс. тенге на реализацию проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для нового жилого района вдоль трассы областного значения Темирлан-Арысь-Шардара (рядом с Дендропарком),  (I-очередь), 1 - этап» (электроснабжение). Освоение составила 150 985,0 тыс. тенге или 98,6%. Неосвоенные средства - 2 196,0 тыс. тенге, в связи не предоставлением актов, выполненных работы.

По данному проекту были проведены строительно-монтажные работы с подведением сетей электроснабжения - 2,6 км. Объект сдан в эксплуатацию актом №б/н от 30.12.2019 года.

В результате 50 жилых дома города Арысь обеспечены электроснабжением.

В ходе реализации проекта созданы временные рабочие места в количестве 80 мест.

В рамках бюджетной программы 131 «Обеспечение базового финансирования субъектов научной и (или) научно-технической деятельности » были предусмотрены средства в сумме   107 126,0 тыс. тенге, исполнение составило 107 126,0 тыс. тенге, или 100 % к плану.

Показатель прямого результата бюджетной программы «Количество субъектов научной и научно-технической деятельности, обеспеченных базовым финансированием» достигнут в полном объеме (план – 2 единицы, факт – 2 единицы), в том числе:

В рамках программы осуществлялось базовое финансирование РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», РГП «Институт ядерной физики».

В результате оказанных услуг РГП «Национальный ядерный центр РК» обеспечено выполнение научных исследований по проектам грантового финансирования по двум приоритетам: «Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции»; «Энергетика и машиностроение», а также по двум научно-техническим программам в рамках программно-целевого финансирования: мероприятие «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан» и мероприятие «Научно-техническое обеспечение экспериментальных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке КТМ».

В результате оказанных услуг РГП «Институт ядерной физики» обеспечено выполнение научных исследований по проектам грантового финансирования по трем приоритетам: «Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции»; «Энергетика и машиностроение»; «Науки о жизни и здоровье», а также по четырем научно-техническим программам в рамках программно-целевого финансирования.

В рамках бюджетной программы 138  «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих» предусмотрены средства в сумме 7 185,9 тыс. тенге, исполнение составило 7 785,8 тыс. тенге, или 100% к плану. Неиспользованный остаток средств составил 0,1 тыс.тенге, - является остатком  за счет округления.

Администратор программы – Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Показатели прямого результата бюджетной программы достигнуты в полном объеме:

- 114 работников прошли повышение квалификации;

- 8 работников прошли переподготовку.

ЦИ «Количество разрабатываемых проектов ГЧП» составляет 1 проект, при плане 1 проект.

В 2019 году Министерством прорабатывался проект ГЧП «Информационная система учета сырой нефти и газового конденсата» 
(далее – ИСУН).

Целью проекта ИСУН является обеспечение достоверности и своевременности информации в целях контроля за производством и оборотом нефти.

Согласно заключению Министерства национальной экономики (далее – МНЭ) от 30 января 2019 года №23-2/2277, финансирование проекта ИСУН невозможно как проект ГЧП, в том числе концессионный проект, так как Проект не является коммерческим, и в рамках данного проекта не создаются новые активы, способные генерировать денежные потоки, в связи с отсутствием каких-либо поступлений денежных средств от эксплуатации информационной системы.

Вместе с тем, 10 мая 2019 года состоялась отчетная встреча Министерства с Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (далее – МЦРОАП) о ходе реализации проектов цифровизации, закрепленных за Министерством, в отношении проекта ИСУН, где со стороны МЦРОАП поступила рекомендация о рассмотрении пересмотра модели финансирования ИСУН с республиканского бюджета на сервисную модель информатизации.

В этой связи, Министерством повторно начата работа по проработке проекта ИСУН.

Согласно заключению Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (далее – МЦРИАП) от 1 августа 2019 года, Министерству, учитывая масштабность данного Проекта, рекомендовано рассмотреть вопрос реализации Проекта ИСУН путем ГЧП по сервисной модели информатизации (далее – СМИ).

Таким образом, реализация проекта возможна по модели ГЧП СМИ, где сторонами договора в соответствии с пп.1 п. 6 Главы 1 Правил СМИ могут выступить Министерство как государственный партнер, Оператор (АО «НИТ») и потенциальный частный партнер (поставщик), возврат инвестиций будет получен за счет контроля учета нефти, что в свою очередь будет содействовать росту доходных поступлений в бюджет.

На основании рекомендации МЦРИАП, 20 августа 2019 года проведено совещание по вопросам инициации проекта ИСУН посредством механизмов ГЧП, на котором поручено доработать проект ИСУН, направить на согласование в МЦРИАП и МНЭ, а также разместить Проект на официальном интернет-ресурсе.

23 августа 2019 года объявление по данному проекту размещено на официальном интернет-ресурсе Министерства. По итогам размещения объявления в 2019 году со стороны потенциальных частных партнеров заинтересованность отсутствовала.

В этой связи, возможность дальнейшей реализации проекта ИСУН посредством механизмов ГЧП отсутствует.

------------------------------------------